## observatorio-de-obras-urbanas
id | entorno | nombre | etapa | tipo | area_responsable | descripcion | monto_contrato | comuna | barrio | direccion | lat | lng | fecha_inicio | fecha_fin_inicial | plazo_meses | porcentaje_avance | imagen_1 | imagen_2 | imagen_3 | imagen_4 | licitacion_oferta_empresa | licitacion_anio | contratacion_tipo | nro_contratacion | cuit_contratista | beneficiarios | mano_obra | compromiso | destacada | ba_elige | link_interno | pliego_descarga | expediente-numero | estudio_ambiental_descarga | financiamiento
1 | Plan 54 escuelas | Escuela de Educación Primaria N.° 24 D.E. 15 «Francisco Morazán» - Siglo XXI | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 67065700 | 12 | Villa Urquiza | RIVERA, PEDRO I., DR. 4221 | -34.5672 | -58.4792 | 01/12/2013 | 31/05/2016 | 29 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1-2.jpg |  |  | Criba S.A. | 2013 | Licitación Pública | 2030-MDUGC-2013 | 30505454436 |  |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/148 | 914412-MDUGC-2013
2 | Donado Holmberg | Calle Holmberg: Nivelación en cruce | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | En el marco del proyecto urbano del Barrio Parque Donado Holmberg, se creó un parque lineal planteado como un recorrido que incluyó pequeñas plazas y generó continuidad física y espacial a lo largo de toda su traza, mediante la nivelación de los cruces en las intersecciones del par Holmberg y Donado con las calles Tomás le Bretón, Pedro Ignacio Iivera, Blanco Encalada, Mendoza, Virrey del Pino y Carbajal. | 9950017 | 12 | Villa Urquiza | HOLMBERG Y OLAZABAL AV. | -34.5705 | -58.4756 | 16/03/2015 | 15/07/2016 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/nivelacioncrucesholmberg/nivelacion_holmberg.jpg |  |  |  | Altote S.A | 2014 | Licitación Pública | 957/2014 | 30707431896 |  | 16 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Donado-Holmberg | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/165 | 5515928/2014
3 | Área Ambiental Central | Área Ambiental Central: Calles Alsina Y Moreno | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se intervinieron los tramos comprendidos entre la Av. Presidente Julio Argentino Roca y la calle Defensa, realizando obras de nivelación, colocación de dársenas de carga y descarga, nuevas luminarias y se reemplazó el pavimiento por el granitullo para recuperar el aspecto tradicional de la calle. | 36942632 | 1 | Montserrat | ALSINA, ADOLFO E IRIGOYEN, BERNARDO DE | -34.6107 | -58.3806 | 12/01/2016 | 15/11/2017 | 22 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/3-1.jpg |  |  |  | Rol Ingenieria S.A | 2016 |  |  | 30578447659 |  | 55 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/area-ambiental-central | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev,php/licitation/index/id/227
4 | Área Ambiental Central | Área Ambiental Central: Calle Esmeralda I | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra incluyó el tramo ubicado entre la Av. Santa Fe y la Av. de Mayo en donde se realizaron obras de nivelación con el objetivo de dejar un carril central para tránsito liviano, restringiendo el paso de colectivos. Además, se intalarón nuevas luminarias y se plantarón árboles. | 26938294 | 1 | San Nicolás | ESMERALDA Y CORRIENTES AV. | -34.6035 | -58.3781 | 27/10/2014 | 28/02/2017 | 28 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/esmeraldaunoprioridadpeatonal/calle_esmeralda_prioridadpeatonal1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/esmeraldaunoprioridadpeatonal/calle_esmeralda_prioridadpeatonal2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/esmeraldaunoprioridadpeatonal/calle_esmeralda_prioridadpeatonal3.jpg |  | Dal Construcciones S.A | 2014 |  |  | 30604370171 |  | 59 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/area-ambiental-central | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/161
5 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Demoliciones en el Parque de la Ciudad | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizó las demoliciones de las construcciones existentes en el predio del parque de la Ciudad de Buenos Aires para la construcción y emplazamiento de la Villa Olímpica en la comuna 8. | 6990315 | 8 | Villa Soldati | ESCALADA AV. 4218 | -34.6732 | -58.4585 | 20/12/2014 | 20/12/2015 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_villaolimpica_demoliciones_foto1.jpg |  |  |  | SES SA | 2014 | Licitación Pública | 1582/2014 | 30647727545 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/index.php/licitation/index/id/177 | 13793268/DGPUYA/2014
6 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas II | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La segunda licitación comprendió la construcción de 3 edificios con una superficie aproximada de 13.000m2 destinados a vivienda y 470m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 148823367 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 15/02/2016 | 30/08/2017 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/6-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/6-2.jpg |  |  | EMACO SA - CONSTRUCTORA LANUSSE SA -UTE | 2015 | Licitación Pública | 115/2015 | 30714969362 |  |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/185 | 16.821.753-0GPUYAJ2014
7 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas III | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El tercer conjunto licitado comprendió la construcción de 3 edificios con una superficie aproximada de 13.000m2 que fueron destinados a vivienda y 370m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 179192366 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 25/02/2016 | 15/10/2017 | 20 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/7-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/7-2.jpg |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I. | 2015 | Licitación Pública | 329-329-MDUGC-2015 | 30541068151 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/188 | 1026045-1026045-DGPUYA-2015
8 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas IV | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La cuarta licitación comprendió la construcción de 3 edificios con una superficie de aproximada de 14.050m2 destinados a vivienda y 380m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 163279322 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 15/02/2016 | 30/08/2017 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/8-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/8-2.jpg |  |  | Dycasa S.A. | 2015 | Licitación Pública | 395/2015 | 33516294189 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/189 | 2.163.614-MGEYA-DGPUYA-2015
9 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas IX | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La licitación Nº 9 contempló la construcción de 3 edificios con una superficie aproximada de 9.900m2 que fueron destinados a vivienda y 250m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 137837183 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 28/03/2016 | 15/02/2018 | 23 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/9-1.jpg |  |  |  | Criba S.A. | 2015 | Licitación Pública | 580/2015 | 30505454436 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/196 | 12.809.363-MGEYA-DGPUYA-2015
10 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas V | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La licitación Nº 5 contempló la construcción de 3 edificios con una superficie aproximada de 13.000m2 que fueron destinados a vivienda y 230m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 166503404 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 15/03/2016 | 30/09/2017 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/10-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/10-2.jpg |  |  | Dycasa S.A. | 2015 | Licitación Pública | 396/2015 | 33516294189 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/190 | 2.254.226-MGEYA-DGPUYA-2015
11 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas VI | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La licitación Nº 6 contempló la construcción de 3 edificios con una superficie aproximada de 11.700m2 que fueron destinados a vivienda y 430m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 160833300 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 15/02/2016 | 30/08/2017 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/11-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/11-2.jpg |  |  | Criba S.A. | 2015 | Licitación Pública | 450/2015 | 30505454436 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/191 | EX-2015-03683859- -MGEYA-DGPUYA
12 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas VII | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La licitación Nº 7 contempló la construcción de aproximadamente 9.900m2 que fueron destinados a vivienda y 250m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 123691183 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 25/02/2016 | 31/10/2017 | 20 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/12-1.jpg |  |  |  | Cunumi S.A | 2015 | Licitación Pública | 449/2015 | 30615748036 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/192 | 7.482.410-MGEYA-DGPUYA-2015
13 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas VIII | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La licitación Nº 8 contempló la construcción de 4 edificios que fueron destinados a los Juegos Olímpicos. Se construyeron aproximadamente 12.900m2 que fueron destinados a y 410m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 174609630 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 15/02/2016 | 15/11/2017 | 21 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13-1.jpg |  |  |  | Constructora Sudamericana S.A. | 2015 | Licitación Pública | 528/2015 | 30610895456 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/195 | 7.483.365-MGEYA-DGPUYA-2015
14 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas X | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La licitación Nº 10 completó el grupo de licitaciones de viviendas para los Juegos Olímpicos que dieron respuesta habitacional, contemplando 2 edificios destinados a los Juegos Olimpicos. Además, se construyerón aproximadamente 7.000m2 que fueron destinados a vivienda y 130m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 98174265 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 28/04/2016 | 31/12/2017 | 20 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/14-1.jpg |  |  |  | Vidogar Construcciones S.A | 2015 | Licitación Pública | 573/2015 | 30553433564 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/197 | 12.808.238-MGEYA-DGPUYA-2015
16 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Viviendas I | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La licitación Nº 1 contempló la construcción de 3 edificios de uso mixto. Se destinaron aproximadamente 12.400m2 que fueron destinados a vivienda y 160m2 que fueron destinados a locales comerciales. | 154853715 | 8 | Villa Lugano | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y ESCALADA AV. | -34.6737 | -58.459 | 01/06/2015 | 20/12/2017 | 30 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/16-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/16-2.jpg |  |  | Cavcon S.A. | 2015 | Licitación Pública | 1876/2014 | 33707292259 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/182 | 15282589-DGPUYA/2D14
17 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Demolición total, extracción y trasplante de árboles, cerco perimetral | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se procedió a la contrucción de un cerco olímpico perimetral que ayudó a delimitar el área de intervención, resguardando la ejecución de los trabajos y a su vez funcionando como cerco definitivo una vez terminada las obras. Además, incluyó también las tareas de demolición de los edificios y equipamientos obsoletos existentes, la extracción y trasplante de los árboles y arbustos dentro del mismo predio. | 48590604 | 8 | Villa Soldati | AUTOPISTA PRESIDENTE HECTOR J. CAMPORA Y 27 DE FEBRERO AV. | -34.6739 | -58.4361 | 28/12/2016 | 30/03/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_parqueolimpico_demolicionytransplantedearboles_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_parqueolimpico_demolicionytransplantedearboles_foto2.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=1THOam0NOqc |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2016 | Licitación Pública | 880-SIGAF/16 | 30512700124 |  |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/235 | 20515970-DGIURB-2016
18 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Instalación de red de agua potable, incendio cloacal, pluvial y red de gas. | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizaron obras de infraestructura de las nuevas redes internas de agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales y red de gas para los pabellones y equipamientos deportivos del Parque Olímpico. | 42340809 | 8 | Villa Soldati | AUTOPISTA PRESIDENTE HECTOR J. CAMPORA Y 27 DE FEBRERO AV. | -34.6739 | -58.4361 | 30/01/2017 | 16/04/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/iconos_infraestructura.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt2/villa_Olímpica%20%287%29.png |  |  | Tecma S.A. | 2016 | Licitación Pública | 1032-SIGAF/16 | 30623866528 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/243 | 20.669.375-DGIURB-2016
19 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Pabellones A1 Y A2. | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizaron obras de los pabellones para albergar los diferentes equipamientos deportivos. | 194988604 | 8 | Villa Soldati | AUTOPISTA PRESIDENTE HECTOR J. CAMPORA Y 27 DE FEBRERO AV. | -34.6739 | -58.4361 | 15/02/2017 | 31/12/2017 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/19-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/19-2.jpg |  |  | Constructora Sudamericana S.A. | 2016 | Licitación Pública | 1192-SIGAF/16 | 30610895456 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/252 | 2016-24004377-MGEYA-DGIURB
20 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Pabellones A3 Y A4. | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizaron obras de los pabellones que incluyeron la infraestructura deportiva para los Juegos Olímpicos. | 168646366 | 8 | Villa Soldati | AUTOPISTA PRESIDENTE HECTOR J. CAMPORA Y 27 DE FEBRERO AV. | -34.6739 | -58.4361 | 15/02/2017 | 12/01/2018 | 11 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/20-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/20-2.jpg |  |  | Criba S.A. | 2016 | Licitación Pública | 1191-SIGAF/16 | 30505454436 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/253 | EX-2016-24004750-MGEYA-DGIURB
21 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Espacio público, equipamiento deportivo exterior | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se contempló la reacondición y modernización del espacio público y equipamiento deportivo exterior. Las áreas deportivas que se encuentran al aire libre incluyeron: 2 pistas de atletismo, canchas de hockey, beach handball, beach voley y basquet. Además, se puso en valor el pórtico de acceso al parque olímpico, la construcción de una cabina de control con su sector de servicios y la rehabilitación de la torre tanque acondicionada e incluida al sistema de protección contra incendios. | 349706395 | 8 | Villa Soldati | AUTOPISTA PRESIDENTE HECTOR J. CAMPORA Y 27 DE FEBRERO AV. | -34.6739 | -58.4361 | 07/06/2017 | 30/10/2018 | 16 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/21-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/21-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/21-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/21-4.jpg | Conorvial S.A | 2017 | Licitación Pública | 266/2017 | 33504596309 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/271 | 27359314-DGIURB-2016
22 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Pabellón C. | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizaron obras en el Pabellón C que consistieron en la ejecución del complejo natatorio, incluyendo una piscina de saltos con plataformas, una piscina de nado de ocho carriles y las instalaciones complementarias para la realización de las competencias, sala de cronometraje, sanitarios, salas de musculación y preparación de deportistas, salas de máquinas y gradas para espectadores. | 508091151 | 8 | Villa Soldati | AUTOPISTA PRESIDENTE HECTOR J. CAMPORA Y 27 DE FEBRERO AV. | -34.6739 | -58.4361 | 25/04/2017 | 30/06/2018 | 14 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/22-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/22-2.jpg |  |  | Niro Construcciones S.A. | 2017 | Licitación Pública | 36/ 2017 | 33588171979 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/257 | EX-2016- 25.688.941–MGEYA-DGIURB
24 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Red de agua y cloacas | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizaron obras de infraestructura complementarias al predio de Villa Olímpica, de redes de agua potable y desagües cloacales. | 35787390 | 8 | Villa Riachuelo | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y SUAREZ, JOSE LEON | -34.6896 | -58.4776 | 01/09/2016 | 01/11/2017 | 14 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/imagenesobservatorio/reddeaguaycloacasdevillaolimpica.jpg |  |  |  | Reconstruccion De Caños S.A. | 2016 | Licitación Pública | 81/2015 | 30677790977 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/208 | 32.904.638-DGINFU-2015
25 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Infraestructura eléctrica | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizaron obras de infraestructura eléctrica necesarias para las instalaciones en la Villa Olímpica. | 54936733 | 8 | Villa Riachuelo | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y SUAREZ, JOSE LEON | -34.6896 | -58.4776 | 03/01/2017 | 03/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/imagenesobservatorio/infraestructuraelectricavillaolimpica.jpg |  |  |  | Urban Baires S.A. | 2016 | Licitación Pública | 912-SIGAF/2016 | 30711290075 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/238 | 19178451-UPEVO/2016
26 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Estación reguladora y distribución de gas | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizaron obras de infraestructura necesarias para el abastecimiento de la red de distribución de gas en media presión dentro de la Villa Olímpica y la conexión al gasoducto existente de alta presión. La instalación se realizó sobre la Av. Escalada para garantizar la correcta distribución de gas a todos los edificios e instalaciones que comprende el predio. | 15242432 | 8 | Villa Soldati | ESCALADA AV. 4214 | -34.6729 | -58.4585 | 09/01/2016 | 30/06/2017 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio134.jpg |  |  |  | Ucsa S.A. | 2016 | Licitación Pública | 981-Sigaf/2016 | 30711492395 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/241 | 15.648.285-UPEVO/2016
27 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Pabellón B. | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra consistió en la construcción del Pabellón C que albergó a la competencia de gimnasia artística y cuentu su vez con los servicios necesarios para su funcionamiento, como vestuarios, baños generales, oficinas y los espacios necesarios de logística, enfermería y doping. | 283389377 | 8 | Villa Soldati | AUTOPISTA PRESIDENTE HECTOR J. CAMPORA Y 27 DE FEBRERO AV. | -34.6739 | -58.4361 | 05/08/2017 | 30/06/2018 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/27-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/27-2.jpg |  |  | Criba S.A. | 2017 | Licitación Pública | 35 /17 | 30505454436 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/258 | 24.005.383-DGIURB-2016
28 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Infraestructura eléctrica. | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La licitación contempló el reacondicionamiento y modernización de las instalaciones existentes en el Parque Olímpico y la ejecución de la nueva red para la distribución de energía de los pabellones y edificios administrativos. La obra incluyó una sub estación de entrada de energía, grupo electrógeno de emergencia, transformadores elevadores de tensión e instalaciones de alimentación en los edificios. | 54936733 | 8 | Villa Soldati | AUTOPISTA PRESIDENTE HECTOR J. CAMPORA Y 27 DE FEBRERO AV. | -34.6739 | -58.4361 | 13/02/2017 | 30/05/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/imagenesobservatorio/parqueolimpicoinfraestructuraelectrica.JPG |  |  |  | Urban Baires S.A. | 2016 | Licitación Pública | 1035-SIGAF/16 | 30711290075 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/242 | EX-2016- 20669799-DGIURB
30 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Centro de Desarrollo Infantil Rayito de Sol | Finalizada | Escuelas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El nuevo jardín maternal está emplazado en la urbanización de la Villa Olímpica lindante al hospital Cecilia Grierson, formando un polo con infraestructura educativa y de contención en una localización de fácil acceso. | 48500000 | 8 | Villa Lugano | ESCALADA AV. 4501 | -34.6781 | -58.453 | 02/01/2017 | 15/11/2017 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/30-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/30-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/30-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/30-4.jpg | Cunumi S.A | 2016 | Licitación Pública | 893-SIGAF/16 | 30615748036 |  | 43 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/237 | 19.105.199-DGIURB-2016
31 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Red vial y pluvial | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se llevó a cabo el proyecto de la red pluvial de captación y conducción de los excedentes pluviales de la zona de implantación de los edificios de vivienda de la comuna 8. La red proyectada se conectó en distintos puntos al ramal escalada. | 86226253 | 8 | Villa Soldati | ESCALADA AV. 4218 | -34.6732 | -58.4585 | 02/05/2016 | 31/01/2018 | 20 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_villaolimpica_redvialypluvial_foto1.png | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_villaolimpica_redvialypluvial_foto1.png |  |  | Ucsa S.A. | 2015 | Licitación Pública | 1258/2015 | 30711492395 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/203 | 16.293.099-MGEYA-DGINFU-2014
32 | Paseo Del Bajo | Paseo Del Bajo: Tramo A - Viaductos | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La realización de esta obra significó una organización vial que mejoró sustancialmente la circulación de mas de 25.000 vehículos, entre ellos casi 10.000 camiones, acortando tiempos de viaje, reduciendo la contaminación visual sonora y del aire y aumentando la seguridad vehicular y de peatones. Esta obra tiene más de 6 kilómetros de extensión que conecta el sur con el norte de la Ciudad. Se encuentra ubicada entre las calles Alicia Moreau de Justo y Madero-Huergo, y luego en la zona de Retiro circulando por Av. Ramos Mejía, Antártida Argentina y Castillo. Al costado de la trinchera para vehículos pesados<sobre las avenidas Alicia Moreau de Justo y Madero-Huergo, se ubican los carriles para tránsito liviano. Hay cuatro carriles con sentido norte y cuatro al sur (dos con velocidad máxima de 60 y dos de 40 kilómetros por hora), separados por un boulevard de uso exclusivo para autos y colectivos de corta distancia. El “Paseo del Bajo" contempló además la creación de nuevos espacios verdes que aportaron en metros cuadrados lo equivalente a casi dos “´Parque Lezama“ y que están ubicados a los costados de los carriles para vehículos livianos y sobre la trinchera para camiones por un total de mas de 60.000 metros cuadrados. Además, se crearon nuevas ciclovías para facilitar el acceso y fomentar la recreación y la movilidad sustentable en la zona. | 1547000000 | 1 | Puerto Madero | HUERGO, ING. AV. Y GARAY, JUAN DE AV. | -34.6239 | -58.3655 | 02/01/2017 | 30/08/2019 | 31 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/32-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/32-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/32-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/32-4.jpg | CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION SA | 2016 | Licitación Pública | 2016-01-0007-00 | 30710216386 |  |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/paseo-del-bajo | https://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas-detalle/?l=98 |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2016-12462369-MGEYA-APRA.pdf
33 | Paseo Del Bajo | Paseo Del Bajo: Tramo B - Trinchera Semicubierta Sur | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El tramo B del proyecto contempló el recorrido desde el viaducto sur que conecta con las autopistas 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata hasta el comienzo del tramo C en cercanías al parque central. Se desarrolló en trinchera semi cubierta, con tramos peatonales y calles vehiculares pasantes. | 1640500000 | 1 | Puerto Madero | HUERGO, ING. AV. Y GARAY, JUAN DE AV. | -34.6239 | -58.3655 | 02/01/2017 | 30/04/2019 | 27 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/33-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/33-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/33-3.jpg |  | Green Seosa Pbt Ute | 2016 | Licitación Pública | 2016-01-0008-00 | 30715467999 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/paseo-del-bajo | https://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas-detalle/?l=99 |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2016-12462369-MGEYA-APRA.pdf
34 | Paseo Del Bajo | Paseo Del Bajo: Tramo C - Trinchera Semicubierta Norte | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El tramo C se desarrolló desde el final del tramo B en cercanías del parque central hasta el comienzo del viaducto norte en el área de retiro. El primer tramo, al igual que el tramo B, se llevó a cabo en trinchera semi cubierta con tramos peatonales y calles vehiculares pasantes. La segunda parte, a la altura de la Plaza Cañada en Retiro, se llevó a cabo a nivel. | 3183200000 | 1 | Puerto Madero | HUERGO, ING. AV. Y GARAY, JUAN DE AV. | -34.6239 | -58.3655 | 01/02/2017 | 25/04/2019 | 26 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/34-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/34-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/34-3.jpg |  | Iecsa - Fontana Nicastro Ute | 2016 | Licitación Pública | 2016-01-0009-00 | 30715471457 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/paseo-del-bajo | https://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas-detalle/?l=100 |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2016-12462369-MGEYA-APRA.pdf
35 | Cuenca Radio Antiguo y Ugarteche | Ramal Austria I | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra consistió en un conducto de cuatro metros de diámetro realizado mediante la metodología de túnel de excavación manual con revestimiento metálico tipo linner, que en su primera etapa de ejecución se complementó con ocho cámaras de ataque de 4 metros de diámetro ejecutadas con la misma tecnología. | 75368613 | 2 | Recoleta | DEL LIBERTADOR AV. Y FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | -34.5866 | -58.3859 | 26/05/2015 | 30/01/2018 | 32 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio116.jpg |  |  |  | Tecma S.A. | 2015 |  |  | 30623866528 | 441092 | 50 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-radio-antiguo-y-ugarteche | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/183
37 | Cuenca Arroyo Cildañez | Ramal Caaguazú – Ampliación Red Pluvial VII | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Los trabajos de la obra hidráulica del ramal Caaguazú consistieron en la ampliación de la capacidad de los ramales para aliviar la red existente y evitar los anegamientos sobre Av. Rivadavia y calle Yerbal. Constó de dos conductos: El primero se inició en la esquina de la calle Yerbal y recorre las calles Yerbal y Urdaneta hasta Av. Rivadavia. La segunda comenzó en la esquina de Caaguazú desde Oliden, pasando por calle Ramon L. Falcón. | 69200043 | 9 | Liniers | OLIDEN Y FALCON, RAMON L.,CNEL. | -34.6404 | -58.5171 | 28/07/2016 | 30/04/2018 | 21 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/37-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/37-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/37-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/37-4.jpg | SES S.A. - CONSTRUERE INGENIERIA S.A. - RED VII - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | 2016 |  |  | 30715243489 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-cildanez | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/200
38 | Cuenca Larrazábal y Escalada | Ramal Escalada – Ampliación Red Pluvial VI | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizó una obra de mejoramiento y readecuación de la Red Pluvial VI, para el mejor escurrimiento de las precipitaciones en la comuna 8. | 52685356 | 8 | Villa Riachuelo | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. Y SUAREZ, JOSE LEON | -34.6896 | -58.4776 | 22/08/2016 | 10/12/2017 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/masobras/ramalescalada.jpg |  |  |  | Altote S.A. - Naku Construcciones S.R.L. - (Ute) | 2015 |  |  | 30712263454 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-larrazabal-y-escalada | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/204
39 | Cuenca Arroyo Vega | Red Pluvial IV: Ampliación | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra consistió en la ejecución de conductos circulares con respectivas cámaras, sumideros, nexos y demás componentes secundarios, a fin de resolver en distintas ubicaciones los problemas de anegamientos producidos por la falta de red de captación pluvial, complementarios al plan director de ordenamiento hidráulico. | 24536126 | 12 | Coghlan | QUESADA Y PEREZ, ROQUE | -34.5603 | -58.4746 | 16/06/2014 | 31/10/2016 | 28 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto1-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto2-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto3-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto4-web.jpg | Altote S.A. - Naku Construcciones S.R.L. - (Ute) | 2013 | Licitación Pública | 2529/2013 | 30712263454 | 1000000 | 17 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-vega | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/154 | 2769136/2013
40 | Centro De Exposiciones Y Convenciones | Centro de Exposiciones y Convenciones | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El equipamiento metropolitano del Centro de Exposiciones y Convenciones se proyectó a partir de la idea de soterrar el edificio para liberar superficie e integrar la cubierta verde al Parque Thays y la Plaza de las Naciones Unidas, formando un gran parque público. Se ubica en el predio de Av. Figueroa Alcorta al lado de la Facultad de Derecho constituyendo un enclave estratégico de la ciudad de Buenos Aires dada su localización y su potencialidad simbólica y espacial. El edificio tiene capacidad para 5.000 asistentes y está conformado por una sala plenaria y otras salas auxiliares divisibles. También cuenta con oficinas, espacios para reuniones, un restaurante, un estacionamiento para 900 vehículos y un foyer de 1.600 m². A su vez, tiene acceso a la estación Facultad de Derecho de la línea H. | 313660000 | 2 | Recoleta | COUTURE, EDUARDO J. Y VAZ FERREIRA, CARLOS, DR. | -34.5834 | -58.3883 | 20/12/2014 | 30/04/2017 | 28 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio140.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio148.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio149.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio150.jpg | C.R.I.B.A. SA - MEJORES HOSPITALES SA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | 2013 | Licitación Pública | 2.594/2013 | 30714365440 | 5000 | 170 |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Centro-De-exposiciones-Y-Convenciones | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/155 | 4.150.195/2013 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-799350-2013.pdf
41 | Edificio Lezama | Edificio Lezama: Obra Civil | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra del Palacio Lezama se integró dentro del plan de descentralización administrativa del gobierno porteño al sur de la Ciudad. El edificio es patrimonio histórico de la Ciudad y un hito de la memoria urbana del Barrio de Barracas que se encuentra ubicado sobre la Av. Martín García, entre la calle Irala y Av. Regimiento de los Patricios. Posee una superficie aproximada de 30.000 M2 distribuidos en planta baja y 6 pisos, con acceso de vehículos por calle Pilcomayo. Fue remodelado y restaurado íntegramente, restaurando la fachada original para satisfacer los requerimientos tecnológicos, funcionales y de seguridad de las dependencias que trabajaban allí. El edificio tiene capacidad para 3.100 puestos de trabajo correspondientes al Ministerio de Modernización, Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Sindicatura General. | 52831053 | 4 | La Boca | GARCIA, MARTIN AV. 346 | -34.6289 | -58.3699 | 13/03/2015 | 30/12/2016 | 21 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio141.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio151.jpg |  |  | SES SA | 2014 |  |  | 30647727545 | 3100 | 60 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/edificio-Lezama | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/181
44 | Cuenca Arroyo Vega | Arroyo Vega - Mejora de la Eficiencia Hidraulica | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se llevó adelante la obra que implicó entabicar las columnas y las vigas para la mejora de la eficiencia hidráulica del conducto, asegurando el desplazamiento del fluido de la manera más eficaz posible. La obra se ejecutó entre las calles 11 de Septiembre y Balbín, bajo la calle Blanco Encalada. | 20356959 | 13 | Belgrano | Av. Rafael Obligado 6125 | -34.5512 | -58.4287 | 22/12/2014 | 30/09/2016 | 21 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto2-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto1-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto3-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto4-web.jpg | Tecma S.A. | 2014 | Licitación Pública | 1459/2014 | 30623866528 | 138942 | 17 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-vega | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/174 | 5.428.222/2014
46 |  | Conector Ambiental Iriarte | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Tipología de calle con importante presencia de vegetación. Forma parte de una red que permite conectar el conjunto de espacios verdes de la Ciudad. | 10984180 | 4 | Parque Patricios | VELEZ SARSFIELD AV. Y ALCORTA, AMANCIO AV. | -34.6402 | -58.3899 | 03/02/2015 | 28/07/2017 | 29 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_conectoririarte_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_conectoririarte_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_conectoririarte_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_conectoririarte_foto4.jpg | Altote S.A | 2014 |  |  | 30707431896 | 29894 | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conector-ambiental-iriarte | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/176
47 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Cubierta Arena Parque Roca. | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Como estrategia del desarrollo de la zona sur de la ciudad, llevando equipamiento de alta categoría a áreas históricamente relegadas, se construyó el techo corredizo para el Estadio Parque Roca. Dicha cubierta tiene 13 mil metros cuadrados y sirve para adecuar el recinto a la situación del clima. La capacidad aumentó de 14.500 a 15.500 espectadores, además, se mejoraron todos los accesos, circulaciones y el entorno en general, ya que el Estadio Parque Roca fue una de las sedes donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. | 103608164 | 8 | Villa Soldati | AUTOPISTA PRESIDENTE HECTOR J. CAMPORA Y 27 DE FEBRERO AV. | -34.6739 | -58.4361 | 26/12/2013 | 15/09/2018 | 57 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/47-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/47-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/47-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/47-4.jpg | Teximco S.A. - Dal Constructora. S.A. Ute | 2013 | Licitación Pública | 1.723/2013 | 30714751979 | 15500 | 30 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/146 | 1.443.586/2013
48 | Metrobus del Bajo | Metrobus Del Bajo: Paradores - Etapa I | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Metrobus del Bajo comprende un corredor vial de 4,8 kilómetros sobre las Av. Leandro N. Alem y Av. Paseo Colón que une los Barrios de Retiro y La Boca. El proyecto se inserta dentro del Plan de Movilidad Sustentable en el cual contempló el rediseño del espacio para darle prioridad al transporte público, la promoción de la movilidad sustentable, el ordenamiento, la seguridad vial y la introducción de tecnologías que permiten brindar información en tiempo real. Su puesta en funcionamiento redujo un 30 % el tiempo de viaje de las 30 líneas de colectivos que prestan servicio a más de 300.000 personas por día. | 229538623 | 1 | Montserrat | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. Y PASEO COLON AV. | -34.6088 | -58.3697 | 15/02/2017 | 15/07/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt4/Metrobus_del_bajo.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=ZxZLnJvG1Pw |  |  | Riva S.A | 2016 | Licitación Pública | 1224-SIGAF/16 | 33504596309 | 300000 | 350 | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Metrobus-Paseo-Colon | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/255 | 24.603.091-DGTMBR-2016
49 | Acumar | Camino De Sirga II | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La segunda etapa del Camino de Sirga se centró en liberar y volver transitable y accesible el margen del Riachuelo entre las calles Vieytes y Av. Sáenz. Se recuperó para el uso público en vías de cumplimentar con lo enunciado en el Plan Urbano Ambiental, donde se indican los rasgos fundamentales que deben desarrollar la Ciudad de Buenos Aires y los principales lineamientos para garantizar el alcance de dichos rasgos. Se propuso un parque lineal con un camino vehicular enfocado al tránsito recreativo de las personas, involucrando la construcción de un paseo ribereño, bicisendas, espacios verdes, alumbrado y equipamiento general. | 40774370 | 4 | Barracas | ZAVALETA E IRIARTE, GRAL. AV. | -34.6511 | -58.4006 | 08/01/2013 | 31/05/2017 | 52 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/camino_sirga_dos/caminosirga5.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/camino_sirga_dos/caminosirga8.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/camino_sirga_dos/caminosirga2.jpg |  | Bricons S.A.I.C.F.I. | 2012 | Licitación Pública | 2278/2012 | 30541068151 | 4350 | 23 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/129 | 1.630.472/2012
50 | Metrobus Norte | Metrobus Norte: Metrobus Cabildo II | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La traza de la segunda etapa del Metrobus Norte comienza en Franklin Roosevelt, como continuación del primer tramo y finaliza en Santos Dumont. Hay paradores en gran parte de la extensión del corredor, a excepción de las cuadras entre Juramento y Echeverría, La Pampa y José Hernández, y Teodoro García y Federico Lacroze. En total, se trató de 5 estaciones, con 22 paradores. Es el séptimo corredor de la red de metrobus CABA, que tiene una extensión de 2.7 km y revitalizó los barrios de Belgrano, Colegiales y Palermo. | 139861846 | 13 | Belgrano | CABILDO AV. Y PINO, VIRREY DEL | -34.5661 | -58.4523 | 08/01/2016 | 31/05/2017 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_metrobusnortecabildo2_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_metrobusnortecabildo2_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_metrobusnortecabildo2_foto3.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=HBrm3f3XdPg | Bricons S.A.I.C.F.I. | 2016 | Licitación Pública | 294-SIGAF/16 | 30541068151 | 250000 |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Metrobus-Norte | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/213 | 10.508.702- MGEYA-DGTMBR-2016
51 | Metrobus Norte | Metrobus Norte: Centro de Transbordo Pacífico | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se ejecutaron paradores linderos a los carriles exclusivos para buses, que funcionan como punto de transbordo de pasajeros. Está ubicado sobre la Av. Santa Fe entre las calles Carranza y Thames, con una extensión de 1,1 km, 22 líneas de colectivos con 375 servicios promedio por hora y cuenta con 11 paradores, mejorando la experiencia de viaje de más de 120 mil personas todos los días. | 71823848 | 14 | Palermo | SANTA FE AV. Y JUSTO, JUAN B. AV. | -34.5782 | -58.4265 | 24/08/2016 | 24/11/2016 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/51.jpg |  |  |  | Construcciones Ingevial S.A. | 2016 | Licitación Pública | 447-SIGAF/16 | 30650833380 | 120000 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Metrobus-Norte | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/220 | 12.403.925- MGEYA-DGTMBR-2016
52 | Pasos Bajo Nivel | Paso bajo nivel Balbín | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Paso Bajo Nivel de Av. Balbín se extiende entre Estomba y Av. Goyeneche, pasando por debajo las vías del Ferrocarril Mitre ramal Mitre, a 300 metros de la estación L. M. Saavedra del tren. Su túnel es doble mano, cuenta con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, con una altura libre de paso de 5,10 metros que lo hace apto para tránsito liviano y transporte de pasajeros. | 119960000 | 12 | Saavedra | BALBIN, RICARDO, DR. AV. Y PLAZA | -34.5549 | -58.4863 | 12/06/2016 | 02/08/2018 | 26 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/52-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/52-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/52-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/52-4.jpg | Eleprint - Construmex Ute | 2014 | Licitación Pública | 2013-01-0016-00 | 30714433896 |  | 130 | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/pasos-bajo-nivel | https://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas-detalle/?l=64
53 | Centro De Exposiciones Y Convenciones | Centro de Exposiciones y Convenciones: Ampliación red de agua y cloacas | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Dentro de las obras complementarias al Centro de Exposiciones y Convenciones, fue necesario adaptar y relocalizar las acometidas del suministro de servicios de agua potable y de desagües cloacales en el predio donde se ubica. | 8897525 | 2 | Recoleta | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 2051 | -34.5848 | -58.3893 | 14/10/2016 | 14/01/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/imagenesobservatorio/centrodeexposicionesyconvenciones-ampliacion-red-de-agua-cloacas.jpg |  |  |  | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 2016 | Licitación Pública | 482-SIGAF/2016 | 30710393881 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Centro-De-exposiciones-Y-Convenciones | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/224 | 16374108-DGOIYA-2016 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-799350-2013.pdf
54 | Pasos Bajo Nivel | Paso bajo nivel Nazca | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Paso Bajo Nivel de Av. Nazca se extiende entre Pedro Lozano y Marcos Sastre, pasando por debajo las vías del ferrocarril San Martín, a 300 metros de la Estación Villa del Parque del tren. Su túnel fue hecho doble mano, contó con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, con una altura libre de paso de 5,10 metros, que lo hace apto para tránsito liviano, pesado y transporte público de pasajeros. | 174350000 | 11 | Villa Del Parque | NAZCA AV. Y MELINCUE | -34.6007 | -58.4904 | 12/12/2016 | 15/11/2018 | 23 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/54-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/54-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/54-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/54-4.jpg | DYCASA SA - FONTANA NICASTRO SAC - UTE | 2016 | Licitación Pública | 2016-01-0004-00 | 30711029245 |  | 120 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/pasos-bajo-nivel | https://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas-detalle/?l=85 |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2013-04564191-MGEYA-DGET.pdf
55 | Conservatorios e institutos artísticos | Conservatorio Manuel De Falla | Finalizada | Escuelas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra del Conservatorio Manuel de Falla constó de la readecuacion de las instalaciones, la puesta en valor y la reparación de la cubierta. fue iniciada originalmente por el ministerio de Cultura y transferida posteriormente al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. | 8755881 | 5 | Almagro | GALLO 238 | -34.6058 | -58.4136 | 03/10/2016 | 20/01/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/iconos_arquitectura.jpg |  |  |  | Sunil S.A. | 2016 |  |  | 30516354247 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conservatorios-e-institutos-artisticos
56 | Metrobus del Bajo | Metrobus Del Bajo: Aceras - Etapa I | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizó la ejecución y reconstrucción de las aceras, vados y superficies destinadas a vía pública de uso peatonal que integran la traza del Corredor Metrobus del Bajo (Etapa 1), a fin de mejorar la transitabilidad y accesibilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 40185440 | 1 | Montserrat | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. Y PASEO COLON AV. | -34.6088 | -58.3697 | 03/11/2016 | 06/06/2017 | 7 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/56-1.jpg |  |  |  | Miavasa S.A | 2017 | Licitación Pública | 124/SIGAF/2017 | 30677303863 | 300000 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Metrobus-Paseo-Colon | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/260 | EX-2016- 23.454.011–MGEYA-DGTMBR
57 | Metrobus del Bajo | Metrobus Del Bajo: Tareas Preliminares y Cerco de Obra - Etapa I | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra garantizó la separación física de la obra de pavimentación y los paradores del corredor Metrobus del Bajo, de los carriles transitables y minimizar así el riesgo de siniestros en la vía pública. El objetivo de la misma fue servir como complemento de advertencia para los conductores y peatones salvaguardando su integridad. | 4756449 | 1 | Montserrat | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. Y PASEO COLON AV. | -34.6088 | -58.3697 | 01/02/2017 | 31/07/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt4/Metrobus_del_bajo.jpg |  |  |  | Construcciones Ingevial S.A. | 2017 | Licitación Privada de Obra Menor | 85-SIGAF/16 | 30650833380 | 300000 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Metrobus-Paseo-Colon | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/254 | 23.464.219-DGTMBR-2016
58 | Pasos Bajo Nivel | Paso bajo nivel Av. San Martín | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Paso Bajo Nivel San Martín posee una longitud de 370 metros que se extiende entre las calles Pareja y Asunción. Cuenta con cuatro carriles, dos en cada sentido y su túnel presenta una altura de 5,10 metros, permitiendo la circulación de vehículos pesados, livianos y los colectivos del Metrobus San Martín. | 111988844 | 11 | Villa Devoto | SAN MARTIN AV. Y PAREJA | -34.5939 | -58.5051 | 17/01/2014 | 21/10/2016 | 33 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/58-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/58-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/58-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/58-4.jpg | Fontana Nicastro S.A.C. Martinez Y De La Fuente S.A. Ute | 2013 | Licitación Pública | 2013-01-0005-00 | 33714340609 | 70000 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/pasos-bajo-nivel | https://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas-detalle/?l=56
59 | Pasos Bajo Nivel | Paso bajo nivel Constituyentes | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Paso Bajo nivel Constituyentes se extiende entre la Av. Mosconi y Olazábal hasta la calle Jose L. Cabezón y Cullen. El paso vehicular bajo las vías del tren contiene cuatro carriles, dos en cada sentido, con una altura libre de tránsito de 5,10 metros, permitiendo la circulación de vehículos pesados y livianos. | 119500000 | 12 | Villa Pueyrredon | DE LOS CONSTITUYENTES AV. 4950 | -34.5794 | -58.4959 | 22/01/2014 | 29/04/2016 | 27 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/59-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/59-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/59-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/59-4.jpg | Jose Chediack S.A.I.C.A. | 2013 | Licitación Pública | 2013-01-0001-00 | 30502256005 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/pasos-bajo-nivel | https://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas-detalle/?l=54
60 | Pasos Bajo Nivel | Paso bajo nivel Beiró | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Paso Bajo Nivel Beiró tuvo como característica particular la presencia de caños de gran envergadura bajo tierra, lo cual hizo necesario un nuevo trazado de la avenida en este tramo generando un corrimiento hacia el lado del Club Comunicaciones y la Facultad de Agronomía. A raíz de ese desplazamiento se definió un espacio de unos 25 m de ancho y de 500 m de largo que se proyectó como área verde para usos recreativos, funcionando como conector ambiental adyacente a la avenida. | 114299267 | 15 | Agronomía | BEIRO, FRANCISCO AV. Y GUTENBERG | -34.5931 | -58.4911 | 14/09/2014 | 19/06/2017 | 33 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/60-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/60-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/60-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/60-4.jpg | Benito Roggio - Esuco (Ute) | 2014 | Licitación Pública | 2014-01-0003-00 | 30709479896 |  |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/pasos-bajo-nivel | https://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas-detalle/?l=68
61 | Teatro Colón | Teatro Colón: Reparación de arco de embocadura | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizó la reparación y puesta en valor del arco de embocadura del Teatro Colón. | 756353 | 1 | San Nicolás | CERRITO 628 | -34.6011 | -58.3824 | 15/01/2015 | 01/01/2016 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/iconos_arquitectura.jpg |  |  |  | Rol Ingenieria S.A | 2015 |  |  | 30578447659 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/teatro-colon
62 | Casa Trans | Casa Trans | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra consistió en la puesta en valor y reciclaje de la planta baja del inmueble contemplando la construcción de nuevos baños, un vestuario, una sala de espera, dos consultorios para atención psicológica, sala de extraccion de sangre para diagnóstico preventivo y las oficinas administrativas de la asociación de travestis, transexuales y transgéneros de la argentina. | 3935114 | 3 | San Cristóbal | JUJUY AV. 1341 | -34.6256 | -58.4019 | 08/02/2017 | 26/06/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_casatrans_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_casatrans_foto2.png |  |  | CONSTRUCTORA PREMART SRL | 2016 |  |  | 30709331031 |  | 16 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/casa-trans | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/245
63 | Oficinas Públicas | Edificio Hipólito Yrigoyen y Edificio Finochietto: adecuación | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizó la readecuación y relocalización de los inmuebles Finochietto e Yrigoyen que albergan al Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Dirección General de Registros de Obras y Catastros en el Barrio de Barracas, a la Dirección General de Administracion de Infracciones en el Barrio de Balvanera, respectivamente. | 59761171 | 3 | Balvanera | YRIGOYEN, HIPOLITO 2346 | -34.6109 | -58.3998 | 29/10/2015 | 31/08/2016 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_oficinaspublicas_yrigoyenyfinochietto_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_oficinaspublicas_yrigoyenyfinochietto_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_oficinaspublicas_yrigoyenyfinochietto_foto3.jpg |  | Vidogar Construcciones S.A | 2015 |  |  | 30553433564 |  | 8 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/201
64 | Sistema Pluvial La Boca - Barracas | Estación de Bombeo Nº5 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Sistema Pluvial Boca-Barracas es un sistema de control y drenaje para evitar las recurrentes inundaciones en los barrios más bajos de la Ciudad (Boca y Barracas), fundamentalmente a raíz del fenómeno de las sudestadas, que durante un siglo generaron inundaciones, degradando la calidad de vida de sus habitantes y retrasando el desarrollo de esos barrios con respecto al resto de la Ciudad. La Estación de Bombeo 5 en la etapa final de ejecución del sistema contó con 8 bombas axiales de 4,5 m3/seg, 8 compuertas de control de desagüe, limpiarrejas, dos estaciones transformadoras de alta tensión, y un sistema de colectores pluviales. | 145125053 | 4 | Barracas | REGIMIENTO DE PATRICIOS AV. Y BRANDSEN | -34.6374 | -58.3697 | 01/08/2013 | 15/06/2017 | 46 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_pluviallaboca_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_pluviallaboca_foto2.jpg |  |  | Mercovial – Sabavisa UTE | 2013 |  |  | 30687237346 | 215000 | 24 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sistema-pluvial-la-boca-barracas
69 | Teatro Colón | Teatro Colón: Instituto Superior de Arte - Adecuación del edificio Corrientes 1681 | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizó la puesta en valor del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. | 15203243 | 1 | San Nicolás | Corrientes Av. 1681 | -34.6042 | -58.3905 | 29/12/2016 | 30/05/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_teatrocolon_institutosuperiordearte_foto1.jpg |  |  |  | INGECONS S.A. | 2016 |  |  | 30683399333 |  | 17 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/teatro-colon | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/236
71 | Área Ambiental Central | Área Ambiental Central: Calle Peru I | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto incluyó el tramo entre Av. Belgrano y Av. Roca, y consistió en la unificación de los niveles de acera, calzada y la preservación del cordón de granito existente. Se agregaron rampas vehiculares y peatonales para salvar desniveles; se reemplazaron las cunetas por rejillas abatibles para el desagüe pluvial, se incorporó equipamiento urbano y se rediseño el alumbrado público. | 2462636 | 1 | Montserrat | BELGRANO AV. Y ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL SUR AV. | -34.6128 | -58.3776 | 21/03/2016 | 18/07/2016 | 4 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/71.jpg |  |  |  | Naku Construcciones S.R.L | 2016 |  |  | 30575292174 |  | 8 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/area-ambiental-central | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/187
72 | Área Ambiental Central | Área Ambiental Central: Calle Peru II | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra se extendió sobre la calle Perú desde Av. Belgrano hasta Av. Independencia. Se implementó la nivelación de cruces peatonales en ambos sentidos mejorando la accesibilidad y el tránsito peatonal. Además, se contempló la renovación de luminarias y equipamiento urbano. | 9133269 | 1 | Montserrat | PERU Y MEXICO | -34.6149 | -58.3746 | 16/08/2016 | 29/12/2016 | 4 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/72.jpg |  |  |  | Instalectro S.A. | 2016 |  |  | 33661628729 |  | 11 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/area-ambiental-central | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/215
73 | Donado Holmberg | Centro de Gestión y Participación - Comuna 12 | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La nueva sede de la Comuna 12, ubicada en la calle Holmberg en Villa Urquiza, es la sede de la zona que integra a los Barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. El edificio tiene tres pisos y permite realizar trámites de manera más cómoda y rápida. Opera los servicios de rentas, defensa al consumidor, licencias, infracciones, registro civil, tesorería, mediación comunitaria e intermediación laboral. | 36725502 | 12 | Villa Urquiza | HOLMBERG 2548 | -34.5685 | -58.4777 | 28/10/2013 | 17/04/2017 | 42 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio154.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio120.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio121.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio122.jpg | Conorvial S.A | 2013 | Licitación Pública | 2590/2012 | 33504596309 | 200116 | 65 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Donado-Holmberg | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/133 | 1956273/2012
74 | Acumar | Camino De Sirga III | En ejecución | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto contempla la recuperación de la tenencia de los predios linderos al Riachuelo, la limpieza y adecuación de los terrenos, a fin de construir una calle de servicio y el parque lineal asociado. El camino se ejecuta en granitullo sobre losa de hormigón, excepto donde existe previamente un pavimento en buen estado de conservación que ameritó su conservación. | 94995724 | 4 | Barracas | ZAVALETA E IRIARTE, GRAL. AV. | -34.6511 | -58.4006 | 10/08/2017 | 31/01/2021 | 34 | 53 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/74-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/74-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/74-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/74-4.jpg | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 | Licitación Pública | 671- SIGAF/17 | 30714682489 | 80000 |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/279 | 4440817-DGOINFU-2017
75 | Área Ambiental Central | Área Ambiental Central: Calle Tacuarí | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto constó de la nivelación de la vereda y la calzada definiendo un carril vehicular de 3.95 m en convivencia con bicisenda y la ampliación de ambas veredas en forma asimétrica. Incluyó el tramo que va desde Av. de Mayo a Av. Belgrano. | 19981404 | 1 | Montserrat | TACUARI Y ALSINA, ADOLFO | -34.6106 | -58.3791 | 13/10/2016 | 15/08/2017 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/75-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/75-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/75-3.jpg |  | Dal Construcciones S.A | 2016 |  |  | 30604370171 |  | 28 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/area-ambiental-central | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/218
77 | Teatro San Martín | Teatro San Martín: Renovación de Instalaciones y Tecnología. | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizó la recuperación y adecuación tecnológica de los ámbitos principales del teatro y sus áreas complementarias y de servicios, incluyendo las salas Martín Coronado, Casacuberta y Lugones, los halls, camarines, núcleos sanitarios, circulaciones verticales y horizontales y demás sectores de apoyo. | 160977932 | 1 | San Nicolás | CORRIENTES AV. 1530 | -34.6042 | -58.3886 | 25/08/2014 | 28/02/2018 | 42 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I. - Grupo Farallon S.A. (Ute) | 2014 |  |  | 30714527351 |  | 250 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/teatro-san-martin | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/157
78 | Comisarías | Comisaría vecinal 1-E | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto contempló la construcción de un edificio en planta baja con tecnología modular y construcción en seco, además, las adecuaciones necesarias del predio para el normal desarrollo de las actividades propias de la comisaría. Asimismo, se promovió la recuperación funcional y social de un predio urbano sin uso actual en un sitio estratégico mejorando las condiciones de seguridad en el área. | 1276501 | 4 | La Boca | DON PEDRO DE MENDOZA AV. Y GUALEGUAY | -34.6254 | -58.3609 | 11/01/2016 | 28/02/2017 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/imagenesobservatorio/comisaria22.jpg |  |  |  | Ecosan S.A | 2016 |  |  | 30707696849 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/233
79 | Oficinas Públicas | Oficinas Ministerio de Justicia y Seguridad: Laboratorio de la Policía Científica | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra a ejecutar contempló la construcción de un edificio en dos plantas junto a la recuperación y puesta en función del entorno del predio a través de un tratamiento paisajístico, calles perimetrales y peatonales. La edificación se realizó en sistema estructural modular conformado por piezas de hormigón armado prefabricado, tabiquería en seco y carpintería de aluminio de alta prestación e instalaciones de alta complejidad. | 62590455 | 4 | Parque Patricios | MIRAVE Y LUNA | -34.6446 | -58.3973 | 30/12/2016 | 30/09/2017 | 9 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/79-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/79-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/79-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/79-4.jpg | Ecosan S.A | 2016 |  |  | 30707696849 |  | 80 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/244
80 | Teatro Colón | Teatro Colón: Plano corta fuego | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizaron obras complementarias a la puesta en valor del Teatro Colón. | 6353999 | 1 | San Nicolás | CERRITO 628 | -34.6011 | -58.3824 | 07/02/2017 | 02/10/2018 | 20 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_teatrocolon_planocortafuego_foto1.jpg |  |  |  | Rol Ingenieria S.A | 2016 |  |  | 30578447659 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/teatro-colon | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/249
81 | Teatro Colón | Teatro Colón: Completamiento del 4° Piso | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizó el mejoramiento de instalaciones y servicios, complementarias a la puesta en valor del Teatro Colón. | 17176125 | 1 | San Nicolás | CERRITO 628 | -34.6011 | -58.3824 | 07/02/2017 | 30/11/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_teatrocolon_completamientodelpiso_foto1.jpg |  |  |  | Rol Ingenieria S.A | 2016 |  |  | 30578447659 |  | 8 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/teatro-colon | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/250
82 | Entorno Parque Patricios | Centro Parque Patricios: Intervención | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto contempló la intervención del centro del parque, el boulevard de acceso al parque, la salida de la estación Parque Patricios de la línea H y la plazoleta delimitada por las calles Favaloro, Champagnat y Pepiri. | 8245624 | 4 | Parque Patricios | CASEROS AV. Y MONTEAGUDO | -34.6371 | -58.4056 | 12/05/2016 | 30/04/2017 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_intervencioncentroparquepatricios_foto1.jpg |  |  |  | Dragonair S.A. | 2016 |  |  | 30707439587 | 40885 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-parque-patricios | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/234
83 | Área Ambiental Central | Área Ambiental Central: Pasaje 5 de Julio | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Ubicado entre la calle Venezuela y la Av. Belgrano, el pasaje 5 de Julio adquirió la condición de peatonalidad de acuerdo a los lineamientos ambientales del área central. Debido a ello se intervino para nivelar su acera y calzada, donde se conservó su granitullo y adoquinado original. | 3788185 | 1 | Montserrat | 5 DE JULIO Y BELGRANO AV. | -34.6124 | -58.3712 | 05/07/2016 | 21/10/2016 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/83-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/83-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/83-3.jpg |  | Villarex S.A. | 2016 |  |  | 30712097996 |  | 15 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/area-ambiental-central | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/210
84 | Edificio Lezama | Edificio Lezama: Reparación de carpinterías del Parque Lezama | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizaron cambios de herrajes en ventanas, colocación de carpinterías sobre fachada en calle Irala y colocación de puertas exteriores en 3 piso. | 1106885 | 4 | La Boca | GARCIA, MARTIN AV. 346 | -34.6289 | -58.3699 | 06/01/2016 | 05/11/2016 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_carpinteria/carpinteria_1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_carpinteria/carpinteria_2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_carpinteria/carpinteria_3.jpg |  | Alupal Aberturas S.A. | 2016 |  |  | 30712346899 | 3100 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/edificio-Lezama
85 | Edificio Lezama | Edificio Lezama: Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, Corrientes Débiles e Iluminación | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se contempló la ejecución de las instalaciones eléctricas de corrientes fuertes y débiles e iluminación, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra especializada y la realización de la ingeniería ejecutiva. | 43174941 | 4 | La Boca | GARCIA, MARTIN AV. 346 | -34.6289 | -58.3699 | 19/01/2015 | 30/12/2016 | 23 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_inst_electricas/lezama_insta_elec_2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_inst_electricas/lezama_insta_elec_3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_inst_electricas/lezama_insta_elec_4.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_inst_electricas/lezama_insta_elec_6.jpg | SES SA | 2015 |  |  | 30647727545 | 3100 | 3 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/edificio-Lezama | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/uploads/a12ae334aee4f8fb70fe7eaf61b5e505.pdf
86 | Edificio Lezama | Edificio Lezama: Ampliación del Sistema Contra Incendio | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se llevó a cabo la ejecución de las instalaciones contra incendio del Edificio Palacio Lezama | 10781000 | 4 | La Boca | GARCIA, MARTIN AV. 346 | -34.6289 | -58.3699 | 07/01/2015 | 13/06/2016 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio43.jpg |  |  |  | Incesanit | 2015 |  |  |  | 3100 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/edificio-Lezama
87 | Edificio Lezama | Edificio Lezama: Ampliación del Sistema de Aire Acondicionado | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se llevó a cabo la ejecución de las instalaciones de aire acondicionado del Edificio Palacio Lezama. | 4553909 | 4 | La Boca | GARCIA, MARTIN AV. 346 | -34.6289 | -58.3699 | 20/08/2015 | 13/06/2016 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_aire_acondicionado/lezama_sistema_aire_1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_aire_acondicionado/lezama_sistema_aire_2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_aire_acondicionado/lezama_sistema_aire_3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/sociopublico/edificiolezama/lezama_aire_acondicionado/lezama_sistema_aire_4.jpg | CA GROUP SA | 2015 |  |  | 30707222138 | 3100 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/edificio-Lezama
89 | Entorno Flores | Centro de Transbordo Flores | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El nuevo Centro de Trasbordo Flores le permite a miles de personas hacer combinaciones entre distintos medios de transporte como ser el Subte A, Ecobici, el FFCC Sarmiento y 22 líneas de colectivos. Se realizó una puesta en valor del entorno de la Plaza Pueyrredón a partir de un reordenamiento de las paradas de colectivos y mejora en la accesibilidad al centro de trasbordo. Incluye lugares de espera más cómodos y cruces más seguros para transformar la manera en que viajan pasajeros y conductores. Se incorpora nuevo mobiliario urbano y se mejoran las veredas, la iluminación y el pavimento de la traza. | 62201082 | 7 | Flores | RIVADAVIA AV. Y ARGERICH | -34.6311 | -58.4712 | 05/02/2017 | 31/08/2017 | 6 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/89-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/89-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/89-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/89-4.jpg | Construcciones Ingevial S.A. | 2017 |  |  | 30650833380 | 55000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-flores | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/276
90 | Parque del Bajo | Parque Del Bajo: Bases de monumentos | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Esta obra comprendió solamente lo referido a la demolición de las bases existentes, retiro y acopio de revestimientos, y construcción de las nuevas bases estructurales en donde fueron emplazados los monumentos, no fue incluido el traslado de las figuras escultóricas. | 4867440 | 1 | San Nicolás | Madero, Eduardo Av. y Peron, Juan Domingo, Tte. General | -34.6052 | -58.3679 | 20/07/2017 | 20/09/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_parquedelbajo_basesdemonumentos_foto1.jpeg |  |  |  | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA | 2017 |  |  | 30710543271 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-del-bajo-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/281
91 | Parque del Bajo | Parque Del Bajo: Helipuerto y obras civiles | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra permitió la liberación del sector ocupado por el actual helipuerto para su inclusión como parte del “Parque del Bajo”. La licitación comprendió también la construcción de la nueva torre de control de aproximadamente 100 m2, el desmontaje y recolocación de la reja de la Plaza Colón a su nueva posición. Además, incluyó la generación de una calle interna de servicios para vehículos que conectó la Casa Rosada con el helipuerto y la construcción de una dársena o estacionamiento para camionetas de bomberos. | 16972287 | 1 | San Nicolás | Madero, Eduardo Av. y Peron, Juan Domingo, Tte. General | -34.6052 | -58.3679 | 27/07/2017 | 31/01/2018 | 6 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/91-1.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/91-2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/91-3.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/91-4.jpg | Kir S.R.L | 2017 |  |  | 30702232046 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-del-bajo-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/284
92 | Parque del Bajo | Parque Del Bajo: Movimiento de mástil | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se llevó a cabo el traslado del mástil existente, la restauración del mismo, la construcción del basamento de hormigón, la construcciones de una nueva sala de máquinas, el traslado del equipamiento de tableros y elementos electromecánicos existentes. El mástil construido en el año 1998, mide aproximadamente 40 metros y soporta una bandera de 10x15 metros. Su nuevo emplazamiento fue en el eje de la Av. Paseo Colón del lado sur del Parque Colón. | 5840155 | 1 | San Nicolás | Madero, Eduardo Av. y Peron, Juan Domingo, Tte. General | -34.6052 | -58.3679 | 31/07/2017 | 31/12/2017 | 5 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/92-1.jpg |  |  |  | Kir S.R.L | 2017 |  |  | 30702232046 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-del-bajo-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/286
93 | Manzana 66 | Manzana 66: Espacio público y movimiento de suelos | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La presente licitación se encargó de los trabajos de demolición, retiro de excedentes y movimiento de suelos de la totalidad de la manzana. | 48185419 | 3 | Balvanera | BELGRANO AV. Y JUJUY AV. | -34.6146 | -58.4049 | 16/04/2018 | 16/02/2019 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/manzana66-foto1-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/manzana66-foto2-web.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_manzana66_foto1.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=J-fLeUg31gE | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2017 | Licitación Pública | 23-SIGAF/2018 |  |  |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/manzana-66 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/323 | 2018-2541909-MGEYA-DGIURB
94 | Entorno Recoleta | Centro Cultural Recoleta: Puesta en valor y refuncionalización | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto consistió en la puesta en valor y refuncionalización del Centro Cultural Recoleta mediante la adecuación de la Recova y los edificios Cronopios, Aleph, Hotel y Patio del Tanque, así como también el edificio en su conjunto y sus patios. | 108808256 | 2 | Recoleta | Junin 1930 | -34.5865 | -58.3916 | 11/10/2017 | 13/11/2018 | 13 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/94-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/94-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/94-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/94-4.jpg | Inapcon S.A | 2017 |  |  | 30677124411 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/recoleta | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/292
96 | Centro De Exposiciones Y Convenciones | Centro de Exposiciones y Convenciones: Ingreso y Veredas | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Dentro de las obras complementarias al edificio del Centro de Exposiciones y Convenciones, se realizó la construcción de su ingreso vehicular, las veredas y espacio público adyacente a la calle Brigadier Quiroga y al Museo de Arquitectura y Diseño de la SCA. | 10197000 | 2 | Recoleta | FRENCH Y PUEYRREDON AV. | -34.5902 | -58.4004 | 19/05/2016 | 19/10/2016 | 5 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/96-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/96-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/96-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/96-4.jpg | Personal Propio | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Centro-De-exposiciones-Y-Convenciones |  |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-799350-2013.pdf
101 |  | Parque de la Memoria: Pabellón de acceso | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Pabellón de acceso alberga a dos sectores diferenciados: uno de información al público y otro de seguridad y vigilancia que abastece al Parque de la Memoria. | 8825149 | 13 | Belgrano | Av. Costanera Rafael Obligado 6745 | -34.5466 | -58.4309 | 22/08/2016 | 31/01/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_parquedelamemoria_nuevoingreso_foto1.jpg |  |  |  | Villarex S.A. | 2016 |  |  | 30712097996 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Pabellon-De-Acceso-Parque-De-La-Memoria | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/219
110 | Oficinas Públicas | Base Operativa de Agentes de Tránsito | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas |  | 13246542 | 10 | Villa Luro | JUSTO, JUAN B. AV. Y VIRGILIO | -34.6328 | -58.5024 | 14/08/2017 | 01/11/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Ecosan S.A | 2017 |  |  | 30707696849 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/287
113 | Sanidad de Frontera | Sanidad de Frontera - Ministerio de Salud | Finalizada | Salud | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La Sede de Sanidad de Fronteras se realizó con sistema modular prefabricado y construcción en seco y cuenta con un sector descubierto de uso exclusivo destinado a estacionamiento e instalaciones y un sector descubierto como plaza pública dotada de equipamiento y vegetación. | 12450513 | 4 | La Boca | DON PEDRO DE MENDOZA AV. Y BLANES, JUAN MANUEL | -34.627 | -58.3585 | 28/12/2016 | 30/03/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/sanidaddefrontera_laboca_foto1.jpg |  |  |  | Ernesto Tarnousky S.A. | 2016 |  |  | 30628970714 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sanidad-de-frontera-ministerio-de-salud | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/239
121 | Entorno Chacarita | Mirador Comastri: Restauración | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra se dividió en dos etapas: la primera comprendió la reconstrucción parcial e impermeabilización de todas las cubiertas del edificio y la ejecución de los cierres provisorios de aberturas. La segunda etapa incluyó la restauración de toda la envolvente (revoques exteriores, premoldeados, carpinterías y herrería externa, cúpula del mirador, baldosas de azoteas); la rehabilitación de la galería de frente, los locales en planta baja, acceso a través de las escaleras al mirador y la construcción de un núcleo sanitario para el público. | 4111783 | 15 | Chacarita | LOYOLA 1500 | -34.5887 | -58.4428 | 03/04/2017 | 30/03/2018 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_miradorcomastri_foto1.jpg |  |  |  | Listo Soluciones S.R.L. | 2016 |  |  | 30708876778 |  | 8 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-chacarita | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/256
122 | Paseo De La Ribera | Paseo de La Ribera: Etapa I Rocha y Cerri | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto se propuso transformar el borde costero habiendo sido utilizado como estacionamiento en un paseo con incorporación de superficie verde con forestación, equipamiento urbano como barandas, bancos, y nuevos artefactos de iluminación peatonal con sistema led. En una primera etapa se construyeron las veredas frentistas sobre las calles Pedro de Mendoza entre Rocha y Cerri, solucionando los problemas de accesibilidad e incorporando nueva vegetación. | 13906212 | 4 | La Boca | Don Pedro De Mendoza Av. Y Salvadores, Cnel. | -34.6417 | -58.3587 | 04/05/2017 | 15/07/2017 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/122-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/122-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/122-3.jpg |  | Instalectro S.A. | 2017 |  |  | 33661628729 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Paseo-De-La-Ribera | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/261
123 | Paseo De La Ribera | Paseo De La Ribera: Etapa II Rocha y Cerri | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se realizó la continuación del Paseo de la Ribera Etapa I. realizando la construcción de un paseo lineal sobre el riachuelo entre las calles Cerri y Hernandarias. Además, se proveyó de barandas, iluminación, bicisendas, arbolado, mobiliario, juegos infantiles y estación aeróbica. | 14534310 | 4 | La Boca | Rocha y Cerri | -34.6411 | -58.3605 | 04/12/2017 | 15/07/2017 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/123-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/123-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/123-3.jpg |  | Villarex S.A. | 2017 |  |  | 30712097996 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Paseo-De-La-Ribera | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/267
124 | Paseo De La Ribera | Paseo De La Ribera: Etapa III Salvadores y Cerri | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto comprendió la puesta en valor del conjunto del espacio público comprendido por la explanada costera, en el tramo entre las calles Coronel Salvadores y Cerri. | 11917967 | 4 | La Boca | Rocha y Cerri | -34.6428 | -58.3579 | 04/12/2017 | 15/07/2017 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/124-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/124-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/124-3.jpg |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2017 |  |  | 30512700124 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Paseo-De-La-Ribera | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/268
133 | Teatro Colón | Teatro Colón: Talleres La Nube | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se llevó a cabo la limpieza y reparación de la cubierta, canaletas, rejillas, desagües pluviales y los trabajos de albañilería complementarios en los Talleres La Nube I, y la colocación de aislación térmica en la cubierta de los Talleres La Nube II. | 4926076 | 15 | Chacarita | MAURE 3670 | -34.5829 | -58.45 | 15/02/2017 | 15/02/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt4/taller_La_nube.jpg |  |  |  | Cahem S.A | 2016 |  |  | 30708075910 | 10223 | 48 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/teatro-colon | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/251
135 | Donado Holmberg | Donado Holmberg: Soluciones Habitacionales IV | Finalizada | Vivienda | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se ejecutaron 30 unidades funcionales (11 unidades de 3 ambientes, 19 unidades de 4 ambientes) y 3 locales comerciales en planta baja de 200m2 totales (superficie total cubierta 2.813 m2). | 51377671 | 12 | Villa Urquiza | MONROE 4243 | -34.5692 | -58.4778 | 26/06/2017 | 30/09/2018 | 15 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/135-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/135-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/135-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/135-4.jpg | Warlet S.A | 2017 | Licitación Pública | 267/SIGAF/2017 | 30700435853 |  | 45 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Donado-Holmberg | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/270 | 27394577-MGEYA-DGOIYA-2016
152 | Barrio 20 | Barrio 20: Cancha De Los Huérfanos | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se implementó la puesta en valor a través de la construcción de una cancha de fútbol 9, el reacondicionamiento de la plaza con equipamiento, juegos para niños y niñas y estaciones saludables. | 10786799 | 8 | Villa Lugano | Miralla Y Batlle Y Ordoñez, Jose P.T. | -34.6011 | -58.4591 | 23/03/2017 | 23/03/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchahuerfanos_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchahuerfanosantes_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchahuerfanosdurante_foto3.jpg |  | Vivia S.A. | 2016 |  |  | 30709911828 | 5778 | 13 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-15-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170104.pdf
153 | Barrio 20 | Barrio 20: Sector Consolidado - Red De Infraestructura | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Dotacion de infraestructura, ejecucción de red de agua, desague de cloacal, red eléctrica y red de datos | 74801899 | 8 | Villa Lugano | Pola Y Unanue | -34.6754 | -58.4678 | 16/12/2017 | 20/12/2019 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_hidraulicaeinfraestructura.png | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_redinfraestructura_sectorconsolidadoantes_imagen2.jpg |  |  | Urban Baires S.A. |  |  |  | 30711290075 | 33350 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-15-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MJGGC-IVC-IVC-1699-18-ANX.pdf
160 | Ecoparque | Ecoparque: Switches Para Telefonía Ip- Solución Así | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Ambiente | Se llevó a cabo la provisión de dispositivos electrónicos de red. | 3650000 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 17/10/2017 | 15/12/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Silk Tech S.R.L | 2017 | Licitación Publica | 9510-1319-LPU17 | 30714440248 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-133-17-ANX.pdf | EX-2017-20415057- MGEYA-UPEEI
170 | Centros De Salud De Barracas | CESAC N° 30: Ampliación Y Remodelación Integral | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la ampliación y remodelación integral del CeSAC N° 30 dando respuesta a la necesidad de mayores prestaciones definidas por el programa médico. La superficie total de intervención es de 965.44 m2, correspondiendo 678,58 m2 cubiertos nuevos, 79,86 m2 cubiertos de remodelación y 207 m2 descubiertos. La obra comprendió 15 consultorios para las especialidades de ginecología, clínica médica, pediatría, odontología, servicio social, enfermería, vacunatorio, farmacia, depósito de leche, espera, sum, sanitarios públicos, sanitarios y vestuario para el personal, sala de profesionales, oficina para el director, depósitos y áreas de apoyo técnico. | 33890055 | 4 | Barracas | Alcorta, Amancio Av. E Iguazu | -34.6498 | -58.405 | 05/08/2016 | 15/01/2019 | 29 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID170_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID170_2.jpg |  |  | Emaco S.A. | 2016 |  |  | 30516284222 |  | 30 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-de-barracas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=124359
171 | Centros De Salud De Mataderos | Nuevo Cesac Avenida De Los Corrales | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la ejecución de un nuevo centro de salud y la reubicación del centro odontológico existente en el predio, abarcando una intervención total de 967,52 m2 cubiertos y 8,87 semicubiertos. El proyecto fue comprendido por un edificio resuelto en tres niveles que incorpora en los primeros dos el nuevo CeSAC propiamente dicho y, en el último, la relocalización del coi que se encuentra en funcionamiento. La distribución funcional se da de acuerdo a la siguiente disposición, planta baja: hall de acceso, sanitarios públicos, recepción (mesón de turnos y acreditación) y área administrativa, jefatura, consultorios, enfermería, esterilización y farmacia. Fuera del edificio se encuentran salas de máquinas, áreas de infraestructura de instalaciones, depósito y estacionamiento vehicular. 1er piso: espera, sum, entrega de leche, sanitarios públicos, consultorios, vestuarios de personal, office de limpieza, estar médico, sala de reuniones e informática. 2do piso: COI – recepción, espera, sum, sanitarios públicos, consultorios odontológicos, sala de estar y sanitarios para personal, jefatura, sala de rayos x, depósito de insumos y taller de ortodoncia. Azotea: Salas de máquinas y áreas de infraestructura de instalaciones. | 55287592 | 9 | Mataderos | De Los Corrales Av. Y Carhue | -34.6658 | -58.5041 | 31/01/2017 | 01/10/2018 | 21 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/171_1.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/171_2.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/171_3.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/171_4.JPG | Tala Construcciones S.A. | 2016 |  |  | 30708267984 |  | 32 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-en-mataderos | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126404
172 | Centros De Salud De Barracas | CESAC N° 35: Ampliación | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | En la obra se contemplan trabajos de ampliación y reforma del edificio CeSAC N°35 sito en la calle Osvaldo Cruz y Zavaleta – Villa 21-24. La obra comprende el agregado de un nuevo cuerpo al edificio existente, además de los servicios y apoyos para profesionales, que se trasladaron del edificio existente hacia este nuevo cuerpo. Por otra parte se remodelan los sectores existentes indicados en planos para optimizar el uso de los espacios en función de la atención médica. El alcance de los trabajos comprende todos los rubros de obra e instalaciones necesarios para ejecutar de acuerdo a planos y planillas la ampliación, remodelación y puesta en funcionamiento de este servicio. La superficie que se interviene se detalla a continuación: pb: 130 m2 de ampliación + 50 m2 de modificaciones en sector existente 1er piso: 130 m2 de ampliación + 55 m2 de modificaciones en sector existente 2do piso: 415 m2 de edificio nuevo. Son provistos dentro de la obra los elementos del equipamiento mobiliario especificados. | 40536952 | 4 | Barracas | Cruz, Osvaldo Y Zabaleta | -34.6564 | -58.3995 | 25/01/2017 | 28/02/2020 | 32 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID172_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID172_2.jpg |  |  | Creazy S.A. | 2016 |  |  | 30604370171 |  | 17 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-de-barracas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126285
173 | Centros de Salud en Flores | Nuevo Cesac En Comuna 7 - Barrio Flores | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la demolición de los edificios existentes que se indican en planos y la obra nueva del presente CeSAC en la comuna 7- Barrio de Flores- y Casa de Madres del Paco el cual se emplazó en Av. Francisco Fernández de la Cruz y Av. Perito Moreno. El CeSAC consta de una sola planta destinada a la atención, administración y usos complementarios (sala de máquinas, vestuarios, sanitarios públicos y jefatura). Dicho Cesac posee una superficie cubierta de 765m2 y la Casa Madres del Paco de una superficie cubierta de 345m2. El alcance de los trabajos comprendió todos los rubros de obra e instalaciones necesarias para ejecutar de acuerdo a planos y planillas la ampliación, remodelación y puesta en funcionamiento de este servicio. Fueron provistos dentro de la obra los elementos del equipamiento mobiliario especificados. | 42000000 | 7 | Flores | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. Y Moreno, Perito Av. | -34.6503 | -58.431 | 19/04/2017 | 29/12/2018 | 20 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID173_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID173_2.jpg |  |  | Kir S.R.L | 2016 |  |  | 30702232046 |  | 27 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-en-flores | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129025
174 | Centros De Salud De Barracas | Edificio Iriarte 3501 - Trabajos En Planta Baja y Planta Alta - Predio Del Ex Cic | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la continuación de los trabajos iniciados en el edificio existente de 2 plantas, para la creación de un centro de especialidades médicas ambulatorias de referencia (CEMAR), dando respuesta urgente a necesidades sanitarias de la zona (guardia 24hs, ambulancia para el barrio, entre otras) realización de trabajos en planta baja, con tabiques durlock, pisos de mosaico, instalaciones de provisión de agua y desagües, instalación contra incendio. Se realizaron trabajos en la calle de acceso lateral. En planta alta se realizaron desagües, tabiques de durlock, pisos vinílicos, plomado de salas de rayos, instalación de equipos. | 60000000 | 4 | Barracas | Av. Gral. Iriarte 3501 | -34.6512 | -58.3971 | 16/01/2017 | 15/04/2019 | 27 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID174_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID174_2.jpg |  |  | Doxi Construcciones S.A. - MAD Desarrollos S.R.L. | 2016 |  |  | 30711219699 |  | 28 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-de-barracas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171122.pdf
175 | Centros de Salud en Villa Lugano | Cesac Santander | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra del CeSAC Santander consistió en dar respuesta a los requerimientos planteados, respondiendo a un programa médico, se contemplaron trabajos de obra nueva para un edificio destinado a CeSAC con una superficie total cubierta de 509 m2 de obra nueva y descubierta de 802 m2 de obra nueva. La obra comprendió todos los rubros de obra e instalaciones necesarios para ejecutar de acuerdo a planos y planillas la ampliación, remodelación y puesta en funcionamiento de este servicio. Fueron provistos dentro de la obra los elementos del equipamiento mobiliario especificados. | 33600000 | 8 | Villa Lugano | Santander 5933 | -34.6729 | -58.4858 | 22/11/2017 | 17/06/2019 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID175_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID175_2.jpg |  |  | KION SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 2017 |  |  | 33522512279 |  | 25 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-en-villa-lugano | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=132858
176 | Hospital Alvear | Hospital Alvear - Trabajos De Instalaciones Termo Mecánicas Y Eléctricas En Pabellón N° 1, Etapa 2 | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Las obras comprendieron la remodelación integral del Pabellón N°1 en el Hospital Alvear, incluyendo también la ejecución de obras exteriores, espacios verdes circundantes y semicubiertos. Las obras ejecutadas tanto interiores como exteriores tuvieron por objeto dejar el Hospital en condiciones adecuadas de funcionamiento. Se intervino en la climatización y acondicionamiento eléctrico del Pabellón N° 1 cumpliendo con las normas vigentes, con el fin de brindar un nuevo destino y reubicación estratégica a la consulta externa. Se realizó una ampliación edilicia dentro del Pabellón N° 1, que contempla un nuevo espacio destinado al acceso y espera en el área de consulta externa obteniendo como resultado una entrada independiente desvinculando la atención externa de la de internación. La obra comprendió trabajos de estructuras y albañilería en general como la ejecución de mampostería de elevación, distintos tipos de revoques y cielorrasos, la colocación de revestimientos, solados y carpinterías. | 15264748 | 15 | Paternal | Warnes Av. 2630 | -34.5971 | -58.4759 | 02/01/2017 | 15/07/2018 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_alvearinstalacionestermomecanicaspabellon1_foto01.PNG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_alvearinstalacionestermomecanicaspabellon1_foto02.jpg |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_alvearinstalacionestermomecanicaspabellon1_foto04.jpg | Mejoramiento Hospitalario S.A. | 2014 | Ad Mantenimiento |  | 30707962654 |  | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-alvear | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113121
177 | Hospital Marie Curie | Hospital Marie Curie - Instalación Y Montaje De Ascensor Camillero | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obras consistió en la provisión e instalación de un nuevo ascensor camillero ubicado en el hueco de escaleras del extremo sur del pasillo longitudinal del Hospital, cabecera sobre la calle María Curie. | 33604400 | 6 | Caballito | Patricias Argentinas Av. 150 | -34.6071 | -58.4329 | 23/06/2016 | 07/07/2017 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_curieascensorcamillero_foto01.jpg |  |  |  | DALKIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS | 2014 | Licitación Pública |  | 30711831874 |  | 17 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-marie-curie | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113103
178 | Hospital Fernández | Hospital Fernández - Modernización y mejoras de ascensores | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Se realizaron la modernización y mejoras de ascensores en el Hospital Fernández. | 18202359 | 14 | Palermo | Cerviño Av. 3356 | -34.5811 | -58.4069 | 01/11/2016 | 30/11/2018 | 24 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_fernandezascensores_foto01.jpg |  |  |  | Mig S.A. | 2014 | Anexo contratación mantenimiento | LPub-66-SIGAF-MSGC-2014 | 30561265255 |  | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-fernandez | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113110 | 2888256-2888256-MGEYA-2013
179 | Centros De Salud De Paternal | Edificio Ex Liga Israelita: Rehabilitación Y Refuncionalización | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Las obras consistieron en la rehabilitación y refuncionalización del edificio para desarrollar en planta baja un CeSAC, en el primer piso un Centro de Complejidad Media y de Derivación del Área (CEMAR). Se recuperaron los espacios exteriores y las fachadas del edificio completo. Se realizaron trabajos en el nivel CeSAC sobre la recuperación de fachadas y espacios exteriores, trabajos del basamento. | 84798501 | 15 | Paternal | Fragata Pres. Sarmiento 2152 | -34.6011 | -58.4591 | 11/07/2016 | 01/01/2019 | 30 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID179_1.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID179_2.jpg |  |  | Grupo Viarsa S.A | 2015 |  |  | 30714207667 |  | 47 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-de-paternal | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=123339
180 | Hospital Penna | Hospital Penna - Obra Centro Transformación | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | En el marco del plan de mejoras que se desarrolló en el Hospital Penna respecto de la renovación y mejoras en las instalaciones eléctricas, se previó la provisión de un centro de transformación que le permite al Hospital adquirir energía en media tensión. La presente obra consistió en la ejecución de la obra civil y electromecánica de un centro de transformación equipado con dos transformadores de 1600 kva, dos grupos electrógenos de 450 kva, celdas de media tensión para alimentación de transformadores y tablero general de baja tensión para alimentar inicialmente el tablero general de distribución del Pabellón Mouras, el nuevo sector de obstetricia, y el tablero general de distribución que alimenta el resto de los pabellones. | 23152389 | 4 | Parque Patricios | Chutro, Pedro, Prof., Dr. 3380 | -34.6431 | -58.4114 | 21/06/2016 | 27/12/2017 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_centrodetransformacionpenna_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_centrodetransformacionpenna_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_centrodetransformacionpenna_foto03.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_centrodetransformacionpenna_foto04.jpg | Indaltec S.A. | 2014 | Licitación Pública | 74-SIGAF-MSGC-2014 | 30650988600 |  | 14 |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-penna | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113129 | 2888966-2888966-MGEYA-2013
181 | Hospital Ramos Mejía | Hospital Ramos Mejía - Remodelación Integral Medicina Nuclear Y Obras Varias | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | El proyecto contempló la obra civil e instalaciones del sector actual de medicina nuclear existente ubicado en el Pabellón Cardiología, edificio XIX. Dado las condiciones de antigüedad del edificio se debió tener especial cuidado de no modificar la imagen del mismo asegurando la protección del patrimonio histórico. El área total de la intervención comprendió 108 m2 cubiertos abarcando los siguientes sectores:- el sector destinado al servicio de medicina nuclear (sujeto a remodelación integral), que constó con un total de 69 m2 cubiertos comprendiendo los siguientes usos: cuarto caliente y de aplicación, administración e informe técnico, sala para cámara gamma, baño, sector de espera para pacientes. Los sectores de ecodoppler, ecocardiograma, ergometría y jefe de internación que suman los 39 m2 restantes. | 6150537 | 3 | Balvanera | Urquiza, Gral. 609 | -34.6176 | -58.4094 | 14/11/2016 | 30/09/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_ramoscamaragamma_foto01.jpeg |  |  |  | SES SA | 2016 |  |  | 30647727545 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-ramos-mejia | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126290
185 | Hospital Vélez Sarfield | Hospital Vélez Sarfield - Remodelación Guardia | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | La obra de guardia nueva, relocalización del jardín maternal, remodelación del área administrativa y servicio de imágenes, consiste en el traslado y ampliación de dichos servicios a través de la construcción de un nuevo volumen que se adosa al edificio existente. El proyecto se resuelve desarrollando en planta baja la guardia, y en primer piso el sector médico de la guardia con sus dormitorios, estares y office. El jardín existente será demolido para ser construido a nuevo. Dicha obra se completa con la remodelación del edificio existente para la reubicación del servicio de imágenes y nutrición, SAME y sector administrativo en planta baja, y la remodelación de la sala de partos en primer piso, esta intervención abarca una totalidad de 2252 m2 cubiertos, 121 m2 semicubiertos y 1840 m2 descubiertos. | 135485000 | 10 | Monte Castro | Calderon De La Barca, Pedro 1550 | -34.6252 | -58.5075 | 01/03/2017 | 15/07/2021 | 30 | 64 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/185_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/185_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/185_3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/185_4.jpg | Tala Construcciones S.A. | 2018 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-velez-sarfield | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=136229
186 | Hospital Penna | Hospital Penna - Remodelación ex guardia para traslado del servicio completo de imágenes | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | La obra consiste en la ampliación y remodelación integral del servicio de imágenes dando respuesta a la necesidad de centralizar todo el servicio de imágenes en una misma área, logrando sectorizar las circulaciones técnicas de las públicas y el uso de demanda ambulatoria del de guardia. El proyecto cuenta con 1245 m2 totales de los cuales 845 m2 son cubiertos y 400 m2 descubiertos como área de intervención. En las áreas de imágenes, el servicio comprenderá 5 salas de rayos x, 4 salas de ecografía, 2 salas de mamografía y una sala de tomografía. Cada sala contará con los respectivos apoyos como salas de comando, sanitarios. | 52100000 | 4 | Parque Patricios | Chutro, Pedro, Prof., Dr. 3380 | -34.6431 | -58.4114 | 15/11/2017 | 30/05/2020 | 25 | 51 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/186_1.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/186_2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/186_3.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/186_4.jpg | Sunil S.A. | 2017 | Licitación Pública | 1050--SSASS-2017 | 30650988600 |  | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-penna | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=132252 | 9740833--MGEYA-2017
188 | Hospital Piñero | Hospital Piñero - Normalización Integral De Gas –2° Etapa | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en el proyecto, construcción, montaje, normalización, habilitación y puesta en marcha de ramal y servicio de gas- Parte 2. | 2766296 | 7 | Flores | Varela Av. 1301 | -34.6441 | -58.4537 | 30/03/2017 | 28/06/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pi%C3%B1erogas_foto01.jpeg |  |  |  | COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNICA LTDA. |  |  |  | 30712452354 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pinero
189 | Hospital Moyano | Hospital Moyano - Tareas De Demolición De Chimenea | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en las tareas necesarias para la demolición de chimeneas en el Hospital Moyano. | 2500000 | 4 | Barracas | Brandsen 2570 | -34.6391 | -58.3843 | 14/06/2017 | 01/09/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_moyanodemolicionchimenea_foto01.jpg |  |  |  | Juan Pablo Boyatjian |  |  |  | 30667662415 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-moyano
191 | Hospital Moyano | Hospital Moyano - Reformas En Clínica Médica - Etapa N° 1 | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la remodelación y puesta en valor de todo el sector de clínica médica en planta baja e internación de cirugía en 1° piso, ya que las instalaciones se encontraban en condiciones precarias. Dentro de la reforma que se realizó tanto en planta baja como en el primer piso, se distribuyeron mejor los ambientes en cada servicio para generar office de enfermería, vestuarios y baños para el personal, estar de médicos, dormitorio de guardia y circulaciones. Por otro lado, se hizo la puesta en valor de las salas de internación, consultorios y lavaderos. | 17000000 | 4 | Barracas | Brandsen 2570 | -34.6391 | -58.3843 | 15/04/2017 | 08/02/2018 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_clinicamedicamoyano_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_clinicamedicamoyano_foto02.jpg |  |  | SES SA | 2014 | Ad Mantenimiento |  | 30647727545 |  | 30 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-moyano | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113131
192 | Hospital Álvarez | Hospital Alvarez - Remodelación Y Ampliación Del Servicio De Hemoterapia Del Pabellón D | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra de hemoterapia en el Hospital Álvarez consistió en remodelar el servicio (prestaciones de atención ambulatoria, laboratorio de hemoderivados y banco de sangre). El área de la superficie que se intervino comprendió 134 m2 cubiertos y el proyecto se desarrolló en planta baja y entrepiso (entrepiso existente y ampliación del mismo) del Pabellón D del Hospital de referencia. | 7782123 | 7 | Flores | Aranguren, Juan F., Dr. 2701 | -34.6243 | -58.4694 | 19/06/2017 | 30/04/2018 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_hemoterapiaalvarez_foto01.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_hemoterapiaalvarez_foto02.JPG |  |  | Sunil S.A. | 2017 |  |  | 30516354247 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-alvarez | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129893
193 | Hospital Rivadavia | Hospital Rivadavia - Remodelación del Centro Quirúrgico Pabellón Cobo y obras varias | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | La obra consiste en la remodelación parcial del Pabellón Cobo del Hospital Bernardino Rivadavia. En planta baja, la remodelación comprende el área de extracciones, áreas de espera, remodelación de área administrativa para el centro quirúrgico. De la planta baja hasta el tercer piso se hará la puesta en valor del núcleo de circulación vertical existente (incluye el reemplazo del ascensor existente), provisión e instalación de nuevo ascensor, construcción de salidas de emergencia y escalera de emergencia exterior. Mientras que en tercer piso se remodelará el centro quirúrgico. El área de intervención es de 2155 m2 cubiertos y de 52 m2 semicubiertos. | 82179167 | 2 | Recoleta | Las Heras General Av. 2670 | -34.5844 | -58.4008 | 17/07/2017 | 30/04/2020 | 22 | 91 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/193_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/193_2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/193_3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/193_4.jpeg | Emaco S.A. | 2017 | Licitación Pública | 123--SSASS-2017 | 30516284222 |  | 37 |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-rivadavia-0 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129781 | 26345276--MGEYA-2016
210 | Plazas y Parques de Comuna 10 | Plaza Montecastro: Puesta en valor. | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El objetivo del proyecto consistió en realizar una puesta en valor de la plaza Monte Castro, mejorando su aspecto general mediante las siguientes tareas: recuperación de mobiliario urbano existente en deterioro o vandalizado, provisión de nuevo sistema de riego en toda la plaza, aumento de superficies absorbentes, mejoramiento general del patio de juegos, reubicando y restaurando equipamiento existente e incorporación de nuevos juegos, aumento de vegetación y reemplazo y reconstrucción de baldosas faltantes, sueltas, rotas o deterioradas en vereda. | 4608431 | 10 | Monte Castro | Gualeguaychu Y Miranda | -34.6181 | -58.4985 | 28/12/2017 | 30/04/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_plazamontecastro_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_plazamontecastro_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_plazamontecastro_foto3.jpg |  | CASA MACCHI S.A. | 2017 |  |  | 30608125201 | 60000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-10
215 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Plaza Sobral : Espacios Verdes | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El objetivo del proyecto fue realizar una puesta en valor de la plaza, mejorando su aspecto general mediante las siguientes tareas: recuperación de mobiliario urbano existente en deterioro o vandalizado, provisión de nuevo sistema de riego en toda la plaza, aumento de superficies absorbentes, mejoramiento general del patio de juegos, reubicando y restaurando equipamiento existente e incorporación de nuevos juegos, aumento de vegetación y reemplazo y reconstrucción de baldosas faltantes, sueltas, rotas o deterioradas en vereda. | 4394539 | 14 | Palermo | Cabello Y Scalabrini Ortiz, Raul | -34.5808 | -58.4104 | 01/12/2017 | 09/03/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_plazasobral_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_plazasobral_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_plazasobral_foto3.jpeg |  | Vap Construcciones S.R.L. | 2017 |  |  | 30714522384 | 90000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14
217 | Entorno Almagro | Avenida Yrigoyen - Etapa 4 | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El sector que se intervino fueron las aceras norte y sur de la Av. Hipólito Yrigoyen entre las alturas 3800 y 3900. Se reemplazaron las aceras de baldosas de diversas tipologías por las de hormigón peinado gris claro con solias de separación entre tramos de hormigón llaneado color gris oscuro. A su vez se incorporó iluminación peatonal, se reemplazaron los cestos de basura y se colocaron bicicleteros en las zonas comerciales. Por lo tanto, el objetivo de la obra fue de revalorizar la zona mediante la implementación de las nuevas aceras y los elementos urbanísticos antes mencionados. | 4870300 | 5 | Almagro | Yrigoyen, Hipolito Av. 3800 | -34.6146 | -58.4202 | 23/11/2017 | 31/12/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_avyirigoyeneetapa4_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_avyirigoyeneetapa4_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_avyirigoyeneetapa4_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_avyirigoyeneetapa4_foto4.jpg | Rassa Construcciones S.R.L. | 2017 |  |  | 30711150060 | 90000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-almagro
218 | Plazas y Parques de Comuna 10 | Corralón de Floresta: Nueva plaza | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El objetivo general del proyecto fue recuperar la mayor superficie verde posible en virtud de la generación de una nueva plaza para el barrio. A su vez, el predio fue utilizado durante muchos años por distintas agrupaciones culturales que realizaban diversos talleres, huertas comunitarias y eventos donde participaban personas de todas las edades pertenecientes al barrio como también de distintos puntos de la ciudad mediante la convocatoria por las redes sociales. Teniendo en cuenta los antecedentes del lugar, el proyecto se propuso involucrar las distintas actividades y usos, ya sean culturales, sociales, deportivos y/o recreativos, haciendo uso de algunas de las construcciones existentes que tienen valor histórico y conmemorativo para la comunidad, potenciando el sentido de pertenencia y simbólico del predio fomentando a su vez la integración sociocultural de los vecinos. | 53999667 | 10 | Floresta | Gaona Av. Y Gualeguaychu | -34.6267 | -58.4877 | 14/12/2017 | 14/12/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_corralonfloresta_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_corralonfloresta_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_corralonfloresta_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_corralonfloresta_foto4.jpg | EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. Y A. | 2017 | Licitación Pública | 1227-secdes-SECDES-2017 | 30517653183 | 120000 |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-10 | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=24700629&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos | 24700629-SECDES-2016
222 | Barrio 21 24 | Barrio 21 24: Infraestructura Manzana 12 Y 13 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se realizó la dotación de infraestructura y reacondicionamiento de solados, la ejecución de red de agua, desagüe pluvial y desagüe cloacal. | 2342595 | 4 | Barracas | Luna Y Cruz, Osvaldo | -34.656 | -58.3951 | 03/07/2017 | 28/03/2018 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_infraestructuramanzana12y13durante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_infraestructuramanzana12y13antes_imagen2.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 1344 | 42 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-21-24
223 | Barrio 21 24 | Barrio 21 24: Plaza Seca | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se realizó la puesta en valor del espacio público existente. Se llevó a cabo el mejoramiento y cierre de la cancha existente para la construcción de un espacio de skate. Además, la definición del cordón perimetral para la futura obra de tránsito. | 2984325 | 4 | Barracas | Iriarte, Gral. Av. E Iguazu | -34.6505 | -58.4047 | 12/08/2017 | 15/08/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_plazasecadurante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_plazasecaantes_imagen2.JPG |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 9213 | 42 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-21-24
224 | Barrio 21 24 | Barrio 21 24: Plaza Cinthia | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se recuperó el espacio de juegos y la superficie de la ermita. Se dotó de equipamiento, alumbrado público y desagüe pluvial. | 5971259 | 4 | Barracas | California 3400 | -34.6501 | -58.3961 | 09/08/2017 | 03/01/2018 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_plazacinthiadespues_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_plazacinthiaantes_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_plazacinthiadurante_imagen3.jpg |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 2935 | 28 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-21-24
228 | Entorno Cildañez | Entorno Cildañez: Eje White | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se realizó el mejoramiento de solados de veredas sobre la calle White y pasillos que desembocan. Además, el mejoramiento de la accesibilidad, alumbrado público y el ordenamiento del espacio público. | 17439199 | 9 | Parque Avellaneda | White 2000 | -34.6558 | -58.4766 | 23/03/2017 | 30/04/2018 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ejewhitedurante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ejewhiteantes_imagen2.jpg |  |  | Servicios Ibarra S.A. | 2016 |  |  | 30712217444 | 24167 | 17 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-cildanez | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161229.pdf
229 | Villa 15 | Barrio 15: Infraestructura, Pavimentación Y Puesta En Valor De Espacio Público Cañada De Gómez (Sector 1-2-3) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | En el Barrio 15 se llevó a cabo la dotación de desagües cloacales y pluviales, la construcción de calzadas de hormigón, solado intertrabado, veredas de cemento peinado, áreas de estacionamiento y el reacondicionamiento de la cancha de Piki Voley. | 7360782 | 8 | Villa Lugano | Santander 5943 | -34.6729 | -58.4859 | 18/08/2017 | 29/12/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ca%C3%B1adadegomez_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ca%C3%B1adadegomezantes_imagen2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ca%C3%B1adadegomezdurante_imagen3.JPG |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 4952 | 93 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-15-0
230 | Hospital Alvear | Hospital Alvear - Refuncionalización Pabellón 2 | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Las obras comprendieron la remodelación integral del Pabellón N° 1 en el Hospital Alvear, incluyendo también la ejecución de obras exteriores, espacios verdes circundantes y semicubiertos. Para ello, se intervino en la climatización y acondicionamiento eléctrico del Pabellón N° 1, se realizó una ampliación edilicia dentro del pabellón n° 1 que contempla un nuevo espacio destinado al acceso y espera en el área de consulta externa. Además, la obra comprendió trabajos de estructuras y albañilería en general como la ejecución de mampostería de elevación, distintos tipos de revoques y cielorrasos, la colocación de revestimientos, solados y carpinterías. | 10004793 | 15 | Paternal | Warnes Av. 2630 | -34.5971 | -58.4759 | 19/09/2016 | 15/07/2018 | 22 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_refuncionalizacionpabellon1alvear_foto04.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_refuncionalizacionpabellon1alvear_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_%20refuncionalizacionpabellon1alvear_foto03.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_refuncionalizacionpabellon1alvear_foto06.jpg | Mejoramiento Hospitalario S.A. | 2014 | Anexo contratación mantenimiento |  | 30707962654 |  | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-alvear | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113121
238 | Barrio 26 De Junio | Barrio 26 de Junio: Puesta en valor pasillos de uso común – 33 Viviendas | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la reparación de los senderos internos y de las veredas perimetrales del complejo 33 de viviendas. | 2829803 | 8 | Villa Soldati | Portela 2537 | -34.6555 | -58.4515 | 05/08/2017 | 07/07/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniopuestaenvalorpasillosdeusocom%C3%BAn33viiendas._foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniopuestaenvalorpasillosdeusocom%C3%BAn33viiendas._foto2.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-26-de-junio | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/238-%20Barrio%2026%20de%20Junio-PETP-PUESTA%20EN%20VALOR%20PASILLOS%20USO%20COMUN%2033%20VIVIENDAS.pdf
294 | Bibliotecas | Biblioteca José Hernández: Puesta En Valor | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Cultura | Se realizó la puesta en valor integral de la Biblioteca José Hernández, tareas de mantenimiento y refacción. | 755429 | 9 | Liniers | Boqueron 6753 | -34.6464 | -58.521 | 15/05/2017 | 30/11/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_bibliotecajosehernandez_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_bibliotecajosehernandez_foto2.jpg |  |  | Obra realizada con personal propio | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/bibliotecas
296 | Ecoparque | Ecoparque: Consultoría Edif.Patrim. Estructuralista | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se contrató un servicio de consultoría para el asesoramiento técnico estructural. | 210000 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 28/08/2017 | 14/11/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Pablo Luis Diéguez | 2017 | Contratacion Directa | 9510-0803- CDI17 | 20125490248 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhxwDlhdFWptPc3c8H/ORmY4gCBfHHmrFU7rvFHfNLYuEbAqXmW¦Bo7wi7zlX3xXw0Ltx05iJ9cERRvXqGyIzKY4Jb3W1pmFByTU83zCg3StBg== | EX-2017-15170059-UPEEI-
297 | Ecoparque | Ecoparque: Oficinas (Obra) | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se llevó a cabo la reparación, readecuación y mantenimiento del edificio de administración. | 2685000 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 28/08/2017 | 16/11/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueOficinas_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueOficinas_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueOficinas_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueOficinas_foto4.JPG | Ediser S.R.L | 2017 | Licitación Publica | 9510-0917-LPU17 | 30714414611 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-51-17-ANX.pdf | EX-2017-14224931-UPEEI
298 | Ecoparque | Ecoparque: Oficinas (Muebles) | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se suministró de mobiliario para oficina administrativa. | 1888807 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 09/11/2017 | 26/11/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Prodmobi S.A | 2017 | Licitacion publica | 9510-0941-LPU17 | 30710069553 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhytb5oja/iRvI4tY2ux8UXwFYtT4p/bPyzvxLzilCph0OADvTAPrVqsyonZsZ4BFduYhLwtRr3SaUgtLnp/E2TcpvgZS/WITw¦jQDGUNIHaAQ== | EX-2017-14666523-MGEYA-UPEEI
299 | Ecoparque | Ecoparque: Bioterio Remodelación | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se llevó a cabo la reparación y readecuación del edificio Bioterio emplazado en el sector de vestuarios del personal. | 345000 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 25/09/2017 | 21/10/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquebioterioremodelaci%C3%B3n_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquebioterioremodelaci%C3%B3n_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquebioterioremodelaci%C3%B3n_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquebioterioremodelaci%C3%B3n_foto4.JPG | Punto H S.A | 2017 | Contratacion Menor | 9510-1928-CME17 | 33714586799 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-80-17-ANX.pdf | EX-2017-16570498-MGEYA-UPEEI
301 | Ecoparque | Ecoparque: Adecuación De Pgma (Comedor-Biblioteca- Nutrición) | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se realizaron trabajos de reparación y readecuación de los recintos denominados depósito gastronómico y patio de comidas, a los efectos de nuevos usos como guarda de material bibliográfico (Biblioteca) - área de nutrición y comedor para personal Ecoparque respectivamente. | 1649170 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 09/05/2017 | 07/12/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueadecuaciondepgma_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueadecuaciondepgma_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueadecuaciondepgma_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueadecuaciondepgma_foto4.jpg | Industrias Mas S.R.L | 2017 | Licitacion publica | 9510-0943-LPU17 | 30707041990 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-69-17-ANX.pdf | EX- 2017-14673025-UPEEI
302 | Ecoparque | Ecoparque: Calefones Solares (25 Recintos) | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se suministraron 18 termotanques solares | 305388 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 30/09/2017 | 13/10/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Sergio Marcelo Bolzan | 2017 | Contratación Menor | 9510-2378-CME17 | 20208307259 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-126-17-ANX.pdf | EX-2017- 19567107- -MGEYA-UPEEI
306 | Ecoparque | Ecoparque: Oso Hormiguero - Modificaciones En Recinto | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se realizaron adecuaciones en recinto interno y externo para los ejemplares, cambio de cubierta, arreglos en revoque, revestimiento de paredes y pisos, cambio de carpintería metálica y pintura de elementos metálicos. | 335000 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 09/05/2017 | 09/11/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Punto H S.A | 2017 | Contratación Menor | 9510-1961-CME17 | 33714586799 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-84-17-ANX.pdf | EX-2017-16740170- -MGEYA-UPEEI
307 | Ecoparque | Ecoparque: Monario Árabe - Modificaciones De Recinto | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se repararon y adecuaron los recintos de Tapir y Mono Araña, a efectos de mejora y cumplimiento de estándares de bienestar animal y condiciones de seguridad para los ejemplares en cuestión. | 610907 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 14/09/2017 | 05/12/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquemonarioarabemodificacionesenrecinto_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquemonarioarabemodificacionesenrecinto_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquemonarioarabemodificacionesenrecinto_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquemonarioarabemodificacionesenrecinto_foto4.JPG | Punto H S.A | 2017 | Contratación Menor | 9510-2033-CME17 | 33714586799 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-96-17-ANX-1.pdf | EX-2017-17165971- -MGEYA-UPEEI
308 | Ecoparque | Ecoparque: Intervenciones Correctivas De Urgencia En Recintos | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se repararon y adecuaron un extremo del recinto (45) para recibir a un oso hormiguero, trece agutí y una corzuela, a efectos de mejora de cumplimiento de actuales estándares de bienestar animal y condiciones de seguridad para los ejemplares en cuestión. | 3123200 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 01/05/2017 | 20/12/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 2017 | Licitación Pública | 9510-1003-LPU17 | 30710393881 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-70-17-ANX.pdf | EX-2017-15729123-UPEEI
309 | Ecoparque | Ecoparque: Impermeabilización De Techo Recintos (3100 M2) | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Tuvo lugar la contratación de un servicio de mantenimiento e impermeabilización de cubiertas planas correspondientes a los recintos. | 2890571 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 01/01/2017 | 14/11/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueimpermeabilizaciondetechorecintos_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueimpermeabilizaciondetechorecintos_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueimpermeabilizaciondetechorecintos_foto3.JPG |  | Lemme Obras Civiles S.R.L | 2017 | Licitación Pública | 9510-0942-LPU17 | 30712255249 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhxCyB2P3uRS1XFdSfbEvE¦6OHqocRTTiOuIylMgZrMkMEoG9DUlrGnZy¦AFiReFDRlCiQKiSb/5CSfJmE6jVogmdi8gChdkZpGiURMoE1qfZA== | EX-2017-14667106-MGEYA-UPEEI
310 | Ecoparque | Ecoparque: Elefante 2da Etapa | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Ambiente | Se readecuó el recinto de elefantes- etapa 2. | 510200 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 01/05/2017 | 31/10/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueelefante2daetapa_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueelefante2daetapa_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueelefante2daetapa_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueelefante2daetapa_foto4.jpg | Punto H S.A | 2017 | Contratación Directa | 9510-0941-CDI17 | 33714586799 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhxYrIo2GBoC9X/OFJSe5Iq¦8cmiprXVrPOPn/1Mh8IJWLAuYvaZ6lmk9Qnt81Hf53Ijl8IsZM/66Ig7Am91t¦hilBHrG9mQ2f¦3sNM8MUlksw== | EX-2017-15172039- -MGEYA-UPEEI
312 | Ecoparque | Ecoparque: Nuevas Mangas De Manejo | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se repararon y adecuaron las mangas de manejo para varios recintos a efectos de mejorar el cumplimiento de actuales estándares de bienestar animal para los ejemplares en cuestión. Además, hubo readecuaciones en recintos internos para los ejemplares, confección de áreas de manejo y trabajos de colocación de malla en piso del recinto de exhibición. | 479329 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 31/10/2017 | 22/12/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquenuevasmangasdemanejo_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquenuevasmangasdemanejo_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquenuevasmangasdemanejo_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquenuevasmangasdemanejo_foto4.JPG | Rs Montajes Y Obras S.R.L | 2017 | Contratacion Menor | 9510-2501-CME17 | 30688475062 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-134-17-ANX.pdf | EE 2017-20505267-MGEYA-UPEEI.
377 | Barrio 21 24 | Barrio 21 24: Pasaje Daniel De La Sierra | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se dotó de infraestructura y equipamiento urbano, ejecución de red de agua, desagüe pluvial, desagüe cloacal, red eléctrica, alumbrado público y red de datos. | 17272505 | 4 | Barracas | Cruz, Osvaldo Av. 3400 | -34.656 | -58.395 | 28/03/2017 | 19/10/2018 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyd_danieldelasierradurante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_danieldelasierradurante_imagen3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_danieldelasierraantes_imagen2.jpg |  | Kopar S.A | 2016 |  |  | 30707504990 | 6354 | 26 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-21-24 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161229.pdf
380 | Barrio Calaza | Barrio Calaza: Complejo 8 Torres | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se rehabilitaron los espacios comunes, se suministraron juegos para niños y niñas, se dotó de alumbrado público y ejecución de desagües pluviales. | 8051000 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 3500 | -34.6688 | -58.4451 | 23/06/2017 | 16/03/2018 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_complejo8torres_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_complejo8torresantes_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_complejo8torresantesdurante_imagen3.jpg |  | Consfre S.R.L | 2017 |  |  | 30687827445 | 5046 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-calaza | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170403.pdf
381 | Entorno Villa Soldati | Nido Soldati: Ampliación | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se realizó el techado de cancha existente y se construyó un espacio cubierto para albergar talleres para llevar a cabo actividades. | 7334313 | 8 | Villa Soldati | Corrales 3400 | -34.665 | -58.443 | 14/03/2017 | 30/11/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ampliacionnido_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ampliacionnidoantes_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ampliacionnidodurante_imagen3.jpg |  | Vivero Cuculo S.R.L | 2016 |  |  | 30650273652 | 3322 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-villa-soldati | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161114.pdf
382 | Villa 15 | Barrio 15: Eje Ferroviario | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se ejecutaron y repararon la red de infraestructura de pluvial y cloacal junto a conecciones domiciliarias, alumbrado público, ordenamiento del espacio público, ejecución de calzada vehicular y veredas. Además, se realizó la puesta en valor de la plaza con equipamiento. | 14446296 | 8 | Villa Lugano | Peron, Eva Av. 6300 | -34.6666 | -58.4922 | 28/03/2017 | 31/08/2018 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_elferroviariodurante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_elferroviarioantes_imagen2.jpg |  |  | Kopar S.A | 2016 |  |  | 30707504990 | 3313 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-15-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170104.pdf
384 | Barrio 1 11 14 | Barrio 1 11 14: Eje Aliviador Varela | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se construyó un aliviador paralelo a la infraestructura cloacal existente realizando la terminación superficial acorde a los usos peatonales y vehiculares del eje. | 5971260 | 8 | Villa Soldati | Varela Av. 2200 | -34.651 | -58.4446 | 21/03/2017 | 26/04/2018 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ejevareladurante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ejevarelaantes_imagen2.jpg |  |  | DOLCOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2016 |  |  | 30710137621 | 7340 | 18 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-1-11-14 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170104.pdf
386 | Sedes comunales | Subsede Parque Chacabuco | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se llevó a cabo la ampliación de la Subsede N° 7 con motivo de incorporar un nuevo servicio: registro civil. Se compuso de nuevos puestos de trabajo para cubrir áreas de cdr 0 años, nacimientos y cdr adultos, proyectando nuevos y mayores espacios de espera, servicios con un nuevo ingreso principal por Av. Emilio Mitre. Este proyecto se diseñó para cubrir el servicio de registro civil y así ampliar el funcionamiento de la comuna. Asimismo, se propuso afectar nuevamente el acceso por la Av. Emilio Mitre y utilizar el que corresponde a la calle De Las Ciencias como un ingreso secundario. A partir de este nuevo acceso, se logró ampliar la circulación principal agregando colores y nuevos equipamientos que permiten el fácil reconocimiento de cada servicio. La incorporación de locales individuales permitió un máximo aprovechamiento de los mismos utilizando espacios que actualmente se encuentran en desuso debido a sus dimensiones o ubicación. | 13933231 | 7 | Parque Chacabuco | Mitre, Emilio 952 | -34.6322 | -58.4411 | 29/12/2016 | 26/10/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna7_subsedechacabuco_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna7_subsedechacabuco_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna7_subsedechacabuco_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna7_subsedechacabuco_foto4.jpg | Grim Constructora S.A. | 2016 |  |  | 30633268084 | 245000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sedes-comunales | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=21979440&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
388 | Plazas y Parques de Comuna 6 | Esquina Centenera y Bonifacio: Nuevo espacio verde. | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El objetivo se basó en generar espacios de descanso y esparcimiento para los padres y madres que realizan la transición con sus hijos en el jardín de infantes, como así también espacios de espera para los padres de la escuela “Organización de los Estados Americanos”, brindando un nuevo espacio público urbanizado mediante la implementación de nuevo equipamiento. Se incorporó nuevo equipamiento tanto para adultos como para niños, se suministró de vegetación de arbustivas con plantación de nuevas especies arbóreas, la implementación de nuevas luminarias que generan un espacio que invitará a los vecinos a habitarlo. Se reacondiciono el estacionamiento y se limitaron los mismos con una hilera de bolardos para evitar que los autos se suban a la acera poniendo en peligro a los peatones. A su vez, se puso en condiciones el muro medianero que linda con el predio para la creación de un nuevo mural para la comuna. Por lo tanto, idea rectora del proyecto se basó en una serie de indicadores, ampliación del suelo absorbente, incorporación de nuevas luminarias, incorporación de nuevo mobiliario urbano, accesibilidad de todo el predio e incorporación de especies arbóreas nuevas. | 6654020 | 6 | Caballito | Barco Centenera Del 701 | -34.6278 | -58.4403 | 20/01/2017 | 30/11/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna6_centeneraybonifacio_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna6_centeneraybonifacio_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna6_centeneraybonifacio_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna6_centeneraybonifacio_foto4.JPG | Vap Construcciones S.R.L. | 2016 |  |  | 30714522384 | 40000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-6
389 | Sedes comunales | Sede Comunal Nro. 3 - Relocalización | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se generó una fluidez espacial con la implementación de un mobiliario vanguardista con formas orgánicas brindando comodidad y funcionalidad. La nueva sede está ubicada en un sector del primer piso del centro comercial Spinetto apoyada sobre una franja lateral que facilitó la utilización de la luz natural que ingresaba por las ventanas. La sede tiene una imagen reconocible dentro del centro comercial, unificando conceptos estéticos e incorporando la identidad cultural de la comuna, esto se logró con áreas claras de transición entre los sectores del shopping. Con esta intervención se buscó generar espacios fluidos, circulaciones claras, fácil reconocimiento de las distintas áreas, maximizar la utilización de la luz natural, la utilización de un código de colores para las sectorizaciones e incorporación de un nuevo proyecto de luz cenital artificial e imágenes pertenecientes a la arquitectura de la comuna. | 21921802 | 3 | Balvanera | Junin 521 | -34.6029 | -58.3969 | 05/12/2016 | 14/09/2018 | 21 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_sedecomunal3_relocalizacionspinetto_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_sedecomunal3_relocalizacionspinetto_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_sedecomunal3_relocalizacionspinetto_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_sedecomunal3_relocalizacionspinetto_foto4.jpg | Proyectos Y Decisiones S.R.L | 2016 |  |  | 30707328505 | 195000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sedes-comunales | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=10353026&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
392 | Sedes comunales | Sede Comunal 15 - 2° Etapa - Modificación Layout | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | Este proyecto se pensó para mejorar la distribución de los servicios y el funcionamiento de la comuna, además de generar un ambiente más ameno y cómodo tanto para los vecinos usuarios de la misma como para la gente que trabaja allí. Se propuso, además, la mejora de las instalaciones termomecánicas, eléctricas, datos e incorporar un nuevo sistema de telefonía ip. La reorganización del espacio permitió un máximo aprovechamiento del mismo, utilizando zonas que se encontraban actualmente en desuso debido a sus dimensiones o ubicación. | 8791277 | 15 | Chacarita | Cordoba Av. 5690 | -34.587 | -58.4413 | 11/10/2016 | 29/07/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna15_layoutcomuna15etapa2_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna15_layoutcomuna15etapa2_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna15_layoutcomuna15etapa2_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna15_layoutcomuna15etapa2_foto4.JPG | Graft Estudio S.R.L | 2016 |  |  | 30708506903 | 190000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sedes-comunales | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=10353629&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
407 | Ecoparque | Ecoparque: Osos/Chimpance/Orangután - Modificaciones En Recinto | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se repararon y readecuaron los recintos de osos y grandes simios. | 1645600 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 08/08/2017 | 09/11/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueososchimpancerangutanmodificacionesenrecinto_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueososchimpancerangut%C3%A1nmodificacionesenrecinto_foto2.JPG |  |  | Conibra S.R.L | 2017 | Decreto 433/16 | - | 30707433910 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 |  | EX-2017-13126839-MGEYA-UPEEI
408 | Ecoparque | Ecoparque: Cuarentena | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se realizaron trabajos de reparación y readecuación en el sector de cuarentena, emplazado adyacente al Hospital Veterinario del Ecoparque Interactivo. | 2434966 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 19/09/2017 | 04/01/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquecuarentena_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquecuarentena_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquecuarentena_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquecuarentena_foto4.jpg | Conibra S.R.L | 2017 | Licitacion Privada | 10038-SIGAF/2017 | 30707433910 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-89-17-ANX.pdf | EX-2017-12119786-MGEYA-UPEEI
409 | Ecoparque | Ecoparque: Necropsia | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | La contratación que se llevó a cabo tuvo por objeto la realización de trabajos de mantenimiento (reparación y readecuación) que se hicieron en el edificio de necropsia. | 916817 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 21/07/2017 | 15/09/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquenecropsia_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquenecropsia_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquenecropsia_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquenecropsia_foto4.jpg | DEVELOPMENT COSEC SRL | 2017 | Contratacion Menor | 9510-1123-CME17 | 30709861855 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhz5J/mImmnwCwhp98N4TNcx5MGBi8kp00swuZjHxEtcxSsoiQbgh5L81GuKw/vVMQ4sAePDb3pA14lD1ksO/FHNF5e51eLIIvUg9uh2F72A8w== | EX-2017-10835560-MGEYA-UPEEI
419 | Barrio 31 | Barrio 31: Plaza Manzana 103 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se propuso un reordenamiento del espacio público para sumar espacio verde y demarcar de manera clara los espacios de uso exclusivo deportivo y de juegos de niños y niñas. Se buscó jerarquizar las circulaciones a fin de que no se interrumpan unas con otras y favorecer la accesibilidad. Se igualaron todos los niveles sin ningún tipo de cordón o escalonamiento en las veredas para favorecer la accesibilidad para personas con movilidad reducida y asimismo se facilitó el acceso a las conexiones domiciliarias de infraestructura, accesos y cámaras. Se dispusieron bancos en las zonas externas que generaron pequeños espacios verdes atractivos para los peatones con mobiliario de descanso y recreación. Los espacios de juegos quedaron contenidos por el mobiliario cuya disposición acompañó a los sectores de juegos actuando como límite | 10126518 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 666 | -34.5841 | -58.3737 | 17/01/2017 | 15/09/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_plazamanzana103_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Plaza%20103%2C%20Desp%C3%BAes.jpg |  |  | Cooperativa | 2016 |  |  | 30713915005 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
420 | Barrio 31 | Barrio 31: Plaza De Los Gordos - Triángulo | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se propuso un reordenamiento del espacio público para sumar espacio verde y demarcar de manera clara los espacios de uso exclusivo deportivo y de juegos de niños y niñas. Se buscó jerarquizar las circulaciones a fin de que no se interrumpan unas con otras y favoreciendo la accesibilidad. Se igualaron todos los niveles sin ningún tipo de cordón o escalonamiento en las veredas para favorecer la accesibilidad para personas con movilidad reducida y asimismo se facilitó el acceso a las conexiones domiciliarias de infraestructura, accesos y cámaras. La plaza se reformuló como un único espacio de juegos, lúdico, de uso exclusivo de niños. Se proyectó un sistema de juegos que busca exaltar los sentidos, la búsqueda, los recorridos. La intervención se realizó sobre 600m2. | 10796589 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 667 | -34.5837 | -58.3743 | 02/07/2017 | 06/10/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_plazatriangulo_imagen1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Plaza%20Tri%C3%A1ngulo%2C%20Despu%C3%A9s.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  | 30710125054 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
424 | Barrio 31 | Barrio 31: Cancha Luján | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra consistió en el reordenamiento del espacio público para sumar espacio verde y demarcar de manera clara los espacios de uso exclusivo deportivo y de juegos de niños y niñas. Se buscó jerarquizar las circulaciones a fin de que no se interrumpan unas con otras favoreciendo la accesibilidad. Se igualaron todos los niveles sin ningún tipo de cordón o escalonamiento en las veredas para favorecer la accesibilidad para personas con movilidad reducida y asimismo facilitar el acceso a las conexiones domiciliarias de infraestructura, accesos y cámaras. El espacio se configuró a partir de la decisión de disponer la circulación vial en el lado opuesto al existente, generando una ampliación natural del espacio público y favoreciendo la peatonalidad y el uso del mismo. Esta disposición mejoró la relación entre la línea municipal y la vereda, y garantizó una contención de los usos del espacio sin interrupciones de tipo vial. El espacio frente a la iglesia se dispuso como un playón de uso eventual, cuya principal función es la de asegurar el giro y retome de los vehículos de emergencia ya que este espacio resulta el remate de una de las arterias principales en los accesos de emergencia del barrio. Se consolidó un espacio de espera para transporte público interno y se sumaron estacionamientos exclusivos para personas con movilidad reducida y de uso general. Asimismo, la iluminación general del espacio se realizó enteramente en led con posibilidad de telegestión a fin de integrarse a la red de alumbrado de CABA con la mayor tecnología disponible al momento. Por último, se sumaron diversos tipos de vegetación a fin de incrementar la huella verde dentro del espacio público. | 13976083 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 671 | -34.5836 | -58.3744 | 14/11/2016 | 19/09/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_canchalujan_imagen1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Plaza%20Luj%C3%A1n%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Cooperativa | 2016 |  |  | 30712055355 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
433 | Barrio 31 | Barrio 31: Reordenamiento Av. Gendarmería Nacional | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La intervención implicó la renovación del solado, la calzada, la colocación de nueva vegetación y especies arbóreas. Se realizó para que los colectivos de larga distancia que utilizaban esta vía como ingreso y egreso a la terminal de ómnibus lo hagan por una vía paralela que es la calle Perette. Se reordenó el ingreso de los micros escolares por gendarmería nacional para que no lo hagan por las calles paralelas. Para eso se previó un espacio exclusivo para ascenso y descenso de los micros escolares con 13 dársenas nuevas con refugios. Se dispuso un lugar exclusivo para la ambulancia del CeSAC y se pusieron luminarias led en toda la calle. La obra comprende 20.000 m2. |  | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 685 | -34.5835 | -58.3746 | 11/01/2016 | 20/09/2017 | 20 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_avgendarmerianacional_imagen1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Gendarmer%C3%ADa%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Ente De Mantenimiento Urbano Integral (Emui) | 2016 |  |  |  | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
445 | Centros de Salud en Parque Avellaneda | Nuevo Cesac 14 | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra comprende la construcción de dos edificios en los que se prevé la posibilidad de una ampliación futura de un nivel más en su totalidad. El área total de la intervención comprende 2585 m2 cubiertos, 145 m2 semicubiertos y 960 m2 descubiertos. La primera etapa comprende la construcción del nuevo prototipo de centro de salud más la ejecución de locales de infraestructura que albergan sala de tableros, depósitos, sala de bombas, gases médicos; los que son comunes a los dos edificios y están dimensionados para los requerimientos de infraestructura de ambos más el sector destinado a cámara transformadora y sala de corte (28,40 m2) y los espacios exteriores definido en el plano de etapas (132,87 m2). En la segunda etapa, una vez terminada la obra, las funciones del CeSAC N° 14 se trasladarán al nuevo edificio y se procederá a la demolición del antiguo centro de salud. La tercera etapa comprende la construcción del nuevo centro médico de especialidades ambulatorias (CEMAR). | 105154463 | 9 | Parque Avellaneda | Casco, Horacio, Dr. 4446 | -34.6601 | -58.4742 | 16/06/2017 | 30/01/2020 | 37 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/445_1.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/445_2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/445_3.jpeg |  | Grupo Viarsa S.A | 2016 |  |  | 30714207667 |  | 45 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-en-parque-avellaneda | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129214
447 | Hospital Elizalde | Hospital Elizalde - Remodelación Servicio Reconstitución De Citostáticos | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Se realizaron trabajos de remodelación en el Servicio de Reconstitución de Citostáticos. | 7817140 | 4 | Barracas | Montes De Oca, Manuel Av. 40 | -34.6289 | -58.3776 | 05/09/2017 | 02/03/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_citostaticoselizalde_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_citostaticoselizalde_foto02.jpg |  |  | Ecohm S.R.L. | 2016 |  |  | 30712548114 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-elizalde | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=125018
448 | Hospital Fernández | Hospital Fernández - Readecuación Física Angiógrafo | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Esta obra consistió en satisfacer la necesidad de adecuar físicamente el servicio de hemodinamia debido a la instalación de un nuevo angiógrafo, respondiendo a un programa médico elevado por la dirección del Hospital, adecuando físicamente el servicio. La superficie que se intervino fue de 94 m2, y está distribuida en los siguientes locales: sala de examen, sala de comando, sala técnica, sala de recuperación, sanitario para pacientes, office sucio, office limpio, sala de informes, sanitario para médicos y depósito. Se anexó una superficie de 5 m2 por fuera del servicio de hemodinamia, destinada al sector UPS que funciona para el respectivo servicio. | 8660000 | 14 | Palermo | Cerviño Av. 3356 | -34.5811 | -58.4069 | 11/01/2016 | 27/07/2017 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_fernandezangiografo_foto01.JPG |  |  |  | Philips Argentina Sociedad Anónima | 2016 | Licitación Pública | 122--SSASS-2016 | 30500527230 |  | 17 |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-fernandez | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=124481 | 20621168--MGEYA-2016
450 | Hospital Cecilia Grierson | Hospital Cecilia Grierson - Remodelación y ampliación (Etapa N° 2- 3° Módulo) | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | Esta obra consiste en dos estructuras circulatorias bien diferenciadas: una para el público y otra para personal técnico. Se incorporará el centro quirúrgico con habitaciones de terapia intensiva y habitaciones de internación corta estancia. Se construirán edificios anexos como áreas de apoyo para mantenimiento, tanques y salas de gases médicos. Esta intervención abarca una totalidad de 5756 m2 cubiertos y 11095 m2 descubiertos. | 296735562 | 8 | Villa Lugano | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 4402 | -34.6738 | -58.459 | 01/08/2017 | 31/05/2020 | 33 | 88 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/450_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/450_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/450_3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/450_4.jpg | Henisa Sudamericana S.A. | 2017 | Licitación Pública | 212--SSASS-2017 | 33668217759 |  | 90 |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-cecilia-grierson | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=130121 | 26323352--MGEYA-2016
451 | Hospital Penna | Hospital Penna - Instalación de sistema de climatización para el servicio de Unidad de Terapia Intensiva | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la puesta en norma de la instalación de sistema de climatización para el servicio de unidad de terapia intensiva. | 8110000 | 4 | Parque Patricios | Chutro, Pedro, Prof., Dr. 3380 | -34.6431 | -58.4114 | 15/08/2016 | 30/08/2016 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_penna_climatizacionuti_foto1.jpg |  |  |  | Ecohm S.R.L. |  |  |  | 30712548114 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-penna | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MSGC-DGADCYP-134-16-ANX.pdf
454 | Hospital Santojanni | Hospital Santojanni - Ampliación Instalaciones Centrales De Oxigeno, Aire Comprimido Vacío (Edificio 3, En 1°, 2°, 3° Y 4° Piso) | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Se realizó la provisión e instalación de materiales y equipos para la ampliación de las instalaciones de oxígeno, aire comprimido y aspiración central correspondientes al edificio 3 en los pisos 1°, 2°, 3° y 4° del Hospital. | 17406748 | 9 | Liniers | Pilar 950 | -34.6494 | -58.5158 | 21/06/2016 | 31/10/2018 | 28 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_centralesdeoxigenosantojanni_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_centralesdeoxigenosantojanni_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_centralesdeoxigenosantojanniinstalacion_foto01.jpg |  | Indaltec S.A. | 2014 | Anexo contratación mantenimiento |  | 30650988600 |  | 9 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-santojanni | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113125
459 | Hospital Gutiérrez | Hospital Gutiérrez - Trabajos De Remodelación Del Sector De Guardia, Hall Central Y De Baños Públicos | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra de refacción de guardia en el Hospital Gutiérrez consistió en la puesta en valor de las zonas de circulación de las guardias (públicas y consultorios), las salas de espera, los nuevos sanitarios para mejorar la experiencia de los vecinos y visitantes que utilizan las áreas de guardia. En la sala de espera se retiró la cartelería y señalética en paredes que comprenden el sector, se pintó la circulación de los consultorios en paredes, cielorraso y la puesta a cero los sanitarios públicos existentes. | 2391883 | 2 | Recoleta | Gallo 1330 | -34.5945 | -58.4107 | 17/07/2017 | 13/11/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_gutierrezrefaccionguardia_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_gutierrezrefaccionguardia_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_gutierrezsanitarios_foto01.jpg |  | Mejores Hospitales S.A | 2014 | Ad Mantenimiento |  | 30647354072 |  | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-gutierrez | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113102
460 | Hospital Gutiérrez | Hospital Gutiérrez - Provisión Y Colocación De Cámara De Frio De Ia Morgue | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en el desmonte de la cámara existente y se realizó una nueva red de emergencia de ultrafreezer. | 1800000 | 2 | Recoleta | Gallo 1330 | -34.5945 | -58.4107 | 17/04/2017 | 01/08/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_gutierrez_morgue_foto01.jpg |  |  |  | Mejores Hospitales S.A | 2014 |  |  | 30647354072 |  | 3 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-gutierrez | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113102
461 | Hospital María Ferrer | Hospital María Ferrer - Instalación De Sistema De Climatización Frío/Calor Con Filtrado Especial - 2° Parte | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la puesta en valor de la totalidad edificada de la terapia intermedia, tareas de obra civil, termomecánica, electricidad y sanitarias. | 8250000 | 4 | Barracas | Finochietto Enrique Dr. 849 | -34.6302 | -58.3756 | 29/12/2016 | 29/12/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_climatizacionferrer2daetapa_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_climatizacionferrer2daetapa_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_climatizacionferrer2daetapa_foto03.jpg |  | Tecnaran S.R.L. | 2017 |  |  | 30710210000 |  | 4 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-maria-ferrer
462 | Hospital Udaondo | Hospital Udaondo - Trabajos Para Ampliación Y Modificación De Tableros Para Alimentar Pabellones C Y D De Los Transformadores Actuales De Pabellón A Y B | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en trabajos para la ampliación y modificación de tableros para alimentar Pabellones C y D de los transformadores actuales de Pabellón A y B. | 6263000 | 4 | Parque Patricios | Caseros Av. 2061 | -34.6343 | -58.3914 | 10/04/2017 | 05/12/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_udaondotablerospabelloncyd_foto01.png |  |  |  | Indaltec S.A. | 2014 |  |  | 30650988600 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-udaondo | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113130
468 | Hospital Fernández | Hospital Fernández - Infraestructura Y Seguridad - 1° Etapa | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La primer etapa de la obra de seguridad consistió en la colocación de puertas internas de seguridad en el sector de guardia y de la colocación de dos puertas dobles en el sector de la UTI. | 6842615 | 14 | Palermo | Cerviño Av. 3356 | -34.5811 | -58.4069 | 23/09/2016 | 31/03/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_fernandezinfraestructurayseguridad_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_fernandezseguridad_foto01.jpg |  |  | Mig S.A. | 2014 | Licitación Pública | 66-SIGAF-MSGC-2014 | 30561265255 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-fernandez | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113110 | 2888256-2888256-MGEYA-2013
483 | Plazas y Parques de Comuna 2 | Recoleta Entrena | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El proyecto consistió en la puesta en valor y aprovechamiento del espacio urbano para la recreación deportiva. El circuito se conformó por 2 áreas: 1-atletismo: compuesto por un circuito de running de 1.3kms cuya pista se realizó con un solado deportivo especial que permite el uso de alto tránsito, rendimiento, y con amortiguación permitiendo evitar lesiones en los corredores, también cuenta con un área para los usuarios donde pueden realizar ejercicios varios, elongación, etc. y 2- tecnología fitness: el sendero de running está equipado con diversos sensores que miden el desempeño atlético de los usuarios y un área con un tótem interactivo donde pueden acceder a la información personalizada de cada individuo como también a tutoriales instructivos de ejercicios. | 20640490 | 2 | Recoleta | Del Libertador Av. Y Austria | -34.5831 | -58.3973 | 24/11/2017 | 30/08/2018 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna2_recoletaentrena_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna2_recoletaentrena_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna2_recoletaentrena_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna2_recoletaentrena_foto4.jpg | Miavasa S.A | 2017 |  |  | 30677303863 | 12000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-2 | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133585
487 | Entorno Constitución | Ensanche Constitución | Finalizada | Transporte | Subsecretaría de Gestión Comunal | El proyecto se basó en una serie de indicadores: ampliación del suelo absorbente que buscó generar un espacio de descanso y esparcimiento para los vecinos dotándolo de nuevas especies arbustivas, la incorporación de nuevas luminarias que invita a los vecinos a habitarlo brindando más seguridad por las noches, la incorporación de nuevo mobiliario urbano y la incorporación de especies arbóreas y arbustivas nuevas. | 1741124 | 1 | Constitución | Lima Y Constitucion | -34.6246 | -58.3809 | 07/07/2017 | 21/11/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_cnstitucion_ensancheconstitucion_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_cnstitucion_ensancheconstitucion_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_cnstitucion_ensancheconstitucion_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_cnstitucion_ensancheconstitucion_foto4.jpg | Kiva Construcciones S.A | 2017 |  |  | 30714444936 | 15000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-constitucion
488 | Plazas y Parques de Comuna 9 | Plazoletas Bruix | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El sector que se intervino son los islotes que se generan al cruzar en diagonal la Av. Bruix con las calles Av. Juan B. Alberdi, Escalada, Homero, White y Damaso Larrañaga. El objetivo del proyecto se basó en ampliar el suelo absorbente de los islotes generando canteros centrales, la realización de aceras perimetrales que permiten el paso peatonal, la implementación de luminarias, la incorporación de vados peatonales que convirtió a dichos espacios en accesibles 100%, la incorporación de bolardos metálicos ubicados estratégicamente en el perímetro para evitar el acceso vehicular por encima de los islotes e incorporación de nuevas especies vegetales y riego de dichos islotes. | 3136293 | 9 | Parque Avellaneda | Bruix Av. Y Alberdi, Juan Bautista Av. | -34.6449 | -58.4953 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna9_bruix_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna9_bruix_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna9_bruix_foto3.JPG |  | Estilo Quarzo S.R.L | 2016 |  |  | 30711780846 | 120000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-9
491 | Barrio 21 24 | Barrio 21 24: Canchas Tierra Amarilla | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra se basó en la puesta en valor del espacio deportivo que comprende la cancha de voley y de fútbol, la generación de un espacio de esparcimiento y gimnasia. Además, se realizó la ejecución de calzada vehicular y de veredas. | 2592231 | 4 | Barracas | Pasaje Lavarden Y Virtual Prolongación De La Calle Alvarado | -34.6176 | -58.4094 | 02/09/2017 | 23/03/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchatierraamarilla_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchatierraamarillaantes_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchatierraamarilladurante_imagen3.jpg |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 4249 | 38 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-21-24
492 | Entorno Cildañez | Entorno Cildañez: Eje Zuviría | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra consistió en el mejoramiento de la accesibilidad, la ejecución de veredas sobre la calle Zuviría y pasillos que desembocan, dotación de alumbrado público y del ordenamiento del espacio público. | 26399069 | 9 | Parque Avellaneda | Zuviria 4000 | -34.6551 | -58.4703 | 23/03/2017 | 01/02/2018 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ejezuviriadurante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_ejezuviriaantes_imagen2.jpg |  |  | Servicios Ibarra S.A. | 2016 |  |  | 30712217444 | 33757 | 22 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-cildanez | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161229.pdf
572 | Ecoparque | Ecoparque: Equipamiento De Quirófano | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se suministró equipo veterinario | 4669930 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 20/11/2016 | 07/10/2017 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Gemed S.R.L-Adox S.A.-Bahurac S.A.-Geodigital Group S.R.L-Guido Matias Altamirano-Instruequipos S.A-Kifer Medical S.A-Mdv Srl-Proveeduria Medica Srl-Quiro-Med Sacif, | 2017 | Licitación Pública | 9510-0271-LPU17 | 30-60976921-8; 20-28247330-6; 33-56829370-9; 30-56300666-4; 30-68023513-5; 30-70793256-9; 30-71126606-9; 30-61181661-4; 30-64840608-4; 30-70973734-8 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhz6ZO8jVbT5w6ZrkqrWUYU4UKEig6vgQesw9DUyWeQB883¦BRyP¦PEKEggxVcQpTPpiMyAHn4NvQGuP7A4ydx¦KfcJrU5ntsTIXd9kiJWWyIw== | EX-2017-05166372-UPEEI
573 | Ecoparque | Ecoparque: Tapir - Modificaciones En Recinto | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se realizaron modificaciones en el recinto del tapir y dicho proceso se unificó con monario árabe. | 610907 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 27/06/2017 | 05/12/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquetapirmodificacionesenrecinto_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquetapirmodificacionesenrecinto_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquetapirmodificacionesenrecinto_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquetapirmodificacionesenrecinto_foto4.JPG | Punto H S.A |  | Contratacion Menor | 9510-2033-CME17 | 33714586799 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-96-17-ANX-1.pdf | EX-2017-17165971-MGEYA-UPEEI
582 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Patios De Juegos - Pigue | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El objetivo se basó en la puesta en valor del patio de juegos llevando a cabo el cambio de pisos por antigolpes y se colocaron juegos nuevos bajo normas de seguridad. | 1408272 | 14 | Palermo | Olleros Av. Y Soldado De La Independencia | -34.5653 | -58.4383 | 19/06/2017 | 08/11/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_Pigue_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_Pigue_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_Pigue_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_Pigue_foto4.JPG | Vap Construcciones S.R.L. | 2017 |  |  | 30714522384 | 5000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14
583 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Patios De Juegos -Niceto Vega | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El objetivo se basó en la puesta en valor del patio de juegos llevando a cabo el cambio de pisos por antigolpes y se colocaron juegos nuevos bajos normas de seguridad. | 1611936 | 14 | Palermo | Vega, Niceto, Cnel. 5223 | -34.5894 | -58.4355 | 16/06/2017 | 08/11/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegonicetovega_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegonicetovega_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegonicetovega_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegonicetovega_foto4.JPG | Vap Construcciones S.R.L. | 2017 |  |  | 30714522384 | 5000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14
584 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Patio De Juegos - Willians Morris | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El proyecto contempló la puesta en valor de la plazoleta William Morris ubicada en las calles Uriarte, Darregueyra y Guatemala. El patio de juego presentaba solado de arena y el equipamiento de la plaza se encontraba en estado de deterioro, es por esto que la propuesta contempló la puesta en norma del patio de juegos colocando solado antigolpe y juegos inclusivos. Además, se reparó equipamiento existente y se incorporó superficie absorbente con nuevos canteros y plantación de vegetación. | 755686 | 14 | Palermo | Guatemala Y Uriarte | -34.5842 | -58.4272 | 16/06/2017 | 08/11/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegoswilliammorris_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegoswilliammorris_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegoswilliammorris_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegoswilliammorris_foto4.JPG | Vap Construcciones S.R.L. | 2017 |  |  | 30714522384 | 5000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14
585 | Barrio 1 11 14 | Barrio 1 11 14: Cancha De Los Paraguayos | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se realizó la ejecución del tendido pluvial de las viviendas frentistas a la cancha, creación y equipamiento de espacios de descanso, realización de solados y colocación de rejas. | 2891513 | 7 | Flores | Calle 3 ( No Oficial) | -34.649 | -58.4404 | 01/03/2016 | 30/07/2017 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchaparaguayos_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchaparaguayosantes_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchaparaguayosantes_imagen4.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchaparaguayosdurante_imagen3.jpg | Terminal 3 S.A | 2016 |  |  | 30710258445 | 10191 | 7 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-1-11-14 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20160929.pdf
588 | Hospital Ramos Mejía | Hospital Ramos Mejía - Remodelación Cocina Y Vestuarios | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra comprendió la ejecución de los trabajos necesarios para dotar al hospital de un sector de almacenaje, preparación y cocción de alimentos para los pacientes internados, remodelación del sector de alimentación, oficinas varias, vestuarios para el personal afectado al servicio. Además, cuenta con cámaras frigoríficas, sector de preparado, almacenaje, transporte vertical para los preparados y cocción; estos sectores cuentan con instalaciones acordes al uso: sanitarias, electricidad y aire acondicionado, salidas de emergencia según normativas actuales. | 16089020 | 3 | Balvanera | Urquiza, Gral. 609 | -34.6176 | -58.4094 | 26/04/2017 | 21/01/2018 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_cocinayvestuariosramosmejia_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_cocinayvestuariosramosmejia_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_cocinayvestuariosramosmejia_foto03.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_cocinayvestuariosramosmejia_foto04.jpg | SES SA | 2014 | Ad Mantenimiento |  | 30647727545 |  | 22 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-ramos-mejia | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113114
589 | Hospital Ramos Mejía | Hospital Ramos Mejía - Ampliación Central Gases Médicos Vacío Y Aire Comprimido | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la ampliación central de gases médicos, vacío y aire comprimido para su puesta en norma. | 3317643 | 3 | Balvanera | Urquiza, Gral. 609 | -34.6176 | -58.4094 | 20/11/2017 | 18/06/2018 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_gasesmedicosramos_foto01.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_gasesmedicosramos_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_ramosmejiaaireuti_foto01.jpg |  | SES SA | 2014 | Ad Mantenimiento |  | 30647727545 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-ramos-mejia | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113114
590 | Hospital Elizalde | Hospital Elizalde - Remodelación Del Sector De Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra de refacción de guardia en el Hospital Elizalde consistió en la puesta en valor de las zonas de circulación de las guardias (públicas y consultorios), salas de espera, sanitarios públicos, colocación de nuevos mesones de atención para mejorar la experiencia de los vecinos y visitantes que utilizan las áreas de guardias. | 985752 | 4 | Barracas | Montes De Oca, Manuel Av. 40 | -34.6289 | -58.3776 | 08/11/2017 | 30/11/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_elizaldeguardia_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_elizaldeguardia_foto02.jpg |  |  | Mejoramiento Hospitalario S.A. |  | Ad Mantenimiento |  | 30707962654 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-elizalde
591 | Hospital Fernández | Hospital Fernández - Remodelación Del Sector De Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra comprendió tareas de pintura, desmonte y reemplazo de cielorrasos suspendidos, pulido de pisos y revestimientos graníticos existentes, cambio de puertas de acceso a consultorios, mobiliario nuevo, cambio de artefactos de iluminación y refacción integral de sanitarios. El proyecto contó con 221 m2 cubiertos destinados al área de guardia. Se mejoraron las luminarias en los distintos sectores de atención al público, como sus salas de espera de consultorios en general a nivel de planta baja, en sus 3 accesos (Bulnes, Cerviño y Ruggieri) y el 1er. Subsuelo referido al acceso de la guardia A y su circulación pública hacia la guardia B. | 2579655 | 14 | Palermo | Cerviño Av. 3356 | -34.5811 | -58.4069 | 06/09/2017 | 15/08/2017 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/591_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/591_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/591_3.jpg |  | Mig S.A. | 2014 | Licitación Pública | 66-SIGAF-MSGC-2014 | 30561265255 |  | 4 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-fernandez | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113110 | 2888256-2888256-MGEYA-2013
592 | Hospital Penna | Hospital Penna - Modificaciones en el sistema de clmatización de Neonatología | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra involucró trabajos complementarios a la obra de donación del centro obstétrico / neonatología del Hospital Penna y que resultaron indispensables para el correcto funcionamiento de ambos servicios. Consistieron en la ejecución de refuerzos estructurales en losa y bases existentes, la readecuación del sector en planta baja para traslado provisorio de dormitorios médicos de guardia (incluye Aº Aº), cambio de tramo de recorrido de cañería troncal de gases medicinales y conexión desde subestación Hospital Penna a tablero principal centro obstétrico. | 350000 | 4 | Parque Patricios | Chutro, Pedro, Prof., Dr. 3380 | -34.6431 | -58.4114 | 20/02/2017 | 08/09/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pennaneonatologia_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pennaneonatologia_foto02.jpg |  |  | Tecnaran S.R.L. |  |  |  | 30710210000 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-penna
593 | Hospital Penna | Hospital Penna - Instalación de sistema antirrayos | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la instalación de un sistema de aislación contra rayos que protege toda la superficie del hospital | 640667 | 4 | Parque Patricios | Chutro, Pedro, Prof., Dr. 3380 | -34.6431 | -58.4114 | 15/11/2017 | 14/03/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_antirrayospenna_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_antirrayospenna_foto02.jpg |  |  | Indaltec S.A. | 2014 | Licitación Pública | 74-SIGAF-MSGC-2014 | 30650988600 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-penna | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113129 | 2888966-2888966-MGEYA-2013
594 | Hospital Piñero | Hospital Piñero - Remodelación Del Sector Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra de refacción de guardia en el Hospital Piñero consistió en la puesta en valor de las zonas de circulación de las guardias (públicas y consultorios), salas de espera, sanitarios públicos, nuevos mesones de atención para mejorar la experiencia de los vecinos y visitantes que utilizan las áreas de guardia. En dicha sala de espera se realizó el retiro de cartelería y señalética en paredes que comprenden el sector, reemplazo de mesón y nuevo mostrador atención admisión, reemplazo de puertas acceso consultorios y sanitarios. | 1900011 | 7 | Flores | Varela Av. 1301 | -34.6441 | -58.4537 | 10/07/2017 | 26/10/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pi%C3%B1erorefaccionguardia_foto01.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pi%C3%B1erorefaccionguardia_foto02.JPG |  |  | Lesko S.A.C.I.F.I.A. | 2014 |  |  | 30520282528 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pinero | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113105
595 | Hospital Rivadavia | Hospital Rivadavia - Trabajos de remodelación del sector de Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra de refacción de guardia en el Hospital Rivadavia consistió en la puesta en valor de las zonas de circulación de las guardias (públicas y consultorios), salas de espera, sanitarios públicos, nuevos mesones de atención para mejorar la experiencia de los vecinos y visitantes que utilizan las áreas de guardia. Además, se contemplaron tareas de pintura, desmonte y reemplazo de cielorrasos suspendidos, pulido de pisos y revestimientos graníticos existentes, cambio de puertas de acceso a consultorios, mobiliario nuevo, cambio de artefactos de iluminación. | 14893428 | 2 | Recoleta | Las Heras General Av. 2670 | -34.5844 | -58.4008 | 25/07/2017 | 21/12/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_rivadaviarefaccionguardia_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_rivadaviarefaccionguardia_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_rivadaviarefaccionguardia_foto03.jpg |  | Mantelectric I.C.I.S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A. Ute | 2014 | Licitación Pública | 79-SIGAF-MSGC-2014 | 30711854386 |  | 8 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-rivadavia-0 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113106 | 2886953-2886953-MGEYA-2013
596 | Hospital Santojanni | Hospital Santojanni - Remodelación Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra de refacción de guardia en el Hospital Santojanni consistió en la puesta en valor de las zonas de circulación de las guardias (públicas y consultorios), salas de espera, sanitarios públicos, nuevos mesones de atención para mejorar la experiencia de los vecinos y visitantes que utilizan las áreas de guardia. En dicha sala de espera se retiró la cartelería y señalética en paredes que comprenden el sector y se realizaron trabajos de pintura en el mesón de atención existente y en la circulación de los consultorios. | 5813679 | 9 | Liniers | Pilar 950 | -34.6494 | -58.5158 | 17/07/2017 | 09/01/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_santojannirefaccionguardia_foto01.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_santojannirefaccionguardia_foto02.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_santojannirefaccionguardia_foto03.JPG |  | Indaltec S.A. | 2014 |  |  | 30650988600 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-santojanni | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113125
597 | Hospital Vélez Sarfield | Hospital Vélez Sarfield - Remodelación Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra de refacción de guardia en el Hospital Vélez Sarsfield consistió en la puesta en valor de las zonas de circulación de las guardias (públicas y consultorios), salas de espera, sanitarios públicos, nuevos mesones de atención para mejorar la experiencia de los vecinos y visitantes que utilizan las áreas de guardia. En dicha sala de espera se retiró la cartelería y señalética en paredes que comprenden el sector y se realizaron trabajos de pintura en el mesón de atención existente y en la circulación de los consultorios. | 1748496 | 10 | Monte Castro | Calderon De La Barca, Pedro 1550 | -34.6252 | -58.5075 | 22/06/2017 | 19/09/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_velezrefaccionguardia_foto01.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_velezrefaccionguardia_foto02.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_velezrefaccionguardia_foto03.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_velezrefaccionguardia_foto04.jpg | Sehos S.A. | 2014 |  |  | 30649820704 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-velez-sarfield | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113133
598 | Hospital Zubizarreta | Hospital Zubizarreta - Remodelación Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra de refacción de guardia en el Hospital Zubizarreta consistió en la puesta en valor de las zonas de circulación de las guardias (públicas y consultorios), salas de espera, sanitarios públicos, nuevos mesones de atención para mejorar la experiencia de los vecinos y visitantes que utilizan las áreas de guardia. En dicha sala de espera se retiró la cartelería y señalética en paredes que comprenden el sector y se realizaron trabajos de pintura en el mesón de atención existente y en la circulación de los consultorios. | 11089624 | 11 | Villa Devoto | Nueva York 3952 | -34.5999 | -58.5112 | 29/08/2017 | 27/11/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_zubizarretaguardianueva_foto01.jpg |  |  |  | Sehos S.A. | 2014 |  |  | 30649820704 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-zubizarreta | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113119
640 | Sedes comunales | Sede Comunal 14 - Reforma | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | El sector que se intervino se correspondió con las salas de casamiento en la Sede Comunal N°14 con acceso desde la Av. Coronel Díaz. El objetivo fue generar un espacio cómodo para el flujo de personas que utiliza las salas de casamiento, mientras en otra parte del mismo salón se realizan las inscripciones de los recién nacidos aislando acústicamente el espacio, y a la vez permitiendo a la comuna aumentar los servicios. Los cambios estéticos de las salas de casamiento le otorgaron una personalidad distintiva a la Sede Comunal N°14, y a la vez una cierta armonía con la obra ya realizada en el sector de Calle Beruti. | 6081664 | 14 | Palermo | Beruti 3325 | -34.5872 | -58.4094 | 10/03/2016 | 20/02/2017 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_reformasedecomuna14_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_reformasedecomuna14_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_reformasedecomuna14_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_reformasedecomuna14_foto4.JPG | Grim Constructora S.A. | 2016 |  |  | 30633268084 | 70000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sedes-comunales | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=10350543&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
644 | Centros de Salud en Villa Lugano | Cesac N° 28: Adecuación edilicia para su instalación | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra comprendió la unión entre las obras e instalaciones nuevas con las existentes. Por lo tanto, se llevó a cabo la demolición, retiro de instalaciones existentes, retiro y picado de pisos y revestimientos, cerramiento de vanos con mampostería, reparación de revoques exteriores e interiores, reparación y ejecución de contrapisos, banquinas bajo mesadas y cordones para tabiques de placas de roca y de yeso en locales húmedos, construcción de tabiques y cielorrasos de placas de roca de yeso. Se realizaron la colocación de pisos y zócalos y revestimientos cerámicos en baños, vacunatorio y estar de enfermería, mesadas de granito con bachas de acero inox., muebles bajo mesada, heladera bajo mesada y anafe eléctrico; colocación y pintura de carpinterías, puertas y ventanas con vidrios y espejos en baños, instalaciones sanitarias, eléctricas, gases médicos (oxígeno), contra incendio (matafuegos), termomecánica (aire frio calor). | 4000000 | 8 | Villa Lugano | Soldado De La Frontera Av. 5144 | -34.6845 | -58.4641 | 22/12/2016 | 31/01/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_adecuacionediliciadelcesac28_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_adecuacionediliciadelcesac28_foto2.JPG |  |  | Mad Desarollos S.R.L. |  |  |  | 30715105213 |  | 9 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-en-villa-lugano
645 | Centros de Salud en Villa Lugano | Cesac N° 3: Adecuación edilicia para su instalación | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra comprendió la unión entre las obras e instalaciones nuevas con las existentes. Por lo tanto, se llevó a cabo la demolición, retiro de instalaciones existentes, retiro y picado de pisos y revestimientos, cerramiento de vanos con mampostería, reparación de revoques exteriores e interiores, reparación y ejecución de contrapisos, banquinas bajo mesadas y cordones para tabiques de placas de roca y de yeso en locales húmedos, construcción de tabiques y cielorrasos de placas de roca de yeso. Se realizaron la colocación de pisos y zócalos y revestimientos cerámicos en baños, vacunatorio y estar de enfermería, mesadas de granito con bachas de acero inox., muebles bajo mesada, heladera bajo mesada y anafe eléctrico; colocación y pintura de carpinterías, puertas y ventanas con vidrios y espejos en baños, instalaciones sanitarias, eléctricas, gases médicos (oxígeno), contra incendio (matafuegos), termomecánica (aire frio calor). | 3983941 | 8 | Villa Lugano | Soldado De La Frontera Av. 5144 | -34.6845 | -58.4641 | 04/05/2017 | 06/06/2017 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID645_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID645_2.jpg |  |  | Mad Desarollos S.R.L. |  |  |  | 30715105213 |  | 9 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-en-villa-lugano
646 | Centros de Salud en Villa del Parque | Cesac N° 34: Colocación De Membrana Nueva En Azotea | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Se realizó la colocación de una nueva membrana. | 834229 | 11 | Villa Del Parque | Artigas, Jose Gervasio, Gral. 2262 | -34.6065 | -58.4781 | 07/06/2017 | 12/06/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_membranazoteacesac34_foto01.png | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_membranazoteacesac34_foto02.png |  |  | Sehos S.A. | 2015 |  |  | 30649820704 |  | 3 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-en-villa-del-parque | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113123
647 | Hospital Álvarez | Hospital Alvarez - Proyecto, Montaje Y Normalización De Instalación Interna Pabellones I, V, XV, XVI | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en el montaje y normalización de instalaciones internas de los Pabellones I, V, XV., XVI | 3881756 | 7 | Flores | Aranguren, Juan F., Dr. 2701 | -34.6243 | -58.4694 | 05/12/2016 | 02/03/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud/ALVAREZ_GAS_FOTO1.jpg |  |  |  | Cooperativa De Trabajo Evita Limitada |  |  |  | 30714559474 |  | 9 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-alvarez
648 | Hospital Borda | Hospital Borda - Relocalización Servicio Bulimia Y Anorexia Del Pabellón Central | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra comprendió la remodelación integral de un sector del Pabellón central del Hospital, ubicado en la planta baja del ala 4b para dar respuesta a los requerimientos planteados por el Hospital. El sector destinado al servicio de bulimia y anorexia, fue sujeto a remodelación integral y cuenta con un total de 798 m2 cubiertos y 29 m2 descubiertos, se encuentra desarrollado en una planta. | 8108578 | 4 | Barracas | Carrillo, Ramon, Dr. 375 | -34.6365 | -58.3819 | 16/06/2014 | 01/10/2017 | 40 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_bordabulimiayanorexia_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_bordabulimiayanorexia_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_bordabulimiayanorexia_foto03.jpg |  | Sunil S.A. | 2014 |  |  | 30516354247 |  | 18 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-borda | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113347
649 | Hospital Marie Curie | Hospital Marie Curie - Construcción De Una Nueva Morgue | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la construcción de una nueva morgue en el Hospital Municipal de Oncología Marie Curie. La prestación comprendió el suministro de la totalidad de los materiales, mano de obra, herramientas, desplazamiento de objetos y/o equipos o maquinarias y todos los elementos necesarios para realizar la tarea encomendada necesaria para la ejecución de la obra. | 5394334 | 6 | Caballito | Patricias Argentinas Av. 150 | -34.6071 | -58.4329 | 15/09/2017 | 09/02/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_curiemorgue_foto01.jpg |  |  |  | DALKIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA - CONSTRUCTORA LANUSSE S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS | 2014 |  |  | 30711831874 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-marie-curie | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113103
650 | Hospital Marie Curie | Hospital Marie Curie - Proyecto, Construcción, Montaje, Normalización, Habilitación Y Puesta En Marcha De Ramal Y Servicio De Gas - Parte I | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la construcción, montaje, normalización, habilitación y puesta en marcha de ramal y servicio de gas- Parte 1. | 3046562 | 6 | Caballito | Patricias Argentinas Av. 150 | -34.6071 | -58.4329 | 21/09/2016 | 19/01/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_curiegas_foto01.jpeg |  |  |  | Cooperativa De Trabajo Evita Limitada |  |  |  | 30714559474 |  | 8 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-marie-curie
651 | Hospital Durand | Hospital Durand - Proyecto, Montaje Y Normalización De Instalación Interna Edificios VI Y XI | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la construcción, montaje, normalización y puesta en marcha de ramal y servicio de gas- Parte 1. | 2888560 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. 5044 | -34.6089 | -58.4379 | 24/11/2016 | 26/12/2016 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_durandcaldera_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_durandgas_foto01.jpg |  |  | COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNICA LTDA. |  |  |  | 30712452354 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-durand
652 | Centros de Salud en Almagro | CESAC Nº 38: Refuncionalización 3° Piso, Sector Administrativo | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Se realizó la provisión y ejecución de todos los trabajos necesarios para la refuncionalización integral del área administrativa ubicada en el 3° piso, sector frente del edificio de Medrano 350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondiendo al programa elevado oportunamente por los responsables del área a cargo de las nuevas oficinas. | 7489486 | 5 | Almagro | Medrano Av. 350 | -34.6066 | -58.4214 | 07/11/2016 | 04/02/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_medrano350_foto01.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_medrano350_foto02.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_medrano350_foto03.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_medrano350_foto04.jpg | Juan Pablo Boyatjian |  |  |  | 30667662415 |  | 8 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centros-de-salud-en-almagro
656 | Hospital Moyano | Hospital Moyano - Reparación De Terraza Y Tanque De Agua En Clínica Médica | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la impermeabilización de la cubierta del Pabellón de clínica médica, la cual presentaba la membrana asfáltica muy dañada y en varios sectores levantada o con faltantes teniendo filtraciones a los servicios inferiores, además, de los revoques flojos en todo el perímetro del muro de la terraza. Es por esto que se procedió a la reparación e impermeabilización del tanque de agua sobre la terraza de bajadas a los servicios con perforaciones en la losa, lo cual facilita las filtraciones. | 2279344 | 4 | Barracas | Brandsen 2570 | -34.6391 | -58.3843 | 03/10/2016 | 03/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_moyanoterraza_foto01.jpg |  |  |  | SES SA | 2014 |  |  | 30647727545 |  | 9 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-moyano | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113131
657 | Hospital Moyano | Hospital Moyano - Cambio De Bomba De Agua Y Adecuación De Sala En Tanque Torre | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en el cambio de las bombas principales de agua que alimentan el tanque torre, el cual abastece a todo el hospital, además de una puesta a cero de las bombas auxiliares existentes. Se propuso un reacondicionamiento de toda la sala de máquinas tanto en lo civil y eléctrico, ya que las instalaciones estaban con conexiones precarias y con malas terminaciones. | 2933662 | 4 | Barracas | Brandsen 2570 | -34.6391 | -58.3843 | 03/10/2016 | 24/02/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_moyanocambiobombadeagua_foto1.jpg |  |  |  | SES SA | 2014 |  |  | 30647727545 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-moyano | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113131
658 | Hospital Muñiz | Hospital Muñiz - Remodelación Sala 32 De Pediatría | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la remodelación integral de la Sala 32 dando respuesta por un lado, a la necesidad de incorporar sanitarios para sectorizar a los pacientes y por otro, al requerimiento de reactivación del Pabellón que se encuentra catalogado como edificio con “protección cautelar dentro de los lineamientos del patrimonio cultural. El proyecto contó con 418 m2 cubiertos destinados al servicio de internación incluyendo 2 habitaciones aisladas individuales con baño privado y áreas de apoyo médico, de los cuales 262 m2 se desarrollan en planta baja, 71 m2 en un primer piso. También se complementó con un sector destinado a sala de máquinas y tableros, ubicada en primer piso con una superficie de 85 m2 y superficie descubierta de 230 m2. La Sala 32 se encuentra resuelta funcionalmente en dos sectores, uno de ellos comprende el acceso al pabellón con los servicios de apoyo de enfermería y médico y el otro corresponde a la internación propiamente dicha. | 22616453 | 4 | Parque Patricios | Uspallata 2272 | -34.6372 | -58.393 | 26/11/2016 | 02/10/2017 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_mu%C3%B1izsala32_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_mu%C3%B1izsala32_foto02.jpg |  |  | Henisa Sudamericana S.A. | 2014 |  |  | 33668217759 |  | 17 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-muniz | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=114258
660 | Hospital Muñiz | Hospital Muñiz - Construcción Muro Perimetral En La Ochava De Las Avenidas Vélez Sarsfield Y Amancio Alcorta Etapa IV | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la demolición de los muros existentes y la ejecución nuevo muro. Se llevó a cabo el movimiento de suelo de excavación y luego de ejecutado el muro se realizó el movimiento de suelo de relleno. Además, se realizó la instalación pluvial. | 4131009 | 4 | Parque Patricios | Uspallata 2272 | -34.6372 | -58.393 | 24/10/2016 | 30/04/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_mu%C3%B1izmuro_foto1.jpg |  |  |  | Indaltec S.A. | 2014 |  |  | 30650988600 |  | 11 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-muniz | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113126
661 | Hospital Piñero | Hospital Piñero - Normalización Integral De Gas– 1º Etapa | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la construcción, montaje, normalización, habilitación y puesta en marcha de ramal y servicio de gas - Parte 1 | 4466925 | 7 | Flores | Varela Av. 1301 | -34.6441 | -58.4537 | 30/03/2017 | 31/12/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pi%C3%B1erogas_foto02.jpeg |  |  |  | COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNICA LTDA. |  |  |  | 30712452354 |  | 15 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pinero
664 | Hospital Udaondo | Hospital Udaondo - Mejoras En El Acceso A Personas Con Movilidad Reducida En Pabellón A | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en dotar al acceso principal del Pabellón A de un ascensor para discapacitados que cumpla el objetivo de elevar a aquellas personas desde el nivel de la vereda exterior del Pabellón al mismo nivel del hall principal, desnivel que ronda los 0.75m. Para ello se elevó el nivel del porch, eliminando los escalones interiores y construyendo una dársena en el exterior para la llegada de dicho ascensor. Asimismo, por el avance de dicha dársena se ha realizado la ampliación de dicho espacio, avanzando sobre el sector parquizado y modificando la escalinata principal sobre línea de frente, eliminando el descanso y respetando la forma original. | 3723201 | 4 | Parque Patricios | Caseros Av. 2061 | -34.6343 | -58.3914 | 15/09/2016 | 31/01/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_refuncionalizacionpabellona_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_udaondo_accesopersonasconmovilidadreducida_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_udaondo_accesopersonasconmovilidadreducida_foto02.jpg |  | Indaltec S.A. | 2014 |  |  | 30650988600 |  | 9 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-udaondo | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113130
669 | Hospital Gutiérrez | Hospital Gutiérrez - Proyecto, Aprobación, Normalización Y Habilitación De Instalación De Gas - Pabellones D Y F | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la normalización de todas las instalaciones de gas afectadas al medidor de la calle Paraguay; y la calefacción y agua caliente del Pabellón D, dado que se veían comprometidos los sectores de internación y laboratorio ubicados en el mismo. | 5000000 | 2 | Recoleta | Gallo 1330 | -34.5945 | -58.4107 | 15/02/2017 | 31/07/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_gutierrezgas_foto01.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_gutierrezgas_foto02.jpeg |  |  | Cooperativa De Trabajo Evita Limitada |  |  |  | 30714559474 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-gutierrez
670 | Hospital Pirovano | Hospital Pirovano - Tareas De Demolición De Chimenea | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la demolición de la chimenea, dado que había empeorado el estado estructural de la misma en el sector donde se realizaba la incineración de los residuos. Dicho sector era muy próximo a la sala de internación de hombres de la división otorrinolaringología. | 2000000 | 12 | Coghlan | Monroe Av. 3555 | -34.5651 | -58.471 | 15/02/2017 | 22/02/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pirovanodemolicionchimenea_foto01.jpg |  |  |  | Mejoramiento Hospitalario S.A. |  |  |  | 30707962654 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pirovano
672 | Sedes comunales | Sede Comunal 10: Modificación Layout | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | Los sectores que se intervinieron se encuentran ubicados en el 1º piso, 2º piso, 3º piso y terraza de la sede Comunal N° 10 ubicada sobre la calle Bacacay 3968. El objetivo de la propuesta fue generar espacios de trabajos fluidos para el personal que trabaja en la sede, privacidad de las áreas que así lo requieran y la puesta en valor del 3º piso debido a las filtraciones de agua provenientes de la terraza. La reorganización del espacio permitió un máximo aprovechamiento del mismo utilizando zonas que se encontraban en desuso. Estas remodelaciones apuntaron a la unificación de anteriores reformas que buscaban dar una identidad más homogénea y unificada de la comuna. | 1477190 | 10 | Monte Castro | Baigorria Y Hugo, Victor | -34.6228 | -58.5199 | 12/01/2016 | 30/01/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_layoutcomuna10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_layoutcomuna10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_layoutcomuna10_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna10_layoutcomuna10_foto4.jpg | Prisma Constructora S.R.L | 2016 |  |  | 30714290173 | 175000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sedes-comunales | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=16068787&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
694 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Abastecimiento De Agua Potable Manzanas 9 Y 10 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se instaló una cañería de agua emplazada por Colectora Lacarra. | 2911675 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. Y Janer, Ana Maria | -34.6626 | -58.4533 | 17/03/2017 | 16/05/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesabastecimientodeaguapotablemanzana9y10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesabastecimientodeaguapotablemanzana9y10_foto2.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 | Contratación Menor | 06-CBAS-2016 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/694-%20Barrio%20Los%20Piletones-%20Memoria%20tecnico%20Abastecimiento%20de%20agua%20potable%20Mz.%209%20y%2010%20.pdf
695 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Nexo Conexión De Red De Agua Potable (Lacarra) | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó el nexo para la provisión de agua potable en el Barrio Los Piletones. Además, contempló la ejecución de cámaras, empalmes, etc. | 1832840 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. Y Janer, Ana Maria | -34.6626 | -58.4533 | 17/03/2017 | 16/03/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesnexoconexionderedaguapotable_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesnexoconexionderedaguapotable_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesnexoconexionderedaguapotable_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_laspalomasnexoconexionderedaguapotable_foto4.jpg | Kopar S.A | 2017 | Contratación Directa | 17-CBAS-2017 | 30707504990 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/695-PETP-Barrio%20Los%20Piletones-Nexo%20conexion%20de%20red%20de%20agua%20potable%20%28Lacarra%29.pdf
696 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Finalización Edificios 10 Y 11 | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizaron obras de finalización correspondientes al Conjunto Habitacional Piletones, ejecutadas con el sistema constructivo Cassaforma. | 22035450 | 8 | Villa Soldati | 6 de Agosto 3955 | -34.6626 | -58.4533 | 30/01/2017 | 30/06/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesfinalizaci%C3%B3nedificios10y11-12y13_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesfinalizaci%C3%B3nedificios10y11-12y13_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesfinalizaci%C3%B3nedificios10y11-12y13_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesfinalizaci%C3%B3nedificios10y11-12y13_foto4.jpg | Wayro Ingeniería S.A. | 2017 | Contratación Directa | 32-CBAS-2016 | 30661734708 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/696-PETP.%20BArrio%20Los%20Piletones-%20Finalizaci%C3%B3n%20Edificios%2010%20y%2011.pdf
697 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Finalización Edificios 12 Y 13 | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizaron obras de finalización correspondientes al Conjunto Habitacional Piletones, ejecutadas con el sistema constructivo Cassaforma. | 24498933 | 8 | Villa Soldati | De la Fuerza 3955 | -34.6626 | -58.4533 | 30/01/2017 | 30/06/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesfinalizaci%C3%B3nedificios12y13_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesfinalizaci%C3%B3nedificios12y13_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesfinalizaci%C3%B3nedificios12y13_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesfinalizaci%C3%B3nedificios12y13_foto4.jpg | Bosquimano S.A | 2017 | Contratación Directa | 09-CBAS-2017 | 30711470022 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/697-PETP-Barrio%20Los%20Piletones-%20Finalizaci%C3%B3n%20Edificios%2012%20y%2013.pdf
698 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Mejoras En Frentes - Etapa 2 | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en el mejoramiento de los frentes de las parcelas de las manzanas donde se realizaron diferentes tareas de acuerdo las necesidad de cada frente | 1460667 | 8 | Villa Soldati | Janer 3836, 3842;Ntra Sra de Caacupé 3810,3818,3836; Plumerillo 3837,3823;Mujeres Luchadoras 3035;Plumerillo 3807; 3815 | -34.6854 | -58.4707 | 04/03/2017 | 06/02/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejorasenfrentesetapa2_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejorasenfrentesetapa2_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejorasenfrentesetapa2_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejorasenfrentesetapa2_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | Contratación Directa | 02-CBAS-2017 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/698-%20PETP-Barrio%20Los%20Piletones%20-Mejoras%20en%20frentes-Etapa%201.pdf
699 | Conjunto Habitacional Néstor Kirchner | Conjunto Habitacional " Néstor Kirchner": Reconstrucción de veredas | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la realización de nuevas veredas sobre el frente del conjunto habitacional y en la ochava próxima al 4537 de Av. Escalada. | 1273708 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4537 | -34.6784 | -58.4526 | 05/10/2017 | 07/09/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_reconstrucci%C3%B3ndeveredasenchnkirchner_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_reconstrucci%C3%B3ndeveredasenchnkirchner_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_reconstrucci%C3%B3ndeveredasenchnkirchner_foto3.jpg |  | DR2 Construcciones S.R.L | 2017 |  |  | 30714286605 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/699-PETP-Barrio-Reconstrucci%C3%B3n%20de%20veredas%20en%20Complejo%20Habitacional%20N.%20KIRCHNER.pdf
722 | Ecoparque | Ecoparque: Elefantes 1er Etapa | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Ambiente | Se realizó la readecuación del recinto de elefantes | 2106085 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 17/02/2017 | 25/02/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/modernizacion/Elefantes%201er%20Etapa_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueelefante1eretapa_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueelefante1eretapa_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueelefante1eretapa_foto4.jpg | Gwerder & Co S.R.L | 2017 | Decreto 433/16 | - | 30707471944 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 |  | EX -2017-06016318-MGEYA-UPEEI
727 | Sedes comunales | Base Operativa 24 De Noviembre | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | Los sectores que se intervinieron se encuentran ubicados en el 1º piso, 2º piso, 3º piso y terraza de la sede Comunal N° 10 ubicada sobre la calle Bacacay 3968. El objetivo de la propuesta fue generar espacios de trabajos fluidos para el personal que trabaja en la sede, privacidad de las áreas que así lo requieran y la puesta en valor del 3º piso debido a las filtraciones de agua provenientes de la terraza. La reorganización del espacio permitió un máximo aprovechamiento del mismo utilizando zonas que se encontraban en desuso. Estas remodelaciones apuntaron a la unificación de anteriores reformas que buscaban dar una identidad más homogénea y unificada de la comuna. | 2847482 | 3 | San Cristóbal | 24 De Noviembre Y Cochabamba | -34.6263 | -58.4102 | 29/12/2016 | 23/06/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna3_base24noviembre_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna3_base24noviembre_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna3_base24noviembre_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna3_base24noviembre_foto4.JPG | Grupo Viarsa S.A | 2016 |  |  | 30714207667 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=19187632&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
728 | Sedes comunales | Base Operativa Bilbao | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se realizaron tareas de mejoramiento en general y se construyeron vestuarios y sanitarios más grandes. | 2904871 | 9 | Parque Avellaneda | Bilbao, Francisco Av. Y Lacarra Av. | -34.6452 | -58.475 | 11/01/2016 | 04/05/2017 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna9_basebilbao_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna9_basebilbao_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna9_basebilbao_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna9_basebilbao_foto4.jpg | Verde Integral S.A. | 2016 |  |  | 30714263842 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=14602137&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
729 | Sedes comunales | Base Operativa Indoamericano Etapa 1 | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se realizaron tareas de mejoramiento en general y se construyeron vestuarios y sanitarios más grandes. | 3586854 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2401 | -34.658 | -58.4586 | 11/01/2016 | 29/04/2017 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna8_baseindo_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna8_baseindo_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna8_baseindo_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna8_baseindo_foto4.JPG | Verde Integral S.A. | 2016 |  |  | 30714263842 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=13277262&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
730 | Entorno Villa General Mitre | Boulevard Juan B. Justo: Recuperación Y Puesta En Valor | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El sector que se intervino se encuentra ubicado sobre la Av. Juan B. Justo entre Gral. César Díaz y Av. Miguel C. del Corro en Villa Luro dentro de la Comuna 10. El estado de las veredas se encontraba en mal estado, por lo tanto se le cambió todo el solado por caminos de hormigón peinado y se construyeron los vados peatonales que faltaban mejorando y asegurando la accesibilidad a todo el boulevard. Además, se construyeron módulos de descanso del lado más tranquilo del boulevard con bancos y mesas, módulos con postas aeróbicas para los vecinos, la puesta en valor de las áreas verdes, plantación de semillas para mejorar el estado del césped, nuevos canteros con floración para dar color a los frentistas y se proveyó del arbolado faltante para completar las alineaciones. | 6292554 | 11 | Villa Gral. Mitre | Justo, Juan B. Av. 4801 | -34.6109 | -58.4673 | 30/12/2016 | 30/04/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_villagralmitre_boulevardjuanbjusto_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_villagralmitre_boulevardjuanbjusto_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_villagralmitre_boulevardjuanbjusto_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_villagralmitre_boulevardjuanbjusto_foto4.JPG | Nazareno Pablo Puente | 2016 |  |  | 20248211114 | 80000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=21713936&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
732 | Entorno Almagro | Pasaje Panamá: Calle Sustentable | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El sector que se intervino está situado en la calle Panama al 900 entre las calles Sarmiento y la Av. Corrientes. El objetivo de la obra fue mejorar el funcionamiento y optimizar el uso del espacio público para los vecinos y ciudadanos que concurren día a día por esta calle. Se sectorizó una única senda de estacionamiento vehicular a 45 grados y se implantó mayores superficies de verdes con vegetaciones autóctonas en las esquinas y fajas verdes sobre los cordones. | 5725064 | 5 | Almagro | Panama 901 | -34.6039 | -58.4312 | 14/12/2016 | 06/07/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_pasajepanama_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_pasajepanama_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_pasajepanama_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_pasajepanama_foto4.JPG | Vivero Cuculo S.R.L | 2016 |  |  | 30650273652 | 60000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-almagro
734 | Sedes comunales | Sede Comunal 8 Modificación Del Layout De Puestos De Trabajo | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | El objetivo de la obra fue intervenir el edificio Comunal N° 8 de la Av. Roca 5252 mejorando el funcionamiento y optimizando el uso del espacio por parte de empleados y ciudadanos que concurren para la realización de trámites. Para eso fue conveniente la sectorización estratégica en planta baja se dispuso de: UAC, documentación rápida, caja, espera, rentas, salas de racks, numeradores, turneros, mesa de entrada. Por otro lado, en la planta alta se dispuso de: procuración, mediación, prevención del delito y OIL. Estas remodelaciones apuntaron a la unificación de anteriores reformas que buscaban dar una identidad más homogénea y unificada de la comuna. | 3107789 | 8 | Villa Riachuelo | Roca, Cnel. Av. 5252 | -34.6847 | -58.4553 | 15/12/2016 | 24/04/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna8_layoutsedecomuna8_foto1.JPG |  |  |  | Vap Construcciones S.R.L. | 2016 |  |  | 30714522384 | 230000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sedes-comunales | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=10353977&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
740 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Patio Urbano Paraguay | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | La plaza que se intervino se encuentra ubicada sobre la calle Paraguay entre las calles Fitz Roy y Humboldt dentro de la Comuna N°14. La obra contempló la reubicación del patio de juegos aportándole nuevos juegos de vanguardia e inclusivos y solado anti golpe para proporcionar accesibilidad, el cambio de mobiliario por nuevo, reemplazo de los cestos de basuras. En el sector del actual patio de juegos se realizó un sector verde y se sumaron actividades deportivas. Asimismo, las áreas de superficie absorbente se parquizaron y aportaron nueva vegetación como así también hubo un aumento de la superficie absorbente generando nuevos canteros. | 2691698 | 14 | Palermo | Paraguay 5138 | -34.5799 | -58.4304 | 30/12/2016 | 15/06/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patioparaguay_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patioparaguay_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patioparaguay_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patioparaguay_foto4.JPG | Estilo Quarzo S.R.L | 2016 |  |  | 30711780846 | 80000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=21688910&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
743 | Sedes comunales | Sede Comuna 5: Muro Y Azotea Verde | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | El proyecto contuvo dos grandes ejes: la incorporación de superficie vegetal en el edificio comunal, y el aprovechamiento del agua de lluvia. En relación al primero, se instaló un jardín vertical en la fachada del, y se acondicionó la terraza del mismo de manera de generar una terraza verde. Respecto al segundo eje, se realizaron las adecuaciones pertinentes al sistema de desagüe pluvial, de manera de que se recoge el agua de lluvia recibida en la terraza, y se almacena en una cámara de acopio en la planta baja. Dicha agua es utilizada para el riego de las superficies verdes previamente mencionadas generando una intervención verdaderamente sustentable. Además, se incorporó una marquesina identificatoria de la sede en la fachada intervenida, destacando aún más a la institución y fortaleciendo la comunicación con los vecinos. | 1452016 | 5 | Boedo | Calvo, Carlos 3307 | -34.623 | -58.4127 | 12/12/2016 | 29/04/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna5_sedecomuna5muroyazotea_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna5_sedecomuna5muroyazotea_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna5_sedecomuna5muroyazotea_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna5_sedecomuna5muroyazotea_foto4.JPG | Vivero Cuculo S.R.L | 2016 |  |  | 30650273652 | 190000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sedes-comunales
744 | Sedes comunales | Subsede Comuna 4 Muro Verde Y Cambio Layout | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se llevó a cabo la intervención en el sector que se encontraba ubicada el área de licencias y sala de reunión de la Subsede Comunal N°4, ubicada en la Av. Suarez 2032 en el Barrio de Barracas. El objetivo de la propuesta fue generar espacios de trabajo más fluidos, cómodos y privados, especialmente en el área de los exámenes psicofísicos para su mejor atención y agilidad en el trámite de renovación de licencia de conducir. La reorganización del espacio permitió un máximo aprovechamiento utilizando zonas que se encontraban en desuso y mejorando la distribución de las áreas existentes. Por otra parte, se instaló un jardín vertical en la fachada del edificio que respeta las aberturas existentes habiéndose realizado a partir de la marquesina ubicada en la fachada. El depósito de agua de lluvias se realizó en el subsuelo del edificio y sirvió principalmente para el riego del jardín vertical previamente mencionado. | 1716682 | 4 | Barracas | Suarez Av. 2032 | -34.6415 | -58.3788 | 12/12/2016 | 11/04/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna4_subsede4muroylayout_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna4_subsede4muroylayout_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna4_subsede4muroylayout_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna4_subsede4muroylayout_foto4.JPG | Vivero Cuculo S.R.L | 2016 |  |  | 30650273652 | 240000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sedes-comunales | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=16067002&siglaactuacion=-&anioactuacion=2016&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
748 | Barrio 31 | Barrio 31: Cancha 9 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Con la lógica de regenerar el espacio público como un espacio principalmente de uso deportivo, de recreación y esparcimiento. Se reordenó para sumar espacio verde, y demarcar de manera clara los espacios de uso exclusivo deportivo y de juegos de niños. Se buscaron jerarquizar las circulaciones a fin de que no se interrumpan unas con otras y permitiera favorecer la accesibilidad. Se igualaron todos los niveles sin ningún tipo de cordón o escalonamiento en las veredas. Toda la superficie de cancha de fútbol se realizó de césped sintético especialmente preparado para alta competición y se delimitó con un alambrado olímpico. El sector de juegos de niños cumple con la norma de espacio público acorde a las medidas mínimas de seguridad y acompaña el diseño de los juegos que se colocaron en toda la Ciudad y con el solado de caucho acorde a su función. Por su parte el sector de basket que funciona como playón multifuncional es de piso duro a fin de soportar la mayor cantidad de posibles actividades. Así mismo la iluminación general del espacio se realizó enteramente en led con posibilidad de telegestión a fin de integrarse a la red de alumbrado de CABA. Por último se sumaron diversos tipos de vegetación a fin de incrementar la huella verde dentro del espacio público. El área de acción se realizó sobre 900m2. | 23922047 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 661 | -34.5837 | -58.3742 | 28/09/2016 | 04/07/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_cancha9_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Cancha%209%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Cooperativa | 2016 |  |  | 30709888494 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
749 | Barrio 31 | Barrio 31: Cancha Pichones | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Los trabajos se realizaron sobre 274m2. Se colocaron nuevos juegos para niños y niñas con una superficie de piso de caucho de 40 m2. Se pusieron postas deportivas y se pavimentó con intertrabado de bloques de hormigón en sectores de plaza seca y accesos perimetrales. Se realizaron trabajos de paisajismo y se hicieron conexiones de los nuevos sistemas de agua/ desagües pluviales/ cloacales con la red existente. | 5542639 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 664 | -34.584 | -58.3737 | 01/12/2016 | 01/06/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_plazapichones_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Plaza%20Pichones%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Cooperativa | 2016 |  |  | 30711328951 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
750 | Barrio 31 | Barrio 31: Calle Manzana 104 Y 12 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se implementó una nueva infraestructura, red de cloaca, red pluvial, tendido de cañería eléctrica,red de agua y pavimento, de la calle de la manzana 104 y 12. | 19998005 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 689 | -34.5835 | -58.3746 | 15/07/2016 | 20/02/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_calle104y12_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/104%2C%20despu%C3%A9s.jpeg |  |  | Kopar S.A | 2016 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2656-SIGAF/16 | 30707504990 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/321986 | 15046616-2016-MGEYA-SSIUYCG
751 | Barrio 31 | Barrio 31: Calle Avellaneda | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se implementó una nueva infraestructura, red de cloaca, red pluvial, tendido de cañería eléctrica,red de agua y pavimento, de la calle de la manzana 104 y 12. | 19932136 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 690 | -34.5836 | -58.3745 | 15/08/2016 | 15/03/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_calleavellaneda_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Avellaneda%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Pose | 2016 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2965-SIGAF/16 | 30709107123 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/325414 | 6175291/MGEYA/DGOI/16
752 | Hospital Álvarez | Hospital Alvarez - Proyecto, Construcción Y Montaje De Red De Media Presión Y Sub Estaciones 6, 7 Y 8 - Gas | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la construcción, montaje de red de media presión y subestaciones 6, 7 y 8 de gas | 7048897 | 7 | Flores | Aranguren, Juan F., Dr. 2701 | -34.6243 | -58.4694 | 21/10/2016 | 19/01/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_alvarezgasmediapresion_foto1.jpg |  |  |  | COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNICA LTDA. |  |  |  | 30712452354 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-alvarez
753 | Hospital Álvarez | Hospital Alvarez - Instalación De Sistema De Climatización De Aire – Departamento Materno Infantil | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra comprendió la ejecución de todos los trabajos necesarios para dotar al Servicio de Internación Obstetricia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez de un sistema de aire acondicionado central frío- calor por bomba, con filtrado y emisores de radiación UVC. | 2368032 | 7 | Flores | Aranguren, Juan F., Dr. 2701 | -34.6243 | -58.4694 | 17/11/2016 | 16/01/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud/ALVEAR_INSTALACIONES%20TERMOMECANICAS%20PABELLON%201_FOTO1.jpg |  |  |  | Ecohm S.R.L. |  |  |  | 30712548114 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-alvarez
754 | Hospital Durand | Hospital Durand - Reformulación Gases Médicos Uti Pediátrica 8 Puestos | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica del Hospital Durand con 8 nuevos puestos, nuevas instalaciones eléctricas y de gases médicos a los efectos de lograr el suministro de energía eléctrica al nuevo sector de UTI Pediátrica. Para esto, fue necesario la provisión de equipos para llevar a cabo los trabajos necesarios. | 5175000 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. 5044 | -34.6089 | -58.4379 | 21/12/2016 | 30/04/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_durandutipediatrica_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_durandutipediatrica_foto02.jpg |  |  | Mantelectric I.C.I.S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A. Ute | 2014 |  |  | 30711854386 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-durand | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113109
755 | Hospital Pirovano | Hospital Pirovano - Readecuación Local De Inflamables | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | En marco del Plan de Mejoras que se realizó en el Hospital Pirovano, se llevó a cabo la readecuación del local de inflamables. | 924967 | 12 | Coghlan | Monroe Av. 3555 | -34.5651 | -58.471 | 23/06/2016 | 31/03/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pirovanolocalinflamabes_foto01.jpg |  |  |  | Mejoramiento Hospitalario S.A. | 2014 |  |  | 30707962654 |  | 2 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pirovano | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113115
756 | Hospital de Quemados | Hospital de Quemados - Puesta En Valor Y Refuncionalización Del Sector De Morgue | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la puesta en valor y refuncionalización del sector de morgue. Se procedió a realizar el desmontaje de la cámara de frío de morgue que estaba anteriormente así como la instalación eléctrica de la planta motriz y las cañerías del refrigerante. | 2828072 | 6 | Caballito | Goyena, Pedro Av. 369 | -34.6256 | -58.4322 | 22/11/2016 | 30/04/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_quemadosmorgue_foto01.jpg |  |  |  | Mejoramiento Hospitalario S.A. | 2014 |  |  | 30707962654 |  | 8 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-de-quemados | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113113
757 | Hospital Zubizarreta | Hospital Zubizarreta - Remodelación Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra contempló tareas de demolición, obras nuevas para los trabajos de refacción y tareas varias en la morgue. El alcance de los trabajos comprendió 75m2 cubiertos contemplando todos los rubros de obra e instalaciones necesarios para ejecutar y brindar respuesta a los requerimientos planteados. Además, se realizaron trabajos de demolición en los sectores de morgue, laboratorio y oficina del jefe de laboratorio. En el primer sector se retiró la vieja cámara de morgue y se acondicionó el sitio para alojar una nueva cámara. | 4900460 | 11 | Villa Devoto | Nueva York 3952 | -34.5999 | -58.5112 | 22/06/2017 | 31/07/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_zubizarretarefaccionguardia_foto01.jpg |  |  |  | Sehos S.A. | 2014 |  |  | 30649820704 |  | 4 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-zubizarreta | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113119
758 | Hospital María Ferrer | Hospital Maria Ferrer - Instalación De Sistema De Climatización Frío/Calor Con Filtrado Especial - 1° Parte | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la puesta en valor de la totalidad edificada de la terapia intermedia, tareas de obra civil, termomecánica, electricidad y sanitarias. | 4000000 | 4 | Barracas | Finochietto Enrique Dr. 849 | -34.6302 | -58.3756 | 22/12/2016 | 31/03/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_climitizacionferreretapa1_foto01.jpg |  |  |  | Tecnaran S.R.L. |  |  |  | 30710210000 |  | 4 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-maria-ferrer
764 | Entorno Almagro | Pasaje Troilo: Calles Sustentables | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El sector que se intervino está situado en la calle Aníbal Troilo al 900 entre las calles Sarmiento y la Av. Corrientes. El objetivo fue el de mejorar el funcionamiento y optimizar el uso del espacio público para los vecinos y ciudadanos que concurren día a día por esta calle como así también los transeúntes ocasionales que la viven. Fue conveniente realizar la sectorización estratégica de una única senda de estacionamiento vehicular a 45 grados y se implantó mayores superficies verdes con vegetaciones autóctonas en las esquinas y colocando fajas verdes sobre los cordones. | 6000002 | 5 | Almagro | Troilo, Anibal 901 | -34.6038 | -58.4321 | 16/11/2016 | 08/05/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_pasajetroilo_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_pasajetroilo_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_almagro_pasajetroilo_foto3.JPG |  | Vivero Cuculo S.R.L | 2016 |  |  | 30650273652 | 60000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-almagro
766 | Bajo Autopista | Autopista 25 De Mayo: Puesta en valor lateral sub sede Comuna 3 | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se realizó la remodelación del pasaje y muro lateral de la Autopista 25 de Mayo, linderos al edificio de la Subsede N°3. Dentro de la intervención se consideraron: - cambio total del solado del pasaje brindando color y una mejora estética, pintado del muro lateral de la Autopista 25 de Mayo, incorporación de vegetación a la zona. Además, se agregaron enredaderas y trepadoras generando un límite verde más agradable y se incorporó iluminación a nivel peatonal a lo largo del desarrollo del proyecto otorgando mayor seguridad al pasaje para que pueda ser usado a toda hora. | 1248000 | 3 | San Cristóbal | Jenner, Eduardo, Dr. Y Sarandi | -34.6238 | -58.3936 | 23/12/2016 | 15/04/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_bajoautopista_lateralau25demayo_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_bajoautopista_lateralau25demayo_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_bajoautopista_lateralau25demayo_foto3.JPG |  | Vector Construcciones S.R.L. | 2016 |  |  | 30593093251 | 195000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/bajo-autopistas
767 | Hospital Zubizarreta | Hospital Zubizarreta - Reforma Frente Y Puesta | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | El proyecto se basó en la puesta en valor del frente del Hospital Zubizarreta. Para esto se realizaron diferentes trabajos: La creación de una plaza seca que se articularon a través de fajas de vegetación que tienen presencia en las tres dimensiones. Se generó una marquesina metálica, flanqueando el ingreso principal que dio escala y presencia a el espacio de ingreso y que a su vez es un espacio contenedor donde las circulaciones peatonales y para discapacitados toman fuerza. La marquesina fue realizada sobre un elemento metálico en donde los llenos y vacíos se conformaron a partir de jardines en altura que expresan la continuidad de la plaza dando colores, aromas y armonía a un espacio que se encontraba en constante degradación. | 4025249 | 11 | Villa Devoto | Nueva York 3952 | -34.5999 | -58.5112 | 01/06/2015 | 03/05/2017 | 23 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_hospzubizarreta_frente_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_hospzubizarreta_frente_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_hospzubizarreta_frente_foto3.JPG |  | Uribe Gerardo Javier | 2014 |  |  | 20221477651 | 300000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-zubizarreta
768 | Plazas y Parques de Comuna 7 | Plaza Discépolo | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se llevó a cabo la puesta en valor de la Plaza Discépolo aumentando la superficie verde con plantaciones nuevas, mejorando los caminos internos creando así espacios de descanso y nuevo equipamiento urbano. | 2154964 | 7 | Parque Chacabuco | La Plata Av. Y Cobo Av. | -34.6398 | -58.4244 | 28/12/2016 | 20/05/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna7_plazadiscepolo_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna7_plazadiscepolo_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna7_plazadiscepolo_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna7_plazadiscepolo_foto4.JPG | Uribe Gerardo Javier | 2016 |  |  | 20221477651 | 10000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-7
770 | Plazas y Parques de Comuna 13 | La Redonda, Iglesia de Belgrano. | Finalizada | Arquitectura | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se trabajó en la mejora de plazas, parques, patios y plazoletas de la Ciudad para que los vecinos de todas las comunas continúen disfrutando del espacio público. El mantenimiento integral de los espacios verdes se pensó con el objetivo de mejorar el estado de los espacios verdes de la ciudad que constituyen puntos de encuentro de vecinos y fomentan la interacción, la actividad física y el juego. | 7112537 | 13 | Belgrano | Vuelta De Obligado 2050 | -34.5619 | -58.4553 | 30/09/2016 | 30/04/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_laredonda_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_laredonda_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_laredonda_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_laredonda_foto4.JPG | EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. Y A. | 2016 |  |  | 30517653183 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-13
772 | Plazas y Parques de Comuna 3 | Plaza 1ro De Mayo | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | La puesta en valor consistió de en la reubicación del patio de juegos aportando nuevos juegos inclusivos y solado de baldosa anti golpe para proporcionar accesibilidad, reacondicionamiento del mobiliario existente. En el sector del anterior patio de juegos se realizó un sector deportivo reubicando la cancha deportiva y sumando equipamiento para dichas actividades como fútbol tenis, ping pong, metegol, postas aeróbicas y una cinta para realizar actividades aeróbicas. Además, se reemplazaron todos los cestos de basura existentes, se reacondiciono el canil. | 6392935 | 3 | Balvanera | Alsina, Adolfo Y Pasco | -34.6119 | -58.3974 | 21/10/2016 | 29/04/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna3_plaza1romayo_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna3_plaza1romayo_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna3_plaza1romayo_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna3_plaza1romayo_foto4.JPG | Constructora Solana S.A | 2016 |  |  | 30714318337 | 80000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-3
773 | Plazas y Parques de Comuna 13 | Plaza General Ramírez - Etapa 2. | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se mejoró la infraestructura deportiva y mobiliarios para esparcimiento, se colocaron postas aeróbicas mobiliario para el descanso, paisajismo, entre otras. | 6987575 | 13 | Nuñez | Moldes Y Pedraza, Manuela | -34.5532 | -58.469 | 10/03/2016 | 10/04/2017 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_ramirez_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_ramirez_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_ramirez_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_ramirez_foto4.JPG | Dagresa Vial Construcciones SRL | 2016 |  |  | 33712269079 | 40000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-13
775 | Barrio Las Palomas | Barrio Las Palomas: Mejoras En Frentes | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizaron mejoras en los frentes de las parcelas regularizadas de la manzana 7F. | 1485973 | 8 | Villa Soldati | Riestra Av. 3205 | -34.6563 | -58.4511 | 17/04/2017 | 07/01/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_mejorasenfrenteslaspalomas_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_mejorasenfrenteslaspalomas_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_mejorasenfrenteslaspalomas_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_mejorasenfrenteslaspalomas_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-las-palomas | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/775-%20Barrio%20Las%20Palomas%20-PETP-%20Mejoras%20en%20frentes%20Etapa%202.pdf
776 | Barrio 26 De Junio | Barrio 26 de Junio: Mejoras En Frentes - 33 Viviendas | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | Se llevó a cabo la reparación de los frentes de las viviendas ubicados en el Complejo Habitacional 33 Viviendas. | 1093413 | 8 | Villa Soldati | Portela Y Riestra Av. | -34.656 | -58.4507 | 17/04/2017 | 16/06/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniomejorasenfrentes33viviendas_foto1.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniomejorasenfrentes33viviendas_foto2.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniomejorasenfrentes33viviendas_foto3.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniomejorasenfrentes33viviendas_foto4.jpeg | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-26-de-junio | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/776-%20Barrio%2026%20de%20Junio-PETP-%20Mejora%20de%20frentes%2033%20viviendas.pdf
799 | Ecoparque | Ecoparque: Quirófano (Obra) | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se realizó la readecuación y refuncionalización de los quirófanos en el edificio perteneciente al Hospital. | 1109724 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 23/03/2017 | 16/11/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquequir%C3%B3fanoobra_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquequir%C3%B3fanoobra_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquequir%C3%B3fanoobra_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparquequir%C3%B3fanoobra_foto4.jpg | Tecno Sistemas S.R.L | 2017 | Contratacion Menor | 9510-0139-CME17 | 30658639745 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://buenosairescompras.gob.ar/PLIEGO/VistaPreviaPliegoCiudadano.aspx?qs=BQoBkoMoEhz8Y90oYhGnZ15oBtiPleNhj5BkjEvqr4z/vw5Bi56jSB4W1ew97¦Ate9H/uOaZD5DooyE9wFm9ry4ZZSsX5DFrs477ktqyQDxeiVfKr08H1Q== | EX-2017-3400442-MGEYA-UPEEI
800 | Ecoparque | Ecoparque: Felinos Grandes - Modificaciones En Recinto | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se realizaron trabajos de desmonte, instalación de jaulas, trabajos de herrería, reparaciones en el sector de recintos de Felinos. | 2417382 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 30/10/2017 | 28/12/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Algieri S.A | 2017 | Licitación Pública | 9510-1321-LPU17 | 30699339810 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-129-17-ANX.pdf | EX-2017-20472040- -MGEYAUPEEI
807 | Hospital Durand | Hospital Durand - Remodelación Y Reubicación Servicio Anatomía Patológica | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra de arquitectura consistió en la remodelación del 5to piso del Pabellón Romano del Hospital Gral. de Agudos Durand, donde se ubicó el servicio de anatomía patológica, servicio que funcionaba en el Edificio VII del Hospital. La superficie cubierta aproximada de intervención fue de 240 m2. La planta física cuenta con: laboratorio de histología, macroscopia, citología, inmunohistoquímica, locales de diagnóstico de citología e inmunohistoquímica, y locales de apoyo tal como, jefatura, jefe de sección de médicos, estar personal, local de residentes, secretaria, depósito y vestuario de personal. | 19428368 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. 5044 | -34.6089 | -58.4379 | 26/07/2017 | 31/10/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_anatomiapatologiadurand_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_anatomiapatologiadurand_foto02.jpg |  |  | Seyma Riva SaIIcfa - Mantelectric Icisa Ute | 2014 |  |  | 30714764892 |  | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-durand | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113109
808 | Hospital Penna | Hospital Penna - Infraestructura y seguridad - 1° Etapa | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La primer etapa de la obra de seguridad consistió en la colocación de rejas de seguridad sobre frente de edificio de guardia (acceso por calle Pedro Chutro), más un cerco de cerramiento de planta baja en neonatología | 593236 | 4 | Parque Patricios | Chutro, Pedro, Prof., Dr. 3380 | -34.6431 | -58.4114 | 23/09/2016 | 31/07/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pennafachada_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pennaseguridad_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pennaseguridad_foto02.jpg |  | Indaltec S.A. | 2014 | Licitación Pública | 74-SIGAF-MSGC-2014 | 30650988600 |  | 2 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-penna | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113129 | 2888966-2888966-MGEYA-2013
857 | Hospital Piñero | Hospital Piñero - Proyecto De Reestructuración - Remodelación Guardia Pediátrica Y Traslado Farmacia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra comprendió la remodelación y ampliación de la guardia de pediatría ubicada en el Pabellón IV avanzando sobre el sector de farmacia el cual se trasladó al Pabellón II de manera de que se unificó el servicio, realizando una remodelación integral de ala correspondiente con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada. S debió contemplar la adecuación de un sector para el funcionamiento provisorio de la guardia pediátrica y la incorporación de containers para depósitos de farmacia realizando la ejecución por etapas que permitieron el funcionamiento de áreas mientras duraron las obras. La superficie de intervención fue de un total de 635 m2 correspondientes a 115 m2 de guardia pediátrica, 52 m2 de hall de espera y 468 m2 de farmacia. | 19060730 | 7 | Flores | Varela Av. 1301 | -34.6441 | -58.4537 | 07/08/2017 | 28/02/2019 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/857_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/857_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/857_3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/857_4.jpg | Lesko S.A.C.I.F.I.A. | 2014 | Anexo contratación mantenimiento |  | 30520282528 |  | 30 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pinero | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113105
989 | Ecoparque | Ecoparque: Felinos Chicos - Modificaciones En Recinto | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se llevó a cabo las modificaciones en el recinto de felino chicos y se unificó con felinos grandes. |  | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 01/11/2017 | 29/12/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0
991 | Ecoparque | Ecoparque: Isla Cóndor - Modificaciones En Recinto | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Se realizaron trabajos de mantenimiento (reparación y readecuación) y una obra nueva que se llevó a cabo en la Isla Biología proyecto Cóndor. | 583820 | 14 | Palermo | Republica De La India 3000 | -34.5783 | -58.4148 | 31/10/2017 | 26/12/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueislacondor_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueislacondor_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueislacondor_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ecoparqueislacondor_foto4.JPG | Punto H S.A | 2017 | Contratacion Menor | 9510- 2482-CME17 | 33714586799 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-130-17-ANX.pdf | EX-2017- 20339325- -MGEYA-UPEEI
1000 | Barrio 21 24 | Barrio 21 24: Club Zavaleta Jr Etapa 2 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se redimensionó la platea de fundación del muro de contención y el acondicionamiento del entorno de la cancha. | 294174 | 4 | Barracas | Iriarte, Gral. Av. 3800 | -34.651 | -58.4001 | 16/06/2017 | 15/09/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_clubzavaletajr.despu%C3%A9s_imagen1.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 1806 | 37 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-21-24
1001 | Barrio 21 24 | Barrio 21 24: Portal Mundo Grúa | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra consistió en la construcción de un Portal Inclusivo de Infraestructura, además, se crearon y equiparon de un espacio de esparcimiento. | 1776493 | 4 | Barracas | Iguazú Y Don Pedro De Mendoza | -34.6631 | -58.4537 | 29/06/2017 | 05/02/2018 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_portalmundogr%C3%BAadurante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_portalmundogr%C3%BAaantes_imagen2.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 4036 | 45 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-21-24
1002 | Distrito Tecnológico | Retiro De Sistema De Almacenamiento Subterráneo De Hidrocarburos (Sash), Tanques, Cañerías Y Acceso A Predio Usal | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó un tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos. | 3690673 | 4 | Parque Patricios | Zabaleta 330,332,348 | -34.6408 | -58.4012 | 06/11/2015 | 09/08/2015 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritotecnologicoretirosashtanques%2Cca%C3%B1eriasyaccesoprediousal_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritotecnologicoretirosashtanques%2Cca%C3%B1eriasyaccesoprediousal_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritotecnologicoretirosashtanques%2Cca%C3%B1eriasyaccesoprediousal_foto3.jpg |  | Lihue Ingenieria S.A. | 2016 |  |  | 30612176767 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-tecnologico | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1002.pdf
1003 | Barrio 1 11 14 | Barrio 1 11 14: Cloacas En Cancha Paraguayo | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se realizó la ejecución de infraestructura cloacal para frentistas a "Cancha Paraguayos". | 1000000 | 7 | Flores | Calle 3 (Primera Paralela Al Norte De Av. Varela) | -34.649 | -58.4404 | 12/08/2017 | 05/09/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/desarrollohumanoyhabitat/Cloacas%20Cancha%20Paraguayos.%20Durante.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/desarrollohumanoyhabitat/Cloacas%20Cancha%20Paraguayos.%20Antes.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 1560 | 36 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-1-11-14
1004 | Entorno Parque Avellaneda | Asociación Vecinal Florentino Ameghino Y Biblioteca Popular: Puesta En Valor | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra contempló la remodelación general y puesta en valor de la mampostería, carpinterías, pintura e instalaciones en general. | 292677 | 9 | Parque Avellaneda | La Facultad 1772 | -34.6519 | -58.4729 | 24/11/2015 | 22/01/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parqueavellanedaasociaci%C3%B3nVecinalfameghinoybibliotecapopular_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parqueavellanedaasociaci%C3%B3nVecinalfameghinoybibliotecapopular_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parqueavellanedaasociaci%C3%B3nVecinalfameghinoybibliotecapopular_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parqueavellanedaasociaci%C3%B3nVecinalfameghinoybibliotecapopular_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-avellaneda | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1004.pdf
1005 | Barrio 1 11 14 | Barrio 1 11 14: Infraestructura Cloacal En Pasaje San Jorge | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El proyecto constó de una nueva red de desagüe cloacal y de tareas que comprenden el ordenamiento del espacio público. | 2697238 | 7 | Flores | Calle 3 (Primera Paralela Al Norte De Av. Varela) | -34.649 | -58.4404 | 02/09/2017 | 28/02/2018 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_cloacassanjorgedurante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_cloacassanjorgeantes_imagen2.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 5768 | 45 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-1-11-14
1006 | Lacarra Y Av. Cruz | Conjunto Habitacional 180 Viviendas: Adecuación De Red Interna Cloacal | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se mejoró el funcionamiento, la reparación y desobstrucción de la red del sistema cloacal del Conjunto de Viviendas. | 928987 | 8 | Villa Soldati | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. Y Lacarra Av. | -34.6649 | -58.45 | 01/11/2016 | 04/09/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lacarrayavcruzadecuaci%C3%B3nderedinternacloacalch180viviendas_foto1.jpg |  |  |  | Terminal 3 S.A | 2016 |  |  | 30710258445 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/lacarra-y-av-cruz | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1006.pdf
1007 | Barrio Pirelli | Barrio Pirelli: Reparación De Espacios Comunes En Ch 108 Viviendas | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra se propuso la puesta en valor de los accesos, tratamiento de filtraciones, reparación de marquesina y cielorrasos, luminarias y pasillos. | 380268 | 8 | Villa Lugano | Suarez, Jose Leon 3701 | -34.6764 | -58.4952 | 15/01/2016 | 13/04/2016 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_reparaci%C3%B3ndeespacioscomunesench108vivb%C2%BApirelli_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_reparaci%C3%B3ndeespacioscomunesench108vivb%C2%BApirelli_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_reparaci%C3%B3ndeespacioscomunesench108vivb%C2%BApirelli_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_reparaci%C3%B3ndeespacioscomunesench108vivb%C2%BApirelli_foto4.jpg | Opra S.R.L | 2016 |  |  | 30709194522 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-pirelli | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1007.pdf
1008 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demolición De Viviendas Para Apertura Y Liberación De Espacios, Manzana Nº 9 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se demolieron las viviendas de manzana 9, 1012/2, 2415/4 y 23/4 para la apertura de la calle que divide a la manzana 9 de la manzana 1. | 495696 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2850 | -34.6609 | -58.4548 | 24/11/2015 | 22/01/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendasparaaperturayliberaci%C3%B3nmanzana9_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendasparaaperturayliberaci%C3%B3nmanzana9_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendasparaaperturayliberaci%C3%B3nmanzana9_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendasparaaperturayliberaci%C3%B3nmanzana9_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | Contratación Directa | 29-CBAS-2016 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1008.pdf
1009 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demolición De Viviendas Para Apertura Y Liberación De Espacios En La Manzana Nº 10 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se demolieron las viviendas de la manzana 10, 1710/4 - 2103/5 - 2210/6.-.2412/6.-.2212/6-.-1813/7.-.1810/7.-.1006/8.-.1005/9, con el propósito de recuperar el borde original del lago regulador. | 375121 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 24/11/2015 | 22/01/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendasparaaperturayliberaci%C3%B3nmanzana10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendasparaaperturayliberaci%C3%B3nmanzana10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendasparaaperturayliberaci%C3%B3nmanzana10_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendasparaaperturayliberaci%C3%B3nmanzana10_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | Contratación Directa | 30-CBAS-2016 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1009.pdf
1010 | Barrio Pirelli | Barrio Pirelli: Reacondicionamiento De Plaza Scapino Y Equipamiento De Plaza Del Vagón | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se llevó a cabo la puesta en valor del espacio público, ordenamiento y dotación de equipamiento urbano en ambos espacios. | 2499979 | 8 | Villa Lugano | Scapino, Rodolfo Y Suarez, Jose Leon | -34.6756 | -58.4963 | 06/09/2017 | 31/03/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_reacondicionamientodeplazascapinoyequipdeplazadelvag%C3%B3nbarriopirelli_imagen1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_reacondicionamientodeplazascapinoequipdeplazadelvag%C3%B3n_imagen2.JPG |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 2333 | 37 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-pirelli
1011 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demolición De Vivienda Para Materialización De Ochava En La Manzana 5a - Casa 1732/1 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se demolió una vivienda de manzana 5A correspondiente a la unidad funcional nº 2 de la casa 1732/1, lote 9 de manzana 5A | 244427 | 8 | Villa Soldati | Nuestra Sra. De Caacupé 3849 | -34.6561 | -58.4507 | 27/06/2016 | 25/08/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendaparamaterializaci%C3%B3ndeochavamanzana5a_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendaparamaterializaci%C3%B3ndeochavamanzana5a_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendaparamaterializaci%C3%B3ndeochavamanzana5a_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolici%C3%B3ndeviviendaparamaterializaci%C3%B3ndeochavamanzana5a_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | Contratación Directa | 32-CBAS-2016 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1011.pdf
1012 | Entorno Cildañez | Entorno Cildañez: Boulevard De La Salle Y Manzana A: Reacondicionamiento En Sector Entre Canchas Y Contrapiso Patio De Juegos Y Manzana 'A', Revoque En Pasillos | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra constó de la recuperación de los sectores de circulación, el cambio de materialidad en solados y la reparación de revoque de hormigón que se encontraba en el sector deportivo. | 1295968 | 9 | Parque Avellaneda | San Juan Bautista De La Salle Av. Y Echeandia | -34.6551 | -58.4726 | 01/08/2017 | 27/10/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_boulevardlasalle_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_boulevardlasalleyplaza20_imagen2.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 2557 | 42 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-cildanez
1013 | Buenos Aires Playa 2016 | Buenos Aires Playa 2016: Parque Indoamericano - Obra Civil | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó la ejecución de la playa seca para el Programa Bs. As. Playa 2016 | 601511 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.665 | -58.4694 | 14/12/2016 | 01/02/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2016parqueindoamericanoobracivil_foto1.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/buenos-aires-playa-2016 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1013.pdf
1014 | Buenos Aires Playa 2016 | Buenos Aires Playa 2016:Parque Indoamericano - Mantenimiento | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó la ejecución de la playa seca para el Programa Bs. As. Playa 2016 | 313912 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.665 | -58.4694 | 01/04/2016 | 26/02/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/buenos-aires-playa-2016 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1014.pdf
1015 | Buenos Aires Playa 2016 | Buenos Aires Playa 2016: Parque Indoamericano - Instalación Eléctrica | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó la ejecución de la playa seca para el Programa Bs. As. Playa 2016 | 56103 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.6784 | -58.4526 | 14/12/2015 | 24/12/2015 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2016parqueindoamericanoinstalacionelectrica_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2016parqueindoamericanoinstalacionelectrica_foto3.jpg |  |  | Martinez Cesar Javier | 2016 |  |  | 20273633325 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/buenos-aires-playa-2016 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1015.pdf
1016 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demolición De Viviendas Para La Liberación De Espacios Manzana Nº 10 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó la obra en respuesta a amparos judiciales por estar dentro de los límites del lago. | 472003 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 16/05/2016 | 14/06/2016 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemoliciondeviviendasparaliberacionespacioenmanzana10_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemoliciondeviviendasparaliberacionespacioenmanzana10_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemoliciondeviviendasparaliberacionespacioenmanzana10_foto03.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemoliciondeviviendasparaliberacionespacioenmanzana10_foto04.jpg | Cooperativa | 2016 | Contratación Directa | 08-CBAS-2016 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1016.pdf
1017 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Mejoramiento Del Sector Liberado Sobre El Lago Soldati Manzana N° 9 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se llevó a cabo el mejoramiento del sector ya demolido con el propósito de recuperar el borde original del lago regulador. | 470875 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 20/07/2016 | 18/08/2016 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejoramientosectorliberadosobrelagosoldatimanzana9_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejoramientosectorliberadosobrelagosoldatimanzana9_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejoramientosectorliberadosobrelagosoldatimanzana9_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejoramientosectorliberadosobrelagosoldatimanzana9_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | Contratación Directa | 09-CBAS-2016 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1017.pdf
1018 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Rafael del Riego y Nuñez: Patio de Juegos. | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se cambiaron los pisos por unos anti golpes y colocaron juegos nuevos más seguros. | 1458602 | 14 | Palermo | O'higgins Y Arcos | -34.5678 | -58.4461 | 19/06/2017 | 08/11/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegoriegoynu%C3%B1ez_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegoriegoynu%C3%B1ez_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegoriegoynu%C3%B1ez_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna14_patiodejuegoriegoynu%C3%B1ez_foto4.JPG | Vap Construcciones S.R.L. | 2017 |  |  | 30714522384 | 5000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14
1019 | Barrio Ramon Carrillo | Barrio Ramon Carrillo: Cerco En Parroquia | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra contempló el corrimiento de la reja en el sector de la Parroquia y su completamiento hasta la delimitación del predio de la Escuela Parroquial. | 622514 | 10 | Floresta | Acosta, Mariano Av. Y Bacle, Cesar H. | -34.6365 | -58.4792 | 13/07/2016 | 09/10/2016 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cercoenparroquiab%C2%BAramoncarrillo_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cercoenparroquiab%C2%BAramoncarrillo_foto2.jpg |  |  | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-ramon-carrillo | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1019.pdf
1020 | Barrio 20 | Barrio 20: Sector consolidado - Red peatonal y alumbrado | En ejecución | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Realización de la ejecución de veredas y dotación del alumbrado público. | 59922292 | 8 | Villa Lugano | Sector Consolidado' Villa 20 | -34.6766 | -58.4482 | 16/12/2017 | 31/07/2019 | 7 | 5 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_hidraulicaeinfraestructura.png | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/desarrollohumanoyhabitat/Red%20Peatonal%20y%20alumbrado-Sector%20consolidado.Antes.png |  |  | Urban Baires S.A. | 2017 |  |  | 30711290075 | 33350 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-20 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-RES-MHYDHGC-MHYDHGC-1273-17-5241.pdf
1021 | Barrio 26 De Junio | Barrio 26 de Junio: Conexiones eléctricas en complejo habitacional 33 Viviendas | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | El proyecto llevó a cabo la adecuación de las instalaciones eléctricas de los edificios del predio ubicado en la Av. Portela y calle sin nombre oficial a efectos de posibilitar la instalación de los medidores del servicio eléctrico de la distribuidora Edesur S.A | 372173 | 8 | Villa Soldati | Portela Y Riestra Av. | -34.656 | -58.4507 | 08/08/2016 | 09/06/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejunioconexioneselectricasen33viviendas_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejunioconexioneselectricasen33viviendas_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejunioconexioneselectricasen33viviendas_foto3.jpg |  | Martinez Cesar Javier | 2016 |  |  | 20273633325 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-26-de-junio | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1021-PETP-Barrio%2026%20de%20Junio-Conexiones%20%20Electricas%20en%20CH%2033%20viviendas.pdf
1022 | Barrio 26 De Junio | Barrio 26 de Junio: Mejoras de tendido cloacal en el complejo habitacional 33 Viviendas-Riestra Y Portela | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó el tendido cloacal del Barrio 26 de Junio. | 1115236 | 8 | Villa Soldati | Portela Y Riestra Av. | -34.656 | -58.4507 | 26/07/2016 | 09/08/2016 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniomejorastendidocloacalen33viviendas_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniomejorastendidocloacalen33viviendas_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniomejorastendidocloacalen33viviendas_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniomejorastendidocloacalen33viviendas_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-26-de-junio | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1022.pdf
1023 | Terminal Dellepiane | Terminal Dellepiane: Muro Divisorio Estación Terminal Sur-Campo De Deportes Jorge Newery La Quemita-Club Huracán | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra ejecutó la construcción del muro divisorio (con una extensión de 404 ml y una altura de 3.00m) de la nueva "Estación Terminal Sur" del campo de deporte J. Newbery conocido como la "Quemita"del Club Huracán. | 2736856 | 7 | Flores | Lacarra Av. 2049 | -34.6542 | -58.4627 | 08/05/2016 | 10/03/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/corporacionsur/MurodivisorioETerminalSur-LaQuemitaClubHurac%C3%A1n_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/corporacionsur/MurodivisorioETerminalSur-LaQuemitaClubHurac%C3%A1n_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/corporacionsur/MurodivisorioETerminalSur-LaQuemitaClubHurac%C3%A1n_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/corporacionsur/MurodivisorioETerminalSur-LaQuemitaClubHurac%C3%A1n_foto4.jpg | CYLP S.A. | 2016 |  |  | 30567789000 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/terminal-dellepiane | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1023-%20Terminal%20Dellepiane-PETP-%20Muro%20divisorio.pdf
1024 | Parque Roca | Parque Roca: Remodelación del sector confitería y sanitarios sector tenis (C). | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se adecuó el salón y los sanitarios de la Confitería del Parque Roca Sector C | 1747859 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 09/06/2016 | 12/05/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaremodelaci%C3%B3ndelsectorconfiteriaysanitariossectortenisaccesoc_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaremodelaci%C3%B3ndelsectorconfiteriaysanitariossectortenisaccesoc_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaremodelaci%C3%B3ndelsectorconfiteriaysanitariossectortenisaccesoc_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaremodelaci%C3%B3ndelsectorconfiteriaysanitariossectortenisaccesoc_foto4.jpg | Building Co S.R.L | 2016 |  |  | 30708969881 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1024.pdf
1025 | Conjunto Habitacional Néstor Kirchner | Conjunto Habitacional " Néstor Kirchner" - Barrio 59 Viviendas: Reconstrucción De Las Unidades Funcionales 29, 30,49 Y 50 | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | El objeto de la contratación fue referida a la reconstrucción de las Unidades Funcionales 29-30-49 y 50 del Complejo Habitacional sito en Av. Escalada 4551 de la caba afectadas por incendio. | 1760971 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4551 | -34.6784 | -58.4526 | 09/06/2016 | 12/05/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreconstrucci%C3%B3nuf29%2C30%2C49y50delchnkirchner_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreconstrucci%C3%B3nuf29%2C30%2C49y50delchnkirchner_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreconstrucci%C3%B3nuf29%2C30%2C49y50delchnkirchner_foto3.jpg |  | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1025.pdf
1026 | Plazas y Parques de Comuna 4 | Parque Patricios : Plazoleta Pringles y Calle Corrales Viejos - Puesta en valor. | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se buscó la puesta en valor de la Plazoleta pringles y la calle Corrales Viejos. | 6357735 | 4 | Parque Patricios | Monteagudo Y Caseros Av. | -34.6371 | -58.4056 | 04/08/2015 | 09/04/2015 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4plazoletapringlesycallecorralesviejos_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4plazoletapringlesycallecorralesviejos_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4plazoletapringlesycallecorralesviejos_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4plazoletapringlesycallecorralesviejos_foto4.jpg | Construcciones Ingevial S.A. | 2016 |  |  | 30650833380 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-4 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1026.pdf
1027 | Distrito De Las Artes | Calle Necochea Entre Brandsen Y Av. Pedro De Mendoza: Puesta En Valor | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la reconstrucción de veredas, realización de rampas y barandas de la. | 10834430 | 4 | La Boca | Brandsen Y Don Pedro De Mendoza Av. | -34.6321 | -58.3535 | 06/05/2015 | 29/02/2016 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartespuestaenvalorcallenecocheaentrebrandsenyp.demendoza_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartespuestaenvalorcallenecocheaentrebrandsenyp.demendoza_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartespuestaenvalorcallenecocheaentrebrandsenyp.demendoza_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartespuestaenvalorcallenecocheaentrebrandsenyp.demendoza_foto4.jpg | Bosquimano S.A | 2016 |  |  | 30711470022 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-de-las-artes | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1027.pdf
1028 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Instalación De Cañería Para La Provisión Del Servicio De Agua Potable | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | El proyecto consistió en la instalación de cañería y servicio de agua potable en el Barrio Los Piletones | 2186776 | 8 | Villa Soldati | Barros Pazos, Jose Y Lacarra Av. | -34.6636 | -58.4516 | 22/01/2016 | 21/03/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesinstalacionca%C3%B1eriaparaaguapotable_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesinstalacionca%C3%B1eriaparaaguapotable_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesinstalacionca%C3%B1eriaparaaguapotable_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesinstalacionca%C3%B1eriaparaaguapotable_foto4.jpg | Kopar S.A | 2016 | Contratación Directa | 21-CBAS-2016 | 30707504990 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1028.pdf
1029 | Distrito De Las Artes | Calle Pedro De Mendoza Entre Brasil Y Aristóbulo Del Valle: Puesta En Valor | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La intervención consistió en la mejora de veredas, realización de rampas de accesibilidad, incorporación de verde al recorrido y mejoras en las condiciones de iluminación. | 13912013 | 4 | La Boca | Don Pedro De Mendoza Av. Y Blanes, Juan Manuel | -34.627 | -58.3585 | 05/04/2016 | 26/01/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartespuestaenvalorcallepedrodemendoza_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartespuestaenvalorcallepedrodemendoza_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartespuestaenvalorcallepedrodemendoza_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartespuestaenvalorcallepedrodemendoza_foto4.jpg | Bosquimano S.A | 2016 |  |  | 30711470022 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-de-las-artes | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1029.pdf
1030 | Parque Roca | Parque Roca: Puesta en valor de baños y sala de médicos - Sector C. | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en las mejoras de las condiciones de los baños y salas de médicos a fin de cumplir con las normas de habilitación para el Programa de Colonias de Verano. | 1349397 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 12/01/2016 | 31/12/2016 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_puestaenvalorba%C3%B1osysaladem%C3%A9dicosparquerocasectorc_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_puestaenvalorba%C3%B1osysaladem%C3%A9dicosparquerocasectorc_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_puestaenvalorba%C3%B1osysaladem%C3%A9dicosparquerocasectorc_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_puestaenvalorba%C3%B1osysaladem%C3%A9dicosparquerocasectorc_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1030-PETP-Parque%20Roca-%20Puesta%20en%20Valor%20Ba%C3%B1os%20y%20Sala%20de%20M%C3%A9dicos.pdf
1031 | Parque Roca | Parque Roca: Puesta en valor de dos canchas de tenis de piso cemento - Sector C. | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se mejoraron los cercos, pisos, demarcación e iluminación de dos canchas de tenis a fin de cumplir con las normas de habilitación para el Programa de Colonias de Verano. | 1011801 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 12/01/2016 | 31/12/2016 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_puestaenvalordoscanchasdetenisdepisocementoparquerocasectorc_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_puestaenvalordoscanchasdetenisdepisocementoparquerocasectorc_foto2.jpg |  |  | Cooperativa | 2016 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1031-PETP-Parque%20Roca-PUESTA%20EN%20VALOR%20DE%20DOS%20CANCHAS%20DE%20TENIS%20DE%20PISO%20DE%20CEMENTO%20.pdf
1032 | Parque Roca | Parque Roca: Obras complementarias para piletas de natación - Sector C. | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se mejorararon los cercos, pisos, pintura de pileta a fin de cumplir con las normas de habilitacion para el Programa de Colonias de Verano | 285872 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 12/01/2016 | 31/12/2016 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obrascomplementariasparapiletasdenataci%C3%B3nparquerocasectorc_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obrascomplementariasparapiletasdenataci%C3%B3nparquerocasectorc_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obrascomplementariasparapiletasdenataci%C3%B3nparquerocasectorc_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obrascomplementariasparapiletasdenataci%C3%B3nparquerocasectorc_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1032-PETP-Parque%20Roca-Obras%20complementarias%20para%20piletas%20de%20nataci%C3%B3n%20.pdf
1033 | Parque Roca | Parque Roca: Cerco en lago - Sector C. | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó un cerco perimetral al Lago Soldati a fin de cumplir con las normas de habilitacion para el Programa de Colonias de Verano | 351364 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 12/01/2016 | 31/12/2016 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cercoenlagoparquerocasectorc_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cercoenlagoparquerocasectorc_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cercoenlagoparquerocasectorc_foto3.jpg |  | Cooperativa | 2016 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1033-PETP-Parque%20Roca-CERCO%20PERIMETRAL%20DEL%20LAGO.pdf
1034 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Ejecución De Calle De Enlace Entre El Complejo Habitacional Los Piletones Y Av. Asturias | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó una calle que vincula al Complejo Habitacional con la Av. Asturias. Hormigón armado, cordones y desagües pluviales | 2014379 | 8 | Villa Soldati | Plumerillo Y Asturias Av (No Oficial) | -34.6658 | -58.4564 | 24/11/2016 | 23/01/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesejecuci%C3%B3ndecalledeenlaceentreelchpyav.asturias_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesejecuci%C3%B3ndecalledeenlaceentreelchpyav.asturias_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesejecuci%C3%B3ndecalledeenlaceentreelchpyav.asturias_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesejecuci%C3%B3ndecalledeenlaceentreelchpyav.asturias_foto4.jpg | Maquivial S.A.I | 2016 | Contratación Directa | 29-CBAS-2016 | 30548939689 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1034.pdf
1035 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Obras Complementarias De Infraestructura Y Puesta En Régimen En Barrio Piletones Y Barrio Ramon Carrillo | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizaron mejoras en el tendido a fin de poner en funcionamiento las redes de cloaca y agua del barrio Los Piletones | 3268701 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. Y Barros Pazos, Jose | -34.6636 | -58.4516 | 28/12/2016 | 26/02/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesobrascomplementariasdeinfraestructura_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesobrascomplementariasdeinfraestructura_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesobrascomplementariasdeinfraestructura_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesobrascomplementariasdeinfraestructura_foto4.jpg | C&E Construcciones S.A. | 2016 | Contratación Directa | 28-CBAS-2016 | 30708288361 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1035-Barrio%20Los%20Piletones-Obras%20Complementarias%20de%20infraestructura%20y%20para%20puesta%20en%20regimen%20en%20Barrios%20Piletones%20y%20Carrillo%20.pdf
1036 | Lacarra y Av. Cruz | Conjunto Habitacional 180 Viviendas: Remodelación de viviendas incendiadas | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizaron mejoras generales en viviendas: revoques, pisos, pintura, instalaciones, aberturas y techos | 1016896 | 8 | Villa Soldati | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. Y Lacarra Av. | -34.6649 | -58.45 | 21/11/2016 | 19/02/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lacarrayavcruzremodelaci%C3%B3ndeviviendasincendiadasenelch180viviendas_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lacarrayavcruzremodelaci%C3%B3ndeviviendasincendiadasenelch180viviendas_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lacarrayavcruzremodelaci%C3%B3ndeviviendasincendiadasenelch180viviendas_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lacarrayavcruzremodelaci%C3%B3ndeviviendasincendiadasenelch180viviendas_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/lacarra-y-av-cruz | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1036.pdf
1037 | Entorno Villa Soldati | Retiro De Autos Abandonados, Muebles Y Chatarra En Predio De Futura Apertura Sito En La Calle San Pedrito Entre 27 De Febrero Y Calle Cook | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Retiro de materiales existentes en predio judicial a fin de realizar la apertura de la calle San Pedrito | 749302 | 8 | Villa Soldati | San Pedrito Y Cooke, John W. | -34.6682 | -58.4329 | 20/08/2016 | 19/09/2016 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8retirodeautosmueblesychatarra_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8retirodeautosmueblesychatarra_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8retirodeautosmueblesychatarra_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8retirodeautosmueblesychatarra_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-villa-soldati | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1037.pdf
1038 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Tendido Eléctrico - Gabinete De Tablero Y Alumbrado | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Gabinete de tablero seccional, alumbrado y tendido eléctrico | 110918 | 8 | Villa Soldati | Plumerillo Y Asturias Av (No Oficial) | -34.6658 | -58.4564 | 09/09/2016 | 10/09/2016 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_tendidoelectricogabinetetableroyalumbradochpiletones_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_tendidoelectricogabinetetableroyalumbradochpiletones_foto02.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_tendidoelectricogabinetetableroyalumbradochpiletones_foto03.JPG |  | Cooperativa | 2016 | Contratación Directa | 24-CBAS-2016 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1038.pdf
1039 | Conjunto Habitacional Néstor Kirchner | Conjunto Habitacional " Néstor Kirchner": Reconstrucción de las unidades funcionales 29, 30, 49 Y 50 | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizaron mejoras generales en viviendas: revoques, pisos, pintura, instalaciones, aberturas y techos | 1760971 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4551 | -34.6784 | -58.4526 | 08/11/2016 | 24/12/2016 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8viviendasreconstrucci%C3%B3nuf29%2C30%2C49y50delchnkirchner_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8viviendasreconstrucci%C3%B3nuf29%2C30%2C49y50delchnkirchner_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8viviendasreconstrucci%C3%B3nuf29%2C30%2C49y50delchnkirchner_foto3.jpg |  | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1039.pdf
1040 | Oficinas Públicas | Oficinas Corporación Buenos Aires Sur - Edificio Cis: Tendido de alimentadores eléctricos | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se llevó a cabo la independizacion de tableros, circuitos y alimentadores en el Edificio Cis de las Oficinas de la Corporación Buenos Aires Sur | 763546 | 8 | Villa Soldati | Rabanal, Francisco, Intendente Av. 3220 | -34.6656 | -58.439 | 01/05/2016 | 01/05/2016 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8tendidodealimentadoresel%C3%A9ctricosoficinacbasedificiocis_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8tendidodealimentadoresel%C3%A9ctricosoficinacbasedificiocis_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8tendidodealimentadoresel%C3%A9ctricosoficinacbasedificiocis_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna8tendidodealimentadoresel%C3%A9ctricosoficinacbasedificiocis_foto4.jpg | Building Co S.R.L | 2016 |  |  | 30708969881 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1040.pdf
1041 | Parque Roca | Parque Roca: Remodelación de cocina del sector tenis - Acceso C. | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Remodelación de la cocina del sector tenis: Pisos, revestimientos, mesada, cielorrasos, pintura | 356879 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 09/09/2016 | 11/08/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaremodelaci%C3%B3ncocinadelsectortenisaccesoc_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaremodelaci%C3%B3ncocinadelsectortenisaccesoc_foto2.jpg |  |  | Faco S.A | 2016 |  |  | 30604018877 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1041-PETP%20-%20Remodelaci%C3%B3n%20cocina%20sector%20tenis-%20Acceso%20C.pdf
1042 | Distrito Del Deporte | Club Social Cultural y Deportivo Unidos de Mataderos: Cerco perimetral de cancha de fútbol | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Realización de cercos, alumbrado y accesos | 315201 | 8 | Villa Lugano | Peron, Eva Av. 7164 | -34.6723 | -58.4985 | 26/07/2016 | 24/09/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportecercoperimetraldecanchadefutbolclubunidosdemataderos_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportecercoperimetraldecanchadefutbolclubunidosdemataderos_foto2.jpg |  |  | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-del-deporte | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1042-%20Deportes-PETP-CERCOS%20EN%20CANCHA%20DE%20FUTBOL%20Club%20Social%20Mataderos.pdf
1043 | Distrito Del Deporte | Club San Lorenzo De Almagro: Construcción de sanitarios para personal de boletería | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Realización de tendido cloacal y agua, pisos, sanitarios, iluminación, aberturas y pintura | 623000 | 7 | Flores | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 2145 | -34.6544 | -58.4365 | 12/12/2016 | 02/10/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeporteconstrucci%C3%B3ndesanitariosparaboleteriaclubsanlorenzodealmagro_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeporteconstrucci%C3%B3ndesanitariosparaboleteriaclubsanlorenzodealmagro_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeporteconstrucci%C3%B3ndesanitariosparaboleteriaclubsanlorenzodealmagro_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeporteconstrucci%C3%B3ndesanitariosparaboleteriaclubsanlorenzodealmagro_foto4.jpg | CYLP S.A. | 2016 |  |  | 30567789000 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-del-deporte | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1043.pdf
1044 | Centro de Transferencia de Cargas | Centro de Transferencia de Cargas: Obras complementarias de la construcción de un acceso provisorio - Traza Parcial - Futura Rama 8 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Vereda de hormigón escobado, traslado de luminarias, trasplante de árboles, reconstruccion de cero olímpico | 820006 | 8 | Villa Soldati | 27 De Febrero Av. Y Autopista Presidente Héctor J. Cámpora | -34.6729 | -58.4354 | 11/11/2016 | 03/11/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obrascomplementariasaccesoprovisorioctc_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obrascomplementariasaccesoprovisorioctc_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obrascomplementariasaccesoprovisorioctc_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obrascomplementariasaccesoprovisorioctc_foto4.jpg | Maquivial S.A.I | 2016 |  |  | 30548939689 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centro-de-transferencia-de-cargas | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1044.pdf
1045 | Centro de Transferencia de Cargas | Centro de Transferencia de Cargas: Construcción de un acceso provisorio-Traza parcial - Futura Rama 8- Elaboración de proyecto ejecutivo y pavimentación | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se llevó a cabo la ejecución de rampa de acceso al Centro de Transferencia de Cargas en hormigón | 3993192 | 8 | Villa Soldati | 27 De Febrero Av. Y Autopista Presidente Héctor J. Cámpora | -34.6639 | -58.4692 | 11/11/2016 | 03/11/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_construccionaccesoprovisorioctc_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_construccionaccesoprovisorioctc_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_construccionaccesoprovisorioctc_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_construccionaccesoprovisorioctc_foto4.jpg | Maquivial S.A.I | 2016 |  |  | 30548939689 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centro-de-transferencia-de-cargas | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1045.pdf
1046 | Centro de Transferencia de Cargas | Centro de Transferencia de Cargas: Modificación de la intersección de la Av. 27 de Febrero con la calle Pergamino | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Pavimentos, semaforos, iluminacion | 3672574 | 8 | Villa Soldati | 27 De Febrero Av. Y Pergamino | -34.6706 | -58.4324 | 21/09/2016 | 12/10/2016 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_intersecci%C3%B3nav27defebreroconpergaminoctc_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_intersecci%C3%B3nav27defebreroconpergaminoctc_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_intersecci%C3%B3nav27defebreroconpergaminoctc_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_intersecci%C3%B3nav27defebreroconpergaminoctc_foto4.jpg | Faco S.A | 2016 |  |  | 30604018877 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centro-de-transferencia-de-cargas | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1046.pdf
1047 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Adecuación Y Refacción Edilicia De Incubadora De Empresas De Base Social | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Tendido eléctrico y arreglos generales de albañileria, pintura y carpinterias | 3808672 | 8 | Villa Soldati | Barros Pazos, Jose Y Lacarra Av. | -34.6636 | -58.4516 | 19/09/2016 | 18/03/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_adecuaci%C3%B3nyrefacci%C3%B3nediliciadeIncubadorab%C2%BApiletones_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_adecuaci%C3%B3nyrefacci%C3%B3nediliciadeIncubadorab%C2%BApiletones_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_adecuaci%C3%B3nyrefacci%C3%B3nediliciadeIncubadorab%C2%BApiletones_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_adecuaci%C3%B3nyrefacci%C3%B3nediliciadeIncubadorab%C2%BApiletones_foto4.jpg | Building Co S.R.L | 2016 | Licitación Pública | 01-CBAS-2016 | 30708969881 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1047-PETP-%20Barrio%20Los%20Piletones-%20Adecuaci%C3%B3n%20y%20refacci%C3%B3n%20edilicia%20de%20Incubadora%20de%20Empresa%20de%20Base%20Social.pdf
1048 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Nuevo Vallado Circuito 12 - Obra Civil | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se mejoraron las condiciones del suelo a fin de asentar muros de contención para mejorar la seguridad de la pista del autódromo | 11468882 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 02/08/2017 | 25/03/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromonuevovalladocircuito12_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromonuevovalladocircuito12_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromonuevovalladocircuito12_foto3.jpg |  | Arco S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 50-CBAS-2016 | 30657249765 |  |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1048.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1049 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Vehicular Continuación Calle Plumerillo | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se llevó a cabo la ejecución de fresado de pavimentación existente, ejecución de nuevo pavimento de concreto asfáltico y cañerías de desagües pluviales | 2715512 | 8 | Villa Soldati | Plumerillo Y Asturias Av (No Oficial) | -34.6658 | -58.4564 | 02/02/2017 | 03/04/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonespavimentaci%C3%B3ncalleplumerillo_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonespavimentaci%C3%B3ncalleplumerillo_foto2.jpg |  |  | Maquivial S.A.I | 2017 | Contratación Directa | 49-CBAS-2016 | 30548939689 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1049-PETP.Barrio%20Los%20Piletones-Pavimentacion%20de%20calle%20vehicular%20continuaci%C3%B3n%20calle%20Plumerillo.pdf
1050 | Distrito De Las Artes | Plaza Usina del Arte: Adaptación de predio para traslado de transformadores | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se mejoraron las condiciones del predio donde se trasladaran los transformadores eléctricos ubicados en el pañol que posteriormente será intervenido como plaza verde de la Usina Del Arte | 254512 | 4 | Barracas | Don Pedro De Mendoza Av. 3951 | -34.6551 | -58.3729 | 29/03/2017 | 28/04/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartesadaptaci%C3%B3npredioparatrasladotransformadores_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartesadaptaci%C3%B3npredioparatrasladotransformadores_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartesadaptaci%C3%B3npredioparatrasladotransformadores_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartesadaptaci%C3%B3npredioparatrasladotransformadores_foto4.jpg | Oznerol S.A. | 2017 |  |  | 30714746371 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-de-las-artes | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1050-PETP-Distrito%20de%20las%20Artes-Adaptaci%C3%B3n%20de%20predio%20para%20traslado%20de%20transformadores%20.pdf
1051 | Distrito del Deporte | Asociación Civil Nueva Estrella: Construcción de muro perimetral | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Se llevó a cabo la ejecución de muro perimetral de 117 Ml Y 3 Mts de altura | 1600495 | 8 | Villa Lugano | Santander 4602 | -34.6632 | -58.4743 | 22/02/2017 | 05/08/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportemuroperimetralasocnuevaestrella_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportemuroperimetralasocnuevaestrella_foto2.jpg |  |  | A.E. Ponce Ingenieria S.A. | 2017 |  |  | 30714763098 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-del-deporte | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1051-PETP-Construcci%C3%B3n%20de%20muro%20perimetral-ASOCIACI%C3%93N%20CIVIL%20NUEVA%20ESTRELLA%20.pdf
1052 | Entorno La Boca | Quincho Darling Tennis Club: Recambio de cubierta | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Se cambió techo vegetal por chapas de acero y se colocaron vidrios en tímpanos de la cubierta | 1299141 | 4 | La Boca | Brasil Av. 34 | -34.6251 | -58.3637 | 18/05/2017 | 07/02/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4recambiodecubiertaenquinchodarlingtenisclub_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4recambiodecubiertaenquinchodarlingtenisclub_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4recambiodecubiertaenquinchodarlingtenisclub_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4recambiodecubiertaenquinchodarlingtenisclub_foto4.jpg | CYLP S.A. | 2017 |  |  | 30567789000 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-la-boca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1052-PETP-%20Recambio%20de%20Cubierta%20en%20Quincho%20%E2%80%9CDarling%20Tennis%20Club%E2%80%9D%20.pdf
1053 | Distrito Del Deporte | Anexo Club Torino: Mejoras en la cancha de fútbol | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó piso de hormigón llaneado, pintura de demarcación, pintura de paredes interiores, reaparición de canaletas pluviales e iluminación | 1366669 | 8 | Villa Lugano | Zuviria 4659 | -34.6611 | -58.477 | 16/01/2017 | 16/04/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportecanchadefutblolanexoclubtorino_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportecanchadefutblolanexoclubtorino_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportecanchadefutblolanexoclubtorino_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportecanchadefutblolanexoclubtorino_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-del-deporte | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1053-PETP%20-%20Anexo%20Club%20Torino%20-%20Cancha%20de%20futbol%20.pdf
1054 | Buenos Aires Playa 2017 | Buenos Aires Playa 2017: Parque Indoamericano - Instalación Eléctrica | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se llevó a cabo la ejecucion de playa seca para programa Bs As Playa 2017 | 72934 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.665 | -58.4694 | 28/12/2016 | 01/07/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2017parqueindoamericanoinstalacionelectrica_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2017parqueindoamericanoinstalacionelectrica_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2017parqueindoamericanoinstalacionelectrica_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2017parqueindoamericanoinstalacionelectrica_foto4.jpg | Martinez Cesar Javier | 2017 |  |  | 20273633325 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/buenos-aires-playa-2017 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1054-PETP-Buenos%20Aires%20Playa%202017%20.pdf
1055 | Buenos Aires Playa 2017 | Buenos Aires Playa 2017: Parque Indoamericano - Mantenimiento | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se llevó a cabo la ejecucion de playa seca para programa Bs As Playa 2017 | 375210 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.6984 | -58.4706 | 01/05/2017 | 27/02/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Cooperativa | 2017 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/buenos-aires-playa-2017 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/1055.pdf
1056 | Plazas y Parques de Comuna 13 | Plaza Noruega | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se llevó a cabo la puesta en valor de la Plaza Noruega. Se aumentó la superficie verde con plantaciones nuevas, se mejoraron los caminos internos y se crearon espacios de descanso, y se adquirió nuevo equipamiento urbano. | 9681112 | 13 | Belgrano | Ciudad De La Paz Y Juramento Av. | -34.5626 | -58.4577 | 16/10/2017 | 31/08/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_plazanoruega_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_plazanoruega_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_plazanoruega_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna13_plazanoruega_foto4.jpg | Dagresa Vial Construcciones SRL | 2017 |  |  | 33712269079 | 70000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-13
1058 | Barrio 26 De Junio | Barrio 26 De Junio: Rejas Perimetrales Centro Parroquial - Barrio 33 Viviendas | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó una reja que divide el acceso del Centro de Primera Infancia del Centro Parroquial. | 755445 | 8 | Villa Soldati | Portela Y Riestra Av. | -34.656 | -58.4507 | 17/01/2017 | 18/03/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniorejasperimetralescentroparroquial33viviendas._foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniorejasperimetralescentroparroquial33viviendas._foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniorejasperimetralescentroparroquial33viviendas._foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniorejasperimetralescentroparroquial33viviendas._foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-26-de-junio | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1058-%20Barrio%2026%20de%20Junio-PETP%20-%20REJAS%20CENTRO%20PARROQUIAL.pdf
1059 | Barrio 26 De Junio | Barrio 26 De Junio: Obras De Tendido De Agua Potable (Infraestructura) Complejo Habitacional 33 Viviendas | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó el tendido de la obra de infraestructura (Anillo Perimetral) para abastecer de agua al barrio. | 2275049 | 8 | Villa Soldati | Portela Y Riestra Av. | -34.656 | -58.4507 | 14/03/2017 | 13/04/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniotendidodeaguapotable33viviendas_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniotendidodeaguapotable33viviendas_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio26dejuniotendidodeaguapotable33viviendas_foto3.jpg |  | Kopar S.A | 2017 |  |  | 30707504990 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-26-de-junio | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1059-PETP-%2033%20viviendas%20Obras%20de%20tendido%20de%20agua%20potable%20CH33%20viv.pdf
1060 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Cercado Y Mejoramiento - Plaza Mz 191 | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó una reja perimetral a fin de mantener en optimo estado la plaza y evitar vandalismos | 950170 | 8 | Villa Soldati | 6 de Agosto 4000 y 14 de Mayo 3000 | -34.6626 | -58.4533 | 29/12/2016 | 28/01/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonescercadoymejoramientoplazamanzana191chp_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonescercadoymejoramientoplazamanzana191chp_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonescercadoymejoramientoplazamanzana191chp_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonescercadoymejoramientoplazamanzana191chp_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | Contratación Directa | 32-CBAS-2016 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1060-PETP-Barrio%20Los%20Piletones%20-%20Cercado%20y%20Mejoramiento%20Plaza%20Mz.%20191.pdf
1069 | Entorno Constitución | Luis Saenz Peña Nº 1620: Restauración del frente | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | Se llevó a cabo la puesta en valor de la fachada del edificio ubicado en la calle Luis Saenz Peña 1620, el cual presenta una catalogación singular, con protección cautelar y se encuentra protegido por la Ley 3065 por tratarse de un edificio anterior al 1941. Las tareas desarrolladas consistieron en la consolidación y restitución de ornamentos, reparación y limpieza de fachadas y pintura de superficie de fachada plana sin ornamentación ni elementos decorativos, ademas de la reparación y pintura de carpintería y herrería | 422723 | 1 | Constitución | Saenz Peña, Luis, Pres. 1620 | -34.6275 | -58.3871 | 21/04/2017 | 20/07/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna1restauraci%C3%B3ndefrenteluisaenzpe%C3%B1a1620_foto1.jpg |  |  |  | Lumi Construcciones S.A. | 2017 |  |  | 30711229899 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-constitucion | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1069-PETP-Restauraci%C3%B3n%20Frente%20Luis%20Saenz%20Pe%C3%B1a%20N%C2%BA1620.pd
1070 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Saneamiento Y Relleno Pileton | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se realizó la demolición de losas, vaciado, saneamiento y relleno de las viejas piletas, las cuales dan el nombre a barrio. Las piletas se encuentran ubicados en la manzana 4 del barrio Los Piletones. | 937131 | 8 | Villa Soldati | Mujeres Luchadoras 2850 Y Esperanza | -34.6984 | -58.4706 | 04/05/2017 | 05/05/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonessaneamientoyrellenopileton_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonessaneamientoyrellenopileton_foto2.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 | Contratación Directa | 10-CBAS-2017 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1070-%20PETP-%20Barrio%20Los%20Piletones%20-%20Sanezmiento%20y%20relleno%20pilet%C3%B3n%20Mz.4.pdf
1071 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Intervención Platea B | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas a ejecutadas corresponden a la puesta en valor de la platea B. | 3086742 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 07/11/2017 | 08/10/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoplateab_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoplateab_foto2.jpg |  |  | Kavos S.A. | 2017 | Contratación Directa | 13-CBAS-2017 | 33707144829 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1071-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20PLATEA%20B%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1072 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez: Puesta en valor - Intervención escaleras | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de las escaleras de tribunas, plateas y palcos. | 1528495 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 07/10/2017 | 24/08/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoescaleras_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoescaleras_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoescaleras_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoescaleras_foto4.jpg | Piedra Roble S.A | 2017 | Contratación Directa | 14-CBAS-2017 | 30715288318 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1072-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20ESCALERAS%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1073 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez: Puesta en valor - Intervención Palco A | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de las escaleras del palco A. | 1283329 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 15/06/2017 | 15/07/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromopalcoa_foto1.jpg |  |  |  | Arco S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 15-CBAS-2017 | 30657249765 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1073-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20PALCO%20A%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1074 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez: Puesta en valor - Intervención Tribunas De 1 A 5 | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de las tribunas 1 a 4 | 4614679 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 19/06/2017 | 18/08/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotribunas1a4_foto1.jpg |  |  |  | Arco S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 16-CBAS-2017 | 30657249765 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1074-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20TRIBUNAS%201%20A%204%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1075 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez: Puesta en valor - Intervención tribunas De 5 A 10 | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de las tribunas 5 a 9 | 4998364 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 16/06/2017 | 30/08/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotribunas5a9_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotribunas5a9_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotribunas5a9_foto3.jpg |  | Arco S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 17-CBAS-2017 | 30657249765 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1075-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20TRIBUNAS%205%20A%209.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1076 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez: Puesta en valor - Intervención Tribunas De 10 A 16 | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de las tribunas 10 a 15 | 4557686 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 07/07/2017 | 09/05/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotribunas10a15_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotribunas10a15_foto2.jpg |  |  | Mel Contrucciones S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 18-CBAS-2017 | 33714510679 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1076-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20TRIBUNAS%2010%20A%2015%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1077 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez: Puesta en valor - Intervención Platea A | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de la platea A. | 4093977 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 06/12/2017 | 27/07/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoplateaa_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoplateaa_foto2.jpg |  |  | Faco S.A | 2017 | Contratación Directa | 19-CBAS-2017 | 30604018877 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1077-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20PLATEA%20A%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1079 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez: Puesta en valor - Intervención palco B | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de las escaleras del palco B. | 1283329 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 15/06/2017 | 15/07/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromopalcob_foto1.jpg |  |  |  | Arco S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 21-CBAS-2017 | 30657249765 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1079-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20PALCO%20B%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1080 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez: Puesta en valor - Estructura para lonas en escaleras | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden al montaje de estructuras soporte lonas en escaleras. | 2615466 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 07/10/2017 | 29/08/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoestructuraparalonasenescaleras_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoestructuraparalonasenescaleras_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoestructuraparalonasenescaleras_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoestructuraparalonasenescaleras_foto4.jpg | Piedra Roble S.A | 2017 | Contratación Directa | 22-CBAS-2017 | 30715288318 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1080-PETP-Autodromo-ESTRUCTURAS%20PARA%20LONAS%20EN%20ESCALERAS%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1081 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez: Puesta en valor - cama de hormigón triturado – Circuito Nº 12 – Obra Civil | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la remoción y limpieza de suelo vegetal, en la zona de la curva principal, excavación y armado del cajón para colocación del material. Dicho desmonte fue de aproximadamente 0,20 m. en toda la superficie de la curva, y luego se realizó colocación del hormigón triturado y distribución en forma superficial y pareja de 0,25 m. de espesor aproximadamente. | 7346340 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 15/06/2017 | 15/07/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocamadehormigontrituradocircuito12_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocamadehormigontrituradocircuito12_foto2.jpg |  |  | Arco S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 23-CBAS-2017 | 30657249765 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1081-PETP-Autodromo-OBRA%20CAMA%20DE%20HORMIGON%20TRITURADO%20%20CIRCUITO%20N%C2%B012%20%20%20OBRA%20CIVIL.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1082 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Intervención Acceso | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Se realizó reparación, pintura y reacondicionamiento general del acceso. | 1649652 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 07/11/2017 | 08/10/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_Acceso_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_Acceso_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_Acceso_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_Acceso_foto4.jpg | Isofil S.A.I.Y C. | 2017 | Contratación Directa | 24-CBAS-2017 | 30552340090 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1082-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20ACCESO%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1083 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Intervención Tanque De Agua | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor del tanque de agua. | 994435 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 16/06/2017 | 07/11/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotanquedeagua_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotanquedeagua_foto2.jpg |  |  | Arco S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 25-CBAS-2017 | 30657249765 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1083-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20TANQUE%20DE%20AGUA%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1084 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Intervención Plaza De Honor | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de la Plaza de Honor, antigua fuente y monumento central. | 3578479 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 07/07/2017 | 08/11/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoplazadehonor_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoplazadehonor_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoplazadehonor_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoplazadehonor_foto4.jpg | Mel Contrucciones S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 26-CBAS-2017 | 33714510679 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1084-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20PLAZA%20DE%20HONOR%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1085 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Intervención Muro Perimetral | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la pintura y reparación del muro perimetral del autódromo. | 3659055 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 07/07/2017 | 08/06/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromomuroperimetral_foto1.jpg |  |  |  | Garrido Marcelo Pablo | 2017 | Contratación Directa | 27-CBAS-2017 | 20182721094 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1085-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20MURO%20PERIMETRAL%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1086 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Intervención Túnel Peatonal | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor del túnel peatonal. | 931469 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 26/06/2017 | 07/11/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotunelpeatonal_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromotunelpeatonal_foto2.jpg |  |  | Neltec S.R.L. | 2017 | Contratación Directa | 28-CBAS-2017 | 30707902341 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1086-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20TUNEL%20PEATONAL.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1087 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Estructura Sobre Barandas En Plateas | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la Ciudad de Bs. As. Las tareas ejectuadas corresponden a la materialización de una estructura metálica alrededor de las plateas sobre las barandas existentes, logrando alcanzar una altura de 2.00 mts. | 227617 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 07/07/2017 | 27/07/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoestructurasobrebarandasenplateas_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoestructurasobrebarandasenplateas_foto2.jpg |  |  | Mel Contrucciones S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 29-CBAS-2017 | 33714510679 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1087-PETP-Autodromo-ESTRUCTURAS%20SOBRE%20BARANDAS%20EN%20PLATEAS%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1088 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Intervención Tribuna Central | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de la tribuna central | 1782915 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 07/12/2017 | 08/11/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromointervenciontribunacentral_foto1.jpg |  |  |  | CYLP S.A. | 2017 | Contratación Directa | 30-CBAS-2017 | 30567789000 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1088-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20TRIBUNA%20CENTRAL.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1089 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Intervención Horquilla | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas ejecutadas corresponden a la puesta en valor de la horquilla | 2272672 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 21/07/2017 | 20/08/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromointervenci%C3%B3nhorquilla_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromointervenci%C3%B3nhorquilla_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromointervenci%C3%B3nhorquilla_foto3.jpg |  | Oznerol S.A. | 2017 | Contratación Directa | 31-CBAS-2017 | 30714746371 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1089-PETP-Autodromo-INTERVENCION%20HORQUILLA%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1090 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Provisión E Instalación De Butacas En Platea A | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs As. Las tareas ejecutadas corresponden a la provisión e instalación de butacas en el sector de platea A. | 840030 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 16/06/2017 | 07/01/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromobutacasplateaa_foto1.jpg |  |  |  | Diseño y Equipamientos S.R.L. | 2017 | Contratación Directa | 33-CBAS-2017 | 30708288353 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/PLIEG-2016-20469655-DGRU.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1091 | Entorno La Boca | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Almirante Brown (E/ Av. Pedro De Mendoza Y Av. Martín García) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Esta obra tuvo como principal objetivo la puesta en valor del espacio público en la Avenida Almirante Brown con el objetivo de incentivar el uso, goce y tránsito seguro del espacio urbano. Se repararon veredas, se incorporaron elementos de alumbrado y se realizó el completamiento del arbolado. | 34736770 | 4 | La Boca | RODRIGUEZ, MARTIN y VILLAFAÑE, WENCESLAO | -34.6321 | -58.3625 | 05/01/2017 | 12/01/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornolaboca_avalmirantebrown_foto1.jpeg |  |  |  | Dynco S.A | 2016 |  |  | 30708802812 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-la-boca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-01850910-DGORU.pdf
1092 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Provisión E Instalación De Butacas En Tribuna Central | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs As. Las tareas ejecutadas corresponden a la provisión e instalación de butacas en el sector de la tribuna central | 1436125 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 16/06/2017 | 16/07/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromobutacastribunacentral_foto1.jpg |  |  |  | Diseño y Equipamientos S.R.L. | 2017 | Contratación Directa | 35-CBAS-2017 | 30708288353 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/1092-PETP-Autodromo-PROVISI%C3%93N%20E%20INSTALACI%C3%93N%20DE%20BUTACAS%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
1093 | Plazas y Parques de Comuna 4 | Parque Patricios: Área de servicios. | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se incorporó un área de servicios en espacios verdes en el playón lindero a la biblioteca infantil Enrique Banchs, la cual se conserva intacta. El programa consta de un sector de confitería (50m2) y un núcleo de sanitarios (40m2) con accesibilidad universal que cumplimientan lo normado por la Ley 4950. También se incorporó equipamiento exterior en el parque, como bicicleteros, bancos y equipos de actividad física. | 5818288 | 4 | Parque Patricios |  | -34.6378 | -58.4074 | 07/01/2017 | 08/01/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna4_serviciosparquepatricios_foto1.jpeg |  |  |  | Ingenor S.A | 2016 |  |  | 30631453461 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-4 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-13257093-DGRU.pdf
1094 | Entorno Monte Castro | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Álvarez Jonte (E/Joaquín V. González Y Lope De Vega) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Los trabajos que se realizaron están orientados a extender las pautas de diseño existentes en el tramo Lope de Vega – Segurola, al tramo que arranca desde esta última hasta la Av. Joaquín V. González. Se realizó el recambio de veredas en todo el sector a intervenir, el soterramiento de cables, se renovó y completó la iluminación a nivel peatonal, y se incorporó arbolado y equipamiento urbano. | 54446460 | 10 | Monte Castro |  | -34.6193 | -58.504 | 08/01/2017 | 04/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_montecastroavalvarezjonte_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_rendermontecastroejecomercialalvarezjonte_foto2.jpg |  |  | Ilubaires S.A | 2016 |  |  | 30693811860 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-monte-castro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-20623475-DGRU.pdf
1095 | Plan Tribunales | Av. Córdoba (E/ Cerrito Y Callao): Rehabilitación | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La intervención propuso la renovación de las aceras, la incorporación de planteras y arbolados, continuando con lo realizado en la primera etapa. A su vez se realizó el soterramiento de cables en toda el área de intervención y se incorporó equipamiento urbano. | 21748597 | 1 | San Nicolás |  | -34.5992 | -58.3874 | 11/01/2016 | 05/01/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_tribunales_rehabilitacioncordoba_foto1.jpg |  |  |  | Naku Construcciones S.R.L | 2016 |  |  | 30575292174 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plan-tribunales | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-18799709-DGRU.pdf
1096 | Entorno Once | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Corrientes ( E/ Callao Y Pueyrredón). | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan Integral Once, se propuso la reparación de veredas, la renovación integral de aceras, cazoletas y vados peatonales, el soterramiento de cableado aéreo, la incorporación de iluminación peatonal y el completamiento del arbolado. | 10000000 | 3 | Balvanera | CORRIENTES AV. y PASTEUR | -34.6046 | -58.3989 | 09/01/2017 | 02/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  |  | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once
1097 | Eje Corrientes | Centro Comercial a Cielo Abierto Av. Corrientes (E/ Acevedo y Julián Álvarez) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan de puesta en valor de centros comerciales a cielo abierto, se propuso la renovación integral de aceras, cazoletas y vados peatonales, el soterramiento de cableado aéreo, la incorporación de iluminación peatonal y el completamiento del arbolado de alineación. Se incluyó además la renovación del monumento a Osvaldo Pugliese. | 19313668 | 15 | Villa Crespo | CORRIENTES AV. y DRAGO, LUIS MARIA | -34.5995 | -58.4387 | 05/01/2017 | 20/11/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecorrientescentrocomercialentreacevedojulianalvarez_foto1.jpeg |  |  |  | Contrata - Altote S.A | 2016 | Licitación Pública | 45/SIGAF/2017 | [6 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-corrientes | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-01946837-DGORU.pdf | 27.002.091/DGRU/2016
1098 | Eje Corrientes | Eje Corrientes: Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Corrientes (E/ Mario Bravo Y Palestina) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan de puesta en valor de centros comerciales a cielo abierto, se propuso la renovación integral de aceras, cazoletas y vados peatonales, el soterramiento de cableado aéreo, la incorporación de iluminación peatonal y el completamiento del arbolado de alineación. | 24174549 | 5 | Almagro | CORRIENTES AV. y MEDRANO AV. | -34.6032 | -58.4212 | 05/01/2017 | 15/09/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecorrientesmariobravo_foto1.jpg |  |  |  | Naku Construcciones S.R.L | 2016 | Licitación Pública |  | 30575292174 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-corrientes | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-00563264-DGORU.pdf
1099 | Eje Cívico | Avenida de Mayo, Entorno plazas, Virrey Cevallos: Renovación | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco de la puesta en valor del eje cívico, se propuso la renovación de aceras en el entorno de la Plaza Congreso, la reparación y mantenimiento de aceras en el entorno de Plaza de Mayo y Av. de Mayo, el ajuste del ritmo de arbolado y alumbrado. Se proyectó también la iluminación de árboles en puntos estratégicos, la rehabilitación de las superficies de plazoletas sobre Sáenz Peña y el ajuste de radios de esquinas en Av. de Mayo. | 38030890 | 1 | Montserrat |  | -34.6091 | -58.3825 | 11/01/2016 | 08/08/2017 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivico_renovacionavdemayoyplaza_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivico_renovacionavdemayoyplaza_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivico_renovacionavdemayoyplaza_foto1.jpg |  | Altote S.A | 2016 |  |  | 30707431896 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-civico | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-16037505-DGRU.pdf
1104 | Entorno Flores | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Gaona (E/ Donato Álvarez Y Argerich) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan de puesta en valor de centros comerciales a cielo abierto, la intervención realizada corresponde a la Avenida Gaona, incluyendo el perímetro de la plaza comprendida entre las calles Gavilán, Caracas, Luis Viale y Av. Gaona. La intervención propuso la renovación del solado de veredas, incluyendo el soterrado del cableado aéreo, el completamiento del arbolado de alineación retirando aquellos ejemplares que se encontraban en mal estado y plantando nuevos. Se incorporaron luminarias peatonales y se actualizaron a tecnología led aquellos artefactos que eran de mercurio halogenado para reforzar la iluminación de la avenida. Se incorporó equipamiento urbano para incentivar el uso, goce y tránsito seguro del espacio urbano. | 37299609 | 7 | Flores |  | -34.6156 | -58.4642 | 05/01/2017 | 12/01/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornofloresrenderejecomercialgaona_foto1.jpg |  |  |  | Dynco S.A | 2016 |  |  | 30708802812 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-flores | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-22636072-DGRU.pdf
1105 | Entorno Boedo | Esquinas Salcedo, Mármol, Las Casas y Muñiz: Puesta en valor del entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se realizó la nivelación de calzada y vereda en las esquinas, la incorporación de nuevas pérgolas y áreas de recreación y descanso, se reforzó la iluminación peatonal, se realizó el completamiento del arbolado urbano, y el ordenamiento vehicular. | 20737985 | 5 | Boedo |  | -34.6352 | -58.4227 | 07/01/2017 | 03/07/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_equinasboedo_foto1.jpg |  |  |  | Miavasa S.A | 2016 |  |  | 30677303863 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-boedo | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-15828982-DGRU.pdf
1106 | Entorno Villa Devoto | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Lope De Vega (E/ Tinogasta Y Gral. Paz) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan de puesta en valor de centros comerciales a cielo abierto, se propuso la renovación de aceras, el ordenamiento del espacio público, la corrección del ritmo arbolado y alumbrado, la intensificación del alumbrado peatonal y se propusieron nuevos cruces nivelados. | 29209398 | 11 | Villa Devoto |  | -34.6142 | -58.5249 | 03/01/2017 | 01/08/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecomercialvilladevoto_foto1.jpg |  |  |  | Miavasa S.A | 2016 |  |  | 30677303863 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-devoto | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-21067704-DGRU.pdf
1107 | Entorno Barracas | Centro Comercial a Cielo Abierto Av. Montes De Oca (E/ B Quinquela y Av. Martín García) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan de puesta en valor de centros comerciales a cielo abierto, se propuso la incorporación de nuevo arbolado, incorporación de farolas ornamentales led en aceras, incorporación de luminarias viales led en el boulevard de montes de oca, renovación total de aceras, soterrado de servicios e incorporación de nuevo equipamiento urbano. | 28054630 | 4 | Barracas |  | -34.6391 | -58.3745 | 11/01/2017 | 01/09/2018 | 20 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornobarracasavmontesdeoca_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_renderentornobarracasavmontesdeoca_foto2.jpg |  |  | Instalectro S.A. | 2017 |  |  | 33661628729 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-barracas | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-18328499-DGRU.pdf
1108 | Entorno Once | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Pueyrredón Tramo I | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra enmarcada en el Plan Integral Once, propuso la reparación de veredas, la renovación integral de aceras, cazoletas y vados peatonales, el soterramiento de cableado aéreo, la incorporación de iluminación peatonal, el completamiento del arbolado y mobiliario urbano. | 8200000 | 3 | Balvanera | MITRE, BARTOLOME y PUEYRREDON AV. | -34.6088 | -58.4061 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_tramo1_foto1.jpeg |  |  |  | Miavasa S.A | 2017 |  |  | 30677303863 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once
1109 | Entorno Once | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Pueyrredón Tramo II | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra enmarcada en el Plan Integral Once, propone la reparación de veredas la renovación integral de aceras, cazoletas y vados peatonales, el soterramiento de cableado aéreo, la incorporación de iluminación peatonal, el completamiento del arbolado y mobiliario urbano. | 15300000 | 3 | Balvanera | PUEYRREDON AV. y SARMIENTO | -34.6063 | -58.406 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_tramo2_foto1.jpeg |  |  |  | Miavasa S.A | 2017 |  |  | 30677303863 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once
1110 | Entorno Flores | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Rivadavia (E/ Helguera Y Av. Donato Álvarez) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan de puesta en valor de centros comerciales a cielo abierto, se propuso la renovación y reparación de veredas en todo el sector, se refuerzó y corrigió la iluminación peatonal, se incorporó arbolado, se realizó un ordenamiento del espacio público y el soterramiento del cableado aéreo. A su vez, se propuso la nivelación de algunos cruces peatonales, para acentuar la continuidad del recorrido peatonal. | 54975940 | 7 | Flores |  | -34.6285 | -58.4629 | 06/01/2017 | 31/05/2018 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornofloresrenderejecomercialrivadavia_foto1.jpg |  |  |  | Pelque S.A | 2016 |  |  | 30707761535 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-flores | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-00646457-DGORU.pdf
1111 | Entorno Once | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Rivadavia (E/ Callao Y Pueyrredón) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan Once, se propuso la renovación y reparación de veredas en todo el sector, se reforzó y corrigió la iluminación peatonal, se incorporó arbolado, se hizo un ordenamiento del espacio público y el soterramiento del cableado aéreo. A su vez, se propuso la nivelación de algunos cruces peatonales, para acentuar la continuidad del recorrido peatonal. | 25755320 | 3 | Balvanera | RIVADAVIA AV. y COLOMBO, CARLOS AMBROSIO | -34.6098 | -58.401 | 02/01/2018 | 11/01/2018 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Algieri S.A | 2017 | Licitación Pública | 1549/SIGAF/2017 | 30699339810 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-25374817-DGRU.pdf | 23058047/DGRU/2017
1112 | Entorno Boedo | Centro Comercial a Cielo Abierto Av. San Juan (E/ Colombres y Virrey Liniers) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan de puesta en valor de centros comerciales a cielo abierto, se realizó la reparación y reposición de aceras, ordenamiento general, corrección ritmo arbolado y alumbrado, e intensificación del alumbrado peatonal. | 5868243 | 5 | Boedo |  | -34.6253 | -58.4155 | 10/01/2016 | 12/01/2016 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejeboedoavsanjuan_foto1.jpg |  |  |  | Naku Construcciones S.R.L | 2016 |  |  | 30575292174 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-boedo | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-17149098-DGORU.pdf
1113 | Entorno Palermo | Paseo Av. Sarmiento (Ramírez) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Puesta en valor de la Av. Sarmiento y el Paseo Ramírez. Se propuso la renovación de veredas en un amplio sector y se incorporó una dársena vehicular. A su vez, la propuesta mejoró las cualidades ambientales del área mediante la incorporación de arbolado y equipamiento urbano. | 24627378 | 14 | Palermo |  | -34.5783 | -58.4188 | 11/01/2016 | 05/01/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermopaseosarmiento_foto1.jpg |  |  |  | Altote S.A | 2016 |  |  | 30707431896 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-palermo | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-18209626-DGORU.pdf
1114 | Entorno Flores | Centro Comercial A Cielo Abierto Av. Varela (E/ Eva Perón Y Bajo Autopista Au. 25 De Mayo) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan de puesta en valor de centros comerciales a cielo abierto, en Av. Varela, en el tramo comprendido entre la calle Primera Junta y la Av. Eva Perón, se propuso el recambio de la totalidad de las veredas, el soterramiento de cables, la renovación de la iluminación a nivel peatonal, la incorporación de arbolado, nuevas rampas de accesibilidad e intervenciones artísticas en el sector del bajo autopista. | 12012804 | 7 | Flores |  | -34.6403 | -58.4577 | 04/01/2017 | 15/11/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornofloresejecomercialvarela_foto1.jpg |  |  |  | Avinco Construcciones S.A | 2016 |  |  | 33622606939 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-flores | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-26941725-DGRU.pdf
1115 | Entorno Saavedra | Boulevard San Isidro Labrador: Renovación | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se canalizaron flujos vehiculares mediante intervención peatonal. Se realizó la demarcación de sendas peatonales logrando cruces seguros y cortos. Se ejecutaron nuevos vados peatonales. Se realizó la demarcación horizontal en los extremos del Boulevard evitando el estacionamiento indebido. Se incorporó mobiliario urbano en las intervenciones peatonales. Se coloraron elementos reflectivos para incrementar la visibilidad en las intersecciones. | 11291008 | 12 | Saavedra |  | -34.5436 | -58.4731 | 09/01/2016 | 03/01/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_saavedrarenovacionboulevardsanisidro_foto1.jpg |  |  |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2016 |  |  | 30512700124 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-saavedra | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-13299925-DGRU.pdf
1116 | Entorno Flores | Centro Comercial A Cielo Abierto Avellaneda E/ Terrada Y Emilio Lamarca | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se canalizaron flujos vehiculares mediante intervención peatonal. Se realizó la demarcación de sendas peatonales logrando cruces seguros y cortos. Se ejecutaron nuevos vados peatonales. Se realizó la demarcación horizontal en los extremos del Boulevard evitando el estacionamiento indebido. Se incorporó mobiliario urbano en las intervenciones peatonales. Se coloraron elementos reflectivos para incrementar la visibilidad en las intersecciones. | 47806102 | 7 | Flores |  | -34.6272 | -58.4745 | 03/01/2017 | 10/09/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornofloresejecomercialavellaneda_foto1.jpg |  |  |  | Da Fré Obras Civiles S.A | 2016 |  |  | 30711388768 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-flores | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-20494156-DGRU.pdf
1117 | Entorno Constitución | Centro Trasbordo Constitución | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El proyecto para el centro de trasbordo de constitución, que unificó la estación Garay del metrobús sur y la cabecera de la línea c de subte, incluyó la instalación de una cubierta vidriada de 2300 metros cuadrados, la construcción de un nuevo vestíbulo sobre la plaza con una boletería, la ampliación de un andén lateral, la renovación de los solados guía de los andenes, la colocación de torretas de ventilación que aseguran el flujo de aire en la estación y brindan iluminación natural, el reemplazo de la luminaria antigua por iluminación led, la incorporación de carteleras con información y mapas, y la construcción de dos locales comerciales. | 112000000 | 1 | Constitución |  | -34.6269 | -58.381 | 12/01/2014 | 31/03/2017 | 38 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_centrodetrasbordo_foto1.jpeg |  |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I. - Miavasa S.A.- Union Transitoria De Empresas | 2014 |  |  | 30714595241 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-constitucion
1118 | Entorno Lugano | Conector Ambiental Av. Soldado De La Frontera | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo la ampliación, renovación y el equipamiento integral de veredas y canteros en dársenas para colectivos, plazas y plazoletas. También el completamiento y ampliación de especies arbóreas, la ampliación de espacios verdes en boulevares, dársenas y plazoletas, la iluminación peatonal, nuevos cruces peatonales elevados y rampas. | 51274163 | 8 | Villa Lugano |  | -34.6853 | -58.4638 | 11/01/2016 | 15/08/2017 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_luganoconectorambiental_foto1.jpg |  |  |  | Miavasa S.A | 2016 |  |  | 30677303863 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-lugano | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-15877716-DGRU.pdf
1120 | Corredor Verde Del Oeste | Corredor Verde del Oeste: Tramo I - Cruce Medrano | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Como primera intervención del proyecto de Techos FFCC Sarmiento esta obra comprendió la rectificación de la calle Bartolomé Mitre y el ensanche de esquina con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, aumentar la superficie verde, generar nuevos patios de juegos y postas de descanso. El proyecto también comprendió la renovación e incorporación del mobiliario urbano, refuerzo de la iluminación, e incorporación de arbolado. | 60212823 | 5 | Almagro |  | -34.6098 | -58.4212 | 12/01/2016 | 31/08/2018 | 31 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_corredorverdeoestetramo1_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_corredorverdeoestetramo1_foto2.jpg |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I.-Construere Ingenieria S.A. -Union Transitoria | 2016 |  |  | 30715430807 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/corredor-verde-del-oeste | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-19495620-DGRU.pdf
1121 | Eje Corrientes | Corrientes Cultural - Etapa I (E/ Pellegrini y Suipacha) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra que amplió, ordenó y generó nuevos espacios públicos de circulación peatonal, teniendo en cuenta todas las variables que componen el entorno urbano (alumbrado, buses, veredas, equipamiento, etc.) para potenciar la oferta cultural y gastronómica de una de las avenidas emblemáticas de Bs. As. | 13333334 | 1 | San Nicolás | CORRIENTES AV. y PELLEGRINI, CARLOS | -34.6037 | -58.3803 | 11/01/2017 | 15/07/2018 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_rendercorrientespeatonal_pellegrinietapa1_foto1.jpg |  |  |  |  | 2017 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-corrientes
1122 | Eje Corrientes | Corrientes Cultural - Etapa I (E/ Suipacha y Florida) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra que amplió, ordenó y generó nuevos espacios públicos de circulación peatonal, teniendo en cuenta todas las variables que componen el entorno urbano (alumbrado, buses, veredas, equipamiento, etc.) para potenciar la oferta cultural y gastronómica de una de las avenidas emblemáticas de Bs. As. | 37500000 | 1 | San Nicolás | CORRIENTES AV. y ESMERALDA | -34.6035 | -58.3779 | 02/01/2018 | 15/07/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_rendercorrientespeatonal_etapa1suipacha_foto1.jpg |  |  |  |  | 2017 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-corrientes | http://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2018-03218984-DGRU.pdf
1123 | Eje Corrientes | Corrientes Cultural - Etapa II (E/ Callao y Cerrito) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra que amplió, ordenó y generó nuevos espacios públicos de circulación peatonal, teniendo en cuenta todas las variables que componen el entorno urbano (alumbrado, buses, veredas, equipamiento, etc.) para potenciar la oferta cultural y gastronómica de una de las avenidas emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. | 131448049 | 1 | San Nicolás | CORRIENTES AV. y PARANA | -34.6041 | -58.3873 | 03/01/2018 | 27/03/2020 | 26 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_corrientespeatonal_etapa3callao_foto1.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=MnWbP2UdcG8 |  |  | Algieri S.A | 2017 | Licitación Pública | 1627/SIGAF/2017 | 30699339810 |  |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-corrientes | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2018-03218984-DGRU.pdf | 26885156/DGRU/2017
1125 | Entorno Ferrocarriles | Estación Colegiales ( FFCC Mitre): Renovación del entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo la puesta en valor del entorno de la estación Colegiales del FFCC Mitre. Se re realizaron las siguientes mejoras para la circulación peatonal: renovación de veredas sobre la calle Crámer entre F. Lacroze y Aguilar, se incorporó nuevo alumbrado vial y peatonal, se plantaron nuevos ejemplares de arbolado, nuevos vados peatonales y demarcaciones horizontales en calzada para obtener cruces más seguros, se realizó recuperación del muro y la apertura del mismo, reemplazando parte de los paños ciegos por rejas. | 14609792 | 13 | Colegiales |  | -34.5721 | -58.4491 | 11/01/2016 | 30/03/2017 | 14 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornoferrocarrilesrenovacionestacioncolegiales_foto1.jpeg |  |  |  | INGECONS S.A. | 2016 |  |  | 30683399333 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-ferrocarriles | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-18761857-DGRU.pdf
1126 | Entorno Ferrocarriles | Estación Rivadavia ( FFCC Mitre): Renovación del entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo la puesta en valor del entorno de la estación Rivadavia del FFCC Mitre. Se renovaron veredas, se reforzó la iluminación peatonal, se colocaron muros verdes en el bajo autopista con diversos diseños, mejoras y reformulación de los cruces a provincia, tanto el peatonal como vehicular, reparando solados e intensificando la iluminación. | 24198361 | 13 | Nuñez |  | -34.5368 | -58.4677 | 02/01/2017 | 05/01/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornoferrocarrilesrenovacionestacionrivadavia_foto1.jpg |  |  |  | Ilubaires S.A | 2016 |  |  | 30693811860 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-ferrocarriles | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-17999644-DGORU.pdf
1127 | Hospital Piñero | Hospital Piñero: Renovación Del Entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El proyecto tuvo como objetivo mejorar las condiciones del espacio público que conforma el entorno inmediato al Hospital General de Agudos Parmenio Piñeiro, para lo cual se planteó: refuerzo de alumbrado y colocación de mobiliario sobre calle crisóstomo álvarez, apertura de muro, colocación de reja y salida de ambulancias sobre calle Crisóstomo Álvarez, mejoras de veredas, vados y arbolado sobre calle Crisóstomo Álvarez y Av. Varela, ejecución de nuevo playón de ambulancias, nueva calle de acceso, iluminación en acceso a hospital sobre Av. Varela, y ordenamiento vehicular y peatonal para acceso a guardia y emergencias. | 25553075 | 7 | Flores |  | -34.6444 | -58.4552 | 16/01/2018 | 31/12/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_dgru_hospitalpi%C3%B1ero_foto1.jpg |  |  |  | Dal Construcciones S.A | 2016 |  |  | 30604370171 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pinero | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-19311799-DGRU.pdf
1128 | Hospital Pirovano | Hospital Pirovano: Renovación Del Entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La intervención tuvo como objetivo mejorar las condiciones del espacio público que conforman el entorno inmediato al Hospital General de Agudos, Dr. Ignacio Pirovano, para lo cual se planteó: refuerzo de alumbrado sobre calles Pedro Rivera, Roque Pérez y Av. Monroe, mejoras de veredas, vados y arbolado sobre calles Pedro Rivera, Roque Pérez y Av. Monroe, ejecución de nuevo playón de ambulancias, con dársena de ascenso y descenso de personas, y ordenamiento vehicular y peatonal para acceso a guardia. | 9264639 | 12 | Coghlan |  | -34.5644 | -58.4715 | 10/01/2016 | 27/03/2017 | 14 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_renovacionhospitalpirovano_foto1.jpg |  |  |  | Ilubaires S.A | 2016 |  |  | 30693811860 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pirovano | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-18185783-DGORU.pdf
1129 | Entorno La Boca | Paseo Caminito: Renovación del entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La intervención propuso la renovación de las aceras, completando lo realizado en intervenciones previas, el completamiento de arbolado, la recomposición del adoquinado, la unificación del alumbrado público peatonal con tecnología led, la iluminación de las recovas sobre la Av. Pedro de Mendoza y las fachadas del Museo Benito Quinquela Martin y la ubicada entre pasaje Caminito y Magallanes. También se realizaron ensanches de vereda resolviendo problemas de accesibilidad de la zona y se niveló la cuadra de Iberlucea entre Magallanes y Lamadrid. | 36952921 | 4 | La Boca |  | -34.6385 | -58.3616 | 01/01/2017 | 30/08/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornolabocarenovacioncaminito_foto1.jpg |  |  |  | Cunumi S.A | 2016 |  |  | 30615748036 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-la-boca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-24107098-DGRU.pdf
1130 | Entorno Once | Plaza Miserere: Renovación del entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Como parte del plan de renovación del área ambiental Once, la puesta en valor del entorno de la Plaza Miserere contempló la incorporación de nuevo arbolado, alumbrado led peatonal en aceras, renovación total de aceras, soterrado de servicios y reacondicionamientos de dársenas de colectivos sobre calle Ecuador. | 20002840 | 3 | Balvanera | ECUADOR y RIVADAVIA AV. | -34.6101 | -58.4083 | 05/01/2017 | 16/03/2018 | 14 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Miavasa S.A | 2017 | Licitación Pública | 37/SIGAF/2017 | 30677303863 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-27918923-DGRU.pdf | 26.488.698/DGRU/2016
1131 | Entorno Polideportivos | Polideportivo Parque Patricios: Renovación del entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La intervención tuvo como objetivo mejorar las condiciones del espacio público que conforman el entorno inmediato al Polideportivo Parque Patricios, se contempló la nivelación de calzada en accesos, la demolición del paredón para colocación de rejas, el refuerzo de alumbrado sobre calles Uspallata y Pepirí, el ensanche de vereda, la demolición de vereda existente, la colocación de nuevos veredas para unificar solado perimetral y el ordenamiento vehicular. | 11589392 | 4 | Parque Patricios | Pepirí 135 | -34.6393 | -58.4097 | 09/01/2016 | 25/02/2017 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornopolideportivoparquepatricios_foto1.jpeg |  |  |  | Naku Construcciones S.R.L | 2016 |  |  | 30575292174 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-polideportivos | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-16193627-DGRU.pdf
1132 | Entorno Balvanera | Eje Comercial Av. Entre Ríos - Callao (Entre Av. Corrientes Y Av. Garay) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del plan de puesta en valor de centros comerciales a cielo abierto, se propuso la renovación integral de aceras, cazoletas y vados peatonales, el soterramiento del cableado aéreo, el recambio integral de la instalación eléctrica subterránea de alumbrado público e incorporación de farolas peatonales, la incorporación de arbolado nuevo y la renovación del equipamiento urbano existente. | 58268106 | 3 | Balvanera |  | -34.6159 | -58.3917 | 11/01/2016 | 14/08/2017 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornobalvaneraejecomercialentrerios_foto1.jpeg |  |  |  | Bosquimano S.A | 2016 |  |  | 30711470022 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-balvanera | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-15478232-DGRU.pdf
1133 | Entorno Recoleta | Centro Cultural Recoleta: Equipamiento | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo la puesta en valor del Centro Cultural Recoleta a través de la incorporación de equipamiento y vegetación en los patios y la terraza, promoviendo el uso de estos sectores. La intervención contempló: incorporación de macetas con vegetación, mesas y sillas, bancos, estructuras móviles tipo andamio y cubierta móvil en los patios y terraza, la readecuación y el revestimiento en madera de canteros existentes en el Patio de los Tilos, Patio de la Fuente y el Patio de las Palmeras, iluminación de la fachada de la capilla, demarcación de un sector de piso con pintura, e instalación de un jardín vertical en la terraza. | 3329526 | 2 | Recoleta | Junin 1930 | -34.5865 | -58.3916 | 12/01/2016 | 04/01/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_recoleta_equipamientoccrecoleta_foto1.jpg |  |  |  | Desarrolladora Los Tilos S.A | 2016 |  |  | 30710622848 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/recoleta | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-23857516-DGRU.pdf
1134 | Entorno Once | Plan Once: Etapa IV | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El proyecto propuso una serie de intervenciones en las esquinas y veredas que permiten la apropiación del espacio público por parte de los peatones y el ordenamiento en el uso de las dársenas para estacionamiento, carga y descarga e higiene urbana. A su vez se trabajó en el mejoramiento del paisaje: se soterró el cableado aéreo, se redujo al mínimo la cantidad de postes, y se intensificó el arbolado y la iluminación peatonal. En las calles internas se generaron bulbos de vereda cercanos a las esquinas y se construyeron vados dobles de hormigón peinado. Se incorporaron contenedores semi soterrados y se pintó la calzada en la ampliación generada por los bulbos. En las aceras intervenidas se colocaron mosaicos graníticos de color gris claro, y a su vez se construyeron cazoletas y se plantaron árboles nuevos. | 55846273 | 3 | Balvanera | PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL y PASO | -34.6078 | -58.4038 | 11/01/2017 | 08/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_etapa4render_foto1.jpg |  |  |  | Cunumi S.A | 2017 | Licitación Pública | 1276/SIGAF/17 | 30615748036 |  |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-16925304-DGORU.pdf | 15655208/MGEYA-DGRU/17
1135 | Entorno Once | Plan Once: Etapa V | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El proyecto propuso una serie de intervenciones en las esquinas y veredas que permiten la apropiación del espacio público por parte de los peatones y el ordenamiento en el uso de las dársenas para estacionamiento, carga y descarga e higiene urbana. A su vez se trabajó en el mejoramiento del paisaje: se soterró el cableado aéreo, se redujo al mínimo la cantidad de postes, y se intensificó el arbolado y la iluminación peatonal. En las calles internas se generaron bulbos de vereda cercanos a las esquinas y se construyeron vados dobles de hormigón peinado. Se incorporaron contenedores semi soterrados y se pintó la calzada en la ampliación generada por los bulbos. En las aceras intervenidas se colocaron mosaicos graníticos de color gris claro, y a su vez se construyeron cazoletas y se plantaron árboles nuevos. | 68513864 | 3 | Balvanera | AZCUENAGA y PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL | -34.6073 | -58.4 | 11/01/2017 | 08/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_etapa5render_foto1.jpg |  |  |  | Da Fré Obras Civiles S.A | 2017 | Licitación Pública | 1249/SIGAF/2017 | 30711388768 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-16925415-DGORU.pdf | 15.655.454/DGRU/2017
1136 | Entorno Once | Eje Perón: Puesta en valor de fachadas - Etapa II | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan para la puesta en valor del área ambiental Once, se buscó recuperar las fachadas con valor patrimonial situadas sobre el eje de la J.D. Perón. Se llevó a cabo la puesta en valor e iluminación de las mismas con este fin. | 9753160 | 3 | Balvanera | MITRE, BARTOLOME y PASTEUR | -34.6088 | -58.3998 | 12/01/2017 | 02/04/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_fachadasetapa2_foto1.jpg |  |  |  | Cahem S.A | 2017 | Licitación Pública | 1275/SIGAF/2017 | 30708075910 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-19868436-DGRU.pdf | 17.002.720/DGRU/2017
1137 | Entorno Once | Eje Corrientes: Puesta en valor de fachadas - Etapa III | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan para la puesta en valor del área ambiental Once, se recuperaron 3 fachadas con valor patrimonial situadas sobre la Avenida Corrientes (alturas 2409, 2548 y 2805) | 7642225 | 3 | Balvanera | CASTELLI y CORRIENTES AV. | -34.6046 | -58.4046 | 01/01/2018 | 01/06/2018 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_fachadasetapa3_foto1.jpg |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2018 | Licitación Pública | 1524/SIGAF/2017 | 30709605158 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-28083178-DGRU.pdf | 21856192/DGRU/2017
1138 | Entorno Facultades | Facultad de Odontología: Renovación del entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo la puesta en valor del espacio publico frente a la Facultad de Odontología, sobre calle M.T de Alvear. Se instaló una reja metálica, cuyo objetivo es proteger al edificio de la degradación, y mejorar las cualidades ambientales del área a través de la incorporación de canteros, arbolado y vegetación, la reja también incorporó iluminación, reforzando la seguridad del área. | 1674205 | 2 | Recoleta |  | -34.5972 | -58.3978 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_renderrenovacionfacultadodontologia_foto1.jpg |  |  |  | Cahem S.A | 2017 |  |  | 30708075910 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-facultades | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-19910278-DGRU.pdf
1139 | Corredor Verde Del Oeste | Corredor Verde del Oeste: Puesta en valor de puentes sobre ferrocarril Sarmiento | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo la puesta en valor de los puentes peatonales y vehiculares sobre el corredor del tren Sarmiento. Se realizó el cambio de los solados del sector circulación y ejecución de vados, el reemplazo de la reja de cierre lateral sobre el espacio de las vías, por una que permita mayor visibilidad, la ejecución de una pérgola con muro verde, la incorporación de luminarias solares peatonales a lo largo ambas márgenes del puente y la demarcación de los carriles. | 8880944 | 6 | Caballito |  | -34.6135 | -58.4301 | 07/01/2016 | 11/01/2016 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/mayep_renovacionfacultadodontologia.jpg |  |  |  | Vivero Cuculo S.R.L | 2016 |  |  | 30650273652 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/corredor-verde-del-oeste | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-11866144-DGRU.pdf
1140 | Entorno Once | Once: Paseo Comercial | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El objetivo de la obra fue acondicionar un predio cubierto para que pueda albergar, de una manera más segura, higiénica y confortable, la actividad comercial de los manteros de Once. Se acondicionaron todos los espacios mediante la ejecución de revoques, revestimientos y pintura en todas las paredes, tabiques, columnas y cielorrasos, pintando también todo el solado con pintura de alto tránsito. También se aplicó pintura en los cielorrasos y estructuras metálicas. Se completó un sector de cubierta metálica faltante y se revisaron y repararon todas las aislaciones, desagües pluviales, instalaciones sanitarias, contra incendios y eléctricas. | 40900000 | 3 | Balvanera | LA RIOJA y YRIGOYEN, HIPOLITO | -34.6111 | -58.4085 | 01/01/2017 | 07/01/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_paseocomercial_foto1.jpg |  |  |  | Industrias Mas S.R.L / Evessa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once
1141 | Entorno Barracas | Iglesia Santa Felicitas: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La obra comprendió la impermeabilización de la envolvente del edificio, la consolidación y reposición de revoques, la conservación y reemplazo de instalación eléctrica integral del edificio. | 2093726 | 4 | Barracas | Isabel La Catolica 520 | -34.6372 | -58.3732 | 09/01/2016 | 28/04/2017 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejebarracasiglesiasanfelicitas_foto1.jpeg |  |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO | 2016 |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-barracas | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-13609481-DGRU.pdf
1142 | Eje Cívico | Eje Cívico: Iluminación Fachadas Emblemáticas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco de la puesta en valor del eje cívico, esta obra comprendió la iluminación de las fachadas con valor patrimonial sobre el eje de la Av. de Mayo en toda su extensión. | 2423202 | 1 | Montserrat |  | -34.6088 | -58.3786 | 11/01/2016 | 03/01/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_iluminacionfachadasejecivico_foto1.jpeg |  |  |  | Da Fré Obras Civiles S.A | 2016 |  |  | 30711388768 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-civico | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-17167486-DGORU.pdf
1144 | Plazas y Parques de Comuna 2 | Plaza Juan XXIII: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo la implementación de nuevos puestos que permiten un recorrido abierto al parque, mejoramiento de senderos y veredas, y renovación del equipamiento urbano: bancos y cestos, renovación de la iluminación, e incorporación de nuevos árboles, arbustos y césped. | 7700002 | 2 | Recoleta |  | -34.5878 | -58.3918 | 01/06/2016 | 15/08/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_recoleta_plazajuanxxiii_foto1.jpg |  |  |  | Altote S.A | 2016 |  |  | 30707431896 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-2
1145 | Entorno Microcentro | Centro Comercial A Cielo Abierto Lavalle (E/ Carlos Pellegrini Y Florida) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La obra se enmarcó dentro del plan microcentro, proponiendo la puesta en valor y ordenamiento con el objetivo de incentivar el uso, goce y tránsito seguro del espacio urbano. Se propuso la renovación de veredas en todo el sector a intervenir, renovación de la iluminación e incorporación de nuevo equipamiento urbano. | 22604818 | 1 | San Nicolás |  | -34.6024 | -58.3782 | 08/01/2017 | 16/03/2018 | 14 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_rendermicrocentroejecomerciallavalle_foto1.jpg |  |  |  | Bosquimano S.A | 2017 |  |  | 30711470022 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/microcentro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-15325621-DGRU.pdf
1146 | Entorno Once | Ejes comerciales Castelli y V. Gómez: Nivelación | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra en el marco del Plan integral para el área de Once. Tanto en Castelli como en Valentín Gómez se propuso la nivelación de la acera y la calzada, se intensificó el arbolado y la iluminación peatonal para incentivar el uso, goce y tránsito seguro del espacio urbano resaltando el carácter patrimonial y cultural de la zona. La propuesta buscó poner en valor este sector de la ciudad, beneficiando tanto a los residentes como a las personas que desarrollan su actividad cotidiana, comercial, cultural y comunitaria, generándose para ellas un lugar más amigable y atractivo. | 32309801 | 3 | Balvanera | CASTELLI y GOMEZ, VALENTIN | -34.6056 | -58.4046 | 10/01/2017 | 03/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_nivelacionastellivgomez.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_nivelacioncastellirender_foto1.jpg |  |  | Miavasa S.A | 2017 | Licitación Pública | 1174/SIGAF/2017 | 30677303863 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-17025444-DGORU.pdf | 11.686.671/DGRU/2017
1147 | Entorno Once | Estación Once de Septiembre: Puesta en valor de fachada | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El objetivo de la restauración fue devolver su estado original al sector intervenido, correspondiente al acceso situado sobre la fachada en la Av. Pueyrredón, incluyendo para ello la variedad de ornamentaciones, molduras, aberturas y pilastras, como así también la superficie muraria y todo aquel elemento arquitectónico de valor patrimonial que estaba afectado y/o a restaurar, recuperando su forma, textura, color y diseño. Esto incluyó la remoción de reparaciones anteriores o la realización de duplicaciones de piezas irrecuperables o faltantes del original. | 3328004 | 3 | Balvanera | MITRE, BARTOLOME y PUEYRREDON AV. | -34.6084 | -58.4068 | 10/01/2017 | 01/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_fachadaestacionrender_foto1.jpg |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2017 | Licitación Privada | 38/SIGAF/2017 | 30709605158 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-17359983-DGRU.pdf | 11.867.567/DGRU/2017
1148 | Plan Tribunales | Templo Libertad y Museo (Conjunto Cira): Puesta en valor de fachada | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Dentro del plan que comprende el área ambiental Tribunales, el objetivo de la restauración fue devolver al estado original las fachadas del conjunto de tres edificios correspondientes a la congregación israelita de la República Argentina, incluyendo para ello la variedad de ornamentaciones, herrería artística, molduras, aberturas y pilastras, como así también la superficie muraria y todo aquel elemento arquitectónico de valor patrimonial que estuviese afectado, recuperando su forma, textura, color y diseño. | 4309955 | 1 | San Nicolás |  | -34.5996 | -58.3836 | 05/01/2017 | 15/11/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_tribunales_fachadatemplolibertadymuseo_foto1.jpg |  |  |  | Cahem S.A | 2016 |  |  | 30708075910 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plan-tribunales | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-04174831-DGRU.pdf
1149 | Entorno Microcentro | Edificio Ateliers: Puesta en valor de fachada | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco de la recuperación de fachadas del plan integral Microcentro, los trabajos que se realizaron en este edificio catalogado, estuveron orientados a preservar las características y valores que su arquitectura y el paisaje que tenía en las primeras décadas del siglo pasado. La puesta en valor de las fachadas, en ambas calles, comprendió el retiro de todos los elementos no originales de la fachada, la recuperación de las terminaciones y la reposición de los elementos originales perdidos, conservando la transparencia y la opacidad, las texturas, los planos rectos y curvos, la composición de los planos, y la alta calidad espacial de terrazas, patios y planta baja. | 3730049 | 1 | Retiro | Paraguay y Suipacha | -34.5979 | -58.3797 | 04/01/2017 | 17/08/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_microcentrofachadaateliers_foto1.jpeg |  |  |  | Cahem S.A | 2016 |  |  | 30708075910 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/microcentro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-21338272-DGRU.pdf
1150 | Eje Cívico | Avenida de Mayo: Puesta en valor de fachadas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco de la puesta en valor del eje cívico, esta obra comprendió la recuperación de fachadas de valor patrimonial. Se propuso la reparación de superficies de terminación, carpinterías principales, el ordenamiento general y la iluminación artística de fachadas como complemento del plan sobre el eje de la Av. de Mayo en toda su extensión. | 28566907 | 1 | Montserrat |  | -34.609 | -58.381 | 03/01/2017 | 30/11/2018 | 22 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicofachadasavdemayo_foto1.jpg |  |  |  | Cunumi S.A | 2016 |  |  | 30615748036 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-civico | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-20329746-DGRU.pdf
1151 | Entorno Balvanera | Av. Entre Ríos: Puesta en valor de fachadas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra realizada en el marco de la puesta en valor del Ccca Entre Ríos/Callao. Contempló la recuperación e iluminación de fachadas con valor patrimonial. | 17843919 | 3 | Balvanera |  | -34.6178 | -58.3916 | 12/01/2016 | 01/11/2017 | 22 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornobalvanerafachadasentrerios_foto1.jpeg |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2016 |  |  | 30709605158 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-balvanera | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-19344149-DGRU.pdf
1152 | Entorno Microcentro | Calle Suipacha: Puesta en valor de fachadas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra realizada en el marco del Plan Integral Microcentro. Se realizó la conservación e iluminación de las fachadas con valor patrimonial sobre la calle Suipacha. | 11165536 | 1 | Retiro |  | -34.5995 | -58.3775 | 11/01/2016 | 31/07/2017 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_microcentrofachadasuipacha_foto1.jpg |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2016 |  |  | 30709605158 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/microcentro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-19139505-DGRU.pdf
1153 | Entorno La Boca | Paseo Caminito: Puesta en valor de fachadas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra realizada en el marco de la puesta en valor del entorno urbano La Boca. El objetivo de la restauración fue devolver el estado original las fachadas, incluyendo para ello la variedad de ornamentaciones, herrería artística, molduras y pilastras, como así también la superficie muraria y todo aquel elemento arquitectónico de valor patrimonial que estuviese afectado, recuperando su forma, textura, color y diseño. Esto incluyó la remoción de reparaciones anteriores o la realización de duplicaciones de piezas irrecuperables o faltantes del original. | 8984141 | 4 | La Boca |  | -34.6391 | -58.3617 | 05/01/2017 | 20/11/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornolaboca_fachadascaminito_foto1.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornolaboca_fachadascaminito_foto2.jpg |  |  | Hit Construcciones S.A | 2016 |  |  | 30709605158 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-la-boca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-24321381-DGRU.pdf
1154 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Escuela Presidente Roca: Puesta en valor de la fachadas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Como parte del plan de puesta en valor del área ámbiental Tribunales, se propusieron tareas de conservación en las fachadas del edificio Escuela Presidente Roca. | 4685028 | 1 | San Nicolás |  | -34.6017 | -58.3834 | 09/01/2016 | 05/05/2017 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_tribunalesfachadaescuelaroca_foto1.jpg |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2016 |  |  | 30709605158 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-13472837-DGRU.pdf
1155 | Hospital Rivadavia | Hospital Rivadavia: Puesta en valor de fachada | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se trabajó en la recuperación de la fachada de la maternidad del Hospital Rivadavia para mejorar el acceso y funcionamiento interno del hospital. Se llevó a cabo la puesta en valor de uno de los elementos arquitectónicos de identidad barrial, que acompaña el conjunto de la Biblioteca Nacional, el CEMIC y la Iglesia San Agustín | 20423578 | 2 | Recoleta | Las Heras General Av. 2670 | -34.5844 | -58.4008 | 07/01/2017 | 11/10/2018 | 21 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_fachadahospitalrivadavia_foto1.jpg |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2016 | Licitación Pública | 386/SIGAF/2017 | 30709605158 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-rivadavia-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-02919167-DGRU.pdf | 28.058.403-DGRU/2016
1156 | Entorno Retiro | Iglesia Del Socorro: Puesta en valor de fachada | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra relizada en el mardo del plan integral para el área de Retiro. Se llevó a cabo la conservación y puesta en valor de la fachada de la Basílica Del Socorro. | 3809071 | 1 | Retiro |  | -34.5933 | -58.3797 | 10/01/2016 | 01/01/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_retiro_fachadaiglesiasocorro_foto1.jpg |  |  |  | Estudio Ing. Villa S.R.L | 2016 |  |  | 30707977481 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/retiro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-18308829-DGRU.pdf
1157 | Entorno Microcentro | Calle Marcelo T. De Alvear: Puesta en valor de fachadas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra realizada en el marco del plan integral Microcentro. Se llevó a cabo la conservación e iluminación de las fachadas con valor patrimonial sobre la calle Marcelo T De Alvear. | 1000000 | 1 | Retiro |  | -34.5973 | -58.3775 | 06/01/2016 | 11/01/2016 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_microcentrofachadamarcelotalvear_foto1.jpg |  |  |  | Vgm Arquitectos | 2016 |  |  | 30708870281 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/microcentro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2015-23008263-DGTALMAEP.pdf
1158 | Entorno Retiro | Palacio Noel: Puesta en valor de fachada | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Como parte del plan integral para el área de Retiro, se propuso la conservación y puesta en valor de la fachada principal del Museo Isaac Fernández Blanco/Casa Noel. | 2331744 | 1 | Retiro |  | -34.5907 | -58.3803 | 10/01/2016 | 01/01/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_retiro_fachadapalacionoel_foto1.jpg |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2016 |  |  | 30709605158 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/retiro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-18302220-DGRU.pdf
1159 | Entorno Villa del Parque | Racing Club - Villa Del Parque: Puesta en valor de fachada | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo la conservación y puesta en valor de la fachada del edificio. | 2120100 | 11 | Villa del Parque |  | -34.6023 | -58.4914 | 09/01/2016 | 23/01/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_fachadavilladelparque_foto1.jpg |  |  |  | Rol Ingenieria S.A | 2016 |  |  | 30578447659 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-villa-del-parque | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-13864417-DGRU.pdf
1160 | Entorno Once | Recova de Once: Puesta en valor de fachadas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del Plan para la puesta en valor del área ambiental Once, se buscó volver al estado original a las fachadas de edificios de valor patrimonial situados sobre el eje de la Av. Pueyrredón. Se propusieron intervenciones en la recova y en un sector de la fachada de la estación de ferrocarril, incluyendo para ello la variedad de ornamentaciones, molduras, aberturas y pilastras, como así también la superficie muraria y todo aquel elemento arquitectónico de valor patrimonial que estuviese afectado y/o a restaurar, recuperando su forma, textura, color y diseño. Esto incluyó la remoción de reparaciones anteriores o la realización de duplicaciones de piezas irrecuperables o faltantes del original. | 4000765 | 3 | Balvanera | MITRE, BARTOLOME y PUEYRREDON AV. | -34.6095 | -58.4056 | 11/01/2017 | 03/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_planonce_fachadarecovarender_foto1.jpg |  |  |  | Cahem S.A | 2017 | Licitación Privada |  | 30708075910 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-17639163-DGRU.pdf
1161 | Entorno Microcentro | Iglesias Santísimo Sacramento, Metodista y Alemana: Puesta en valor de fachadas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra realizada en el marco del plan integral Microcentro. Se buscó poner en valor las fachadas de las iglesias Metodista, Evangélica del Río de La Plata y Santísimo Sacramento, recuperando las superficies de terminación, carpinterías principales, solados de atrios y cercos sobre línea oficial. Se propuso también la iluminación artística de las fachadas. | 6219712 | 1 | Retiro | Florida y Viamonte | -34.5995 | -58.3755 | 10/01/2016 | 24/02/2017 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_microcentrofachadaiglesias_foto1.JPG |  |  |  | Cahem S.A | 2016 |  |  | 30708075910 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/microcentro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-16026955-DGRU.pdf
1162 | Túneles | Túneles Min. Carranza y Av. Libertador: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo el acondicionamiento acústico de ambos túneles mediante paneles y barreras acústicas, y la instalación de un nuevo muro verde, en sustitución del existente. | 29586490 | 14 | Palermo |  | -34.5662 | -58.4403 | 04/01/2016 | 01/04/2017 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_tuneles_carranzalibertador_foto1.jpg |  |  |  | Ilubaires S.A | 2016 |  |  | 30693811860 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-tuneles | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-18771500-DGRU.pdf
1163 | Entorno Palermo | Plaza Italia - Libreros: Rehabilitación De Puestos | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Pabellón con 40 nuevos puestos para la feria de libros de Plaza Italia. Se incorporaron árboles y arbustos (260m2 de nuevo espacio verde), se renovaron veredas, se incorporaron bancos y se renovaron luminarias. | 15000000 | 14 | Palermo |  | -34.5807 | -58.4221 | 06/01/2016 | 09/01/2016 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermorehabilitacionpuestosplazaitalia_foto1.jpg |  |  |  | Industrias Mas S.R.L | 2016 |  |  | 30707041990 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-palermo
1164 | Bajo Autopista | Recuperación De Bajo Autopistas 25 De Mayo (Av. Entre Ríos, Av. Jujuy, Av. Boedo, Av. La Plata, Av. J. M. Moreno) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo la recuperación del espacio público y la puesta en valor de fachadas bajo autopista. Se incorporaron muros verdes y módulos backlight, se realizó una intervención artística en columnas t tablero Autopista 25 de Mayo, y la renovación de toda la iluminación del área. | 38823979 | 5 | Boedo | BOEDO AV. y CONSTITUCION | -34.6275 | -58.416 | 01/01/2017 | 23/08/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_bajoautopistarecuperacionautopistas25demayo_foto1.jpg |  |  |  | Algieri S.A | 2016 |  |  | 30699339810 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/bajo-autopistas | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-19435098-DGRU.pdf
1165 | Plan Tribunales | Lavalle (E/ Talcahuano Y Callao): Rehabilitación de calle | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del plan para el área de Tribunales, la obra comprendió el recambio de aceras, cazoletas y vados peatonales, la restauración de equipamiento urbano, el completamiento del arbolado de alineación, soterramiento de cableado aéreo, puesta en valor fachada Escuela Técnica nº 9 Alejandro Volta, y la transformación de dársenas de estacionamiento existentes en nuevas áreas peatonales. | 17135319 | 1 | San Nicolás |  | -34.6031 | -58.3892 | 11/01/2017 | 28/12/2017 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_tribunalesrehabilitacionlavalle_foto1.jpg |  |  |  | Algieri S.A | 2017 |  |  | 30699339810 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plan-tribunales | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-17953303-DGRU.pdf
1166 | Entorno Retiro | Retiro - Etapa II: Suipacha I + Sgto. Cabral + Juncal | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Como parte del plan integral para el área de Retiro, en la etapa II se propuso la nivelación de la calle Suipacha entre Santa Fe y Juncal con actualización de ciclovía existente, la nivelación de la esquina de Juncal y Suipacha, la reparación de aceras sobre calle Juncal entre Esmeralda y C. Pellegrini y el ajuste de ritmos de arbolado y alumbrado. | 24848244 | 1 | Retiro |  | -34.594 | -58.3796 | 08/01/2017 | 30/08/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_retiroetapa2_foto1.jpg |  |  |  | Cunumi S.A | 2016 |  |  | 30615748036 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/retiro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-16059002-DGRU.pdf
1167 | Entorno Retiro | Retiro - Etapa III: Suipacha II + Arroyo + Juncal | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Como parte del plan integral para el área de Retiro, en la etapa II se propuso la nivelación de la calle Arroyo entre Carlos Pellegrini y Esmeralda y de la calle Suipacha entre Juncal y Av. del Libertador, el ensanche de aceras sobre la calle Arroyo y la corrección de ritmos de arbolado y luminarias. | 29618187 | 1 | Retiro |  | -34.5916 | -58.3799 | 10/01/2016 | 25/07/2017 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_retiroetapa3_foto1.JPG |  |  |  | Da Fré Obras Civiles S.A | 2016 |  |  | 30711388768 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/retiro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-16107782-DGRU.pdf
1168 | Entorno Retiro | Retiro - Etapa I: Basavilbaso + Juncal | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Como parte del plan integral para el área de Retiro, en la etapa I se propuso la nivelación de la calle Basavilbaso entre Arenales y Av. del Libertador, el ensanche de aceras en la calle Juncal entre Esmeralda y Maipú/Av. del Libertador, incorporación de una segunda línea de arbolado sobre juncal, la corrección del ritmo de arbolado y luminarias. Se propuso además la exaltación de la esquina Basavilbaso y Juncal mediante luminarias y el reemplazo de estacionamiento a 90º por paralelo sobre la calle Juncal. | 25644971 | 1 | Retiro |  | -34.593 | -58.3771 | 11/01/2016 | 23/06/2017 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_retiro1_foto1.JPG |  |  |  | Cunumi S.A | 2016 |  |  | 30615748036 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/retiro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-16089926-DGRU.pdf
1169 | Entorno Constitución | Santa Casa Ejercicios Espirituales: Puesta en valor de fachada y entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La propuesta incluyó el ensanche de aceras sobre Av. Independencia entre Lima y Salta y de calle Salta entre Estados Unidos y Av. Independencia, y la iluminación de fachadas del edificio sobre calle Estados Unidos, Salta y Av. Independencia. | 5091500 | 1 | Constitución |  | -34.6181 | -58.3824 | 09/01/2016 | 06/03/2017 | 14 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_constitucionfachadasantacasa_foto1.jpeg |  |  |  | Instalectro S.A. | 2016 |  |  | 33661628729 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-constitucion | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-13819661-DGRU.pdf
1170 | Entorno Barracas | Centro Comercial a Cielo Abierto Suárez (E/ Av. Patricios e Isabel La Católica) | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se llevó a cabo el ensanche de acera par, ensanche de esquinas, ordenamiento de estacionamiento, arbolado nuevo, reemplazo de catenarias por alumbrado led vial y peatonal, renovación total de aceras, soterrado de servicios, puesta en valor de esquinas con línea municipal particularizada, mejoras y ampliación en desagües pluviales de calzada, y puesta en valor de plaza Quinquela Martín. | 23607290 | 4 | Barracas |  | -34.6384 | -58.3722 | 09/01/2017 | 14/03/2018 | 14 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_renderejecomercialsuarez_foto1.jpg |  |  |  | Instalectro S.A. | 2017 |  |  | 33661628729 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-barracas | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-14455992-DGRU.pdf
1171 | Plan Tribunales | Plaza Lavalle: Renovación integral | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco del plan para el área de Tribunales, el proyecto planteó la traza de un camino principal que enlaza las tres manzanas uniendo los puntos principales y de tránsito frecuente, el mismo nace en el extremo de Diagonal Norte, uniendo la plaza con el Obelisco y la boca del subte línea d, hasta llegar a Av. Córdoba en su intersección con la calle Libertad. Se incorporaron caminos secundarios más angostos y se previó el ensanche de la vereda frente al Teatro Colón, proyectando un espacio a modo de atrio. Se contempló la reubicación de la feria de libreros, la disminución de la presencia de automóviles trasladando los estacionamientos al subsuelo, y se incorporó un nuevo patio de juegos y nuevo solado perimetral. | 57483603 | 1 | San Nicolás |  | -34.6031 | -58.3892 | 11/01/2016 | 15/08/2017 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_tribunales_plazalavalle_foto1.jpg |  |  |  | Algieri S.A | 2016 |  |  | 30699339810 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plan-tribunales | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-15858945-DGRU.pdf
1172 | Plan Tribunales | Calles Lavalle, Diagonal Norte Y Pasaje Del Carmen: Rehabilitación | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En la etapa II del plan integral para el área de Tribunales, se propuso la reparación de solados sobre Av. Diagonal Roque Saenz Peña, la nivelación de la calle Lavalle entre Cerrito y Libertad, el ajuste de radios de esquina en Diagonal Roque Sanez Peña y Lavalle, el ensanche de aceras en la calle Libertad entre Av. Corrientes y Lavalle y la corrección e intensificación de ritmos de arbolado y alumbrado. | 17075234 | 1 | San Nicolás |  | -34.6019 | -58.3855 | 10/01/2016 | 09/05/2017 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_tribunales_calles.jpg |  |  |  | Da Fré Obras Civiles S.A | 2016 |  |  | 30711388768 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plan-tribunales | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-18230441-DGORU.pdf
1173 | Plan Tribunales | Plaza Lavalle: Rehabilitacióin de las calles del entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En la etapa III del plan integral para el área de Tribunales, se propuso el ajuste de radios de esquinas en general, el ensanche de aceras en calle Talcahuano entre Córdoba y Tucumán, la eliminación de dársenas sobre calle Uruguay, los ensanches de calle Tucumán entre Talcahuano y Uruguay y calle Viamonte entre Talcahuano y Uruguay. Se proyectó además la eliminación de doble calzada sobre Tucumán entre Talcahuano y Libertad, la adecuación de bordes de plaza, la nivelación de esquinas Talcahuano y Tucumán, Talcahuano y Viamonte, Libertad y Tucumán y Libertad y Viamonte, y la corrección e intensificación ritmos arbolado y alumbrado. | 33046626 | 1 | San Nicolás |  | -34.6013 | -58.385 | 11/01/2016 | 28/06/2017 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_tribunales_cellesplazalavalle_foto1.jpg |  |  |  | Bosquimano S.A | 2016 |  |  | 30711470022 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plan-tribunales | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-18029947-DGORU.pdf
1176 | Acumar | Acumar: San Antonio - Viviendas | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Se llevó a cabo la ejecución de la obra Goncalves Días 738 y San Antonio 721/725- construcción 64 viviendas y obras exteriores/tipología PB + 5 pisos | 84025000 | 4 | Barracas | San Antonio 721 | -34.6507 | -58.3777 | 01/01/2015 | 31/12/2017 | 35 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc3/ivc_acumarsanantonio_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc3/ivc_acumarsanantonio_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc3/ivc_acumarsanantonio_foto3.jpg |  | Vidogar Construcciones S.A | 2009 | Licitación Pública | LPub-50--IVC-2009 | 30553433564 | 256 | 48 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=88901
1177 | Acumar | Acumar: Lacarra - Viviendas | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Calles Lacarra N° 2049 y S. de Compostela Nº 3760. Terminación de la obra de 54 viviendas, obras exteriores y estacionamientos. Obra nueva de infraestructura, red distribuidora de gas media presión, red de agua y cloaca y red pluvial. | 49565419 | 9 | Parque Avellaneda | Lacarra Av. 2049 | -34.654 | -58.464 | 03/01/2016 | 15/12/2017 | 23 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc/ACUMAR%20-%20Lacarra%201.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc/ACUMAR%20-%20Lacarra%202.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc/ACUMAR%20-%20Lacarra%203.jpg |  | Lanusse | 2015 | Contratación Directa | CD-22--IVC-2015 | 30577764537 | 216 | 75 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=123726
1178 | Acumar | Acumar: Osvaldo Cruz - Viviendas | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Ejecución de 128 viviendas, obras exteriores, estacionamientos e infraestructura correspondiente a la red distribuidora de gas a media presión, red de provisión de agua y red de provisión de desagües cloacales en la calle Osvaldo Cruz 3351, barrio Barracas. | 153208672 | 4 | Barracas | Cruz, Osvaldo Av. 3351 | -34.6559 | -58.3947 | 03/01/2017 | 31/01/2019 | 24 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1178.jpg |  |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I. | 2014 | Licitación Pública | LPub-30--IVC-2014 | 30541068151 | 512 | 180 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=123539 | 12962133--MGEYA-2014
1179 | Acumar | Acumar: Valparaíso - Viviendas | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Obra: Valparaíso 3570 Y Veracruz 3459 - 48 Viviendas - Pb + 2 Pisos | 41510103 | 8 | Villa Soldati | Valparaiso 3570 | -34.6644 | -58.4477 | 01/01/2018 | 31/05/2019 | 12 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1179-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1179-2.jpg |  |  | Ajimez |  |  |  | 30612196962 | 192 | 32 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar
1180 | Acumar | Acumar: Alvarado - Viviendas S1 | En ejecución | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Ejecución de 231 viviendas, 12 locales comerciales, obras exteriores y pavimentos, ubicado en las calles Australia, vías FF.CC., Agustín Magaldi y Alvarado, circunscripción 2, sección 26, manzana 37, Bº Barracas | 217504266 | 4 | Barracas | Alvarado | -34.6531 | -58.4344 | 21/11/2017 | 31/03/2020 | 20 | 90 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1180-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1180-2.jpg |  |  | Pecam | 2016 | Licitación Pública | LPub-56--IVC-2016 | 30616509361 | 624 | 260 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129993 | 27654064--IVC-2016
1181 | Acumar | Acumar: Alvarado - Viviendas S2 | En ejecución | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Ejecución de 231 viviendas, 12 locales comerciales, obras exteriores y pavimentos, ubicado en las calles Australia, vías FF.CC., Agustín Magaldi y Alvarado, circunscripción 2, sección 26, manzana 37, Bº Barracas | 132127500 | 4 | Barracas | Alvarado | -34.6531 | -58.4344 | 05/01/2018 | 31/03/2020 | 18 | 87 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1181-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1181-2.jpg |  |  | Vidogar Construcciones S.A | 2016 | Licitación Pública | LPub-56--IVC-2016 | 30553433564 | 300 | 80 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129993 | 27654064--IVC-2016
1182 | Acumar | Acumar: Orma - Viviendas | En ejecución | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Ejecución de 188 viviendas, 14 locales comerciales y obras exteriores, calle Orma N° 3214. | 294708798 | 4 | Barracas | Orma 3214 | -34.6609 | -58.3917 | 21/11/2017 | 31/03/2020 | 20 | 71 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1182.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1182-2.jpg |  |  | Pecam | 2017 |  |  | 30616509361 | 760 | 230 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129995
1184 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Sector 2 | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 1. 552 Viviendas, 24 Locales Comerciales Y Obras Exteriores. Tipología Planta Baja + 3 Pisos. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Villa Lugano, Comuna 8. | 201540000 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 01/11/2018 | 30/11/2019 | 16 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1184.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1184-2.jpg |  |  | Dycasa | 2018 |  |  |  | 736 | 220 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126535
1185 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Sector 3 | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 1. 552 Viviendas, 24 Locales Comerciales Y Obras Exteriores. Tipología Planta Baja + 3 Pisos. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Villa Lugano, Comuna 8. | 217712474 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 01/02/2017 | 30/06/2018 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1185.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc3/ivc_papafrancisco_etapa1_foto2.jpg |  |  | Green S.A | 2016 |  |  | 30638727079 | 736 | 220 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126535
1186 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Sector 1 | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 1. 552 Viviendas, 24 Locales Comerciales Y Obras Exteriores. Tipología Planta Baja + 3 Pisos. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Villa Lugano, Comuna 8. | 210593221 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 01/02/2017 | 30/06/2018 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1186_1.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1186_2.jpeg |  |  | Conorvial S.A | 2016 |  |  | 33504596309 | 736 | 220 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126535
1187 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Sector 4 | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 2. 244 Viviendas, 12 Locales Comerciales Y Obras Exteriores. Tipología Planta Baja + 3 Pisos. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Villa Lugano, Comuna 8. | 228882850 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 01/06/2017 | 15/07/2019 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1187.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc3/ivc_papafrancisco_etapa2_conorvial_foto2.jpg |  |  | Conorvial S.A | 2016 |  |  | 33504596309 | 736 | 260 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128792
1188 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Sector 5 | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 2. 244 Viviendas, 12 Locales Comerciales Y Obras Exteriores. Tipología Planta Baja + 3 Pisos. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Villa Lugano, Comuna 8. | 83509547 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 01/06/2017 | 15/07/2019 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1188.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_vivienda.png |  |  | Conorvial S.A | 2016 | Licitación Pública | 140/17 | 33504596309 | 240 | 100 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128792
1189 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Infraestructura 1 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 3. Infraestructura (Para La Etapa 1 Y Etapa 2). Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Villa Lugano, Comuna 8. | 41731397 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 24/11/2017 | 31/07/2018 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1189.jpg |  |  |  | Conorvial S.A | 2017 |  |  | 33504596309 | 2706.4 | 40 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=130147
1190 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Infraestructura 2 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 4. Infraestructura. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Villa Lugano, Comuna 8 | 143231737 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 24/11/2017 | 30/11/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1190.jpg |  |  |  | Conorvial S.A | 2017 |  |  | 33504596309 | 2958 | 60 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-IVC-IVC-IVC-601-17-ANX.pdf
1191 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Etapa 5 | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 5. 420 Viviendas, 28 Locales Comerciales, Obras Exteriores Y Sector Patio De Juegos. Tipología Planta Baja + 4 Pisos. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Lugano, Comuna | 285332963 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 10/12/2017 | 31/05/2019 | 17 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1191.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1191-2.jpg |  |  | Conorvial S.A | 2017 |  |  | 33504596309 | 1680 | 250 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=131687
1192 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Etapa 6 | En ejecución | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 6. 486 Viviendas, 32 Locales Comerciales Y Obras Exteriores. Tipología Planta Baja + 4 Pisos. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Villa Lugano, Comuna 8 | 300006959 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 10/12/2017 | 31/03/2020 | 17 | 95 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1192.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1192-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1192-3.jpg |  | Vidogar Construcciones S.A | 2017 |  |  | 30553433564 | 1944 | 175 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=131691
1193 | Barrio Rodrigo Bueno | Barrio Rodrigo Bueno: Vivienda | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Rodrigo Bueno Etapa 2. 612 Viviendas, 53 Locales Comerciales Y Obras Exteriores. Tipología Pb + 1 Piso / Pb + 2 Pisos / Pb + 3 Pisos. Av. España, Reserva Ecológica Costanera Sur y Macizo Rodrigo Bueno. Barrio Puerto Madero. Comuna 1 | 314660453 | 4 | La Boca | España Av. 1800 | -34.6187 | -58.3558 | 01/03/2018 | 30/05/2019 | 14 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1193.jpg |  |  |  | Criba S.A. | 2017 | Licitación Pública | 35--IVC-2017 | 30505454436 | 2252 | 102 | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rodrigo-bueno | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133302 | 15798534--IVC-2017
1194 | Barrio Fraga | Barrio Fraga: Vivienda | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Fraga, Etapa 2. 678 Viviendas, 70 Locales Comerciales y Obras Exteriores. Tipología Pb + 2 / 4 / 8 Pisos. Prolong. Av. Triunvirato, Av. Elcano, Guevara, Prolong. Céspedes, Prolong. Teodoro García y Vías Ffcc Urquiza. Barrio Chacarita, Comuna 15. | 314876218 | 15 | Chacarita | Fraga Y Garcia, Teodoro | -34.5838 | -58.4546 | 01/03/2018 | 31/12/2019 | 16 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1194.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1194-2.jpg |  |  | Conorvial S.A - CRIBA S.A. - PECAM S.A. | 2017 | Licitación Pública | 37--IVC-2017 | 33504596309 | 2688 | 115 | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-fraga | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133786 | 16116111--IVC-2017
1195 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 9 D.E. 21 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 6339454 | 8 | Villa Lugano | Olascoaga, Manuel Jose, Cnel. 5001 | -34.6838 | -58.4664 | 10/02/2016 | 30/03/2017 | 22 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1195.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1195-2.jpg |  |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1196 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 3 D.E. 15 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 5977447 | 12 | Saavedra | Besares 4327 | -34.5532 | -58.4892 | 10/02/2016 | 30/03/2017 | 13 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1196.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_jardinintegral3_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1196-3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_jardinintegral3_foto1.jpg | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1197 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 10 D.E. 4 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 6499921 | 4 | La Boca | Martín Rodriguez 425 | -34.6326 | -58.3633 | 20/05/2015 | 30/06/2017 | 45 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1197.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1197-2.jpg |  |  | Teximco S.A. |  |  |  | 30640087257 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=119036
1198 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 14 D.E. 5 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 5006510 | 4 | Parque Patricios | Garcia, Manuel 370 | -34.6402 | -58.3957 | 10/05/2016 | 30/04/2017 | 11 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1198.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1198-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1198-3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_jardinintegral14_foto3.png | Aparo Pablo Gustavo |  |  |  | 20183895630 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=118764
1199 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 14 D.E. 19 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 2457851 | 7 | Flores | Varela Av. 1802 | -34.6473 | -58.4492 | 05/12/2016 | 30/03/2017 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1199.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_jardinintegral_foto1.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1199-3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_jardinintegral_foto3.JPG | Dilthey S.A. |  |  |  | 30711331847 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1201 | Plan 54 escuelas | Polo educativo Mataderos - Jardín de Infantes Integral N.° 9 D.E. 20 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 21196862 | 9 | Mataderos | Murguiondo Y Directorio Av. | -34.6582 | -58.4998 | 01/11/2016 | 28/02/2018 | 15 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1201.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1201-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1201-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1201-4.jpg | Urban Baires S.A. | 2016 | Licitación Pública | 731--SSCRYAC-2016 | 30711290075 |  | 19 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=127305 | 15050172--MGEYA-2016
1202 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 11 D.E. 6 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 22479783 | 3 | Balvanera | Republica Bolivariana De Venezuela 3269 | -34.6166 | -58.4122 | 01/03/2017 | 15/05/2018 | 14 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1202.jpeg |  |  |  | Urban Baires S.A. |  |  |  | 30711290075 |  | 28 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=127955
1203 | Plan 54 escuelas | ENS N.° 3 «Bernardino Rivadavia» | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 13637154 | 1 | San Telmo | Peru 1236 | -34.6225 | -58.3741 | 01/04/2016 | 13/02/2019 | 34 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1203.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1203-2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1203-3.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1203-4.jpeg | Warlet S.A. |  |  |  | 30700435853 |  | 24 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1204 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 5 D.E. 14 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 24848023 | 15 | Paternal | Chorroarin Av. 305 | -34.5947 | -58.4769 | 02/05/2017 | 30/06/2018 | 14 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1204.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1204-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1204-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1204-4.jpg | Ingenor S.A |  |  |  | 30631453461 |  | 16 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128599
1205 | Plan 54 escuelas | Escuela Primaria N.° 6 D.E. 20 «Prof. Felipe Boero» | En ejecución | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 55579351 | 9 | Mataderos | Peron, Eva Av. 7449 | -34.6736 | -58.5012 | 22/11/2017 | 30/09/2020 | 34 | 80 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1205.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1205-2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1205-3.jpg |  | Mediterraneo S.A |  |  |  | 30566480618 |  | 2 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=132755
1206 | Plan 54 escuelas | Polo Educativo Lugano - Jardín de Infantes Común N.° 15 D.E. 21 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 89538867 | 8 | Villa Lugano | Fonrouge Y Barros Pazos, Jose | -34.6769 | -58.4676 | 15/11/2016 | 30/07/2018 | 20 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1206.jpeg |  |  |  | Teximco S.A. |  |  |  | 30640087257 |  | 50 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180809.pdf
1207 | Plan 54 escuelas | Jardín Infantil Integral N.° 16 D.E. 21 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 16092880 | 8 | Villa Lugano | Bermejo, Antonio Dr. 6675 | -34.6825 | -58.4869 | 28/03/2018 | 15/06/2019 | 14 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1207-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1207-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1207-3.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1207-4.JPG | [7 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133616
1208 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 13 D.E. 4 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 59200269 | 1 | Puerto Madero | Calabria Av. Y Vera Peñaloza, Rosario, dique 1 | -34.6172 | -58.3581 | 15/03/2018 | 01/02/2019 | 11 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1208.jpeg |  |  |  | CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. |  |  |  | 30640022392 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190124.pdf
1209 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 17 D.E. 21 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 50643308 | 8 | Villa Soldati | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 4300 | -34.6715 | -58.4612 | 02/10/2018 | 10/06/2019 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1209.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1209-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1209-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1209-4.jpg | Niro Construcciones S.A. |  |  |  | 33588171979 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190627.pdf
1210 | Plan 54 escuelas | Jardin de Infantes Integral N° 16 D.E 5 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 30899700 | 4 | Barracas | Luna 690 | -34.6458 | -58.3913 | 21/05/2018 | 15/07/2019 | 14 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1210.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1210-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1210-3.jpg | [8 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190703.pdf
1212 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N° 18 D.E. 21 | En ejecución | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 22153127 | 8 | Villa Lugano | Castañares Av. 6500 | -34.6148 | -58.4062 | 02/10/2018 | 30/07/2020 | 15 | 62 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1212.jpg |  |  |  | Iprar |  |  |  | 33588171979 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1213 | Plan 54 escuelas | Escuela Primaria Común N.° 5 D.E. 5 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 89500372 | 4 | Nueva Pompeya | Santo Domingo 4050 | -34.656 | -58.407 | 01/08/2018 | 31/01/2020 | 17 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1213.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1213-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1213-3.jpg |  | AGE Construcciones SRL | [6 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1216 | Plan 54 escuelas | Escuela Infantil N.° 6 D.E. 6 «Hospital Ramos Mejía» | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 78465143 | 3 | Balvanera | Catamarca Y Belgrano Av. | -34.6148 | -58.4062 | 28/08/2018 | 28/02/2020 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1216-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1216-3.jpg |  |  | Mediterraneo | [6 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1217 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 15 D.E. 5 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 44355506 | 4 | Nueva Pompeya | Almafuerte Av. 545 | -34.6447 | -58.414 | 31/01/2018 | 31/03/2019 | 14 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1217.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1217-2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1217-3.jpeg |  | Cooperativa de Trabajo Greti Ltda |  |  |  | 30710961634 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=134990
1219 | Plan 54 escuelas | Nueva escuela en Comuna 3 | En ejecución | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 29901593 | 3 | San Cristóbal | Pichincha 1152 | -34.6225 | -58.398 | 04/04/2018 | 30/11/2020 | 31 | 83 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1219.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1219-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1219-3.jpg |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1220 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 19 D.E. 5 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 36650059 | 4 | Parque Patricios | Lagos 2929 | -34.6425 | -58.4032 | 03/11/2018 | 28/02/2020 | 15 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1220.jpeg |  |  |  | Cooperativa de Trabajo Greti Ltda | [6 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1224 | Plan 54 escuelas | Polo Piedrabuena - Escuela de Educación Media N.° 1 D.E. 20 «Biblioteca del Congreso de la Nación» | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Media | 11937896 | 8 | Villa Lugano | Zuviria 6550 | -34.6742 | -58.4917 |  | 30/10/2016 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1224.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_poloeducativolpiedrabuenamedia_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_poloeducativolpiedrabuenamedia_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_poloeducativolpiedrabuenamedia_foto4.jpg | KION SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL |  |  |  | 33522512279 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=125766
1225 | Plan 54 escuelas | Escuela Superior de Educación Artística en Teatro | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Media | 12499378 | 9 | Mataderos | Oliden 1245 | -34.6508 | -58.5068 | 01/11/2016 | 27/09/2017 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1225.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escdeteatro_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escdeteatro_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escdeteatro_foto4.jpg | Dilthey S.A. |  |  |  | 30711331847 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_consulta.php?cfilas=10&orden_tipo=desc&tipocontratacion=-&numcontratacion=&siglacontratacion=-&aniocontratacion=-&tipoactuacion=1&numactuacion=23831915&siglaactuacion=-&anioactuacion=-&idrubro=-&idrlicitante=-&idrsolicitante=-&idestado=-&siglaactuacion=-&anulado=-&rlidep=1&rsoldep=1&f_dia_desde=-&f_mes_desde=-&f_anio_desde=-&f_dia_hasta=-&f_mes_hasta=-&f_anio_hasta=-&r_fecha=todos
1227 | Plan 54 escuelas | Esc. Primaria Común N° 18 Jorge Newbery | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 91288256 | 8 | Villa Lugano | Av. Roca, Pta. 9 | -34.6925 | -58.4569 | 09/01/2017 | 30/09/2018 | 20 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1227.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1227-2.jpeg |  |  | Ignacam S.A. |  |  |  | 30710898266 |  | 120 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128618
1230 | Plan 54 escuelas | Escuela de danzas N° 02 Jorge Donn | En ejecución | Escuelas | Ministerio de Educación | Media | 125577459 | 10 | Vélez Sarsfield | Lope De Vega Av. Y Murature | -34.6306 | -58.5032 | 22/06/2017 | 30/10/2021 | 32 | 33 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1230.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1230-2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escdedanza02reemplazo_etapa2_foto2.jpg |  | Cavcon S.A. | 2016 |  |  | 33707292259 |  | 42 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129923
1231 | Plan 54 escuelas | Inst. de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan B. Justo | En ejecución | Escuelas | Ministerio de Educación | Media |  | 11 | Villa Del Parque | Alvarez Jonte Av. 3867 | -34.6141 | -58.4951 | 06/09/2018 | 30/04/2020 | 19 | 90 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1231.jpeg |  |  |  | Vidogar Construcciones S.A | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170404.pdf
1232 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 5 D.E. 17 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial |  | 10 | Villa Real | Lista, Ramon, Coronel 5448 | -34.6159 | -58.5257 | 08/07/2018 | 15/07/2019 | 13 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1232.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1232-2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1232-3.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1232-4.jpeg | [10 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1233 | Plan 54 escuelas | Polo Educativo Mugica: Escuela Primaria Común N° 25 Bandera Argentina | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 264499060 | 1 | Retiro | Letonia Y Antartida Argentina Av. | -34.5892 | -58.371 | 27/12/2017 | 12/06/2019 | 17 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1233.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1233-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1233-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1233-4.jpg | Cunumi S.A | 2017 | Licitación Pública | 973-SIGAF-SSCRYAC-2017 | 30615748036 |  |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=134791 | 10110942--MGEYA-2017 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-21942030-%20-MGEYA-APRA.pdf
1234 | Plan 54 escuelas | Polo Educativo Mugica - Escuela De Educación Media N° 01 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Media |  | 1 | Retiro | Letonia Y Antartida Argentina Av. | -34.5892 | -58.371 | 29/12/2017 | 06/03/2019 | 16 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1234.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1234-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1234-3.jpg |  | Cunumi S.A |  | Licitación Pública | 1438--SSCRYAC-2017 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=134759 | 21226885--MGEYA-2017 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-21942030-%20-MGEYA-APRA.pdf
1235 | Plan 54 escuelas | Polo educativo Mataderos - Escuela de Educación Primaria N.° 23 D.E. 20 | En ejecución | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 62818081 | 9 | Mataderos | Murguiondo 2151 | -34.6582 | -58.4998 | 30/03/2018 | 30/04/2020 | 25 | 95 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1235.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1235-2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1235-3.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1235-4.jpeg | Ignacam S.A. | 2017 | Licitación Pública | 1347--SSCRYAC-2017 | 30710898266 |  |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=134698 | 17852717--MGEYA-2017
1236 | Plan 54 escuelas | Polo educativo Mataderos - Escuela Técnica N.° 20 D.E. 20 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Media | 169618970 | 9 | Mataderos | Murguiondo 2151 | -34.6582 | -58.4998 | 24/08/2017 | 28/02/2019 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1236.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1236-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1236-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1236-4.jpg | Cunumi S.A |  |  |  | 30615748036 |  | 55 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MEGC-DGAR-677-17-ANX.pdf
1237 | Polideportivo | Polo Educativo Mataderos: Polideportivo | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Polideportivo | 4298780 | 9 | Mataderos | Murguiondo 2151 | -34.6582 | -58.4998 | 30/12/2017 | 30/06/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | CIA CENTRAL DE CONTRUCCIONES SRL | 2017 | Licitación Privada | 54-SIGAF-SSCRYAC-2017 | 30708008393 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=134868 | 25053023--MGEYA-2017
1238 | Plan 54 escuelas | Polo Educativo Piedrabuena. Escuela primaria. EPC 24 DE 20 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 103612353 | 8 | Villa Lugano | Piedra Buena Av. Y Zuviria | -34.6742 | -58.4917 | 03/11/2018 | 16/03/2020 | 15 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1238.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1238-2.jpeg |  |  | Dycson | [6 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1239 | Plan 54 escuelas | Nueva Escuela En Comuna 5 | En ejecución | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria |  | 4 | Nueva Pompeya | Almafuerte Av. Y Ferreyra, Andres | -34.6447 | -58.414 | 27/03/2018 | 31/12/2020 | 33 | 22 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1239-2.jpg |  |  |  | Cooperativa de Trabajo Greti Ltda | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1240 | Plan 54 escuelas | Escuela Primaria Común N.° 12 D.E. 21 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 102826261 | 8 | Villa Soldati | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 4300 | -34.6725 | -58.458 | 07/08/2018 | 28/02/2020 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1240.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1240-2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1240-3.jpeg |  | Vidogar Construcciones S.A | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
1241 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Esc. Primaria Común N° 09 Benito Juárez: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de reparaciones generales | 2736733 | 11 | Villa Devoto | Juarez, Benito 2702 | -34.6144 | -58.5099 | 03/10/2016 | 08/10/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria09_foto1.jpg |  |  |  | Spinelli & Asociados S.R.L. |  |  |  | 30709411876 |  | 15 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=125915
1242 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Escuela de educación especial y formación laboral N° 28 Prof. Bartolomé Ayrolo: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de refacciones varias | 26452092 | 11 | Villa Devoto | Lincoln Av. 4325 | -34.5989 | -58.5158 | 06/02/2013 | 03/09/2017 | 55 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_esceducacionespecialylaboral28_foto1.JPG |  |  |  | Teximco S.A. |  |  |  | 30640087257 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11
1243 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Escuela Primaria Común N° 21 Rompehielos Gral. San Martin: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Construcción de un comedor y cocina. | 10054869 | 11 | Villa Del Parque | Santo Tome 2836 | -34.6044 | -58.4863 | 17/08/2017 | 10/02/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria21_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria21_foto2.jpg |  |  | COYPRO SOCIEDAD ANONIMA |  |  |  | 30615108290 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=130541
1244 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 10 Juan Andrés de la Peña: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras para mejoramiento edilicio. | 2226402 | 4 | Nueva Pompeya | Arbeletche, Anibal P. 1052 | -34.6457 | -58.4237 | 20/02/2017 | 31/07/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria10_foto3.jpg |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
1245 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela De Educación Media N° 05/21° Juan Manuel Fangio / Escuela Primaria Común N° 16 Dr. Sofanor Novillo Corvalán: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras para mejoramiento edilicio. | 2003221 | 8 | Villa Riachuelo | Beron De Astrada 6351 | -34.6919 | -58.467 | 20/03/2017 | 31/07/2018 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escmedia05_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escmedia05_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escmedia05_foto3.jpg |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
1246 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Escuela Primaria Común N° 08 Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras para mejoramiento edilicio. | 3318737 | 9 | Liniers | Fonrouge 370 | -34.6423 | -58.5123 | 20/02/2017 | 09/09/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria08_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria08_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria08_foto3.jpg |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
1247 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 13 Presbítero Alberti: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras para mejoramiento edilicio. | 4997258 | 4 | Nueva Pompeya | Itaqui 2050 | -34.6533 | -58.4318 | 20/02/2017 | 09/09/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria13_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria13_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria13_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria13_foto4.jpg | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 |  | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
1248 | Obras en escuelas de Comuna 5 | Esc. Técnica N° 30 Dr. Norberto Piñero: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de rehabilitación y ampliación. | 8007198 | 5 | Almagro | Salguero, Jeronimo 920 | -34.5988 | -58.419 | 01/06/2016 | 07/12/2017 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna5_esctecnica30_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna5_esctecnica30_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna5_esctecnica30_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna5_esctecnica30_foto4.jpg | KION SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL |  |  |  | 33522512279 |  | 40 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-5 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=132175
1252 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Inst. de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan B. Justo (Sede) Primario: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | El Ministerio de Educación, en una primera etapa, desarrolló una ampliación en el edificio Existente del Inst. de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan B. Justo. | 6380743 | 11 | Villa Del Parque | Lascano 3840 | -34.613 | -58.496 | 25/09/2015 | 31/12/2017 | 27 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/educacion/lascano3840_1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/educacion/lascano3840_2.jpg |  |  | Garbin S.A. |  |  |  | 30521147373 |  | 24 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=119064
1253 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela De Bellas Artes Lola Mora: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de impermeabilización de cubiertas | 11919911 | 8 | Villa Lugano | Soldado De La Frontera Av. 5155 | -34.6851 | -58.4644 | 29/05/2017 | 31/08/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escbellasarteslolamora_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escbellasarteslolamora_foto2.jpg |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 |  | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
1254 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Esc. Primaria Común N° 08 Luis Federico Leloir: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de adecuación a normativa, instalación eléctrica, ejecución de cubierta e impermeabilización. | 7244094 | 8 | Villa Soldati | Rabanal, Francisco, Intendente Av. 2275 | -34.6596 | -58.4289 | 02/01/2017 | 31/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria08_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria08_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria08_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria08_foto4.jpg | Bonaldi S.R.L. |  |  |  | 30707443614 |  | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=127723
1255 | Obras en escuelas de Comuna 14 | Escuela Primaria Común N° 04 Provincia De Córdoba: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación eléctrica y acondicionamiento pluvial. | 2577752 | 14 | Palermo | Scalabrini Ortiz, Raul Av. 1336 | -34.5926 | -58.4277 | 18/05/2017 | 04/12/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna14_escprimaria04_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna14_escprimaria04_foto2.jpg |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-14
1256 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 23 Saturnino Segurola: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de reparación varias | 1949681 | 10 | Floresta | Flores, Venancio, Gral. 3869 | -34.6324 | -58.4819 | 29/09/2017 | 28/03/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria23_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria23_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria23_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria23_foto4.jpg | Enci S.A. |  |  |  | 30709309354 |  | 2 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
1258 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela De Recuperación N° 07: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Trabajos de pintura. | 126511 | 8 | Villa Soldati | Lafuente 2670 | -34.6583 | -58.4443 | 16/08/2017 | 30/10/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escderecuperacion07_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escderecuperacion07_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escderecuperacion07_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escderecuperacion07_foto4.jpg | S.E.S. S.A. - MIG S.A. - UTE |  |  |  | 30712264256 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
1260 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Esc. Técnica N° 12 Libertador Gral. José De San Martin: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación eléctrica, sanitaria, contra incendio, accesibilidad, baño de discapacitados e impermeabilización. | 14505000 | 1 | Retiro | Del Libertador Av. 238 | -34.5918 | -58.3771 | 23/12/2016 | 01/04/2018 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_esctecnica12_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_esctecnica12_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_esctecnica12_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_esctecnica12_foto4.jpg | Hexacom S.A. |  |  |  | 30643202812 |  | 2 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1
1263 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela Integral Interdisciplinaria Nº 20 Alicia Moreau De Justo: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de adecuación a normativa y reacondicionamiento. | 3183752 | 8 | Villa Lugano | Goleta Santa Cruz 6999 | -34.6799 | -58.4936 | 07/11/2016 | 02/09/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escintegralinterdisciplinaria20_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escintegralinterdisciplinaria20_foto2.jpg |  |  | Vidogar Construcciones S.A |  |  |  | 30553433564 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
1265 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Esc. Normal Superior N° 05 Gral. Don Martín Miguel De Güemes: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de refuncionalización. | 6603217 | 4 | Barracas | Suarez Av. 2123 | -34.6421 | -58.3805 | 30/01/2017 | 24/08/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escsuperior05_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escsuperior05_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escsuperior05_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escsuperior05_foto4.JPG | CIA CENTRAL DE CONTRUCCIONES SRL |  |  |  | 30708008393 |  | 15 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128181
1266 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Liceo N° 05 Pascual Guaglianone / Escuela Técnica N° 18 José Antonio Álvarez Condarco: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras en sanitarios - instalaciones y accesorios. | 1753837 | 7 | Flores | Carabobo Av. 286 | -34.6302 | -58.4549 | 19/06/2017 | 08/10/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_liceo05_2_foto1.png | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_liceo05_2_foto2.png |  |  | Enci S.A. |  |  |  | 30709309354 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
1267 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Liceo N° 05 Pascual Guaglianone / Esc. Técnica N° 18 José Antonio Álvarez Condarco: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras de terminación cantina, aulas, instalaciones y carpintería | 17492905 | 7 | Flores | Carabobo Av. 286 | -34.6302 | -58.4549 | 19/06/2017 | 17/09/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_liceo05_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_liceo05_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_liceo05_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_liceo05_foto4.jpg | Enci S.A. |  |  |  | 30709309354 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
1269 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Esc. Primaria Común N° 22 Rufino Luro Cambaceres: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de adecuación a normativa y reacondicionamiento. | 6495745 | 8 | Villa Lugano | Montiel 3826 | -34.6764 | -58.4934 | 07/11/2016 | 14/02/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 |  | 8 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
1270 | Polo Educativo Mugica | Polo Educativo Mugica: Esc. De Educación Media N° 01.Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación eléctrica y sanitaria para escuela secundaria provisoria en aulas modulares. | 1641553 | 1 | Retiro | Letonia Y Antartida Argentina Av. | -34.5892 | -58.371 | 17/07/2017 | 30/04/2019 | 21 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_polomugicaescmedia1obrageneral_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_polomugicaescmedia1obrageneral_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_polomugicaescmedia1obrageneral_foto3.jpg |  | Fortis S.R.L. | 2017 |  |  | 30714765430 |  | 20 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/polo-educativo-mugica |  |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-21942030-%20-MGEYA-APRA.pdf
1278 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Esc. Primaria Común N° 08 Alte. Manuel Blanco Encalada / Jardín De Infantes Nucleado e Juana Manso: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de reforma, ampliación y refuncionalización. | 4246602 | 11 | Villa Del Parque | Lamarca, Emilio 3379 | -34.6012 | -58.5033 | 09/01/2017 | 31/12/2017 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria08_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria08_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria08_foto3.JPG |  | Betonhaus S.A. |  |  |  | 30708568240 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128239
1281 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Esc. Primaria Común N° 01 Casto Munita: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de impermeabilización y reparaciones varias en aulas y laboratorio | 7030271 | 13 | Belgrano | Cuba 2039 | -34.5616 | -58.4541 | 08/02/2017 | 06/09/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria01_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria01_foto2.JPG |  |  | COYPRO SOCIEDAD ANONIMA |  |  |  | 30615108290 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128752
1282 | Obras en escuelas de Comuna 14 | Instituto de Formación Técnica Superior N° 14 / Ciclo Básico de Formación Ocupacional N° 04 - Ampliación. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de ampliación edilicia para 5 aulas nuevas. | 16253300 | 14 | Palermo | Juncal 3251 | -34.5854 | -58.4101 | 12/06/2017 | 30/06/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna14_institutoformaciontecnica14_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna14_institutoformaciontecnica14_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna14_institutoformaciontecnica14_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna14_institutoformaciontecnica14_foto4.jpg | Sehos S.A. |  |  |  | 30649820704 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=130130
1285 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Técnica N° 07 Dolores Lavalle De Lavalle: Obra de infraestructura. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de provisión e instalación de tres aulas prefabricadas de 30 M2 cada una | 1338602 | 4 | Parque Patricios | Zavaleta 204 | -34.6398 | -58.4031 | 19/07/2017 | 10/09/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_esctecnica07_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_esctecnica07_foto2.JPG |  |  | Las Cortes S.R.L. |  |  |  | 30700041197 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
1286 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Primaria Común N° 07 Niñas De Ayohuma / Jardín De Infantes Común N° 06: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de refuerzo de rejas existentes | 525150 | 7 | Parque Chacabuco | Asamblea Av. 1221 | -34.6359 | -58.4421 | 03/07/2017 | 04/05/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/educacion2/Asamblea1221_2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/educacion2/Asamblea1221_3.jpg |  |  | Spinelli & Asociados S.R.L. |  |  |  | 30709411876 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
1288 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Liceo N° 08 Esteban Echeverría: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de reforma y adecuación de ascensor | 1757811 | 9 | Mataderos | Murguiondo 1568 | -34.6532 | -58.5052 | 11/05/2017 | 29/08/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_liceo08_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_liceo08_foto2.jpg |  |  | Mediterraneo S.A |  |  |  | 30566480618 |  | 3 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
1291 | Obras en escuelas de Comuna 14 | Escuela Primaria Común N° 30 Granaderos de San Martin: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de reforma y adecuación de ascensor | 1716020 | 14 | Palermo | Del Libertador Av. 4903 | -34.5641 | -58.4354 | 16/06/2017 | 27/01/2018 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna14_escprimaria30_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna14_escprimaria30_foto2.jpg |  |  | Dilthey S.A. |  |  |  | 30711331847 |  | 4 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-14
1294 | Obras en escuelas de Comuna 6 | Esc. Superior De Enfermería Dra. Cecilia Grierson: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de ampliación y remodelación | 23838357 | 6 | Caballito | Ambrosetti, Juan B. 601 | -34.6102 | -58.4384 | 01/12/2016 | 30/01/2018 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escuelaenfermeriagrierson_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escuelaenfermeriagrierson_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escuelaenfermeriagrierson_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escuelaenfermeriagrierson_foto4.jpg | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 |  | 34 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-6 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126945
1295 | Obras en escuelas de Comuna 3 | Escuela Primaria Común N° 09 Mariano Moreno: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación de gas y termomecánica | 2875610 | 3 | Balvanera | Moreno 2104 | -34.613 | -58.3964 | 01/06/2017 | 28/12/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria09_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria09_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria09_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria09_foto4.jpeg | Dilthey S.A. |  |  |  | 30711331847 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-3
1297 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Escuela Primaria Común N° 13 Raúl Scalabrini Ortiz / Jardín De Infantes Común N° 08: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras para mejoramiento edilicio. | 695486 | 13 | Colegiales | Conde 223 | -34.5802 | -58.4454 | 17/07/2017 | 20/10/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria13_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria13_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria13_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria13_foto4.jpg | Dal Construcciones S.A |  |  |  | 30604370171 |  | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=114465
1298 | Obras en escuelas de Comuna 3 | Escuela Primaria Común N° 11 José Federico Moreno: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras para mejoramiento edilicio. | 1390972 | 3 | San Cristóbal | Humberto 1° 3171 | -34.6233 | -58.4101 | 23/05/2017 | 20/10/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria11_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria11_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria11_foto3.jpg |  | Dal Construcciones S.A |  |  |  | 30604370171 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-3
1299 | Obras en escuelas de Comuna 6 | Escuela Primaria Común N° 03 Dr. Manuel Augusto Montes De Oca: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación eléctrica y contra incendio | 2991405 | 6 | Caballito | Puan 360 | -34.6269 | -58.4472 | 05/06/2017 | 06/02/2019 | 20 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escprimaria03_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escprimaria03_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escprimaria03_foto3.jpg |  | Dal Construcciones S.A |  |  |  | 30604370171 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-6
1300 | Obras en escuelas de Comuna 6 | Escuela De Educ. Espec. N° 33 Santa Cecilia: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras para mejoramiento edilicio. | 695486 | 6 | Caballito | Senillosa 650 | -34.6244 | -58.4287 | 17/07/2017 | 20/10/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_esceducacionespecial33_foto1.jpg |  |  |  | Dal Construcciones S.A |  |  |  | 30604370171 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-6
1301 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Escuela Primaria Común N° 27 Deán Funes: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación eléctrica | 2999056 | 1 | San Telmo | Defensa 1431 | -34.6246 | -58.3712 | 08/05/2017 | 21/08/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_escprimaria27_foto1.JPG |  |  |  | Inapcon S.A |  |  |  | 30677124411 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1
1302 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Esc. De Educación Media N° 04 Homero Manzi: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de remodelación y ampliación | 39950000 | 4 | Nueva Pompeya | Saenz Av. 631 | -34.647 | -58.4163 | 16/11/2016 | 16/11/2018 | 24 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escmedia04_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escmedia04_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escmedia04_foto3.JPG |  | Gamer |  |  |  | 30712194991 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
1303 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 01 Alte. Guillermo Brown: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras para mejoramiento edilicio. | 2324381 | 4 | La Boca | Valle, Aristobulo Del 471 | -34.6332 | -58.3613 | 03/02/2017 | 01/08/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria01_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria01_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria01_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria01_foto4.JPG | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
1304 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Primaria Común N° 23 Cañada: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de impermeabilización y reparación de cubiertas. Restuariones sanitarias | 1106680 | 7 | Parque Chacabuco | Cachimayo 1735 | -34.6391 | -58.4359 | 16/02/2017 | 01/08/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimaria23_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimaria23_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimaria23_foto3.JPG |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
1305 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela De Educ. Espec. N° 05 Dr. Ángel Ardaiz: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de impermeabilización y reparación de cubiertas | 2708684 | 4 | Nueva Pompeya | Ferre 1957 | -34.6597 | -58.4235 | 17/11/2016 | 10/03/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_educespecial05_foto1.JPG |  |  |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
1306 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Sc. Primaria Común N° 18 Gendarmería Nacional: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de impermeabilización y reparación de cubiertas. Instalación eléctrica | 1369534 | 10 | Monte Castro | Garcia, Juan Agustin 5265 | -34.6271 | -58.5068 | 21/04/2017 | 01/08/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria18_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria18_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria18_foto3.JPG |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
1307 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 07 Aeronáutica Argentina (Sede): Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de impermeabilización y reparación de cubiertas | 3281376 | 4 | Nueva Pompeya | Quilmes 473 | -34.6448 | -58.4174 | 06/02/2017 | 01/08/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/educacion2/Quilmes473_1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/educacion3/Quilmes%20473%20-%2002.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/educacion2/Quilmes%20473%20-%2003.JPG |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
1308 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Escuela Primaria Común N° 13 Leopoldo Marechal: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de impermeabilización de cubiertas | 178799 | 11 | Villa Gral. Mitre | Galicia 1857 | -34.6117 | -58.4631 | 20/07/2017 | 31/08/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria13_foto1.JPG |  |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11
1309 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Escuela Técnica N° 08 Paula Albarracín De Sarmiento: Obra de infraestructura. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Acondicionamiento de anexo de aulas y laboratorios, cambios de pisos, equipamiento de laboratorios, refacciones varias | 1629592 | 9 | Parque Avellaneda | Collivadino, Pio 436 | -34.6405 | -58.4835 | 13/03/2017 | 25/02/2019 | 23 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_esctecnica08_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_esctecnica08_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_esctecnica08_foto3.jpg |  | COYPRO SOCIEDAD ANONIMA |  |  |  | 30615108290 |  | 4 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
1310 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Primaria Común N° 06 Carlos Guido y Spano: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de impermeabilización de cubiertas | 95359 | 10 | Villa Luro | Falcon, Ramon L.,Cnel. 4801 | -34.6381 | -58.4952 | 05/06/2017 | 12/08/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria06_foto1.JPG |  |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
1311 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Polideportivo: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Construcción de quincho en zona de pileta Parque de la Ciudad | 2951151 | 8 | Villa Soldati | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 4000 | -34.669 | -58.4543 | 02/05/2017 | 05/10/2018 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_parquedelaciudad_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_parquedelaciudad_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_parquedelaciudad_foto3.JPG |  | Construmod S.A. |  |  |  | 30711684391 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
1312 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela Primaria Común N° 09 Héctor Panizza: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de demoliciones, impermeabilización, pluviales y pintura | 1484859 | 8 | Villa Lugano | Beron De Astrada 5920 | -34.6883 | -58.4631 | 03/07/2017 | 01/09/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria09_foto1.jpg |  |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
1313 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Escuela Primaria Común N° 16 Ricardo Rojas: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras para mejoramiento edilicio. | 446922 | 11 | Villa Devoto | Mistral, Gabriela 3376 | -34.5909 | -58.5076 | 24/07/2017 | 27/11/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria16_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria16_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria16_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria16_foto4.jpg | Mediterraneo S.A |  |  |  | 30566480618 |  | 2 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129277
1314 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Esc. Técnica N° 01 Ing. Otto Krause: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de mejoramiento edilicio | 2979477 | 1 | Montserrat | Paseo Colón Av. 650 | -34.6152 | -58.3683 | 16/05/2017 | 15/12/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_esctecnica01_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_esctecnica01_foto2.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_esctecnica01_foto3.jpeg |  | Mediterraneo S.A |  |  |  | 30566480618 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129277
1317 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Primaria Común N° 09 José María Paz: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de mejoramiento edilicio | 30144882 | 7 | Flores | Falcon, Ramon L.,Cnel. 2934 | -34.6324 | -58.4696 | 30/03/2017 | 24/10/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimari09_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimari09_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimari09_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimari09_foto4.jpg | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
1318 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela De Comercio N° 30 Dr. Esteban Agustín Gascón | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de cloacales y pluviales | 1582695 | 10 | Villa Luro | San Blas 5387 | -34.6306 | -58.5089 | 03/04/2017 | 24/10/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escdecomercio30_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escdecomercio30_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escdecomercio30_foto3.jpg |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
1319 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Escuela Primaria Común N° 05 Vicente López Y Planes: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de mejoramiento edilicio | 2198571 | 9 | Mataderos | Tandil 6690 | -34.6625 | -58.503 | 06/03/2017 | 24/10/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria05_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria05_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria05_foto3.jpg |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=127213
1320 | Obras en escuelas de Comuna 3 | Escuela Primaria Común N° 08 Dr. Arturo Mateo Bas: Obra de infraestructura. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de cambio membrana, babetas, desagües y tareas varias | 2583611 | 3 | Balvanera | Tucuman 3233 | -34.6003 | -58.4116 | 13/03/2017 | 15/08/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria08_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria08_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_escprimaria08_foto3.jpg |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-3
1321 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Esc. Primaria Común N° 18 Provincia de Tierra del Fuego: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de ampliación edilicia | 5600000 | 11 | Villa Santa Rita | Dantas, Julio S. 3260 | -34.6109 | -58.4882 | 06/10/2016 | 29/05/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria18_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria18_foto2.jpg |  |  | Industrias Mas S.R.L |  |  |  | 30707041990 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=125223
1323 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Casa Amarilla Modular: Obra de infraestructura. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de rejas, pluviales, pintura y tareas varias | 574615 | 4 | La Boca | Villafañe, Wenceslao Y Rodriguez, Martin | -34.6326 | -58.3624 | 07/08/2017 | 21/09/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_casaamarilla_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_casaamarilla_foto2.jpg |  |  | Teximco S.A. |  |  |  | 30640087257 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129563
1324 | Obras en escuelas de Comuna 6 | Escuela Primaria Común N° 15 Gral. José Gervasio De Artigas: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación eléctrica, sanitaria, impermeabilización | 3292976 | 6 | Caballito | Lobos, Eleodoro, Dr. 437 | -34.6128 | -58.4363 | 10/06/2017 | 30/09/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escprimaria15_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escprimaria15_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escprimaria15_foto3.jpg |  | Betonhaus S.A. |  |  |  | 30708568240 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-6
1326 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Escuela Primaria Común N° 20 Mariano Sánchez De Loria: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación eléctrica. | 2626095 | 9 | Liniers | Barragan 366 | -34.6363 | -58.5229 | 13/03/2017 | 20/04/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria20_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria20_foto2.jpg |  |  | Las Cortes S.R.L. |  |  |  | 30700041197 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
1327 | Obras en escuelas de Comuna 6 | Mejora Edilicia: Jardín De Infantes Común N° 02 Prof. Marina Margarita Ravioli | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación eléctrica | 2044025 | 6 | Caballito | Campichuelo 100 | -34.6156 | -58.4334 | 13/03/2017 | 16/07/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_jardindeinfantes02_foto1.jpg |  |  |  | Fortis S.R.L. |  |  |  | 30714765430 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-6
1329 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Primaria Común N° 25 Carmen Sonda De Pandolfini. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra de instalación eléctrica | 2992583 | 10 | Vélez Sarsfield | Escalada De San Martin, R. 5021 | -34.631 | -58.5006 | 15/05/2017 | 12/10/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria25_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria25_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria25_foto3.jpg |  | Mazhari S.A. |  |  |  | 30708896019 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
1332 | Barrio Rivera Iguazú | Barrio Rivera Iguazú: Manzana 2 - Construcción De 64 Viviendas | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Iguazú N° 1835, Barrio Ribera Iguazú. 192 Viviendas, obras exteriores y pavimentos. Barrio Nueva Pompeya. Convenio Cuenca Riachuelo Matanza | 60912546 | 4 | Nueva Pompeya | Iguazu 1835 | -34.6582 | -58.4018 | 12/12/2016 | 31/03/2019 | 27 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1332_1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1332_2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1332_3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1332_4.jpg | Vivian Hnos S.A.C.I.F.I. | 2014 |  |  | 30504418649 | 256 | 120 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rivera-iguazu | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=122000
1333 | Barrio Rivera Iguazú | Barrio Rivera Iguazú: Manzana 5 - Construcción De 64 Viviendas | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Iguazú N° 1835, Barrio Ribera Iguazú. 192 Viviendas, obras exteriores y pavimentos. Barrio Nueva Pompeya. Convenio Cuenca Riachuelo Matanza | 60821903 | 4 | Nueva Pompeya | Iguazu 1835 | -34.6582 | -58.4018 | 01/01/2017 | 31/03/2019 | 26 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1333_1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1333_2.jpg |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I. | 2014 |  |  | 30541068151 | 256 | 120 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rivera-iguazu | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=122000
1334 | Barrio Rivera Iguazú | Barrio Rivera Iguazú: Manzana 6 - Construcción De 64 Viviendas | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Iguazú N° 1835, Barrio Ribera Iguazú. 192 Viviendas, obras exteriores y pavimentos. Barrio Nueva Pompeya. Convenio Cuenca Riachuelo Matanza | 58590234 | 4 | Nueva Pompeya | Iguazu 1835 | -34.6582 | -58.4018 | 12/12/2016 | 31/03/2019 | 27 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1334_1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1334_2.jpg |  |  | Cunumi S.A | 2014 |  |  | 30615748036 | 256 | 120 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rivera-iguazu | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=122000
1335 | Barrio Rivera Iguazú | Barrio Rivera Iguazú: Ribera Iguazú | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Instituto de la Vivienda | Se llevó a cabo la ejecución de la infraestructura correspondiente al barrio Rivera Iguazú | 48880000 | 4 | Nueva Pompeya | Iguazu 1835 | -34.6582 | -58.4018 | 01/02/2018 | 29/10/2018 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/1335.jpg |  |  |  | Miavasa S.A | 2014 |  |  | 30677303863 | 1088 | 60 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rivera-iguazu | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=123239
1336 | Barrio Rivera Iguazú | Barrio Rivera Iguazú: Construcción De 128 Viviendas | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Se llevó a cabo la ejecución de los trabajos necesarios para la finalización de 128 viviendas del complejo sito en la calle Iguazú 1835 de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires | 123693088 | 4 | Nueva Pompeya | Iguazu 1835 | -34.6582 | -58.4018 | 01/01/2017 | 29/10/2018 | 21 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1336.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/1336-2.jpg |  |  | Vivian Hnos S.A.C.I.F.I. | 2014 |  |  | 30504418649 | 512 | 85 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rivera-iguazu | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=116308
1337 | Conservatorios e institutos artísticos | Escuela Metropolitana de Arte Dramático (Sede Forest) | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Cultura | Se realizó la readecuación del edificio de la Escuela Metropolitana De Arte Dramático (Sede Forest) | 739347 | 15 | Chacarita | Forest Av. 933 | -34.5816 | -58.4571 | 02/01/2017 | 05/01/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Aioc S.R.L. |  |  |  | 30714577170 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conservatorios-e-institutos-artisticos
1338 | Conservatorios e institutos artísticos | Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires Astor Piazzolla y Conservatorio Superior De Música Manuel De Falla | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Cultura | Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires Astor Piazzolla y Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla: se llevó a cabo la puesta en valor de la fachada del edificio y acustización de aulas del 2° piso. | 547000 | 5 | Almagro | Sarmiento 3401 | -34.606 | -58.4139 | 04/01/2017 | 20/01/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_conservatorios_recperacionedilicia_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_conservatorios_recperacionedilicia_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_conservatorios_recperacionedilicia_foto3.jpg |  | C&A Construcciones S.R.L |  |  |  | 30715347098 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conservatorios-e-institutos-artisticos
1339 | Conservatorios e institutos artísticos | Instituto Vocacional de Arte (Sede Pio Collivadino) | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Cultura | Se construtó depósito para materiales didácticos en el Instituto Vocacional De Arte (Sede Pio Collivadino) | 450000 | 9 | Parque Avellaneda | Collivadino, Pio 470 | -34.6405 | -58.4835 | 08/01/2017 | 10/01/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_institutovocacionaldearte_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_institutovocacionaldearte_foto2.jpg |  |  | Dachcom S.R.L |  |  |  | 30711557071 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conservatorios-e-institutos-artisticos
3024 | Barrio Rodrigo Bueno | Barrio Rodrigo Bueno: Movimiento De Suelo En Preparación A Las Tareas De Desarrollo | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Instituto de la Vivienda | Movimiento de suelo en el Barrio Rodrigo Bueno | 38000000 | 4 | La Boca | España Av. 1800 | -34.6187 | -58.3558 | 10/04/2017 | 08/01/2018 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc3/ivc_rodrigobueno_lurovialmovimientodesuelo_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc3/ivc_rodrigobueno_lurovialmovimientodesuelo_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc3/ivc_rodrigobueno_lurovialmovimientodesuelo_foto3.jpg |  | Lurovial S.A | 2017 | Licitación Pública | 36--IVC-2017 | 30711831955 | 0 | 50 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rodrigo-bueno | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133181 | 15169373--IVC-2017
3025 | Barrio Rodrigo Bueno | Barrio Rodrigo Bueno: Infraestructura | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Instituto de la Vivienda | Barrio Rodrigo Bueno Etapa 3. Infraestructura. Av. España, Reserva Ecológica Costanera Sur y barrio existente Rodrigo Bueno, barrio Puerto Madero, Comuna 1. | 185641917 | 4 | La Boca | España Av. 1800 | -34.6187 | -58.3558 | 22/06/2018 | 31/03/2019 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc5/3025.jpg |  |  |  | Ilubaires S.A | 2017 | Licitación Pública | 86--IVC-2018 | 30693811860 | 2087.6 | 6 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rodrigo-bueno | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=134365 | 21470003--IVC-2017
3026 | Acumar | Acumar: Alvarado - Infraestructura | En ejecución | Hidráulica e Infraestructura | Instituto de la Vivienda | Ejecución de la infraestructura correspondiente a las 231 viviendas en construcción del barrio Alvarado, ubicado en las calles Australia, vías FF.CC., Agustín Magaldi y Alvarado, circunscripción 2, sección 26, manzana 37, Bº Barracas | 32952446 | 4 | Barracas | Alvarado | -34.6093 | -58.3904 | 18/07/2018 | 31/03/2020 | 12 | 70 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/3026.jpg |  |  |  | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 2017 | Licitación Pública | LPub-75--IVC-2017 | 30710393881 | 785 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/acumar | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=134009 | 17916075--IVC-2017
3027 | Barrio Fraga | Barrio Fraga: Demoliciones | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Instituto de la Vivienda | Se demolieron los galpones existentes en el Barrio Fraga, Barrio Chacarita, Comuna 15. | 9444494 | 15 | Chacarita | Fraga Y Garcia, Teodoro | -34.5838 | -58.4546 | 11/06/2017 | 15/01/2018 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/ivc3/ivc_fraga-%20demoliciones_foto1.jpg |  |  |  | DEMOLICIONES MITRE SRL | 2017 | Contratación Directa | 25--IVC-2017 | 30657536551 | 0 | 20 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-fraga | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=132721 | 12710939--IVC-2017
3028 | Barrio Fraga | Barrio Fraga: Infraestructura | En ejecución | Hidráulica e Infraestructura | Instituto de la Vivienda | Se están ejecutando obras de infraestructura para la manzana A, B, C y D del Barrio Fraga, Chacarita, Comuna 15. | 90928480 | 15 | Chacarita | Fraga Y Garcia, Teodoro | -34.5838 | -58.4546 | 01/08/2018 | 31/03/2020 | 9 | 85 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/3028.jpg |  |  |  | AUTOMAT ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 2017 | Licitación Pública | 91--IVC-2017 | 30574875796 | 2284.8 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-fraga | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=135710 | 22542019--IVC-2017
5086 | Plazas y Parques de Comuna 13 | Barrancas de Belgrano: Puesta en valor. | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco de la puesta en valor integral de los espacios verdes de la Ciudad el proyecto contempló tanto la restauración de la glorieta, como la realización de todos los senderos y escaleras a nuevo con réplicas de los ladrillos orignales, los cuales fueron rescatados para exibirlos como referencia histórica. En cuanto al paisajismo se incorporó pasto y especies herbáceas. | 53821745 | 13 | Belgrano | Vertiz Virrey Av. Y Juramento Av. | -34.5584 | -58.4506 |  | 10/10/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna13_puestaenvalorbarrancasdebelgrano_foto1.jpg |  |  |  | Algieri S.A |  |  |  | 30699339810 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-13
5087 | Eje Cívico | Plaza del Congreso: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La puesta en valor de Plaza Congreso, Moreno y Lorea, incluyó un nuevo trazado de senderos, renovando el solado y sumando de esta manera mas superficie verde. Se propuso reemplazar el solado de granza por un nuevo tipo de solado drenante, renovar todo el equipamiento y reacondicionar todas las fuentes, monumentos y esculturas existentes. | 59248641 | 1 | Montserrat | Rivadavia Av. 1610 | -34.6093 | -58.3904 | 18/05/2017 | 27/08/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicopuestaenvalorplazadelcongreso_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicopuestaenvalorplazadelcongreso_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicopuestaenvalorplazadelcongreso_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicopuestaenvalorplazadelcongreso_foto4.jpg | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 |  |  | 30714682489 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-civico | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129611
5088 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Parque Tres De Febrero. Escenario Flotante | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Como complemento al espacio verde en el que se emplaza, el proyecto contempló la creación de un escenario flotante sobre el lago. Su imágen orgánica y plástica hace homenaje al gran Rosedal de la Ciudad de Buenos Aires, asemejándose metafóricamente a una rosa caída, naciendo desde el lago. | 8346486 | 14 | Palermo | Isabel, Infanta Av. E Iraola Av. | -34.5721 | -58.4137 | 15/08/2017 | 12/10/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoescenarioflotante_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoescenarioflotante_foto2.jpg |  |  | Parquizar Ses S.A - Mantelectric Icisa - Ute | 2016 |  |  | 33714746559 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5089 | Entorno Constitución | Centro De Transferencia Constitución - Plaza: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 23597417 | 1 | Constitución | Brasil 1103 | -34.6277 | -58.3809 | 01/02/2017 | 30/03/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_plazacentrodetransferenciaconstitucion_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_plazacentrodetransferenciaconstitucion_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_plazacentrodetransferenciaconstitucion_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_plazacentrodetransferenciaconstitucion_foto4.jpg | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 |  |  | 30714682489 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-constitucion | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5090 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Jardín Botánico: Nuevo acceso | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Nuevo acceso Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Thays | 3453493 | 14 | Palermo | Santa Fe Av. 3951 | -34.5837 | -58.4179 | 18/10/2016 | 30/04/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermonuevoaccesojardinbotanico_foto1.JPG |  |  |  | Constructora Solana S.A | 2016 |  |  | 30714318337 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126894
5091 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Parque Tres De Febrero. Moa | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El proyecto planteó la creación de un paseo de esculturas, de acceso público, en el cual el Moa puede exponer los trabajos realizados o que estén realizando en ese momento. Este acceso está flanqueado por una nueva rotonda de adoquines, necesaria para las maniobras de ingreso y egreso de monumentos y obras de arte con los que el departamento trabaja. | 10000000 | 14 | Palermo | Isabel, Infanta Av. E Iraola Av. | -34.5721 | -58.4137 | 06/10/2016 | 20/12/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoparque3defebrero_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoparque3defebrero_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoparque3defebrero_foto3.JPG |  | PARQUIZAR SES SA - MANTELECTRIC ICISA UTE | 2016 |  |  | 33714746559 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5092 | Plazas y Parques de Comuna 7 | Parque Chacabuco: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 36640851 | 7 | Parque Chacabuco | Peron, Eva Av. Y Curapaligue | -34.6348 | -58.4473 | 28/04/2017 | 28/10/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna7_parquechacabuco_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna7_parquechacabuco_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna7_parquechacabuco_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna7_parquechacabuco_foto4.jpg | Proyectos Y Decisiones S.R.L | 2017 |  |  | 30707328505 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-7 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129586
5093 | Plazas y Parques de Comuna 7 | Plazoleta Avelino Gutiérrez | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 1534678 | 7 | Parque Chacabuco | Mitre, Emilio Y Peron, Eva Av. | -34.6312 | -58.4424 | 10/06/2017 | 10/07/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna7_plazoletaavelinogutierrez_foto1.jpg |  |  |  | CASA MACCHI S.A. | 2017 |  |  | 30608125201 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-7 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5095 | Plazas y Parques de Comuna 9 | Parque Avellaneda: Nueva vereda | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 12058570 | 9 | Parque Avellaneda | Directorio Av. Y Lacarra | -34.6413 | -58.4799 | 15/05/2017 | 10/10/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna9_nuevaveredaparqueavellaneda_foto1.jpg |  |  |  | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 |  |  | 30714682489 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-9 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5096 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Parque Tres De Febrero: Circuito Aeróbico Entorno Golf | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El proyecto contempló la incorporación de 2000 metros de circuito para running a uno ya existente. A ello se incorparon dos postas aeróbicas y dos estar, distribuidas a lo largo del recorrido. El piso fué nivelado y las sendas realizadas con piso natural estabilizado, de forma tal que no se reduce la superficie absorvente del terreno. | 9332604 | 14 | Palermo | Isabel, Infanta Av. E Iraola Av. | -34.5721 | -58.4137 | 13/03/2017 | 31/08/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_entornogolf%20_circuitoaerobico_foto1.JPG |  |  |  | Proyectos Y Decisiones S.R.L | 2017 |  |  | 30707328505 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128739
5097 | Barrio 31 | Barrio 31: Nueva Plaza Av Gendarmería | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 19348537 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 601 | -34.5842 | -58.3733 | 27/03/2017 | 15/07/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_barrio31nuevaplazaavgendarmeria_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_barrio31nuevaplazaavgendarmeria_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_barrio31nuevaplazaavgendarmeria_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_barrio31nuevaplazaavgendarmeria_foto4.JPG | Algieri S.A | 2017 | Licitación Pública | 1463--MAYEPGC-2013 | 30699339810 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670 | 8885509--MAYEPGC-2014
5098 | Plazas y Parques de Comuna 1 | 9 de Julio: Puesta en valor entorno Guardia de Auxilio | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 3538475 | 1 | Constitución | Irigoyen, Bernardo De 1210 | -34.623 | -58.3798 | 18/04/2017 | 18/06/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_entornoguardiadeauxilio_foto1.jpg |  |  |  | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 |  |  | 30714682489 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5099 | Eje Cívico | Pirámide De Mayo: Restauración | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 4095482 | 1 | Montserrat | Rivadavia Av. 410 | -34.608 | -58.3722 | 28/10/2016 | 31/01/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicorestauracionpiramidedemayo_foto1.jpg |  |  |  | Ceprara | 2017 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-civico | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20160930.pdf
5100 | Plazas y Parques de Comuna 1 | 9 de Julio y Av. San Juan (Bajo Puente): Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 1200000 | 1 | Constitución | 9 De Julio Av. Y San Juan Av. | -34.6221 | -58.381 | 15/03/2017 | 06/10/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_9dejulioysanjuan_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_9dejulioysanjuan_foto2.jpg |  |  | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 |  |  | 30714682489 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5101 | Entorno Chacarita | Cementerio de Chacarita: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 15000000 | 15 | Chacarita | Guzman Av. 680 | -34.5873 | -58.4553 | 01/07/2016 | 01/04/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_cementeriodechacarita_foto1.JPG |  |  |  | SES S.A.-MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – UTE | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-chacarita | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5102 | Plazas y Parques de Comuna 15 | Nuevo Parque Elcano. | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 45157084 | 15 | Chacarita | ELCANO AV. 4563 | -34.5911 | -58.4591 | 06/02/2016 | 02/02/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna15_nuevoparqueelcano_foto1.jpg |  |  |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2016 |  |  | 30512700124 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-15 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5103 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Plaza Italia: Puesta en valor. | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 10143489 | 14 | Palermo | Santa Fe Av. 4201 | -34.5813 | -58.4208 | 25/01/2017 | 31/03/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna14_plazaitalia_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna14_plazaitalia_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna14_plazaitalia_foto3.JPG |  | PARQUIZAR SES SA - MANTELECTRIC ICISA UTE | 2017 |  |  | 33714746559 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5104 | Caniles | Canil Mafalda | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En función de los estándares establecidos por la Dirección General de Mascotas se realizó la puesta en valor de un canil existente en dicho espacio verde. | 3180476 | 13 | Colegiales | Martinez, Enrique, Gral. 121 | -34.5809 | -58.4458 | 19/10/2016 | 31/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/5104-1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_mafalda_foto2.jpg |  |  | Uribe Gerardo Javier | 2017 |  |  | 20221477651 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126968
5105 | Caniles | Canil Aristóbulo Del Valle | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En función de los estándares establecidos por la Dirección General de Mascotas se realizó la puesta en valor de un canil existente en dicho espacio verde. | 3180476 | 11 | Villa Del Parque | Cuenca Y Sastre, Marcos | -34.6056 | -58.4918 | 19/10/2016 | 31/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_aristobulodelvalle_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_aristobulodelvalle_foto2.jpeg |  |  | Uribe Gerardo Javier | 2017 |  |  | 20221477651 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126968
5106 | Caniles | Canil Padre Múgica | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En función de los estándares establecidos por la Dirección General de Mascotas se realizó un nuevo canil en dicho espacio verde. | 3180476 | 2 | Recoleta | Lopez, Vicente Y Junin | -34.5892 | -58.393 | 19/10/2016 | 06/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_padremugica_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_padremugica_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_padremugica_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_padremugica_foto4.JPG | Uribe Gerardo Javier | 2017 |  |  | 20221477651 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126968
5107 | Caniles | Canil Parque De Las Victorias | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En función de los estándares establecidos por la Dirección General de Mascotas se realizó un nuevo canil en dicho espacio verde. | 2467045 | 3 | Balvanera | Alsina, Adolfo Y Pasco | -34.6119 | -58.3974 | 24/10/2016 | 31/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_parquedelasvictorias%20_foto1.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_parquedelasvictorias%20_foto2.jpeg |  |  | Constructora Solana S.A | 2017 |  |  | 30714318337 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=127019
5108 | Caniles | Canil 1° De Mayo | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En función de los estándares establecidos por la Dirección General de Mascotas se realizó un nuevo canil en dicho espacio verde. | 5007884 | 3 | Balvanera | Alsina, Adolfo Y Pasco | -34.6119 | -58.3974 | 24/10/2016 | 31/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_1demayo_foto1.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_1demayo_foto2.jpeg |  |  | Constructora Solana S.A | 2017 |  |  | 30714318337 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=127019
5109 | Caniles | Canil Santojanni | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En función de los estándares establecidos por la Dirección General de Mascotas se realizó un nuevo canil en dicho espacio verde. | 2279262 | 9 | Liniers | De La Torre, Lisandro Y Patron | -34.6495 | -58.5171 | 24/10/2016 | 31/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_santojanni_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_santojanni_foto2.jpg |  |  | Constructora Solana S.A | 2017 |  |  | 30714318337 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=127019
5110 | Caniles | Canil Lavalle | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En función de los estándares establecidos por la Dirección General de Mascotas se realizó un nuevo canil en dicho espacio verde. | 4603543 | 1 | San Nicolás | Libertad 512 | -34.6019 | -58.384 | 04/03/2017 | 15/06/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_lavalle_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_lavalle_foto2.jpg |  |  | Algieri S.A | 2017 |  |  | 30699339810 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5111 | Plazas y Parques de Comuna 11 | Nueva Plaza de Proximidad en Comuna 11: Empedrado | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 1421845 | 11 | Villa Del Parque | Empedrado 2391 | -34.5998 | -58.4814 | 02/10/2017 | 25/03/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna11_nuevaplazadeproximidadempedrado_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna11_nuevaplazadeproximidadempedrado_foto2.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna11_nuevaplazadeproximidadempedrado_foto3.jpeg |  | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 |  |  | 30714682489 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-11 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5112 | Plazas y Parques de Comuna 6 | Parque Rivadavia: Nueva vereda | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 6102826 | 6 | Caballito | Rivadavia Av. Y Doblas | -34.6164 | -58.4322 | 29/05/2017 | 22/09/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna6_nuevaveredaparquerivadavia_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna6_nuevaveredaparquerivadavia_foto2.JPG |  |  | CASA MACCHI S.A. | 2017 |  |  | 30608125201 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-6 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5113 | Plazas y Parques de Comuna 15 | Parque los Andes: Nueva vereda. | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 9582241 | 15 | Chacarita | Corrientes Av. Y Dorrego Av. | -34.5917 | -58.4476 | 29/05/2017 | 31/07/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna15_nuevaveredaparquelosandes_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna15_nuevaveredaparquelosandes_foto2.jpg |  |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2017 |  |  | 30512700124 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-15 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5114 | Plazas y Parques de Comuna 7 | Nueva Plaza de Proximidad en Comuna 7: Albarracín 1470 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 2224548 | 7 | Parque Chacabuco | Albarracin 1470 | -34.6339 | -58.4304 | 06/12/2017 | 25/08/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna7_nuevaplazadeproximidad_albarracin_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna7_nuevaplazadeproximidad_albarracin_foto2.JPG |  |  | CASA MACCHI S.A. | 2017 |  |  | 30608125201 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-7 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5115 | Plazas y Parques de Comuna 13 | Nueva Plaza de Proximidad en Comuna 13: Cramer 475 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 5254547 | 13 | Colegiales | Cramer 475 | -34.5748 | -58.4449 | 04/10/2017 | 09/09/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna13_nuevaplazadeproximidad_cramer_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna13_nuevaplazadeproximidad_cramer_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna13_nuevaplazadeproximidad_cramer_foto3.JPG |  | PARQUIZAR SES SA - MANTELECTRIC ICISA UTE | 2017 |  |  | 33714746559 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-13 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5116 | Entorno San Telmo | Edificio Ex-Padelai: Recuperación y puesta en valor | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Fue un proyecto de restauración y puesta en valor de un edificio histórico de la Ciudad de Buenos Aires. La idea fue recuperar las espacialidades originales de esta arquitectura, sus materiales característicos, y la restauración de sus fachadas y ornamentos. Cuenta con una plaza que se integra al edificio y le suma verde y calidad ambiental al espacio. | 33095135 | 1 | San Telmo | Humberto 1° 298 | -34.6207 | -58.3697 | 04/10/2017 | 02/10/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_%20santelmo_padelai_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_%20santelmo_padelai_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_%20santelmo_padelai_foto3.jpg |  | Constructora Solana S.A | 2017 |  |  | 30714318337 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-san-telmo | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129652
5117 | Entorno San Telmo | Edificio Ex-Padelai: Recuperación de fachada | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios verdes | 8940014 | 1 | San Telmo | Humberto 1° 298 | -34.6207 | -58.3697 | 07/05/2017 | 30/01/2018 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_santelo_recuperaciondefachadas_edificioexpadelai_foto1.jpg |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2017 |  |  | 30709605158 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-san-telmo | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=130578
5118 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Parque Tres De Febrero. Puesta En Valor Velódromo Y Entorno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En el marco de recuperación de espacio público para la Ciudad, el proyecto contempló la puesta en valor del ex-velódromo municipal y su entorno como lugar de recreación y deportivo a incorporar a la Ciudad de Buenos Aires. El mismo contempló la creación de un bowl de skate profesional, una cancha de hockey de césped sintético, una pista de patinaje, entre otras actividades deportivas y de recreación. | 24707027 | 14 | Palermo | Isabel, Infanta Av. E Iraola Av. | -34.5721 | -58.4137 | 04/03/2017 | 09/03/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermopuestaenvalorvelodromoyentornoparque3defebrero_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermopuestaenvalorvelodromoyentornoparque3defebrero_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermopuestaenvalorvelodromoyentornoparque3defebrero_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermopuestaenvalorvelodromoyentornoparque3defebrero_foto4.jpeg | Proyectos Y Decisiones S.R.L | 2017 |  |  | 30707328505 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129891
5119 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Parque Las Heras: Nueva vereda | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 11581546 | 14 | Palermo | Las Heras General Av. Y Diaz, Cnel. Av. | -34.5835 | -58.4062 | 06/07/2017 | 20/10/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoparquelasherasnuevavereda%20_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoparquelasherasnuevavereda%20_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoparquelasherasnuevavereda%20_foto3.jpg |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2017 |  |  | 30512700124 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129588
5120 | Entorno San Cristobal | Polo Circo: Nueva vereda | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se realizó la vereda a nueva incoporando un nuevo diseño que es el que va a usar en los parques para lograr una identidad de los mismos mediante el material, el color, y la incoporación de verde en los laterales separando al peatón de la calle |  | 3 | San Cristóbal | Garay, Juan De Av. Y Combate De Los Pozos | -34.6273 | -58.3922 | 18/10/2017 | 18/01/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_sancristobalveredapolocirco_foto1.jpg |  |  |  | Indaltec S.A. Comercializadora Pacífico S.A. UTE | 2017 |  |  | 30712217487 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-san-cristobal | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5121 | Plazas y Parques de Comuna 10 | Olimpo | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 5846323 | 10 | Vélez Sarsfield | Falcon, Ramon L.,Cnel. Y Olivera Av. | -34.6365 | -58.4873 | 07/10/2017 | 10/10/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna10_olimpo_foto1.jpeg |  |  |  | Algieri S.A | 2017 | Licitación Pública | LPub-1463--MAYEPGC-2014 | 30699339810 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-10 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670 | 8885509--MAYEPGC-2014
5122 | Plazas y Parques de Comuna 10 | Nueva Plaza de Proximidad en Comuna 10: Aguaribay 6768 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 2764541 | 10 | Versalles | Aguaribay 6768 | -34.633 | -58.5266 | 06/05/2017 | 11/03/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna10_nuevaplazadeproximidad_aguaribay_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna10_nuevaplazadeproximidad_aguaribay_foto2.jpg |  |  | Algieri S.A | 2017 | Licitación Pública | LPub-1463--MAYEPGC-2014 | 30699339810 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-10 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670 | 8885509--MAYEPGC-2014
5123 | Plazas y Parques de Comuna 9 | Parque Alberdi: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 29748651 | 9 | Mataderos | Directorio Av. Y De La Torre, Lisandro Av. | -34.6601 | -58.5031 | 05/08/2017 | 15/10/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna9_parquealberdirender_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna9_parquealberdi_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna9_parquealberdi_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna9_parquealberdirender_foto4.jpg | DOLCOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2017 |  |  | 30710137621 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-9 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129610
5124 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Plaza Gould: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 30549556 | 14 | Palermo | Sarmiento Av. 3504 | -34.5702 | -58.4107 | 22/03/2017 | 25/10/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoplazagould_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoplazagould_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoplazagould_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_palermoplazagould_foto4.JPG | PARQUIZAR SES SA - MANTELECTRIC ICISA UTE | 2017 |  |  | 33714746559 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5125 | Bajo Autopista | Nueva Plaza Bajo Au. Gral Paz Y Av. Juan B Justo | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 8549578 | 10 | Versalles | Paz, Gral. Av. Y Justo, Juan B. Av. | -34.6348 | -58.529 | 24/05/2017 | 15/10/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_bajoautopistabajoausanjuangeneralpazyjuanbjusto_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_bajoautopistabajoausanjuangeneralpazyjuanbjusto_foto2.jpg |  |  | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 |  |  | 30714682489 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/bajo-autopistas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5126 | Plazas y Parques de Comuna 2 | Paseo Lineal Canal 7 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 6549517 | 2 | Recoleta | Figueroa Alcorta, Pres. Av. 2977 | -34.5812 | -58.3969 | 31/07/2017 | 20/10/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna2_paseolinealcanal7_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna2_paseolinealcanal7_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna2_paseolinealcanal7_foto3.JPG |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2017 |  |  | 30512700124 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-2 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5127 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Parque Las Heras: Puesta en valor integral | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 56809263 | 14 | Palermo | Las Heras General Av. Y Diaz, Cnel. Av. | -34.5835 | -58.4062 | 05/02/2017 | 13/11/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_parquelasheras_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_parquelasheras_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_parquelasheras_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_parquelasheras_foto4.JPG | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2017 |  |  | 30512700124 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129588
5128 | Plazas y Parques de Comuna 1 | Boulevard Vera Peñaloza | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 6500000 | 1 | Puerto Madero | Vera Peñaloza, Rosario Y Dealessi, Pierina | -34.6176 | -58.3629 | 10/04/2017 | 17/11/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_boulevardverapenaloza_foto1.jpg |  |  |  | Algieri S.A | 2017 |  |  | 30699339810 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
5129 | Eje Sur | Nueva Plaza Casa Amarilla | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 2500000 | 4 | La Boca | Brown, Alte. Av. 453 | -34.6296 | -58.3648 | 10/03/2017 | 15/12/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejesurnuevaplazacasaamarilla_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejesurnuevaplazacasaamarilla_foto2.jpg |  |  | Indaltec S.A. Comercializadora Pacífico S.A. UTE | 2018 |  |  | 30712217487 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-sur | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
13191 | Entorno Cildañez | Entorno Cildañez: Manzana C - Infraestructura Pluvial, Cloacal, Agua Corriente Y Veredas | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Dotacion De Infarestructura Pluvial, Cloacal, Agua Corriente Y Reacondicionamiento De Veredas | 2251194 | 9 | Parque Avellaneda | Pasaje Manzana C (No Oficial) Y Casco, Horacio, Dr. | -34.6581 | -58.472 | 15/07/2017 | 15/11/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_entornocilda%C3%B1ezmanzanac_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_entornocilda%C3%B1ezmanzanacantes_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_entornocilda%C3%B1ezmanzanacdurante_imagen3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_manzanacdespues_imagen1.jpg | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 1687 | 37 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-cildanez
13192 | Plazas y Parques de Comuna 8 | Cancha Y Plaza Castañares y Lacarra | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Recuperación Del Espacio Para Reconvertirlo En Un Espacio De Uso Recreativo, Cultural Y Deportivo. Colocacion De Rejilllas, Reparación Y Cambio De Las Rejas Perimetrales, En La Cancha Existente, . Dotacion De Equipamiento Y Mejoramiento Del Espacio Publico Para El Sector De Descanso Y Cultural. Realizacion De Canteros De Contención En Los Bordes Linderos A La Autopista. | 2380554 | 8 | Villa Soldati | Castañares Av. Y Lacarra Av. | -34.6507 | -58.4455 | 23/10/2017 | 01/06/2018 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchayplazacasta%C3%B1aresylacarra_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchayplazacasta%C3%B1aresylacarraantes_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchayplazacasta%C3%B1aresylacarradurante_imagen3.jpg |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 4597 | 42 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-8
13193 | Barrio 1 11 14 | Barrio 1 11 14: Infraestructura De Servicios Y Solados En Pasajes De Manzana 28 Y 29 (Sector 1 Y 2) | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Reacondicionamiento De La Red De Cloaca Y Agua Existente, Dotandola Con Tramos Y Cámaras De Inspección Nuevas. Ejecucion De Solados Nuevos Y Dotacion De Equipamiento Urbano. | 2675563 | 7 | Parque Chacabuco | Riestra Av. Y Torres Y Tenorio, Pres. | -34.6473 | -58.4374 | 28/08/2017 | 24/10/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_infraestructuradeserviciosysoladosenpasajesdemanzana28y29sector1y2_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_infraestructuradeserviciosysoladosenpasajesdemanzana28y29sector1y2antes_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_infraestructuradeserviciosysoladosenpasajesdemanzana28y29sector1y2durante_foto3.jpg |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 5768 | 42 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-1-11-14
13194 | Barrio 1 11 14 | Barrio 1 11 14: Infraestructura De Servicios Y Solados En Pasajes Y Pasillos De Manzana 1, 2 Y 3 (Sector 1 Y 2) | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Reacondicionamiento Y Mejora De La Red De Desagües Cloacales, Reparando Caños, Cámaras Y Tapas Necesarias, Tendido Pluvial Con Rejilla En Sectores Donde El Escurrimiento No Puede Realizarse Por Superficie, Cambio De Solados Deteriorados Por Nuevos. | 4500081 | 4 | Nueva Pompeya | Barros Pazos, Jose Y Vedia, Agustin De | -34.6479 | -58.433 | 09/08/2017 | 28/12/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/desarrollohumanoyhabitat2/mdhyh_infraestructuradeserviciosysoladosenpasajesypasillosdemanzana1%2C%202%20y%203sector%201%20y%202_despues_foto1.jpeg |  |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 4444 | 48 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-1-11-14
13195 | Barrio 20 | Barrio 20 y Celedonio Escalada: Alumbrado público general | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ejecucion Del Alumbrado Público, Junto Con El Ordenamiento Del Espacio Publico. Las Tareas Incluyen La Poda De Árboles, Desmonte Y Retiro De Instalaciones Eléctricas Existentes, Como Tambien El Tendido Y Reparación De Cables Desde Alimentador A Tablero Principal De Alimentación. Provisión Y Colocación De Artefactos De Iluminación. | 5521581 | 8 | Villa Lugano | Unanue Y Albariño | -34.5767 | -58.4308 | 01/09/2017 | 29/12/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_alumbradovilla20_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_alumbradop%C3%BAblicogeneraldurante_imagen1.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 15421 | 49 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-20 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190920.pdf
13196 | Barrio 1 11 14 | Barrio 1 11 14: Cancha Varela Y Frentes Perito Moreno | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Recuperacion Del Espacio Público Que Se Encuentra En La Intersección De Las Calles Varela Y Perito Moreno Y La Realización De Las Mejoras De Fachadas De Viviendas Comprendidas En Dicho Eje | 5928273 | 7 | Flores | Varela Av. Y Moreno, Perito Av. | -34.6512 | -58.4433 | 10/04/2017 | 15/12/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchavarelayfrentesperitomorenodurante_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_canchavarelayfrentesperitomorenoantes_imagen2.jpg |  |  | Ernesto Tarnousky S.A. | 2016 |  |  | 30628970714 | 14386 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-1-11-14 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170105.pdf
13197 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 17 Pedro Melitón Ledesma: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras De Instalación De Gas | 883167 | 4 | Nueva Pompeya | Traful 3835 | -34.6517 | -58.4148 | 29/04/2017 | 15/06/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria17_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria17_foto2.JPG |  |  | Betonhaus S.A. |  |  |  | 30708568240 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13198 | Obras en escuelas de Comuna 5 | Escuela Primaria Común N° 20 Eloy Fernández Alonso | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 508696 | 5 | Boedo | Muñiz 2147 | -34.6391 | -58.4223 | 10/04/2017 | 09/07/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna5_escprimaria20_foto1.jpg |  |  |  | Betonhaus S.A. |  |  |  | 30708568240 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-5
13199 | Obras en escuelas de Comuna 14 | Escuela Primaria Común N° 06 Vicente Fidel López: Mejora Edicilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 201654 | 14 | Palermo | Santa Fe Av. 5039 | -34.5767 | -58.4308 | 23/12/2016 | 03/06/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Filip S.A. |  |  |  | 30708268093 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-14
13200 | Obras en escuelas de Comuna 6 | Escuela Primaria Común N° 25 Republica De Guatemala | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Reparación De Techos | 149556 | 6 | Caballito | Mendez De Andes 1451 | -34.6176 | -58.4545 | 13/05/2017 | 09/07/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escprimaria25_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escprimaria25_foto2.jpg |  |  | Betonhaus S.A. |  |  |  | 30708568240 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-6
13201 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Escuela Primaria Común N° 10 Dr. Ramon J. Carcano. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 2929698 | 12 | Villa Urquiza | Bucarelli 1950 | -34.5801 | -58.4844 | 06/03/2017 | 09/09/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria10_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria10_foto3.jpg |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12
13202 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Colegio N° 08 Julio Argentino Roca: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 776730 | 13 | Belgrano | Zuberbuhler Carlos E. 1850 | -34.5692 | -58.4598 | 17/01/2017 | 22/04/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_colegio08_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_colegio08_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_colegio08_foto3.jpg |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13
13203 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Escuela Primaria Común N° 08 Jorge Ángel Boero: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 712437 | 12 | Villa Urquiza | Juramento 4849 | -34.5758 | -58.48 | 17/01/2017 | 22/04/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria08_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria08_foto2.jpg |  |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12
13204 | Obras en escuelas de Comuna 2 | Escuela Primaria Común N° 18 Dr. Rafael Herrera Vegas: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización Dentro | 1015751 | 2 | Recoleta | Las Heras General Av. 3086 | -34.5836 | -58.4054 | 20/12/2016 | 08/06/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna2_escprimaria18_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna2_escprimaria18_foto2.jpg |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-2
13205 | Obras en escuelas de Comuna 2 | Escuela Primaria Común N° 24 C. Y F. Pizarro Y M. Pizarro Y Monje: Mejora edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización | 516130 | 2 | Recoleta | Peña 2670 | -34.5884 | -58.4018 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna2_escprimaria24_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna2_escprimaria24_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna2_escprimaria24_foto3.jpg |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-2
13206 | Obras en escuelas de Comuna 3 | Instituto De Formación Técnica Superior N° 25: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas. | 145564 | 3 | Balvanera | Entre Rios Av. 757 | -34.6175 | -58.3918 | 25/01/2017 | 01/05/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_institutodeformaciontecnicasuperior25_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_institutodeformaciontecnicasuperior25_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_institutodeformaciontecnicasuperior25_foto3.jpg |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-3
13207 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela Primaria Común N° 09 Dr. José Benjamín Zubiaur: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 883167 | 8 | Villa Soldati | Berg, Carlos 3460 | -34.6608 | -58.4281 | 24/10/2016 | 16/06/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria09_2_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria09_2_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria09_2_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria09_2_foto4.jpg | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
13208 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela Primaria Común N° 11 Ponciano Vivanco: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 1176216 | 8 | Villa Lugano | Oliden 2851 | -34.6649 | -58.4895 | 24/10/2016 | 16/06/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria11_foto1.JPG |  |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
13209 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Infantil N° 05: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 174274 | 7 | Parque Chacabuco | Martinez, Victor 1780 | -34.6402 | -58.4386 | 24/10/2016 | 16/06/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escuelainfanti04_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escuelainfanti04_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escuelainfanti04_foto3.jpg |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
13210 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 20 Nieves Escalada De Oromi: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 47514 | 4 | Barracas | San Antonio 682 | -34.6501 | -58.3778 | 16/02/2017 | 10/03/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria20_foto1.JPG |  |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13211 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Escuela Primaria Común N° 07 Gral. Güemes: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 132465 | 1 | Constitución | Calvo, Carlos 1140 | -34.6198 | -58.3822 | 07/03/2017 | 10/03/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_escprimaria07_foto1.JPG |  |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1
13212 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela Primaria Común N° 18 San Juan Bautista De La Salle: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 160446 | 8 | Villa Soldati | Corrales 3450 | -34.6655 | -58.4439 | 24/10/2016 | 16/06/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
13213 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela Primaria N° 20 Maestro Carlos Alberto Carranza: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 688681 | 8 | Villa Soldati | Martinez Castro 3067 | -34.6623 | -58.4487 | 24/10/2016 | 16/06/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria20_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria20_foto2.jpg |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
13214 | Obras en escuelas de Comuna 5 | Jardín De Infantes Integral N° 03: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 360499 | 5 | Boedo | Independencia Av. 3354 | -34.6208 | -58.4133 | 24/10/2016 | 16/06/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna5_jardinintegral03_foto1.JPG |  |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-5
13215 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Primaria Común N° 06 Dr. Carlos Vaz Ferreira: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 624752 | 7 | Flores | Varela Av. 1040 | -34.6406 | -58.4573 | 24/10/2016 | 16/06/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimaria06_foto1.JPG |  |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
13216 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela Primaria Común N° 04 Ricardo Güiraldes: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización | 92787 | 8 | Villa Lugano | Riestra Av. 5030 | -34.6718 | -58.4694 | 24/10/2016 | 16/06/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria04_foto1.JPG |  |  |  | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
13217 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 07 Juan De Garay: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización Y Reparación De Cubiertas | 728807 | 4 | Barracas | Caseros Av. 734 | -34.6271 | -58.375 | 30/01/2017 | 27/06/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria07_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria07_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria07_foto3.JPG |  | Dilthey S.A. |  |  |  | 30711331847 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13218 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Escuela Primaria Común N° 06 Luis Pasteur: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 532955 | 12 | Villa Urquiza | Nahuel Huapi 5740 | -34.5754 | -58.4963 | 23/12/2016 | 03/06/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria06_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria06_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria06_foto3.jpg |  | Filip S.A. |  |  |  | 30708268093 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12
13219 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Escuela Primaria Común N° 14 Leopoldo Lugone: mejora edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 621780 | 12 | Villa Urquiza | Juramento 5775 | -34.582 | -58.4896 | 23/12/2016 | 03/06/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria14_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria14_foto2.jpg |  |  | Filip S.A. |  |  |  | 30708268093 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12
13220 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Escuela Primaria Común N° 06 Delfín Jijena: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 444129 | 15 | Villa Crespo | Olaya 1565 | -34.603 | -58.4464 | 23/12/2016 | 03/06/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria06_foto1.JPG |  |  |  | Filip S.A. |  |  |  | 30708268093 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15
13221 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Escuela Primaria Común N° 11 Fray Luis Beltrán: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 710606 | 12 | Villa Urquiza | Capdevila 3156 | -34.5682 | -58.4916 | 23/12/2016 | 03/06/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria11_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria03_foto2.JPG |  |  | Filip S.A. |  |  |  | 30708268093 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12
13222 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Escuela Primaria Común N° 03 República Francesa: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 201654 | 9 | Liniers | Montiel 153 | -34.641 | -58.5263 | 19/04/2017 | 04/08/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria03_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria03_foto2.JPG |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
13223 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Primaria Común N° 11 República del Perú: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 357597 | 10 | Floresta | Gaona Av. 4763 | -34.6274 | -58.4897 | 05/03/2017 | 31/07/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria11_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria11_foto2.jpg |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13224 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Primaria Común N° 01 Prof. José Onaindia: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 1787987 | 10 | Villa Luro | Rafaela 5159 | -34.64 | -58.4998 | 27/05/2017 | 03/06/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria01_foto1.JPG |  |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13225 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Escuela Primaria Común N° 02 Prof. Juan José Millan: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 1191991 | 11 | Villa Del Parque | Helguera 3228 | -34.5996 | -58.4948 | 20/03/2017 | 03/06/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria02_foto1.JPG |  |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11
13226 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Primaria Común N° 03 Emilio Giménez Zapiola: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica | 238398 | 10 | Floresta | Gonzalez, Joaquin V. 180 | -34.6311 | -58.4799 | 15/02/2017 | 15/06/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria03_foto1.JPG |  |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13227 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Escuela Primaria Común N° 04 Cnel. De Marina Tomas Espora: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica, Sanitaria, Extracción En Cocina E Impermeabilización | 1495632 | 1 | Constitución | Solis 1815 | -34.6294 | -58.3893 | 31/01/2017 | 24/06/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_escprimaria04_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_escprimaria04_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_escprimaria04_foto3.jpg |  | Mazhari S.A. |  |  |  | 30708896019 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1
13228 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Escuela Primaria Común N° 12 Gran Mariscal Del Perú Ramón Castilla: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 989750 | 13 | Colegiales | Conde 943 | -34.5765 | -58.4523 | 03/04/2017 | 01/08/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria12_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria12_foto2.JPG |  |  | Mediterraneo S.A |  |  |  | 30566480618 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13
13229 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Hospitalaria N° 03 Dr. Pedro De Elizalde: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 449321 | 4 | Barracas | Montes De Oca, Manuel Av. 16 | -34.6287 | -58.3777 | 10/02/2017 | 01/08/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13230 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 03 Juan María Gutiérrez: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 7750834 | 4 | La Boca | Rocha 1226 | -34.6418 | -58.368 | 13/03/2017 | 11/07/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria03_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria03_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria03_foto3.jpg |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13231 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 15 Arzobispo Mariano Antonio Espinosa: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 208937 | 4 | Barracas | Montes De Oca, Manuel Av. 807 | -34.6372 | -58.375 | 10/02/2017 | 01/08/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13232 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela De Comercio N° 09 José Ingenieros: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 589409 | 7 | Flores | Falcon, Ramon L.,Cnel. 2248 | -34.6294 | -58.4599 | 03/04/2017 | 01/08/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_esccomercial09_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_esccomercial09_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_esccomercial09_foto3.JPG |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
13233 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 04 José Jacinto Berruti: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 1036524 | 4 | La Boca | Quinquela Martin, Benito 1081 | -34.6424 | -58.3655 | 14/10/2016 | 08/01/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria04_foto1.JPG |  |  |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13234 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Jardín de Infantes Integral N° 01 Benito Quinquela Martin: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 1243828 | 4 | La Boca | Araoz De Lamadrid, Gregorio, Gral. 648 | -34.6384 | -58.3615 | 14/10/2016 | 13/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_jardin01_foto1.JPG |  |  |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13235 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 28 Francisco Pascasio Moreno: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 829219 | 4 | Barracas | Salmun Feijoo, Jose Aaron 1073 | -34.6441 | -58.3777 | 14/10/2016 | 13/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimaria28_foto1.JPG |  |  |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13236 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Técnica N° 04 Republica Del Líbano: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 688681 | 4 | Barracas | Montes De Oca, Manuel Av. 121 | -34.6302 | -58.3771 | 06/03/2017 | 01/08/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_esctecnica04_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_esctecnica04_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_esctecnica04_foto3.jpg |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13237 | Plan 54 escuelas | Escuela Integral Interdisciplinaria N.° 17 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 73276173 | 10 | Villa Real | Lista, Ramon, Coronel 5448 | -34.6159 | -58.5257 | 08/07/2018 | 07/10/2019 | 13 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13237.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13237-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13237-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13237-4.jpg | Las Cortes S.R.L. | [6 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
13238 | Plan 54 escuelas | Escuela Infantil N.° 9 D.E. 5 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial |  | 4 | Nueva Pompeya | Santo Domingo 4050 | -34.656 | -58.407 | 20/05/2018 | 30/10/2019 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13238.jpeg | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
13239 | Plan 54 escuelas | Escuela De Bellas Artes Rogelio Yrurtia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Media | 100913601 | 10 | Vélez Sarsfield | Alberdi, Juan Bautista Av. 4139 | -34.6394 | -58.4839 | 20/09/2017 | 28/02/2019 | 17 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13239.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13239-2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13239-3.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13239-4.jpeg | Vidogar Construcciones S.A |  |  |  | 30553433564 |  | 35 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128533
13244 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Escuela Técnica N° 08 Paula Albarracín De Sarmiento: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 21360626 | 9 | Parque Avellaneda | Collivadino, Pio 436 | -34.6405 | -58.4835 | 28/12/2017 | 25/02/2019 | 14 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | KION SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | [5 empty] | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=132246
13245 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela De Recuperación N° 08 Luis Vernet: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 7 | Parque Chacabuco | Hortiguera 742 | -34.631 | -58.4438 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
13246 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Primaria Común N° 05 Juan B. Peña: Mejora edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Restauración, Puesta En Valor, Y Rehabilitación General |  | 7 | Flores | Trelles, Manuel R. 948 | -34.6155 | -58.4602 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
13247 | Obras en escuelas de Comuna 5 | Escuela Primaria Común N° 19 Florencio Balcarce: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 5 | Almagro | Acuña De Figueroa, Francisco 850 | -34.5509 | -58.4538 | 26/12/2017 | 26/03/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Mazhari S.A. |  |  |  | 30708896019 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-5
13248 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Escuela Técnica N° 34 Ing. Enrique Martin Hermitte: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 15 | Chacarita | Loyola 1500 | -34.5887 | -58.4428 |  | 30/03/2018 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15
13249 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria P/Adultos N° 29 Manuel Belgrano: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 4 | La Boca | Araoz De Lamadrid, Gregorio, Gral. 676 | -34.6385 | -58.3617 |  | 06/01/2018 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_escprimariaadultos29_foto1.jpg | [9 empty] | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13250 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Jardín De Infantes Común N° 03/03° San Telmo: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Reparaciones Varias | 3400429 | 1 | San Telmo | Piedras 860 | -34.6181 | -58.3773 | 21/11/2017 | 20/05/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Hexacom S.A. |  |  |  | 30643202812 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=132889
13251 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Esc. Primaria Común N° 20 Vicealmirante Vicente E. Montes: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica, Sanitaria E Impermeabilización | 3407517 | 13 | Nuñez | Congreso 1553 | -34.5509 | -58.4538 | 20/12/2017 | 19/04/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | CIA CENTRAL DE CONTRUCCIONES SRL |  |  |  | 30708008393 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133596
13252 | Obras en escuelas de Comuna 6 | Esc. Normal Superior N° 04 Estanislao Severo Zeballos: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Ampliación Y Ejecución De Nuevas Instalaciones: Eléctrica, Sanitaria, Gas, Y Termomecánica |  | 6 | Caballito | Rivadavia Av. 4950 | -34.6179 | -58.4354 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escsuperior4_foto1.jpg | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-6
13253 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Esc. Técnica N° 21 Fragata Escuela Libertad: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Ampliación Y Rehabilitación | 41278923 | 12 | Coghlan | Nuñez 3638 | -34.5563 | -58.478 | 23/11/2017 | 17/05/2019 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_esctecnica21_foto1.jpg |  |  |  | Igecors S.A. |  |  |  | 30683399333 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=132498
13254 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Primaria Común N° 19 Fragata Ara Libertad: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 10 | Floresta | Bonifacio, Jose 3650 | -34.6374 | -58.4764 | 30/01/2017 | 21/06/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/educacion_escprimaria19_2.jpg | [9 empty] | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13255 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Esc. Primaria Común N° 24 Contraalmirante Martin Guerrico: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica E Impermeabilización | 3028051 | 4 | Nueva Pompeya | Lynch 3536 | -34.6519 | -58.4098 | 18/12/2017 | 17/04/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Ibasa S.A. |  |  |  | 30696429886 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133563
13256 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Ciclo Básico De Formación Ocupacional N° 03 Olga Cossettini: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 13 | Belgrano | Juramento 2945 | -34.565 | -58.4618 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13
13257 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Escuela De Educ. Espec. N° 14 Constancio C. Vigil: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Accesibilidad, Remodelación Y Ampliación Edilicia |  | 1 | San Telmo | Independencia Av. 668 | -34.6174 | -58.3755 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_escespecial14_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_escespecial14_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_escespecial14_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_escespecial14_foto4.jpg | [6 empty] | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1
13258 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Esc. Primaria Común N° 12 Presbítero Prof. V. Montes Carballo: Obras generales. | En ejecución | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 9 | Mataderos | Larraya 2055 | -34.6576 | -58.4939 | 01/04/2018 | 31/10/2019 | 18 | 1 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
13259 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Esc. Primaria Común N° 22 Antonio Abraham Zinny: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Reparaciones Varias |  | 7 | Parque Chacabuco | Salas 565 | -34.6321 | -58.4341 | 20/12/2017 | 15/03/2019 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimaria22_foto1.JPG |  |  |  | Ingenor S.A | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133813
13260 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Escuela Domiciliaria N° 02: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Ampliación Y Remodelación |  | 11 | Villa Gral. Mitre | San Blas 2238 | -34.6071 | -58.4732 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escdomiciliaria02_foto1.JPG | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11
13261 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Técnica N° 15 Maipú: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Ampliación Y Remodelación |  | 4 | Barracas | Garcia, Martin Av. 874 | -34.6341 | -58.3749 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_esctecnica15_foto1.JPG | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13262 | Obras en escuelas de Comuna 5 | Escuela De Cerámica N° 02: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Ampliación Y Remodelación |  | 5 | Almagro | Bulnes 45 | -34.6103 | -58.4185 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-5
13263 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Escuela Primaria Común N° 02 Domingo Faustino Sarmiento: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica |  | 1 | Retiro | Quintana, Manuel, Pres. 31 | -34.5923 | -58.3849 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Sie Ingeniería S.R.L. | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=134899
13264 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Primaria Común N° 23 Gral. De División Manuel N. Savio: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 7 | Flores | San Pedrito 1137 | -34.6434 | -58.4603 | 26/12/2017 | 28/03/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimaria23savio_foto1.JPG |  |  |  | Mazhari S.A. |  |  |  | 30708896019 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
13265 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Esc. Primaria Común N° 02 Patria Grande: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 2990253 | 9 | Mataderos | Chascomus 5598 | -34.6539 | -58.4966 | 26/12/2017 | 26/03/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria02_foto1.JPG |  |  |  | Mazhari S.A. |  |  |  | 30708896019 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
13266 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Escuela Primaria Común N° 10 Joaquín María Cullen: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 13 | Nuñez | 11 De Septiembre De 1888 3451 | -34.5467 | -58.4605 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13
13267 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Escuela Primaria Común N° 03 Policía Federal Argentina: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 11 | Villa Del Parque | Argerich 2849 | -34.6036 | -58.4896 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria03_foto1.JPG | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11
13268 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela De Comercio N° 33 Maipú: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 10 | Monte Castro | Alvarez Jonte Av. 5075 | -34.6213 | -58.5084 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13269 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Escuela Primaria Común N° 01 Dr. Antonio Dellepiane: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 11 | Villa Del Parque | Baigorria 3169 | -34.6044 | -58.4923 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria01_foto1.JPG | [9 empty] | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11
13270 | Obras en escuelas de Comuna 14 | Escuela De Comercio N° 31 Naciones Unidas: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 14 | Palermo | Carranza, Angel Justiniano 2045 | -34.5797 | -58.435 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-14
13271 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Escuela Primaria Común N° 14 Dr. Luis Agote: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 15 | Chacarita | Newbery, Jorge Av. 3664 | -34.5845 | -58.4493 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15
13272 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Escuela Primaria Común N° 21 Lic. Justo José Nuñez: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 12 | Villa Urquiza | Acha, Mariano, Gral. 2250 | -34.5722 | -58.4772 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria21_foto1.JPG | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12
13273 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Primaria Común N° 02 Tomás Santa Coloma: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 7 | Parque Chacabuco | Santander 1150 | -34.6355 | -58.4362 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
13274 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Primaria Común N° 27 Manuel De Sarratea: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 4 | Barracas | Vieytes 1469 | -34.6497 | -58.3769 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
13275 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Escuela Primaria Común N° 11 Dr. Enrique Mosca: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 15 | Villa Crespo | Casafoust 761 | -34.5998 | -58.4565 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria11_foto1.JPG | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15
13276 | Obras en escuelas de Comuna 14 | Escuela De Educ. Espec. Y Form. Lab. N° 04 Dr. Rafael Luis Arcon: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. |  | 14 | Palermo | Nicaragua 5732 | -34.5807 | -58.4349 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-14
13277 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Esc. Primaria Común N° 14 Islas Malvinas: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica | 3466165 | 9 | Mataderos | De Los Corrales Av. 7040 | -34.6662 | -58.5044 | 16/11/2017 | 16/03/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria14_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria14_foto2.jpg |  |  | Cavcon S.A. |  |  |  | 33707292259 |  | 4 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=132605
13278 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Infantil N° 06: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación De Equipos De Aire Acondicionado | 304241 | 10 | Monte Castro | Arregui 4430 | -34.6155 | -58.5032 | 24/05/2017 | 08/06/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S A |  |  |  | 30678613033 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=127213
13279 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Primaria Común N° 08 Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica | 315118 | 7 | Flores | Varela 358 | -34.6338 | -58.4636 |  | 06/09/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | A.C. S.R.L | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
13280 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 07 República Árabe De Egipto: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Trabajos De Estructura Y Cubierta Metálica | 762905 | 10 | Villa Luro | Rivadavia Av. 9799 | -34.6377 | -58.5019 | 03/10/2016 | 29/05/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria07_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria07_foto2.jpg |  |  | Lemme Obras Civiles S.R.L |  |  |  | 30712255249 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13281 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Primaria Común N° 10 Ada María Elflein: Obra de infraestructura. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Remodelación De Sanitarios Y Casero | 823125 | 10 | Vélez Sarsfield | Belaustegui, Luis, Dr. 4949 | -34.6311 | -58.499 | 21/02/2017 | 22/04/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria10_foto1.JPG |  |  |  | Enci S.A. |  |  |  | 30709309354 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13282 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Esc. De Educación Media N° 01 E. Reingreso: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Reparaciones Varias Y Pintura | 901100 | 9 | Liniers | Gallardo 149 | -34.6377 | -58.5238 | 01/11/2016 | 30/01/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escmedia01_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escmedia01_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escmedia01_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escmedia01_foto4.jpg | Enci S.A. |  |  |  | 30709309354 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
13283 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Escuela De Comercio N° 27 Antártida Argentina / Escuela De Comercio N° 04 Baldomero Fernández Moreno: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Refacciones Varias Y Pintura | 1062622 | 1 | San Telmo | Peru 1357 | -34.6239 | -58.3741 | 09/06/2016 | 30/06/2016 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Logistical S.A. |  |  |  | 30710573030 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1
13284 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela Primaria Común N° 09 Homero Manzi: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Pintura E Instalación De Tv | 1132387 | 8 | Villa Lugano | Miralla 2666 | -34.6628 | -58.4821 | 11/08/2016 | 04/12/2016 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria09_3_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria09_3_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria09_3_foto3.jpg |  | Vidogar Construcciones S.A |  |  |  | 30553433564 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
13285 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Técnica N° 27 Hipólito Yrigoyen: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización Parcial Y Reparaciones De Zonas Interiores Afectadas | 1493450 | 10 | Monte Castro | Virgilio 1980 | -34.6215 | -58.5175 | 07/02/2017 | 20/05/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_esctecnica27_foto1.JPG |  |  |  | Givaleno Company S.R.L. |  |  |  | 30715184156 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13286 | Obras en escuelas de Comuna 2 | Colegio N° 15 Revolución De Mayo/Colegio N° 06 Manuel Belgrano: Obra de infraestructura. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Acondicionamiento De Vestuarios Y Nuevo Cerco Perimetral | 1498959 | 2 | Recoleta | Ecuador 1158 | -34.5966 | -58.4049 | 11/09/2017 | 10/11/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna2_colegio15y06_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna2_colegio15y06_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna2_colegio15y06_foto3.JPG |  | CIA CENTRAL DE CONTRUCCIONES SRL |  |  |  | 30708008393 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-2
13287 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Centes 3 (Anexo): mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 1573000 | 10 | Villa Luro | Hugo, Victor 741 | -34.632 | -58.5075 | 10/03/2016 | 29/07/2016 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_centes3anexo_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_centes3anexo_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_centes3anexo_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_centes3anexo_foto4.jpg | Vidogar Construcciones S.A |  |  |  | 30553433564 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13288 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela De Educación Media N° 03: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Pintura Y Tareas Varias | 1644438 | 8 | Villa Lugano | Cañada De Gomez 3850 | -34.676 | -58.4864 | 28/10/2016 | 26/04/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escmedia03_foto1.jpg |  |  |  | Vidogar Construcciones S.A |  |  |  | 30553433564 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
13289 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Esc. Primaria Común N° 18 Republica De Corea: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica | 1724982 | 9 | Liniers | Murguiondo 76 | -34.64 | -58.5186 | 11/10/2016 | 23/02/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria18_foto1.JPG |  |  |  | Palmieri | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
13290 | Obras en escuelas de Comuna 14 | Proyecto Remida: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Refuncionalización Y Readecuación Para La Creación De Un Centro De Reutilización Creativa | 1757009 | 14 | Palermo | Dorrego Av. 3723 | -34.5647 | -58.4192 | 22/08/2016 | 29/05/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna14_proyectoremida_foto1.jpg |  |  |  | Enci S.A. |  |  |  | 30709309354 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-14
13291 | Obras en escuelas de Comuna 5 | Jardín De Infantes Integral N° 08 María Angela Schiavoni De López: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica E Impermeabilización | 1814036 | 5 | Almagro | Boedo Av. 650 | -34.6204 | -58.4165 | 05/06/2017 | 17/09/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna5_jardinintegral08_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna5_jardinintegral08_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna5_jardinintegral08_foto3.jpg |  | Betonhaus S.A. |  |  |  | 30708568240 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-5
13292 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Esc. Primaria Común N° 23 Belisario Roldan: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Adecuación De Gimnasio | 1965719 | 12 | Villa Pueyrredon | Franco 2390 | -34.5779 | -58.5007 | 12/09/2016 | 31/10/2017 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria23_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria23_foto2.jpg |  |  | Spinelli & Asociados S.R.L. |  |  |  | 30709411876 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12
13293 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Escuela Primaria Común N° 18 Jorge Newbery: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización | 1998000 | 8 | Villa Lugano | Avda. Cnel. Roca - Pta. 9 | -34.6925 | -58.4569 | 30/06/2017 | 28/09/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria18_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria18_foto2.jpg |  |  | Varberg S.A. |  |  |  | 30714509930 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
13294 | Obras en escuelas de Comuna 6 | Escuela Superior De Comercio N° 03 Hipólito Vieytes: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Tratamiento De Humedad Y Revoques, Pintura E Instalación Eléctrica De Natatorio | 2289491 | 6 | Caballito | Gaona Av. 1502 | -34.6097 | -58.4503 | 23/12/2015 | 18/01/2017 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escuelaevieytes_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escuelaevieytes_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_escuelaevieytes_foto3.jpg |  | Ecoparques S.A. |  |  |  | 30712255176 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-6
13295 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 17 Tte. Gral. Luis Maria Campos: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica, Impermeabilización Y Reparaciones Varias | 2370996 | 10 | Monte Castro | Santo Tome 4529 | -34.6154 | -58.5056 | 07/11/2016 | 29/05/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria17_foto1.JPG |  |  |  | Rualima S.R.L. |  |  |  | 30682689435 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13296 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Escuela Primaria Común N° 10 Republica Del Ecuador: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica Y De Gas | 2588218 | 15 | Paternal | Espinosa 2547 | -34.6009 | -58.4677 | 05/07/2016 | 02/11/2016 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria10_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria10_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria10_foto4.JPG | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15
13297 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 23 Republica de Portugal: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Reparación E Instalación De Calefacción | 2681984 | 10 | Floresta | Gualeguaychu 550 | -34.6294 | -58.4865 | 05/05/2017 | 05/03/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria23portugal_foto1.JPG |  |  |  | Construmod S.A. |  |  |  | 30711684391 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13298 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Centes N° 4: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Remodelación Y Adecuación De Instalaciones Y Sanitarios Para Personas Con Discapacidad | 2781936 | 11 | Villa Devoto | Gutenberg 3674 | -34.5955 | -58.5093 | 15/12/2016 | 16/03/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_centes3_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_centes3_foto2.jpg |  |  | Codasa |  |  |  | 30712275819 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11
13299 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Escuela Primaria Común N° 17 Dr. Juan Balestra: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica Y Sanitaria | 2873156 | 13 | Belgrano | Arcos 2440 | -34.5572 | -58.4567 | 01/10/2015 | 06/06/2017 | 20 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria17_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria17_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria17_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria17_foto4.JPG | COYPRO SOCIEDAD ANONIMA |  |  |  | 30615108290 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13
13300 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Escuela Primaria Común N° 04 Cnel. Isidoro Suarez: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obras Para Mejoramiento Edilicio. | 2969250 | 1 | Montserrat | Republica Bolivariana De Venezuela 771 | -34.6139 | -58.3773 | 03/04/2017 | 01/08/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Mediterraneo S.A |  |  |  | 30566480618 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1
13301 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Escuela Primaria Común N° 15 Provincia De Santa Fe: Mejora Edilicia | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica, Impermeabilización Y Reparación De Cubierta | 2991264 | 12 | Saavedra | Pico 2689 | -34.5415 | -58.4768 | 31/01/2017 | 26/03/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_escprimaria15_foto1.JPG |  |  |  | Mazhari S.A. |  |  |  | 30708896019 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12
13302 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 25 Estados Unidos de América: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización De Cubiertas | 3499886 | 10 | Versalles | Bruselas 785 | -34.6285 | -58.5228 | 24/10/2016 | 13/03/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/educacion2/Bruselas785_1.JPG |  |  |  | Ferrarino | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13303 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Escuela Primaria Común N° 17 Francisco De Vitoria: Obra de infraestructura. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Refacciones Varias Y Restauración | 4374885 | 15 | Villa Crespo | Alvarez, Julian 240 | -34.6019 | -58.4381 | 22/04/2014 | 11/05/2017 | 37 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria17_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria17_foto2.jpg |  |  | Garbin S.A. |  |  |  | 30521147373 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15
13304 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Escuela Técnica N° 33 Fundición Maestranza Del Plumerillo: Mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Adecuación A Normativa | 4576809 | 4 | Nueva Pompeya | Rabanal, Francisco, Intendente Av. 1549 | -34.6557 | -58.4201 | 05/11/2016 | 19/04/2018 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_esctecnica33_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_esctecnica33_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna4_esctecnica33_foto3.jpg |  | S.E.S. S.A. - MIG S.A. - UTE |  |  |  | 30712264256 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=119810
13305 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Escuela Primaria Común N° 24: Mejora Edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Construcción3 Aulas Taller | 5199700 | 7 | Flores | Varela Av. 1802 | -34.6473 | -58.4492 | 12/08/2016 | 30/03/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Dilthey S.A. |  |  |  | 30711331847 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
13306 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 08 Base Aérea Vicecomodoro Marambio: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica, Termomecánica Y Construcción Casa Casero. | 6017102 | 10 | Villa Luro | Yerbal 4965 | -34.636 | -58.4962 | 01/11/2016 | 31/12/2017 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria08_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria08_foto2.jpg |  |  | Majo Construcciones S.A. |  |  |  | 33709097879 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=126594
13307 | Obras en escuelas de Comuna 1 | IES En Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández De 1 (Nivel Secundario) | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Ampliación De 4 Aulas Y 1 Espacio Para Preceptores | 7203420 | 1 | Retiro | Pellegrini, Carlos 1515 | -34.5903 | -58.3813 | 18/10/2017 | 30/04/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pellegrini1515_1.jfif |  |  |  | COYPRO SOCIEDAD ANONIMA |  |  |  | 30615108290 |  | 5 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=131757
13308 | Obras en escuelas de Comuna 6 | Polideportivo Colegio N° 03 Mariano Moreno: Obra de infraestructura | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Ejecución De Canchas, Vestuarios, Sanitario De Discapacitados Y Sala De Profesores | 7614048 | 6 | Caballito | Bacacay 650 | -34.6168 | -58.4391 | 27/12/2016 | 31/07/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_polideportivocolegio03_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_polideportivocolegio03_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna6_polideportivocolegio03_foto3.jpg |  | Hit Construcciones S.A |  |  |  | 30709605158 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-6
13309 | Plan 54 escuelas | Polo educativo Lugano - Escuela de Educación Primaria N.° 7 D.E. 21 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 8000000 | 8 | Villa Lugano | Fonrouge S/N (Entre J. Barros Pazos Y Cnel. M. Chilavert) | -34.6769 | -58.4676 | 15/11/2016 | 30/08/2018 | 21 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13309.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13309-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13309-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13309-4.jpg | Teximco S.A. |  |  |  | 30640087257 |  | 55 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
13310 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Jin A (01/15): Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Reparación De Patologías Y Refuncionalización | 8948590 | 12 | Villa Urquiza | Triunvirato Av. 5101 | -34.5714 | -58.4899 | 23/01/2017 | 22/11/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_jina_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_jina_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna12_jina_foto3.jpg |  | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=127319
13311 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Escuela Primaria Común N° 03 Angela M. De Caviglia: mejora edilicia. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Ampliación Y Remodelación | 16034567 | 10 | Vélez Sarsfield | Acosta, Mariano Av. 45 | -34.6345 | -58.4817 | 04/09/2015 | 25/02/2017 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria03caviglia_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria03caviglia_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria03caviglia_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria03caviglia_foto4.jpg | Cunumi S.A |  |  |  | 30615748036 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
13312 | Plan 54 escuelas | Escuela de Educación Media N.° 5 D.E. 19 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Media | 18787437 | 8 | Villa Soldati | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. 3605 | -34.6642 | -58.4489 |  | 03/06/2016 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13312.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13312-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13312-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13312-4.jpg | Cavcon S.A. |  |  |  | 33707292259 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
13313 | Obras en escuelas de Comuna 3 | Esc. Normal Superior N° 09 Domingo Faustino Sarmiento: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Restauración, Puesta En Valor, Y Rehabilitación General | 27795511 | 3 | Balvanera | Callao Av. 450 | -34.6038 | -58.3924 | 18/07/2016 | 28/02/2018 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_esccomunsuperior09_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_esccomunsuperior09_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna3_esccomunsuperior09_foto3.jpg |  | Teximco S.A. |  |  |  | 30640087257 |  | 23 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-3
13314 | Plan 54 escuelas | Polo Educativo Mugica: Escuelas Infantil N° 5 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 168789875 | 1 | Retiro | Letonia Y Antartida Argentina Av. | -34.5892 | -58.371 | 01/01/2018 | 14/05/2019 | 16 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13314-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13314-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13314-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/13314-4.jpg | Teximco S.A. | 2017 | Licitación Pública | 88--SSCRYAC-2017 | 30640087257 |  | 10 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129968 | 28186525--MGEYA-2016 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-21942030-%20-MGEYA-APRA.pdf
19000 | Hospital Alvear | Hospital Alvear - Infraestructura Y Seguridad | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La Obra Consiste: 1) Elevación Muros Sector Polideportivo Y Nosocomio (+ 2 Mts Altura) Con Altura Total Final 3.50 Mts 2) Colocar Serpentinas En Toda La Parte Superior.3) Colocar Reflectores A Lo Largo Del Polideportivo. 4) Colocar Reja Perimetral Sector Parque. 5) Reforzar Rondines Nocturnos Por Parte Empresa De Seguridad | 4269045 | 15 | Paternal | Warnes Av. 2630 | -34.5971 | -58.4759 | 17/10/2017 | 30/04/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_infraestructurayseguridadalvear_foto01.jpg |  |  |  | Mejoramiento Hospitalario S.A. | 2014 |  |  | 30707962654 |  | 8 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-alvear | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113121
19001 | Hospital Alvear | Hospital Alvear - Trabajos De Instalaciones Termo Mecánicas Y Eléctricas En Pabellón N° 1, Etapa 3 | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Las Obras Comprenden La Remodelación Integral Del Pabellón 1 En El Hospital Alvear, Incluyendo También La Ejecución De Obras Exteriores, Espacios Verdes Circundantes Y Semicubiertos. Las Obras A Ejecutar Tanto Interiores Como Exteriores Tienen Por Objeto Dejar El Hospital En Condiciones Adecuadas De Funcionamiento. Se Intervendrá En La Climatización Y Acondicionamiento Eléctrico Del Pabellón N° 1 Cumpliendo Con Las Normas Vigentes, Con El Fin De Brindar Un Nuevo Destino Y Reubicación Estratégica A La Consulta Externa. Se Realizará Una Ampliación Edilicia Dentro Del Pabellón N° 1, Que Contempla Un Nuevo Espacio Destinado Al Acceso Y Espera En El Área De Consulta Externa, Obteniendo Como Resultado Una Entrada Independiente, Desvinculando La Atención Externa De La De Internación. La Obra Comprenderá Trabajos De Estructuras Y Albañilería En General Como La Ejecución De Mampostería De Elevación, Distintos Tipos De Revoques Y Cielorrasos, La Colocación De Revestimientos, Solados Y Carpinterías. | 9378358 | 15 | Paternal | Warnes Av. 2630 | -34.5971 | -58.4759 | 10/04/2017 | 15/07/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_alvearinstalacionestermomecanicaspabellon1etapa3_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_termomecanicaelecticaalvear_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_termomecanicaelectricaalvear_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_termomecanicaelectricaalvear_foto03.jpg | Mejoramiento Hospitalario S.A. | 2014 |  |  | 30707962654 |  | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-alvear | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113121
19003 | Hospital Ramos Mejía | Hospital Ramos Mejía - Remodelación Del Sector De Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La Obra Consiste En La Remodelación Del Sector De Guardia Del Hospital General De Agudos Dr. Ramos Mejía. La Obra Comprenderá Tareas De Pintura, Desmonte Y Reemplazo De Cielorrasos Suspendidos, Pulido De Pisos Y Revestimientos Graníticos Existentes, Cambio De Puertas De Acceso A Consultorios, Mobiliario Nuevo, Cambio De Artefactos De Iluminación. El Proyecto Cuenta Con 57 M2 Cubiertos Destinados Al Área De Guardia. | 2169707 | 3 | Balvanera | Urquiza, Gral. 609 | -34.6176 | -58.4094 | 12/04/2015 | 30/06/2017 | 26 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_ramosmejiarefaccionguardia_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_ramosmejiarefaccionguardia_foto02.jpg |  |  | SES SA | 2014 |  |  | 30647727545 |  | 8 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-ramos-mejia | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113114
19004 | Hospital Ramos Mejía | Hospital Ramos Mejía - Infraestructura Y Seguridad | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La Obra De Seguridad Consiste En La Realización De Seguridad Perimetral + Seguridad En Carpinterías Y Circulación | 1284062 | 3 | Balvanera | Urquiza, Gral. 609 | -34.6176 | -58.4094 | 31/10/2016 | 31/07/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_ramosmejiaincendio_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_ramosmejiaobrasseguridad_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_ramosmejiaobrasseguridad_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_ramosmejiaobrasseguridad_foto03.jpg | SES SA | 2014 |  |  | 30647727545 |  | 4 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-ramos-mejia | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113114
19005 | Hospital Durand | Hospital Durand - Infraestructura Y Seguridad - 2° Etapa | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | 2da Etapa: Elevación Del Cercado Perimetral De La Av. Díaz Vélez.2) Reparación Integral De La Garita De Seguridad Del Ingreso Vehicular De La Calle Lobos.3) Reparación Puerta Sector Cardiología.4) Reforzar Puerta-Reja De Acceso Tomografía Computada. | 2784361 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. 5044 | -34.6089 | -58.4379 | 08/09/2017 | 30/09/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_durandfachada_foto01.jpg |  |  |  | Seyma Riva SaIIcfa - Mantelectric Icisa Ute | 2014 |  |  | 30714764892 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-durand | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113109
19006 | Hospital Durand | Hospital Durand - Remodelación Del Sector De Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La Obra De Refacción De Guardia En El Hospital Durand Consiste En La Puesta En Valor De Las Zonas De Circulación De Las Guardias (Públicas Y Consultorios), Las Salas De Espera, Los Sanitarios Públicos Nuevos Mesones De Atención Para Mejorar La Experiencia De Los Vecinos Y Visitantes Que Utilizan Las Áreas De Guardia. La Obra Comprenderá Tareas De Pintura, Desmonte Y Reemplazo De Carpinterías Existentes, Cambios De Vidrios, Mobiliario Nuevo, Pulido De Pisos Graníticos Y Limpieza Revestimientos Cerámicos Existentes, Cambio De Cielorraso Y Artefactos De Iluminación, Reemplazo De Mueble De Recepción Y De Tabiquería Liviana De Placa Melaminica. | 12815554 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. 5044 | -34.6089 | -58.4379 | 17/07/2017 | 30/06/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_durandguardia_01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_durandguardia_02.jpg |  |  | Seyma Riva SaIIcfa - Mantelectric Icisa Ute | 2014 |  |  | 30714764892 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-durand | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113109
19007 | Hospital Durand | Hospital Durand - Infraestructura Y Seguridad - 1° Etapa | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | 1ra Etapa: La Obra De Seguridad Consiste En Trabajos Varios Como Puerta De Seguridad En Terraza, Cierre Sector Próximo A Hemodinamia, Casilla De Gas, Sector De Centro Médico Clínico, Rejas En Laboratorio E Iluminación. | 3037690 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. 5044 | -34.6089 | -58.4379 | 09/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_durandseguridad_foto01.jpg |  |  |  | Seyma Riva SaIIcfa - Mantelectric Icisa Ute | 2014 |  |  | 30714764892 |  | 4 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-durand | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113109
19009 | Hospital Piñero | Hospital Piñero - Infraestructura Y Seguridad | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La Obra De Seguridad Consiste En Obras Varias Como La Construcción De Un Recinto Para Traslado De Comité De Emergencia, Acondicionamiento Y Puesta En Valor Del Recinto Existente Para Seguridad Sobre La Calle Varela, La Construcción De Recinto Para El Personal De Seguridad Sobre La Calle Crisóstomo Álvarez Y Otro En El Sector De Acceso Frente A La Guardia Principal Y El Reemplazo Y Colocación De Puertas De Seguridad, Entre Otras Como: Rejas, Puertas, Cortinas, Garita, Barrera De Seguridad E Iluminación | 1231889 | 7 | Flores | Varela Av. 1301 | -34.6441 | -58.4537 | 23/09/2016 | 31/08/2017 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pi%C3%B1eroobraseguridad_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pi%C3%B1eroobraseguridad_foto02.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pi%C3%B1eroobraseguridad_foto03.png |  | Lesko S.A.C.I.F.I.A. | 2014 |  |  | 30520282528 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pinero | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113105
19010 | Hospital Argerich | Hospital Argerich - Remodelación Del Sector De Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La Obra De Refacción De Guardia En El Hospital Argerich Consistió En La Puesta En Valor De Las Zonas De Circulación De Las Guardias (Públicas Y Consultorios), Las Salas De Espeña, Los Sanitarios Públicos Nuevos Mesones De Atención Para Mejorar La Experiencia De Los Vecinos Y Visitantes Que Utilizan Las Áreas De Guardia. La Obra Comprendió: Demoliciones, Desmontes Y Retiros, La Remodelación De Baños Existentes. (Instalaciones Sanitarias Nuevas, Solados, Cielorrasos, Artefactos De Iluminación Y Sanitarios Anti-Vandálicos), Nuevo Cielorraso En Sector De Espeña Y Baños, Como También El Pulido De Pisos Y Paredes Existentes. Vidrios De Seguridad En Todo El Sector De Espeña De La Guardia, Incluido El Mesón De Admisión, Que Además Se Recicló A Nuevo Con Acero Inoxidable Y Fórmica. Reparación De Los Dos Aleros En Acceso A Las Guardias, Con El Cambio Del Policarbonato Por Chapas Traslúcidas Transparentes Y La Pintura Del Sector. | 6548728 | 4 | La Boca | Pi Y Margall 750 | -34.6278 | -58.366 | 12/04/2017 | 30/06/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_argerichguardia_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_argerichguardia_foto02.jpg |  |  | Sehos S.A. | 2014 |  |  | 30649820704 |  | 12 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-argerich | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113120
19011 | Hospital Penna | Hospital Penna - Infraestructura y seguridad - 2° Etapa | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | 2da Etapa: construcción de muro perimetral de la parte trasera de cirugía, residencia de médicos (calle Cortejarena) | 6711165 | 4 | Parque Patricios | Chutro, Pedro, Prof., Dr. 3380 | -34.6431 | -58.4114 | 18/07/2017 | 31/07/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pennaseguridadetapa2_foto01.jpg |  |  |  | Indaltec S.A. | 2014 | Licitación Pública | 74-SIGAF-MSGC-2014 | 30650988600 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-penna | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113129 | 2888966-2888966-MGEYA-2013
19012 | Hospital Fernández | Hospital Fernández - Infraestructura Y Seguridad - 2° Etapa | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | 1ra Etapa: la obra de seguridad consiste en la colocación de puertas internas de seguridad en el sector de guardia más dos puertas dobles en el sector de la UTI. | 1605362 | 14 | Palermo | Cerviño Av. 3356 | -34.5811 | -58.4069 | 17/04/2017 | 31/05/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud2/FERNANDEZ_INFRAESTRUCTURA_Y_SEGURIDAD_FOTO1.jpg |  |  |  | Mig S.A. | 2014 | Licitación Pública | 66-SIGAF-MSGC-2014 | 30561265255 |  | 3 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-fernandez | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113110 | 2888256-MGEYA-2013
19013 | Hospital Rivadavia | Hospital Rivadavia - Infraestructura y Seguridad | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consiste: 1) Colocación de rejas perimetrales sobre las calles Sánchez de Bustamante y Pacheco de Melo. 2) Elevación de rejas sobre la calle Austria y Av. Las Heras. 3) Elevación de las rejas del sector precursores químicos. 4) Colocación de rejas en ventanas del pabellón de morgue/ laboratorio, lindante a calle Pacheco de Melo. 5) Incremento de luminarias en los pasillos internos. 6) Incremento de luminarias en los patios externos y jardines. 7) Incremento de luminarias en el sector de precursores químicos. 8) Reparación de las puertas de ingreso a guardia. | 11637039 | 2 | Recoleta | Las Heras General Av. 2670 | -34.5844 | -58.4008 | 09/10/2017 | 29/12/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_rivadaviainfraestructurayseguridad_foto01.jpg |  |  |  | Seyma Riva SaIIcfa - Mantelectric Icisa Ute | 2014 | Licitación Pública | 79-SIGAF-MSGC-2014 | 30714764892 |  | 6 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-rivadavia-0 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113106 | 2886953-2886953-MGEYA-2013
19014 | Hospital Tornú | Hospital Tornú - Remodelación Del Sector Guardia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La Obra De Refacción De Guardia En El Hospital Tornú Consiste En La Puesta En Valor De Las Zonas De Circulación De Las Guardias (Públicas Y Consultorios), Las Salas De Espera, Los Sanitarios Públicos Nuevos Mesones De Atención Para Mejorar La Experiencia De Los Vecinos Y Visitantes Que Utilizan Las Áreas De Guardia. La Obra Comprenderá Tareas De Pintura, Pulido De Pisos Y Revestimientos Graníticos Existentes, Cambio De Puertas De Acceso A Consultorios, Mobiliario Nuevo, Entre Otros. El Proyecto Cuenta Con 40 M2 Cubiertos. | 742690 | 15 | Parque Chas | Combatientes De Malvinas Av. 3002 | -34.5873 | -58.4709 | 17/07/2017 | 30/04/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_tornuguardia_foto01.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_tornuguardia_foto02.jpg |  |  | SES SA | 2014 |  |  | 30647727545 |  | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-tornu | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113112
19015 | Hospital Pirovano | Hospital Pirovano - Readecuación Local Residuos Peligrosos | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | En El Marco Del Plan De Mejoras Que Se Está Desarrollando En La Hospital Pirovano, Se Prevé Los Trabajos De Readecuación De Local De Residuos Peligrosos. | 1103965 | 12 | Coghlan | Monroe Av. 3555 | -34.5651 | -58.471 | 01/01/2017 | 31/08/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/salud4/salud_pirovanoresiduospeligrosos_foto1.jpg |  |  |  | Mejoramiento Hospitalario S.A. | 2014 |  |  | 30707962654 |  | 3 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pirovano | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=113115
23008 | Barrio 31 | Barrio 31: Cedel | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se readecuó un edifició existente ampliando la cantidad de m2. Se adoptó como medidas de eficiencia energética, la aislación de los techos; la aplicación de artefactos lumínicos eficientes energeticamente en los espacios interiores y comunes. Para reducir los consumos de agua, se implementó un sistema de almacenaje del agua de lluvia, se aplicó un sistema dual de disposición del agua de los sanitarios y se aplicó sistemas de bajo consumo en la grifería en general. Se usaron muros de steel framing con estructura de tubos de acero galvanizado, aislación termo-acústica intermedia e interior de paneles de placa de yeso . Se pusieron doble vidriado hermético laminado para las ventanas ya que las carpinterías deberán cumplir como mínimo con una transmitancia térmica de entre 3 y 4 w/m²k, cumpliendo con los parámetros de norma IRAM 11.507, partes 1, 3 y 4. | 7398101 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 690 | -34.5836 | -58.3745 | 28/09/2016 | 27/12/2016 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_cedel_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/CEDEL%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Kir S.R.L | 2016 | Licitación Pública Nacional |  | 30702232046 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170331.pdf
23009 | Barrio 31 | Barrio 31: Anexo Cedel (Oficina Afip - Agip) | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Sobre una construcción existente se realizaron las modificaciones necesarias para instalar oficinas de tributación. Se adecuaron los espacios para habilitar la atención al público, se colocaron nuevos revestimientos, artefactos lumínicos y se modificó el sistema cloacal del edificio existente. | 993017 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 690 | -34.5836 | -58.3745 | 13/02/2017 | 14/04/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_afipagip_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Anexo%20CEDEL%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Merlino | 2016 | Licitación Pública | 339-SIGAF/17 | 20103652775 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-SECISYU-50-17-ANX.pdf | 4828132/DGOPDU/2017
23010 | Barrio 31 | Barrio 31: Galpón | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El “galpón” es un centro comunitario que promueve el encuentro, participación y formación de los vecinos. Su objetivo es mejorar la proximidad y la atención inmediata, y garantizar el acceso a las políticas sociales. Cuenta con un CESAC, oficinas de atención al vecino desde diversas áreas (ANSES, RENAPER, Migraciones, Defensoría del Pueblo, entre otros) y con talleres de actividades educativas, culturales y deportivas. La obra consistió en la puesta en valor, reforzamiento estructural de una edificación ya existente. Se llevaron a cabo tareas de tendido eléctrico, colocación de artefactos lumínicos, pintura. | 18884253 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 690 | -34.5836 | -58.3745 | 10/04/2016 | 04/01/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_elgalpon_imagen1.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=yoM_as7tiOM |  |  | Merlino | 2016 | Licitación Pública | 691-SIGAF-16 | 20103652775 | 43190 |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-SECISYU-104-16-ANX.pdf | 18802401-MGEYA-DGOI/2016
23011 | Barrio 31 | Barrio 31: Oficina 99 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El proyecto consistió en la remodelación y mejoramiento del inmueble existente en la manzana 99 del bajo autopista. Cumple la función el albergar oficinas de atención de la secretaría de integración social y urbana. El inmueble consta de dos plantas, 1er y 2da en las cuales se desempeñarán estas funciones. La obra consistió en el reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, eléctricas, cambio de la escalera de acceso, entre otras tareas. | 450000 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 690 | -34.5836 | -58.3745 | 27/06/2017 | 26/08/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_oficina99_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Oficina%2099%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Bristol | 2017 | Contratación menor |  | 30711320160 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
23012 | Barrio 31 | Barrio 31: Cesac 47 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ubicado dentro del predio del denominado "Galpón", la obra consistió en la ampliación y readeacuación de un centro de atención primaria. Hoy cuenta con un vacunatorio, una enfermería, una sala de administración, una farmacia, y más consultorios. |  | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 690 | -34.5836 | -58.3745 | 10/04/2016 | 04/01/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_cesac47despu%C3%A9s_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/CESAC%2047%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Merlino | 2016 | Licitación Pública | 691-SIGAF-16 | 20103652775 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-SECISYU-104-16-ANX.pdf | 18802401-MGEYA-DGOI/2016
23013 | Barrio 31 | Barrio 31: Portal | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra del portal implicó la expansión de un edificio pre-existente de oficinas. Cumple como función el albergar oficinas de atención de la Secretaría de Integración Social y Urbana. La obra consistió en el reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, eléctricas, cambio de la escalera de acceso así cómo también la ampliación en m2 del área de oficinas. | 2498500 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 690 | -34.5836 | -58.3745 | 04/04/2016 | 30/06/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_elportal_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Portal%2C%20despu%C3%A9s.jpg |  |  | Juan Pablo Boyatjian | 2016 | 433 |  | 30667662415 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25000 | Distrito De Las Artes | Usina Del Arte: Plaza Verde | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Se Trata De Un Nuevo Espacio Anexo A La Usina Del Arte Donde No Sólo Se Incorporó Un Nuevo Espacio Verde Para La Ciudad, Sino Que Además Sirve Como Apoyo A Las Actividades Que Se Desarrollan En La Usina. Este Espacio Cuenta Con Sectores De Verde, Escenario Elevado, Camarines, Sino Que En El Mismo Se Poddrán Desarrollar Espectaculos Donde Podrán Ser Vistos Por 10.000 Visitantes. | 17451932 | 4 | La Boca | Don Pedro De Mendoza Av. 651 | -34.6291 | -58.3558 | 15/06/2017 | 20/10/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartesplazaverdeusinadelarte_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartesplazaverdeusinadelarte_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartesplazaverdeusinadelarte_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodelasartesplazaverdeusinadelarte_foto4.JPG | Building Co S.R.L | 2017 |  |  | 30708969881 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-de-las-artes | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25000-PETP-Distrito%20de%20las%20Artes-Plaza%20Verde%20Usina%20del%20Arte.pdf
25001 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Plaza En Manzana 4 | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | El objeto de la obra es crear un nuevo espacio público de aproximadamente 500 m2, con 130 m2 de espacio verde y absorbente para brindar un nuevo pulmón al barrio. Incluirá nueva iluminación y se ejecutará una reja perimetral que permita brindar mayor seguridad al sector, evitando que la plaza pueda ser utilizada en horarios nocturnos. | 6904948 | 8 | Villa Soldati | Mujeres Luchadoras 2850 Y Esperanza | -34.6626 | -58.4533 | 29/06/2017 | 15/12/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_plazamanzana4barriolospiletones_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_plazamanzana4barriolospiletones_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_plazamanzana4barriolospiletones_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_plazamanzana4barriolospiletones_foto4.jpg | Urbaser Argentina S.A. | 2017 | Licitación Pública | 04-CBAS-2017 | 30682256504 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25001-PETP-Barrio%20Los%20Piletones-Plaza%20en%20Mz.%204.pdf
25002 | Caniles | Canil Parque Lezama | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 2652765 | 4 | La Boca | Paseo Colón Av. Y Garcia, Martin Av. | -34.6256 | -58.3678 | 04/06/2016 | 08/05/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_canil_parquelezama_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_canil_parquelezama_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_canil_parquelezama_foto3.jpg |  | Algieri S.A | 2016 |  |  | 30699339810 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25003 | Caniles | Canil Parque Patricios | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 3564845 | 4 | Parque Patricios | Caseros Av. Y Monteagudo | -34.6371 | -58.4056 | 19/04/2016 | 29/11/2016 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_canil_parquepatricios_foto1.jpg |  |  |  | Indaltec S.A. Comercializadora Pacífico S.A. UTE | 2016 |  |  | 30712217487 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25004 | Caniles | Canil Plaza Armenia | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 2157347 | 14 | Palermo | Malabia Y Costa Rica | -34.5895 | -58.4251 | 19/04/2016 | 20/11/2016 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_canil_plazaarmenia_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_canil_plazaarmenia_foto2.jpg |  |  | Indaltec S.A. Comercializadora Pacífico S.A. UTE | 2016 |  |  | 30712217487 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25005 | Caniles | Canil San Martin | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 5034647 | 1 | Retiro | Del Libertador Av. Y San Martin | -34.5936 | -58.3738 | 04/08/2016 | 12/07/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_canil_san%20martin_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_canil_san%20martin_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_canil_san%20martin_foto3.jpg |  | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2016 |  |  | 30714682489 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25006 | Caniles | Canil Centenario - C1 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 2297470 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. Y Marechal, Leopoldo | -34.6086 | -58.4362 | 14/04/2016 | 04/10/2017 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_centenario_foto1.jpg |  |  |  | CASA MACCHI S.A. | 2016 |  |  | 30608125201 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25007 | Caniles | Canil Centenario - C2 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 2447396 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. Y Marechal, Leopoldo | -34.6086 | -58.4362 | 14/04/2016 | 04/10/2017 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_centenario_foto2.jpg |  |  |  | CASA MACCHI S.A. | 2016 |  |  | 30608125201 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25008 | Caniles | Canil Centenario - C3 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 2339767 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. Y Marechal, Leopoldo | -34.6086 | -58.4362 | 14/04/2016 | 04/10/2017 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_caniles_centenario_foto3.jpg |  |  |  | CASA MACCHI S.A. | 2016 |  |  | 30608125201 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/caniles | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25009 | Plazas y Parques de Comuna 1 | Reserva Ecológica. Nuevo borde costero - Playa. | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 5434421 | 1 | Puerto Madero | Villaflor, Azucena Y De Los Italianos Av. | -34.6112 | -58.3592 | 01/02/2017 | 30/03/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_nuevobordecosteroplaya_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_nuevobordecosteroplaya_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_nuevobordecosteroplaya_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_nuevobordecosteroplaya_foto4.jpg | Planobra S.A - Indaltec S.A Ute | 2016 |  |  | 30712230467 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25010 | Plazas y Parques de Comuna 1 | Reserva Ecológica: Rambla | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 3548080 | 1 | Puerto Madero | De Los Italianos Av. Y Villaflor, Azucena | -34.6112 | -58.3592 | 01/02/2017 | 30/03/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_ramblareservaecologica_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_ramblareservaecologica_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_ramblareservaecologica_foto3.jpg |  | Planobra S.A - Indaltec S.A Ute | 2016 |  |  | 30712230467 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25011 | Plazas y Parques de Comuna 1 | 9 de Julio - Uade | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 3500000 | 1 | Montserrat | Lima Y Chile | -34.6165 | -58.3816 | 20/12/2016 | 30/05/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_9dejulio_uade_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_9dejulio_uade_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_9dejulio_uade_foto3.jpg |  | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 |  |  | 30714682489 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25012 | Plazas y Parques de Comuna 6 | Parque Centenario: Veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 9843854 | 6 | Caballito | Diaz Velez Av. Y Marechal, Leopoldo | -34.6086 | -58.4362 | 09/10/2016 | 17/02/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna6_veredascentenario_foto1.jpeg |  |  |  | CASA MACCHI S.A. | 2016 |  |  | 30608125201 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-6 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25013 | Plazas y Parques de Comuna 1 | Campaña del Chaco: Puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Espacios Verdes | 8654246 | 1 | Puerto Madero | Padre Migone - Rodriguez, Tristan, Dr., Av. - Brasil, Av. - Calabria | -34.5844 | -58.3795 | 23/10/2017 | 23/02/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_campchaco_foto1.jpeg |  |  |  | Algieri S.A | 2017 |  |  | 30699339810 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=117670
25014 | Bibliotecas | Biblioteca Julio Cortázar - Casa De La Lectura: Puesta En Valor | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Cultura | Puesta En Valor Integral Biblioteca Julio Cortázar, Táreas De Mantenimiento Y Refacción | 4206200 | 15 | Villa Crespo | Lavalleja 924 | -34.5979 | -58.4298 | 01/06/2017 | 31/12/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_bibliotecacortazar_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_bibliotecacortazar_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/cultura_bibliotecacortazar_foto3.jpg |  | Obra realizada con personal propio | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/bibliotecas
25015 | Barrio 31 | Barrio 31: Feria | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra comprende trabajos de mejoramiento urbano: pavimentos, veredas, parquización, mobiliario urbano, alumbrado público en el sector de la feria entre la calle Perette hasta la calle Playón Este y tendido de redes de infraestructura eléctrica y sanitaria. Incluye también un área de espacio público con zonas verdes, juegos para niños y una cancha deportiva. Todas éstas obras persiguen además, ser sustento para la renovación, organización y formalización de los puestos comerciales existentes de la feria. | 59192343 | 1 | Retiro | Walsh, Rodolfo 75 | -34.5844 | -58.3757 | 20/02/2017 | 08/12/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_feria_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Feria%2C%20despu%C3%A9s%20.jpg |  |  | Pose | 2017 | Licitación Pública | 8-SIGAF/17 | 30709107123 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/351245 | 27194363-MGEYA-DGOI/2016
25016 | Barrio 31 | Barrio 31: Cancha Y Plaza Vilma | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Este proyecto consistió en la puesta en valor del área destinada a espacio público (área apróximada 806 m2) ubicada en el sector Playón Oeste. El proyecto propuso regenerar el espacio público para reforzar el uso deportivo que históricamente tuvo, así como también el recreativo y de esparcimiento. Consta de tres grandes espacios, una cancha de usos múltiples, un recorrido de rampas para el desnivel existente entre la vereda y el galpón, acompañado por terrazas escalonadas de verde que proporcionan una oportunidad óptima para el aporte ambiental, y por último, un gran espacio con juegos para niños. | 14148025 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 681 | -34.5836 | -58.3745 | 07/05/2017 | 15/12/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_canchawilma_imagen1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/integracionsocialyurbana/Wilma%202%20Despues.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25017 | Barrio 31 | Barrio 31: Playón Oeste | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Este proyecto consistió en la puesta en valor del área destinada a espacio público (área apróximada 806 m2) ubicada en el sector Playón Oeste. El proyecto propuso regenerar el espacio público para reforzar el uso deportivo que históricamente tuvo, así como también el recreativo y de esparcimiento. Consta de tres grandes espacios, una cancha de usos múltiples, un recorrido de rampas para el desnivel existente entre la vereda y el galpón, acompañado por terrazas escalonadas de verde que proporcionan una oportunidad óptima para el aporte ambiental, y por último, un gran espacio con juegos para niños. | 44507177 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5836 | -58.3745 | 15/12/2016 | 16/05/2018 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_caacupe_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_caacupeplay%C3%B3ndespues_imagen2.JPG |  |  | C&E Construcciones S.A. | 2016 | Licitación Pública | 9328-SIGAF/16 | 30708288361 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-SECISYU-127-16-ANX.pdf | 21450467-MGEYA-DGOI/2016
25018 | Destacamentos De Bomberos | Cuartel de Bomberos III "BARRACAS": Remodelación | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Remodelación Y Puesta En Valor Del Cuartel III - Barracas. | 12742867 | 4 | La Boca | Brandsen 1046 | -34.6374 | -58.3673 | 03/11/2011 | 14/10/2018 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cuarteldebomberosbarracas_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cuarteldebomberosbarracas_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cuarteldebomberosbarracas_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cuarteldebomberosbarracas_foto4.jpg | Building Co S.R.L | 2017 |  |  | 30708969881 | 43413 | 13 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/destacamentos-de-bomberos-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25018-PETP-%20DESTACAMENTO%20BOMBEROS-%20REMODELACI%C3%93N%20CUARTEL%20III%20BARRACAS%20.pdf
25019 | Comisarías | Comisaría comunal 1 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Trabajos Realizados En: Guardia Interna Y Calabozos; Estacionamiento; Impermeabilización En La Terraza Con Nueva Aislación Hidrófuga Y Solados De Baldosones De Hormigón; Fachada Con Colocación De Revestimiento Tipo Alucobond, Barandas De Acero Inoxidable, Nuevos Artefactos De Iluminación Y Pintura; Nuevos Sanitarios En Sector De Atención De Público Y Pintura General De Toda La Comisaría. | 19496209 | 1 | Retiro | Suipacha 1156 | -34.5946 | -58.38 | 10/12/2016 | 16/08/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria15_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria15_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria15_imagen3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria15_imagen4.jpg | DEJESUS CONSTRUCTORA SRL | 2016 | Decreto 433 |  | 30713272708 | 38635 | 15 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180723.pdf | EE-2016-22818492-MGEYA-DGINFRS
25020 | Oficinas Públicas | Oficinas Ministerio de Justicia y Seguridad: Central De Alarmas - Nave 8 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Puesta En Valor, Ampliación, Remodelación Y Refuncionalización De Un Sector De La Nave 8. | 36162661 | 15 | Chacarita | Newbery, Jorge Av. 4218 | -34.5905 | -58.4527 | 03/03/2017 | 30/11/2018 | 20 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad2/mjys_nave8_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad2/mjys_nave8_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad2/mjys_nave8_imagen3.jpg |  | Miavasa S.A | 2016 | Licitación Pública | 1052/SIGAF/16 | 30677303863 | 25778 | 15 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161205.pdf | EX-2016-13599461-MGEYA-SSEMERG
25021 | Comisarías | Comisaría vecinal 4-D | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Construcción De Vestuario Femenino, Depósito Y Comedor Exterior. Trabajos En Alcaidía. | 25234127 | 4 | Barracas | California 1850 | -34.6472 | -58.3748 | 12/01/2016 | 24/10/2017 | 21 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria30_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria30_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria30_imagen3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria30_imagen4.jpg | Miavasa S.A | 2016 | Decreto 433 |  | 30677303863 | 73377 | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias |  | EE-2016-19287815-MGEYA-DGSUMS
25022 | Oficinas Públicas | Oficinas Ministerio de Justicia y Seguridad: Ausa - Destacamento | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Obra Pública Para La Construcción Del Destacamento Policial En Estación De Peaje. | 15390000 | 9 | Parque Avellaneda | Autopista Perito Moreno - Peaje Parque Avellaneda | -34.6313 | -58.3775 | 30/05/2017 | 31/10/2018 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_ausa_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_ausa_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_ausa_imagen3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_ausa_imagen4.jpg | Industrias Mas S.R.L | 2016 | Licitación Pública | 1108/SIGAF/2016 | 30707041990 | 51678 | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161205.pdf | EX-2016-20637023-MGEYA-DGINFRS
25023 | Comisarías | Comisaría Comunal 10 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Trabajos En Alcaildía, Sala De Control, Consultorio Médico. Eliminación De Humedades. Ampliación De Logi?Stica Y Depo?Sitos. Puesta En Valor Playa De Estacionamiento. Cambio De Parasoles. | 12117021 | 10 | Floresta | Chivilcoy 453 | -34.6289 | -58.4839 | 26/09/2016 | 31/12/2017 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria43_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria43_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria43_imagen3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria43_imagen4.jpg | Miavasa S.A | 2017 |  |  | 30677303863 | 37247 | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias
25024 | Comisarías | Comisaría Comunal 8 - Segunda Etapa | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Trabajos En Alcaildía, Médico Legista. Comedor Personal, Guardia Interna. Trabajos De Accesos Para Discapacitados. Ampliación Vestuario Femenino. Eliminación De Filtraciones. Pintura En Recepción Y Fachadas. | 9144905 | 8 | Villa Lugano | Diaz, Ana 5651 | -34.6821 | -58.4678 | 29/12/2016 | 31/07/2018 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria52_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria52_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria52_imagen3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_comisaria52_imagen4.jpg | Miavasa S.A | 2016 |  |  | 30677303863 | 108.17 | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161215.pdf
25025 | Oficinas Públicas | Oficinas Ministerio de Justicia y Seguridad: Hornos 238 Pisos 1, 2, 4 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Refuncionalización Para La Mudanza Del 911 (Despachos Y Atendedores) Y Sala De Operaciones. | 19961650 | 4 | Barracas | Hornos, Gral. 238 | -34.631 | -58.3784 | 11/10/2016 | 09/01/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad/Hornos%20-%20911%20-%20piso%201%202%203%20-%20antes%20%282%29.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad/Hornos%20-%20911%20-%20piso%201%202%203%20-%20Despues%20%282%29.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad/Hornos%20-%20911%20-%20piso%201%202%203%20-%20antes%20%283%29.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad/Hornos%20-%20911%20-%20piso%201%202%203%20-%20Despues%20%284%29.jpg | Bosquimano S.A | 2016 |  |  | 30711470022 | 73377 | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171219.pdf
25026 | Instituto Superior De Seguridad Pública | Instituto Superior De Seguridad Pública: Ampliación Polígono De Tiro | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Construcción De Nuevo Polígono Para Capacitación Del Issp | 64911719 | 9 | Parque Avellaneda | Santiago De Compostela Av. 3801 | -34.6552 | -58.4651 | 15/06/2017 | 30/11/2018 | 19 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25026-AmpliacionPoligonodeTiro_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25026-AmpliacionPoligonodeTiro_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25026-Ampliacionde PoligonodeTiro_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25026-AmpliaciondePoligonodeTiro_foto4.jpg | Building Co S.R.L | 2017 |  |  | 30708969881 | 2000 | 15 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/instituto-superior-de-seguridad-publica | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170315.pdf
25027 | Oficinas Públicas | Oficinas Ministerio de Justicia y Seguridad: Hornos 238 Pisos 4, 5, 7 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Adecuación De Tres Pisos Para Las Nuevas Oficinas De La Jefatura De Policía. | 24916149 | 4 | Barracas | Hornos, Gral. 238 | -34.631 | -58.3784 | 04/03/2017 | 25/09/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjyshornos238piso456fin.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjyshornos238piso456mjys.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/msjyshornos238piso456fin.jpg |  | Sur Construcciones | 2017 |  |  | 30712521232 | 73377 | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas
25028 | Instituto Superior De Seguridad Pública | Instituto Superior De Seguridad Pública: Dormitorios (Pabellones: 1, 2, 3, 4 y 5) | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Construcción De Dormitorios Para Los Cadetes Del Issp. | 82220316 | 9 | Parque Avellaneda | Santiago De Compostela Av. 3801 | -34.6552 | -58.4651 | 23/12/2016 | 31/07/2018 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad2/mjys_dormitorios_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad2/mjys_dormitorios_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad2/mjys_dormitorios_imagen3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad2/mjys_dormitorios_imagen4.jpg | Miavasa S.A | 2016 |  |  | 30677303863 | 2000 | 50 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/instituto-superior-de-seguridad-publica | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161101.pdf
25029 | Oficinas Públicas | Oficinas Ministerio de Justicia y Seguridad: Herrera - Armería Armamentos | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Ampliación De Armería Con Depósitos Modulares. | 1821496 | 4 | Barracas | Herrera 2410 | -34.6545 | -58.3741 | 11/10/2017 | 04/12/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad/Armeria%20final%20%285%29.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/justiciayseguridad/Armeria%20final%20%286%29.jpg |  |  | Ecosan S.A | 2017 |  |  | 30707696849 | 73377 | 7 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas
25030 | Destacamentos De Bomberos | Destacamento de Bomberos Vélez Sarsfield (Rodó 4470) | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Trabajos Integrales De Puesta En Valor, Solados, Cielorrasos, Instalación Sanitaria, Carpinterías, Instalación Eléctrica, Se Genera Nueva Sala De Academia Y Dormitorio Con Baño, Impermeabilización, Etc. | 3675140 | 9 | Parque Avellaneda | Rodo, Jose E. 4470 | -34.6447 | -58.4878 | 19/06/2017 | 21/11/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Uniser S.A | 2017 |  |  | 30710477759 | 43413 | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/destacamentos-de-bomberos-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170417.pdf
25031 | Oficinas Públicas | Oficinas Ministerio de Justicia y Seguridad: Herrera - Policía Antidisturbios - Etapa 2 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Puesta En Valor Y Refuncionalización Con Instalaciones Eléctricas, Sanitarias Y Climatización Para Uso De Vestuarios Y Dormitorios. | 7476185 | 4 | Barracas | Herrera 2410 | -34.6545 | -58.3741 | 15/09/2016 | 30/10/2016 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Ecosan S.A | 2016 |  |  | 30707696849 | 73377 | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas
25032 | Instituto Superior De Seguridad Pública | Instituto Superior De Seguridad Pública: Aulas y comedor | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Ampliación Del Comedor Y Construcción Tradicional De Aulas Para El Issp. | 95460325 | 9 | Parque Avellaneda | Santiago De Compostela Av. 3801 | -34.6552 | -58.4651 | 23/12/2016 | 29/12/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_aulasycomedor_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_aulasycomedor_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_aulasycomedor_imagen3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_aulasycomedor_imagen4.jpg | Miavasa S.A | 2016 |  |  | 30677303863 | 2000 | 30 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/instituto-superior-de-seguridad-publica | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161101.pdf
25033 | Oficinas Públicas | Oficinas Ministerio de Justicia y Seguridad: Herrera - Policía Antidisturbios - Etapa 3 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Construcción De Obra Nueva Con Instalaciones Eléctricas, Sanitarias Y Climatización Para Oficinas Administrativas Y Jefatura, Depósito De Logística Y Armería Para Personal Del Doucad (División Operaciones Urbanas De Contención De Actividades Deportivas). | 5471680 | 4 | Barracas | Herrera 2410 | -34.6545 | -58.3741 | 31/10/2016 | 15/12/2016 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Ecosan S.A | 2016 |  |  | 30707696849 | 73377 | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas
25034 | Destacamentos De Bomberos | Destacamento De Bomberos Flores (Estación) - Cuartel VII (Falcón 2255) - Etapa 2 | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Refacción Destacamento De Bomberos: Impermeabilización, Reemplazo De Artefactos De Gas, Carpinterías, Iluminación, Pisos Y Zócalos. Refuncionalización De Escalera, Revestimientos En Baños Y Vestuarios, Cambio De Cubierta De Chapa, Trabajos De Pintura. | 6500000 | 7 | Flores | Falcon, Ramon L.,Cnel. 2255 | -34.6294 | -58.46 | 06/05/2017 | 12/08/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_destflores_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_destflores_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_destflores_imagen3.jpg |  | Industrias Mas S.R.L | 2017 |  |  | 30707041990 | 142695 | 10 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/destacamentos-de-bomberos-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170201.pdf
25036 | Plan 54 escuelas | Jardin de Infantes Integral N° 17 D.E 5 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 30899700 | 4 | Barracas | Suárez 3110 | -34.6458 | -58.3913 | 02/02/2018 | 15/08/2019 | 17 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25036.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25036-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25036-3.jpg | [8 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190711.pdf
25037 | Plan 54 escuelas | Polo Larrazabal - Jardín de Infantes Integral N.° 10 D.E. 21 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 12176766 | 8 | Villa Riachuelo | Larrazabal 5430 | -34.6862 | -58.4577 | 01/01/2017 | 30/11/2017 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25037.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25037-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25037-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25037-4.jpg | Kain S.A.I.C. |  |  |  | 33522512279 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=128550
25038 | Plan 54 escuelas | Escuela de Educación Primaria N.° 11 D.E. 21 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria | 86611570 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. 3900 | -34.6715 | -58.4612 | 21/05/2018 | 28/02/2019 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25038.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25038-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25038-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25038-4.jpg | [7 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20181217.pdf
25039 | Plan 54 escuelas | Polo Piedrabuena – Jardín de Infantes Integral N.° 4 D.E. 20 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 67760724 | 8 | Villa Lugano | Piedra Buena Av. Y Zuviria | -34.6742 | -58.4917 | 01/02/2018 | 31/05/2019 | 15 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25039.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25039-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25039-3.jpg |  | Grupo Viarsa S.A.– Master Obras S.A. (U.T.) |  |  |  | 33588171979 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?popup_modulo=popup_altas_detalle&estado=6&idlicitacion=132280&tipo=adjudicacion
25043 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 6 Ernesto Alejandro Bavio: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Reparaciones, Solado, Rampa, Sanitarios, Restauración De Fachada. | 7185200 | 10 | Floresta | Bahia Blanca 1551 | -34.6197 | -58.4909 | 16/01/2017 | 27/08/2018 | 19 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria06bavio_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria06bavio_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria06bavio_foto3.jpg |  | CONSTRUCTORA PREMART S.R.L. |  |  |  | 30709331031 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
25044 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Esc. Primaria Común N° 15 Antonio Devoto: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Reparación Y Reacondicionamiento De Sanitarios | 1373007 | 11 | Villa Devoto | Carril, Salvador Maria Del Av. 4172 | -34.6005 | -58.514 | 31/10/2016 | 24/02/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria15_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria15_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria15_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria15_foto4.jpg | Tala Construcciones S.A. |  |  |  | 30708267984 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11
25045 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Esc. Primaria Común Grecia: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Refacciones Varias | 8660316 | 15 | Agronomía | Condarco 3984 | -34.5901 | -58.4952 | 24/11/2016 | 20/09/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimariagrecia_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimariagrecia_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimariagrecia_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimariagrecia_foto4.jpg | Radiotronica Construcciones S.A. |  |  |  | 33709466939 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20110114.pdf
25046 | Obras en escuelas de Comuna 1 | Esc. Politécnica Manuel Belgrano: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Ampliación, Refacción Y Rehabilitación. Refacción De Fachada. | 9226179 | 1 | Montserrat | Bolivar 346 | -34.6119 | -58.3733 | 01/12/2015 | 31/12/2017 | 24 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_politecnicobelgrano_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_politecnicobelgrano_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna1_politecnicobelgrano_foto3.jpg |  | Dragonair S.A. |  |  |  | 30707439587 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-1 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MEGC-DGAR-18-18-ANX.pdf
25047 | Obras en escuelas de Comuna 12 | Esc. de Educación Especial N° 21 Rosario Vera Peñaloza: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Trabajos En Tanques, Instalación Contra Incendios Y Tareas Varias | 498600 | 12 | Villa Pueyrredon | Obispo San Alberto 2379 | -34.5784 | -58.4999 |  | 07/07/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | Spinelli & Asociados S.R.L. |  |  |  | 30709411876 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-12
25048 | Obras en escuelas de Comuna 8 | Esc. Pimaria Común N° 23 República De Portugal: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Trabajos De Accesibilidad, Remodelación Y Ampliación Edilicia | 4719903 | 8 | Villa Lugano | Sumaca Santisima Trinidad 5088 | -34.6868 | -58.468 | 01/11/2016 | 26/12/2017 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria02_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria02_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria02_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna8_escprimaria02_foto4.jpg | Las Cortes S.R.L. |  |  |  | 30700041197 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-8
25049 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 14 Hogar Naval Stella Maris: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización, Ejecución De Sanitarios Para Discapacitados Y Reparaciones Varias | 2445948 | 10 | Floresta | Pergamino 211 | -34.6355 | -58.4731 | 15/05/2017 | 31/12/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria14_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria14_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria14_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria14_foto4.jpg | Dilthey S.A. |  |  |  | 30711331847 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
25050 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Esc. Primaria Común N° 12 Prof. Rodolfo Senet: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica | 945810 | 13 | Nuñez | Cramer Av. 3271 | -34.5544 | -58.4702 | 01/02/2016 | 22/08/2017 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | COYPRO SOCIEDAD ANONIMA |  |  |  | 30615108290 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13
25051 | Obras en escuelas de Comuna 13 | Esc. Primaria Común N° 7 Manuel J. García: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Trabajos De Restauración De Cubiertas Del Casco Histótico, Tratamiento De Humedad De Cimientos, Revoques Y Accesibilidad | 5749722 | 13 | Nuñez | Cabildo Av. 3615 | -34.5494 | -58.4676 | 01/10/2016 | 23/07/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria07_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria07_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria07_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna13_escprimaria07_foto4.JPG | DI PIETRO PAOLO RUBENS ERNESTO |  |  |  | 20044899532 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-13
25052 | Obras en escuelas de Comuna 9 | Esc. Pimaria Común N° 10 Alfonsina Storni: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Impermeabilización. | 679828 | 9 | Liniers | De La Torre, Lisandro 1171 | -34.651 | -58.5152 | 04/10/2016 | 30/11/2016 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna9_escprimaria10_foto1.JPG |  |  |  | Spinelli & Asociados S.R.L. |  |  |  | 30709411876 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-9
25053 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Esc. Primaria Común N° 22 Agronomía: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica Contra Incendios E Impermeabilización | 11625617 | 15 | Agronomía | De Los Constituyentes Av. 3100 | -34.5911 | -58.4783 | 01/10/2016 | 30/08/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria22_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria22_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria22_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria22_foto4.JPG | Estudio Ing. Villa S.R.L |  |  |  | 30707977481 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15
25054 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Esc. Primaria Común N° 27 Petronilla Rodriguez: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica Y Ascensor | 4617430 | 15 | Parque Chas | Andonaegui 1532 | -34.5849 | -58.4819 | 12/12/2016 | 15/03/2019 | 27 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria27_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria27_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_escprimaria27_foto3.JPG |  | Bonaldi S.R.L. |  |  |  | 30707443614 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15
25055 | Obras en escuelas de Comuna 7 | Esc. Primaria Común N° 7 Niñas De Ayohuma: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica | 630703 | 7 | Parque Chacabuco | Asamblea Av. 1221 | -34.6359 | -58.4421 | 05/12/2016 | 01/09/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimaria07_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimaria07_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna7_escprimaria07_foto3.jpg |  | Quatrovial S.A. |  |  |  | 30691349264 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-7
25056 | Obras en escuelas de Comuna 11 | Esc. Primaria Común N° 19 Bartolina Sisa: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Reparaciones Varias | 19150223 | 11 | Villa Devoto | Carril, Salvador Maria Del Av. 4957 | -34.6065 | -58.5239 | 16/01/2017 | 20/12/2017 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna11_escprimaria19_foto1.jpg |  |  |  | Ingenor S.A |  |  |  | 30631453461 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-la-comuna-11 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161214.pdf
25057 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 2 Alejandro Aguado: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Instalación Eléctrica | 3399349 | 10 | Monte Castro | Cervantes 1911 | -34.6217 | -58.5092 | 17/10/2016 | 06/03/2019 | 29 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria02_foto1.JPG |  |  |  | CIA CENTRAL DE CONTRUCCIONES SRL |  |  |  | 30708008393 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
25058 | Obras en escuelas de Comuna 4 | Esc. Primaria Común N° 12 Prof. Rodolfo Senet: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Trabajos De Pintura. | 40287468 | 4 | Barracas | Iriarte, Gral. Av. Y Montesquieu | -34.6514 | -58.3966 | 18/04/2017 | 03/11/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_escuelas.png |  |  |  | S.E.S. S.A. - MIG S.A. - UTE |  |  |  | 30712264256 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-4
25059 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Eem N° 2 Rumania: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Refuncionalización, Accesibilidad, Reparaciones Varias | 9935176 | 10 | Villa Real | Porcel De Peralta, Manuel 1437 | -34.6218 | -58.529 | 15/11/2017 | 15/03/2019 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_esceducacionmedia02_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_esceducacionmedia02_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_esceducacionmedia02_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_esceducacionmedia02_foto4.jpg | Ecoparques S.A. |  |  |  | 30712255176 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10
25060 | Obras en escuelas de Comuna 10 | Esc. Primaria Común N° 14 Simón Bolivar: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Obra De Trabajos De Instalación Eléctrica E Impermeabilización | 7168850 | 10 | Villa Real | Tinogasta 5768 | -34.621 | -58.5254 | 23/11/2016 | 30/11/2017 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria14bolivar_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria14bolivar_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna10_escprimaria14bolivar_foto3.JPG |  | Codyar S.R.L. |  |  |  | 30709320889 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-10 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MEGC-DGAR-1163-16-ANX.pdf
25061 | Obras en escuelas de Comuna 15 | Esc. Técnica N° 32 Gral. J. De San Martín: Obras generales. | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Construcción De 2 Talleres Y Pasillo;Construcción De Tabique Divisorio En Taller Mecánico; Trabajos De Instalación Eléctrica, Cambio De Solado En Pasillo Principal. | 10450449 | 15 | Chacarita | Garcia, Teodoro 3899 | -34.5838 | -58.4546 | 06/09/2017 | 03/07/2018 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_esctecnica32_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_esctecnica32_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/meigc_comuna15_esctecnica32_foto3.jpg |  | Ecoparques S.A. |  |  |  | 30712255176 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-15 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170703.pdf
25062 | Plan 54 escuelas | Jardín Infantil integral N.° 18 D.E. 5 | En ejecución | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 58978115 | 4 | Parque Patricios | Uspallata 3325 | -34.64 | -58.4088 | 04/08/2018 | 30/04/2020 | 20 | 85 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25062.jpeg |  |  |  | Mediterraneo S.A | [6 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
25063 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Mejoras De Frentes - Etapa 2 | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La propuesta de obras consiste en el mejoramiento de los frentes de las parcelas regularizadas | 1655046 | 8 | Villa Soldati | Varias En B° Los Piletones | -34.6644 | -58.4551 | 08/02/2017 | 10/01/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/corporacionsur/Mejorasenfrentes-Etapa2_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/corporacionsur/Mejorasenfrentes-Etapa2_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/corporacionsur/Mejorasenfrentes-Etapa2_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/corporacionsur/Mejorasenfrentes-Etapa2_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | Contratación Directa | 38-CBAS-2017 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25063-%20PETP-Barrio%20Los%20Piletones%20-Mejoras%20en%20frentes-Etapa%202.pdf
25064 | Entorno Cildañez | Entorno Cildañez: Ejecución De Vivienda En Lote 1-Frente Norte-Calle Horacio Casco - Villa 6 | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecución De Una Vivienda Unifamiliar Correspondiente Al Denominado Lote 1 | 527187 | 9 | Parque Avellaneda | Casco, Horacio, Dr. Y White | -34.6588 | -58.4728 | 19/06/2015 | 16/10/2015 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_ejecuci%C3%B3nviviendalote1b%C2%BAcilda%C3%B1ez_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_ejecuci%C3%B3nviviendalote1b%C2%BAcilda%C3%B1ez_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_ejecuci%C3%B3nviviendalote1b%C2%BAcilda%C3%B1ez_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_ejecuci%C3%B3nviviendalote1b%C2%BAcilda%C3%B1ez_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-cildanez | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25064.pdf
25065 | Entorno Cildañez | Entorno Cildañez: Pavimento, Veredas, Desagües Pluviales Y Alumbrado Público | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | El Completamiento De Las Obras De Apertura De La Calle Horacio Casco 4ª. Veredas Y Luminarias Publicas | 346471 | 9 | Parque Avellaneda | Casco, Horacio, Dr. Y White | -34.6588 | -58.4728 | 19/06/2015 | 17/08/2015 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obracomplementariadeaperturahcascob%C2%BAcilda%C3%B1ez_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obracomplementariadeaperturahcascob%C2%BAcilda%C3%B1ez_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obracomplementariadeaperturahcascob%C2%BAcilda%C3%B1ez_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_obracomplementariadeaperturahcascob%C2%BAcilda%C3%B1ez_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-cildanez | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25065.pdf
25066 | Distrito Del Deporte | Club Social, Cultural y Deportivo Unidos de Mataderos - Barrio Pirelli: Canchas de fútbol | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Construccion De Cancha De Futbol De Hormigon Y Colocacion De Portones | 617280 | 8 | Villa Lugano | Peron, Eva Av. 7164 | -34.6723 | -58.4985 | 24/11/2015 | 23/12/2015 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportecanchadefutbolclubmataderosb%C2%BAPirelli_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportecanchadefutbolclubmataderosb%C2%BAPirelli_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportecanchadefutbolclubmataderosb%C2%BAPirelli_foto3.jpg |  | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-del-deporte | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25066-%20Deporte%20-PETP-%20Canchas%20de%20futbol%20en%20Club%20Social%20de%20Mataderos%20Barrio%20Pirelli.pdf
25067 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Reparación De Cañería De Impulsión Cloacal Y Ejecución De Cámara De Aquietamiento | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Reparación de la cañería en dos tramos específicos que a continuación se describirán, y en la construcción de una cámara de aquietamiento en el extremo de salida | 1119649 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. Y Janer, Ana Maria | -34.6626 | -58.4533 | 27/10/2015 | 12/10/2015 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesreparacionca%C3%B1eriadeimpulsioncloacalyejeccamaradeaquietamiento_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesreparacionca%C3%B1eriadeimpulsioncloacalyejeccamaradeaquietamiento_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesreparacionca%C3%B1eriadeimpulsioncloacalyejeccamaradeaquietamiento_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesreparacionca%C3%B1eriadeimpulsioncloacalyejeccamaradeaquietamiento_foto4.jpg | Kopar S.A | 2016 | Contratación Directa | 21-CBAS-2015 | 30707504990 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25067.pdf
25068 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Skate Park Polideportivo | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Recuperación y mejora del espacio público en el polideportivo de piletones. Se colocarán juegos para niños, mobiliario urbano y pérgolas. Se rehabilitará el skatepark existente. | 2084504 | 8 | Villa Soldati | Continuación Plumerillo Y Virtual Prolongación De Zinny | -34.6626 | -58.4533 | 09/08/2017 | 23/03/2018 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_skateparkpolideportivopiletones_durante_imagen1.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mdhyh/mdhyh_skateparkpolideportivopiletones_antes_imagen2.jpeg |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 10573 | 41 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones
25069 | Entorno Cildañez | Entorno Cildañez: Demolición De Vivienda Lote Nº 02 - Calle Horacio Casco Mza C - Frente Norte - Barrio Cildañez | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La Demolición De La Vivienda De Lote 2, Manzana C, Del Barrio Cildañez, Con El Propósito De Reservar El Predio Para La Construcción De La Vivienda Y La Reconstrucción Del Perfil Definitivo De La Manzana | 104574 | 8 | Parque Avellaneda | Horacio Casco | -34.6602 | -58.4743 | 13/11/2015 | 31/12/2019 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_demoliciondeviviendalote2b%C2%BAcilda%C3%B1ez_foto1.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-cildanez | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25069.pdf
25070 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Mejoramiento Del Sector Liberado Sobre El Lago Soldati Manzana Nº 10 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Mejoramiento de los sectores ya demolidos con el propósito de recuperar el borde original del lago regulador. | 883917 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 07/07/2016 | 09/04/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejoramientosectorliberadosobrelagosoldatimanzana10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejoramientosectorliberadosobrelagosoldatimanzana10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejoramientosectorliberadosobrelagosoldatimanzana10_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesmejoramientosectorliberadosobrelagosoldatimanzana10_foto4.jpg | Cooperativa | 2016 | Contratación Directa | 10-CBAS-2016 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25070.pdf
25072 | Parque Roca | Parque Roca: Reconstrucción de cerco en canchas de Tenis - Acceso C. | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Mantenimiento Integral De Los Cerramientos Que Contienen Las Canchas De Entrenamiento Del Predio Del Estadio Mary Terán De Weiss. | 773279 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 09/08/2016 | 11/04/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaareglodecercoscanchasdetenis_foto1.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaareglodecercoscanchasdetenis_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaareglodecercoscanchasdetenis_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocaareglodecercoscanchasdetenis_foto4.jpg | Cm Construcciones S.A. | 2016 |  |  | 30714322660 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25072-PETP-Parque%20Roca-RECONSTRUCCION%20DE%20CERCOS%20EN%20CANCHA%20DE%20TENIS.pdf
25074 | Buenos Aires Playa 2017 | Buenos Aires Playa 2017: Parque Indoamericano - Obra Civil | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecucion De Playa Seca Para Programa Bs As Playa 2017 | 901584 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.665 | -58.4694 | 15/12/2016 | 01/04/2017 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2017parqueindoamericanoobracivil_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2017parqueindoamericanoobracivil_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2017parqueindoamericanoobracivil_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_baplaya2017parqueindoamericanoobracivil_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/buenos-aires-playa-2017 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25074.pdf
25075 | Entorno Microcentro | Calle Paraguay: Ampliación de aceras | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Áreas Ambientales -La Obra Se Enmarca Dentro Del Plan Microcentro, Proponiendo La Puesta En Valor Y Ordenamiento De La Calle Paraguay Entre La Avenida C. Pellegrini Y L. N. Alem. Con El Objetivo De Incentivar El Uso Y Goce Del Espacio Urbano Se Propone El Ensanche De Veredas, La Incorporación De Arbolado, El Ordenamiento Del Transito Y Transporte A Través De Dársenas De Carga Y Descarga. | 17966000 | 1 | Retiro |  | -34.5975 | -58.3767 | 11/01/2016 | 02/06/2017 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_microcentroampliacioncalleparaguay_foto1.jpg |  |  |  | Altote S.A | 2016 |  |  | 30707431896 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/microcentro
25076 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Provisión E Instalación De Butacas En Horquilla | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la puesta en valor del autódromo de la Ciudad de Bs As. Las tareas a ejecutar corresponden a la provisión e instalación de butacas en el zona de horquilla | 1805153 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 16/06/2017 | 16/07/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoprovisi%C3%B3neinstalaci%C3%B3nbutacasenhorquilla_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromoprovisi%C3%B3neinstalaci%C3%B3nbutacasenhorquilla_foto2.jpg |  |  | Diseño y Equipamientos S.R.L. | 2017 | Contratación Directa | 36-CBAS-2017 | 30708288353 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25076-PETP-Autodromo-PROVISI%C3%93N%20E%20INSTALACI%C3%93N%20DE%20BUTACAS%20.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
25077 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Provisión E Instalación De Cartelería Publicitaria | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Consiste en la provisión e instalación de cartelería publicitaria en los sectores de tanque de agua, escaleras, estructura sobre barandas en plateas A y B, tribuna central, túnel peatonal y sanitarios. | 1411966 | 8 | Villa Riachuelo | Roca, Cnel. Av. 6902 | -34.6973 | -58.4691 | 08/02/2017 | 09/01/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocarteleriapublicitaria_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocarteleriapublicitaria_foto2.JPG |  |  | Vizcay Alejandro Raul | 2017 | Contratación Directa | 47-CBAS-2017 | 20216716486 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25077-PETP-Autodromo-PROVISI%C3%93N%20E%20INSTALACI%C3%93N%20DE%20CARTELERIA%20PUBLICITARIA.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
25078 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Provisión E Instalación De Maceteros Frente A Platea A | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas a ejecutar corresponden a la provisión e instalación de macetas de fibrocemento en el frente de la platea A. | 79880 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Faco S.A | 2017 | Contratación Directa | 50-CBAS-2017 | 30604018877 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25078-PETP-Autodromo-PROVISI%C3%93N%20E%20INSTALACI%C3%93N%20DE%20MACETEROS%20EN%20PLATEA%20A.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
25079 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Provisión E Instalación De Maceteros Frente A Platea B | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas a ejecutar corresponden a la provisión e instalación de macetas de fibrocemento en el frente de la platea B. | 79880 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 14/08/2017 | 21/08/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Mel Contrucciones S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 51-CBAS-2017 | 33714510679 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25079-PETP-Autodromo-%20PROVISION%20E%20INSTALACION%20DE%20MACETEROS-PLATEA%20B.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
25080 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Provisión E Instalación De Maceteros En Plaza De Honor | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As. Las tareas a ejecutar corresponden a la provisión e instalación de macetas de fibrocemento en Palco de Honor. | 103735 | 8 | Villa Riachuelo | Roca, Cnel. Av. 6902 | -34.6973 | -58.4691 | 14/08/2017 | 21/08/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromomaceterosenplazadehonor_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromomaceterosenplazadehonor_foto2.jpg |  |  | Mel Contrucciones S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 52-CBAS-2017 | 33714510679 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/25080-PETP-Autodromo-PROVISI%C3%93N%20E%20INSTALACI%C3%93N%20DE%20MACETEROS%20EN%20PLAZA%20DE%20HONOR.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
25081 | Subte Línea E | Subterráneos - Línea E: Sistema de señales | En ejecución | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Comprende la provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de señalamiento para los tramos comprendidos entre las estaciones Bolívar y Retiro, y entre la estación Plaza de los Virreyes y la entrada del taller Lacarra. | 241462471 | 1 | San Nicolás | Corrientes Av. 199 | -34.603 | -58.3702 | 02/12/2015 | 01/12/2018 | 36 | 90 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25081-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25081-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25081-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25081-4.jpg | ALSTOM ARGENTINA SA |  |  |  | 33660517109 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-e | https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2016
25082 | Subte Línea E | Subterráneos - Línea E: Sistema de comunicaciones | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Contempla la provisión, instalación y puesta en marcha de los sistemas de red de transporte de datos, telefonía, megafonía, información al público, tierra-tren y alimentación, en las estaciones Correo Central, Catalinas, Retiro y en el taller Lacarra. | 27481263 | 1 | San Nicolás | Corrientes Av. 199 | -34.603 | -58.3702 | 13/12/2017 | 13/04/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_lineae_sistemadecomunicaciones_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_lineae_sistemadecomunicaciones_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_lineae_sistemadecomunicaciones_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_lineae_sistemadecomunicaciones_foto4.jpg | Multiradio S.A. | 2016 | Licitación Pública | 192/16 | 30573785742 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-e | https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/020_pcp_tipo_le_com_20160217.pdf
25084 | Subte Línea E | Subterráneos - Línea E: Implementación del Sistema Scada de Energía y Auxiliares | En ejecución | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Comprende la provisión e instalación de las RTU, el cableado hasta los equipos y dispositivos, medios de enlace de fibra óptica que permitan la implementación de un sistema SCADA para las nuevas estaciones de la línea E (Correo Central, Catalinas, Retiro y sus equipos de ventilación inter-estación), taller Lacarra, rectificador/celda cc Lacarra y pozo de bombeo Mariano Acosta; obras correspondientes al tramo Bolívar – Retiro y taller Lacarra de la línea E. | 18534542 | 1 | San Nicolás | Corrientes Av. 199 | -34.603 | -58.3702 | 01/11/2017 | 31/05/2018 | 6 | 90 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_lineae%20_implementacionsistemascada_foto1.jpg |  |  |  | Multiradio S.A. | 2016 | Licitación Pública | 202/16 | 30573785742 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-e | https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/02_pcp_lp_202.16.pdf
25085 | Subte Línea E | Subterráneos - Línea E: Traspaso de obras a la Ciudad | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Comprende la continuación de tareas y ejecución de obras complementarias necesarias para la finalización total del contrato para la “ejecución de las obras civiles destinadas a la extensión de la línea e de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obra básica más variante túnel”, cedido y transferido por el Estado Nacional al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires. | 47813277 | 1 | San Nicolás | Corrientes Av. 199 | -34.603 | -58.3702 | 12/10/2016 | 30/06/2018 | 20 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_lineae%20_traspasodeobras_foto1.jpg |  |  |  | Benito Roggio E Hijos S.A. |  |  |  | 30501086246 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-e | https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2013
25086 | Subte Línea E | Subterráneos - Línea E: Obra complementaria cochera - Taller Lacarra | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Comprende el proyecto y construcción de una estructura de apoyo para puentes grúas, catenaria y pasarelas metálicas en vías 1 y 2 en el taller Lacarra de la línea E de la red de subterráneos de Buenos Aires. | 5800358 | 7 | Flores | Av. Lacarra y Autopista Dellepiane | -34.652 | -58.4654 | 01/04/2017 | 31/10/2019 | 30 | 100 | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25086-1.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25086-2.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25086-3.jpg |  | Benito Roggio E Hijos S.A. |  |  |  | 30501086246 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-e | https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2016
25087 | Subte Línea E | Subterráneos - Línea E: Dos puentes grúa | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Comprende la provisión, montaje y puesta en marcha de dos puentes grúa en el taller Lacarra de la línea E de la red de subterráneos de Buenos Aires. | 1881188 | 1 | San Nicolás | Corrientes Av. 199 | -34.603 | -58.3702 | 02/10/2017 | 02/02/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_lineae%20_dospuentesgrua_foto1.jpg |  |  |  | Fortis S.R.L. |  |  |  | 30714765430 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-e
25088 | Manzana 66 | Manzana 66: Remediación y Demolición San Isidro Labrador | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | En el marco del Proyecto Manzana 66, el poder ejecutivo decide emprender la presente licitación con el objeto de dar cumplimiento a las condiciones acordadas para la suscripción del contrato de permuta, y la posterior escrituración y entrega del inmueble. | 29933271 | 12 | Saavedra | San Isidro Labrador 4802 | -34.5403 | -58.4753 | 27/12/2017 | 27/03/2018 | 3 | 100 | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25088-1.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25088-2.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25088-3.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25088-4.jpg | Desobstructora Argentina S.A. | 2017 | Licitación Pública | 1482-SIGAF/2017 | 30711014175 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/manzana-66-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/317 | 2017-24987133-MGEYA- DGIURB
25089 | Entorno Chacarita | Av. Triunvirato: Apertura | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra comprendió la extensión de la av. Triunvirato desde la calle Elcano hasta Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita (Comuna 15), donde se sumaron siete cuadras a la avenida sobre terrenos ferroviarios | 89462000 | 15 | Chacarita | Av. Triunvirato y Av. Elcano | -34.5849 | -58.4605 | 14/08/2017 | 20/02/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_aperturaavenidatriunvirato_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_aperturaavenidatriunvirato_foto2.jpeg |  |  | OMEGA MLP S.R.L., VIALMANI S.A. y CONSTRUMEX S.A | 2017 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-chacarita | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20160706.pdf
25090 | Entorno Chacarita | Centro de Trasbordo Federico Lacroze | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Centro de Trasbordo Chacarita genera espacios de acceso y espera de transporte público más seguros y cómodos, beneficiando a 100 mil vecinos que diariamente transitan por la zona. | 18000000 | 15 | Chacarita | Guzman Av. y Corrientes Av. | -34.5874 | -58.4552 | 01/07/2016 | 20/02/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_ctlacroze_foto1.jpg | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-chacarita
25091 | Dique 0 | Dique 0 - Caminabilidad | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Prevé la intervención y reconfiguración de dos plazas abiertas con acceso al borde costero y también se integrará el bajo autopista correspondiente a la Au BA – La Plata con senderos y nivelaciones de cruces, permitiendo así una mejor caminabilidad entre el tramo Puerto Madero – Usina del Arte. | 8724312 | 4 | La Boca | Av. Pedro de Mendoza entre el nodo de Av. Brasil y Agustín R. Caffarena, | -34.6254 | -58.361 | 27/12/2017 | 05/07/2018 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt6/mduyt_dique0caminabilidad.jpg |  |  |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines |  |  |  | 30512700124 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/dique-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/311
25092 | Dique 0 | Dique 0 – Licitación 1 | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto es la construcción una nueva plaza pública y una acera que bordea la Avenida Don Pedro de Mendoza entre la Avenida Elvira Rawson de Dellepiane y el acceso a “Colonia Express” | 7277440 | 4 | La Boca | Avenida Don Pedro de Mendoza entre la Avenida Elvira Rawson de Dellepiane | -34.6254 | -58.361 | 27/12/2017 | 27/03/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt6/mduyt_dique0licitacion1.jpg |  |  |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines |  |  |  | 30512700124 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/dique-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/307
25093 | Dique 0 | Dique 0 – Licitación 2 | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto es la construcción de una nueva plaza pública, ubicada en la Avenida Don Pedro de Mendoza entre las calles 20 de septiembre y Juan Manuel Blanes. En el Dique 0, Sección 6, Circunscripción 4, Comuna 4, barrio de la Boca. | 9622756 | 4 | La Boca | Avenida Don Pedro de Mendoza y 20 de septiembre | -34.6264 | -58.3595 | 27/12/2017 | 27/04/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Salvatori S.A Parques Y Jardines | 2017 |  |  | 30512700124 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/dique-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/308
25095 | Metrobus San Martín | Metrobus San Martín | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Este nuevo corredor de Metrobus es el primero en complementarse con intervenciones peatonales para hacer los cruces más seguros y beneficia a más de 70 mil personas todos los días. |  | 15 | Agronomía | SAN MARTIN AV. 4549 | -34.5975 | -58.4837 |  | 28/04/2016 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_metrobussanmartin_foto1.jpg |  |  |  | Fevial S.A | [6 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/metrobus-san-martin | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/206
25096 | Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | Sede del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - Construcción de la nueva sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto tiene por finalidad la relocalización del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat -a la fecha repartido en distintos establecimientos y dependencias-, centralizando sus actividades en un único edificio de nueva planta. El proyecto forma parte de un plan de reactivación integral del área, que incluye aceras, calzadas y espacios públicos a escala metropolitana. El nuevo Ministerio proporcionará las condiciones necesarias de confort y seguridad para el correcto desempeño de las actividades que allí se desarrollen posibilitando, además, un beneficio en la la integración social con el tejido barrial. | 475180360 | 8 | Villa Lugano | Avenida Piedra Buena y calle Hubac | -34.6717 | -58.4936 | 18/12/2017 | 30/09/2019 | 21 | 100 | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25096-1.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25096-2.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25096-3.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25096-4.jpg | Niro Construcciones S.A. | 2017 | Licitación Pública | 1243- SIGAF/17 | 33588171979 | 9018 |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/elefante-blanco | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/297 | 16336926-MGEYA-DGIURB-2017 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25575035-MGEYA-DGTALAPRA.pdf
25097 | Parque de la Innovación | Parque de la Innovación | En proyecto | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Parque de la Innovación será un polo científico-tecnológico abierto a estudiantes, científicos y académicos que busca reflejar una política integral basada en la innovación. Estará ubicado en tierras propiedad de la Ciudad, actualmente utilizadas por el Tiro Federal en el barrio de Núñez. |  | 13 | Nuñez | Udaondo, Guillermo Av. 1101 | -34.5445 | -58.4508 |  | 31/01/2023 |  | 0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-de-la-innovacion
25098 | Puente Lacarra | Puente Lacarra | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Una obra prometida a los vecinos y postergada por más de 50 años. Una forma de conectar más aún la Ciudad con la Provincia. Con nuevos espacios verdes y luminarias LED. Un proyecto que posibilitará que miles de personas viajen en forma rápida y segura todos los días, mejorando su calidad de vida. | 249900000 | 8 | Villa Soldati | 27 De Febrero Av. y Autopista Presidente Héctor J. Cámpora | -34.6754 | -58.4412 | 01/03/2017 | 20/09/2018 | 18 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_renderpuentelacarra_foto1.jpg | https://www.youtube.com/watch?v=ndiA9-9rJn0 |  |  | ELEPRINT S.A. - EMPRESA CONSTRUCTORA ARGENTINA DE SERVICIOS S.A. - PUENTE LACARRA - UNION TRANSITORIA | 2016 | Licitación Pública | 2016-01-0027-00 | 30715488449 | 500000 | 100 |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/puente-lacarra | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161018.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2016-23242378-MGEYA-APRA.pdf
25099 | Plazas y Parques de Comuna 2 | Terraza verde CEC / Plaza República Federativa de Brasil | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Un parque formado por una plaza, una cubierta de vegetación y un sistema de senderos en el entorno del nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad. |  | 2 | Recoleta | Figueroa Alcorta 2010 | -34.5844 | -58.3897 |  | 04/11/2016 |  | 100 | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25099-1.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25099-2.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25099-3.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25099-4.jpg | [7 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-2
25100 | Viaducto Mitre | Viaducto Mitre | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra del viaducto consiste en la elevación de una parte de la traza que recorre actualmente el ferrocarril Mitre - Ramal Tigre, contemplando también la construcción de dos nuevas estaciones sobre nivel. | 2056759547 | 13 | Belgrano | Juramento Av. 1701 | -34.5585 | -58.4496 | 10/06/2017 | 10/10/2019 | 28 | 100 | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25100-1.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25100-2.jpg | https://CDN.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25100-3.JPG |  | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. - U.T. | 2016 | Licitación Pública | 33-AUSA/16 | 30715540327 |  |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/viaducto-mitre | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161130.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2016-03594141-MGEYA-APRA.pdf
25101 | Viaducto San Martín | Viaducto San Martín | En ejecución | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Un proyecto que -por su extensión e impacto- es uno de los más importantes de la Ciudad. Que agiliza los tiempos en el tránsito y mejora la seguridad vial, beneficiando a pasajeros del tren, automovilistas, usuarios de colectivos y peatones. | 3098820470 | 15 | Villa Crespo | CORRIENTES AV. 6091 | -34.5925 | -58.4462 | 01/04/2017 | 30/09/2020 | 27 | 88 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25101-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25101-2.jpg |  |  | Green SA-Rottio SA-VFE- UTE | 2016 | Licitación Pública | 2016-01-0029-00 | 30715505165 |  |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/viaducto-san-martin | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/PCPET%20C2016-01-0029%20Viaducto%20Ferroviario%20LSM.PDF |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2015-24247128-MGEYA-APRA.pdf
25102 | Parque del Bajo | Parque del Bajo: Corrimiento Av. Rábida | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se modificará la geometría de la avenida, generando una mejora en el flujo entre las avenidas Paseo Colón y Leandro N. Alem y para los 53.500 vehículos particulares que transitan esta arteria. Esto se debe a que se modificó la geometría de la Avenida y porque se agregó un carril por sentido para autos particulares. Las obras ejecutadas para el Metrobus del Bajo previeron el diseño final de la nueva Av. Rábida para que circule por allí, sin inconvenientes, sobre sus nuevos dos carriles. En esta parte de la Rábida, el Metrobus circulará en los dos carriles (uno por sentido) y no tendrá paradas. Las líneas de colectivos que pasarán por allí son 16: 195 -74 -93 -64 -29 -143- 130 -33 -152 -62 - 7 - 56 - 126 - 91 - 22 - 28. De esta manera, queda configurada la avenida con seis carriles para vehículos particulares, tres por cada sentido y dos carriles, uno para cada sentido, destinados al Metrobus. (se agregan dos carriles, antes había tres carriles por mano, es decir 6 en total: dos para Metrobus y cuatro para vehículos particulares) |  | 1 | San Nicolás | Madero, Eduardo Av. y Peron, Juan Domingo, Tte. General | -34.6052 | -58.3679 | 27/07/2018 | 20/02/2018 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25102-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25102-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25102-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25102-4.jpg | [7 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-del-bajo-0
25103 | Parque del Bajo | Parque del Bajo: playa de estacionamiento y regulación. | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se eliminarán los estacionamientos de autos y de colectivos en superficie y se construirá estacionamiento subterráneo de 2 niveles: Primer subsuelo:Playa de regulación. Apta para 46 colectivos, correspondientes a las líneas 74, 105, 146 y 159. El ingreso y la salida a esta playa de regulación es por la calle Perón ya que solo contará con una sola rampa exclusiva. Dentro de la playa, los colectivos bajarán a regular sin pasajeros. Esta actividad les llevaría, aproximadamente, entre 10 y 15 minutos. Segundo subsuelo: Estacionamiento para 309 vehículos oficiales de las dependencias y reparticiones de la administración pública nacional. Deben pertenecer al Poder Ejecutivo Nacional. El Ingreso y la salida es por Madero. Allí tendrá dos rampas. Se estima que esté finalizado para mayo 2019. | 466270740 | 1 | San Nicolás | Madero, Eduardo Av. y Peron, Juan Domingo, Tte. General | -34.6052 | -58.3679 | 15/12/2017 | 30/05/2019 | 17 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25103-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25103-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25103-3.jpg |  | Constructora Sudamericana S.A. |  |  |  | 30610895456 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-del-bajo-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/302
25104 | Puente Argerich | Puente Argerich | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Creación de un nuevo cruce vehicular y peatonal sobre nivel | 19306770 | 7 | Flores | Argerich 101 | -34.6297 | -58.4718 | 08/01/2017 | 30/07/2018 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25104-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25104-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25104-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25104-4.jpg | ELEPRINT S.A. - EMPRESA CONSTRUCTORA ARGENTINA DE SERVICIOS S.A. - PUENTE LACARRA - UNION TRANSITORIA | 2012 | Licitación Pública | 2012-01-0009-00 | 30715488449 |  |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/puente-argerich | https://www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas-detalle/?l=39 |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-1608170-2012.pdf
25105 | Museos | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto consiste en una actualización íntegra y reordenamiento de los espacios del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, comprendiendo dos edificios: el actual, donde funcionó en sus inicios la tabacalera Nobleza Piccardo - el continuo, perteneciendo anteriormente al museo del cine, cuya fachada fue reformada previo a esta obra. El MAMBA es considerado un museo líder de vanguardia en el mundo, el cual ofrece contenidos artísticos -exposiciones temporarias y de patrimonio, programas, publicaciones, ciclos de cine, música y teatro experimental- de primer nivel internacional. | 46477147 | 1 | San Telmo | Av. San Juan 350 | -34.6221 | -58.3707 | 23/08/2017 | 21/01/2019 | 17 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25105-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25105-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25105-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25105-4.jpg | ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A | 2017 | Licitación Pública | 846-SIGAF/2017 | 30710401914 |  |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/museos | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/285 | 8.631.042-DGIGUB/2017
25106 | Sistema hidrometeorológico integral de Observación, Vigilancia y Alerta | Sistema hidrometeorológico integral de Observación, Vigilancia y Alerta | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Sistema hidrometeorológico integral de Observación, Vigilancia y Alerta que permite disponer de información confiable y precisa necesaria para aumentar la capacidad de predicción de mal tiempo en la Ciudad, advirtiendo sobre probables inundaciones y mejorando el manejo de situaciones de emergencia y recuperación. | 116460262 | 15 | Chacarita | Guzmán 201 | -34.59 | -58.4505 | 31/10/2016 | 01/11/2019 | 37 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_sat_sihvigila_foto1.png |  |  |  | AUTOTROL SA - WDT INC | 2014 |  |  | 30504913712 |  | 20 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/sistema-hidrometeorologico-integral-de-observacion-vigilancia-y-alerta-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/index.php/licitation/index/id/171
25107 | Pasos Bajo Nivel | Paso Bajo Nivel Balbín: Aliviadores | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se prevé una readecuación general del sistema hidráulico y la instalación de una estación de bombeo dotada de grupo electrógeno, que permitirá su funcionamiento ante cortes de energía eléctrica. | 40600521 | 12 | Saavedra | Balbín, Ricardo, Dr. Av. Y Plaza | -34.5549 | -58.4867 | 12/01/2017 | 30/04/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_aliviadores_pbnbalbin_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_aliviadores_pbnbalbin_foto2.jpg | [9 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/pasos-bajo-nivel
25108 | Donado Holmberg | Ex Au 3: Soluciones Habitacionales IV | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Obra en ejecución con 30 unidades funcionales (11 unidades de 3 ambientes, 19 unidades de 4 ambientes) y 3 locales comerciales en planta baja de 200m2 totales (superficie total cubierta 2.813 m2). | 51377671 | 12 | Villa Urquiza | Av Monroe 4243/75 | -34.569 | -58.4777 | 26/06/2017 | 30/09/2018 | 15 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_donadoholmberg_solucioneshabitacionalesIV_foto1.jpg |  |  |  | Warlet S.A. | 2017 |  |  | 30700435853 |  | 45 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Donado-Holmberg | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/uploads/ba5f908343d15e689577c0bb78d60d2c.pdf
25109 | Donado Holmberg | Ex Au 3: Soluciones Habitacionales V | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Construcción de un nuevo edificio, en el marco de la Ley 3.396, de aproximadamente 72 unidades funcionales para los beneficiarios de la ex au3. La unidad ejecutora está a cargo del relevamiento, diseño inicial y computo del proyecto, mientras que la licitación y ejecución de la obra estará a cargos de la DGOIyA (SSobras). El edificio estará ubicado en el sector 5 de la traza y poseerá una superficie aproximada de 8.100 m2. Las soluciones habitacionales se distribuyen de la siguiente manera: 51 de 4 ambientes y 21 de 3 ambientes. El edificio poseerá además en planta baja 4 locales comerciales. | 134549451 | 12 | Villa Urquiza | P. I. Rivera 4216/84 | -34.5673 | -58.479 | 12/12/2017 | 15/05/2019 | 17 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_donadoholmberg_solucioneshabitacionalesV_foto1.jpg |  |  |  | INGECONS S.A. | 2017 | Licitación Pública | 1222-SIGAF/2017 | 30683399333 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Donado-Holmberg | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/293 | 15733812-MGEYA-DGOIYA-2017
25113 | Eje Cívico | Plaza de Mayo: Puesta en Valor | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El proyecto se realiza en el marco de las obras de puesta en valor del Eje Cívico, bajo la idea rectora de mantener los vestigios de la traza original. se amplían las superficies de reunión y de encuentro, reduciendo un carril vehicular en cada lateral e incorporándolo a la superficie total de la plaza, ensanchando las veredas peatonales e incorporando nuevos canteros arbolados. Se reemplaza la totalidad del solado existente, recuperando el tradicional color blanco de la plaza, y el proyecto paisajístico general remodelando los parterres existentes. Asimismo se ejecutaron tareas de restauración y puesta a punto de las fuentes, conjuntos escultóricos e instalaciones en general, incorporando un sistema de riego automático. | 43792575 | 1 | San Nicolás | Balcarce, Av. Rivadavia, Bolívar, Hipólito Yrigoyen | -34.6084 | -58.3722 | 16/11/2017 | 16/02/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicopuestaenvalorplazademayo_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicopuestaenvalorplazademayo_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicopuestaenvalorplazademayo_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_ejecivicopuestaenvalorplazademayo_foto4.jpg | Urbaser Argentina S.A - Ceob Sa Ute | 2017 |  |  | 30714682489 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/eje-civico | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133251
25114 | Plazas y Parques de Comuna 11 | Laterales vías del tren. | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se pondrá en valor los sectores laterales del tren que actualmente se encuentran muy degradados. Se va agregar nuevo mobiliario, iluminación y paisajismo. Esto va a revalorizar la zona y además servir de espacio verde para la sede de la Comuna 11 que se encuentra lindera a este sector. | 8000000 | 11 | Villa Devoto | Cuenca y Ricardo Gutierrez | -34.6016 | -58.4953 | 01/10/2018 | 06/02/2019 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/espaciosverdes/mayep_100logo_foto1.png |  |  |  | PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L. | 2018 | Licitación Privada | 28/SIGAF/2018 | 30714290173 |  |  | SI |  | SI | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-11 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/archivos/139278.pdf | 21303614/DGEV/2018
25115 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Parque voley playa. | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se creará una cancha de Voley con medidas profesionales en el sector del Velódromo dentro del Parque Tres de Febrero. Esta contará de gradas para el público, iluminación, bebederos, mobiliario y nuevos caminos de accesos a la zona. | 10000000 | 14 | Palermo | Av. Belisario Roldan y vías FF Mitre | -34.5664 | -58.415 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna14_voleyplayarender_foto1.jpg |  |  |  | CONSTRUCTORA SOLANA S.A. | 2018 | Licitación Pública | 257/SIGAF/2018 | 30714318337 |  |  | SI |  | SI | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180829.pdf | 9176047/DGEV/2018
25116 | Plazas y Parques de Comuna 15 | Agronomía - Circuito Aeróbico | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Sobre la Av. Beiró se realizara un nuevo circuito en una zona que actualmente es muy usada por los vecinos y no se encuentra en condiciones. Se creará un nuevo solado con mobiliario a lo largo del recorrido. Además se agregará una estación de postas aeróbicas, iluminación y bebederos a lo largo de este. | 3000000 | 15 | Agronomía | Av. De los Constituyentes, Gutenberg, Beiró | -34.5959 | -58.4819 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/espaciosverdes/mayep_100logo_foto1.png |  |  |  | INSTALECTRO S.A. | 2018 | Licitación Pública | 259/SIGAF/2018 | 33661628729 |  |  | SI |  | SI | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-15 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180824.pdf | 9102568/DGEV/2018
25118 | Plazas y Parques de Comuna 9 | Parque Avellaneda: Nuevo circuito aeróbico | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Se creará un circuito aeróbico de 3 km de largo por el pedido de los vecinos del barrio. Este contará con dos estaciones de postas aeróbicas y una estación para adultos mayores. Se colocarán bebederos a lo largo del recorrido, mobiliario e iluminación para brindar seguridad a lo largo de todo el recorrido. | 11000000 | 9 | Parque Avellaneda | Av. Directorio y Lacarra | -34.6451 | -58.4787 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/espaciosverdes/mayep_100logo_foto1.png |  |  |  |  | 2018 | [5 empty] | SI |  | SI | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-9 | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/archivos/138783.pdf
25124 | Entorno Ciudad Universitaria | Vagón La Burgoise en FADU-UBA: Proyecto | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Entorno Urbano - Ciudad Universitaria | 2185031 | 13 | Palermo |  | -34.5407 | -58.4452 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_renderciudaduniversitariavagonfadu_foto1.jpg |  |  |  | Dagresa Vial Construcciones SRL | 2018 |  |  | 33712269079 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-ciudad-universitaria | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-07628309-DGRU.pdf
25125 | Entorno Microcentro | Calle Paraguay: Ampliación de aceras | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Áreas Ambientales -Obra complementaria al Plan Microcentro | 23936801 | 1 | Retiro |  | -34.5976 | -58.3779 | 07/11/2016 | 02/06/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  |  | 2016 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/microcentro | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-17955618-DGORU.pdf
25126 | Entorno Microcentro | Ex Banco Argentino Uruguayo: Conservación de la fachada | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Áreas Ambientales -Obra complemenmtaria al Plan Microcentro que pone en valor la fachada patrimonial | 23551750 | 1 | Montserrat |  | -34.6076 | -58.3738 | 01/06/2018 | 01/04/2019 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2018 |  |  | 30709605158 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/microcentro | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vbgaccQwyCP0qJbhKycY0CABqxFoyY6e4I9aOUzQXrU/edit#gid=1500547326
25127 | Entorno Once | Plaza Miserere: Puestos gastronómicos | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Áreas Ambientales -obra en el marco del Plan Integral Once, se reemplazan los puestos gastronómicos deteriorados por infraestructura con mayores condiciones de higiene. | 2794380 | 3 | Balvanera | CATAMARCA y RIVADAVIA AV. | -34.6098 | -58.407 | 01/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_dgru_puestosgastronomicos_miserere_foto1.jpg |  |  |  | Estilo Quarzo S.R.L | 2018 | Licitación Privada | 44/SIGAF/2017 | 30711780846 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2017-20701622-DGRU.pdf | 15.262.709/DGRU/2017
25128 | Plan Tribunales | Plaza Lavalle: Puestos de libreros | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Áreas Ambientales -Obra En El Marco Del Plan Integral Tribunales, se reemplazan los puestos de libreros por unidades con mayor calidad paisajística y funcional. | 6260797 | 1 | San Nicolás |  | -34.6026 | -58.3849 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_tribunales_librerosrender_foto1.jpg |  |  |  | Estilo Quarzo S.R.L | 2018 | Licitación Pública | 96/SIGAF/2018 | 30711780846 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plan-tribunales | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2018-10733759-SSAGUEP.pdf | 29.936.101/DGRU/2017
25129 | Entorno Liniers | Plan Liniers | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Áreas Ambientales -Obra En El Marco Del Plan Integral Liniers | 79421902 | 9 | Liniers |  | -34.6406 | -58.5276 | 14/09/2018 | 14/05/2019 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_dgru_liniers_suarezconempedrado_foto1.jpg |  |  |  | Miavasa S.A | 2018 | Licitación Pública | 260/SIGAF/2018 | 30677303863 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-liniers | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2018-16642479-DGFEP.pdf | 10643968/DGRU/2018
25130 | Entorno Constitución | Plan Constitución | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Áreas Ambientales -Obra En El Marco Del Plan Integral Constitución | 56525534 | 1 | Constitución |  | -34.6278 | -58.3822 | 09/10/2018 | 09/08/2019 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | DA FRE OBRAS CIVILES S.A | 2018 | Licitacion Pùblica | 321/SIGAF/2018 | 30711388768 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-constitucion | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2018-17039254-SSAGUEP.pdf | 18528975/MGEYA/2018
25133 | Hospital Gutiérrez | Entorno Hospital Gutierrez | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Entornos urbanos. El Proyecto Tiene Como Objetivo Mejorar Las Condiciones Del Espacio Público Que Conforma El Entorno Inmediato Al Hospital, mediante la ejecución de las veredas | 13499518 | 2 | Recoleta | Sanchez de Bustamante 1440 | -34.5941 | -58.4123 | 26/12/2018 | 15/08/2019 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_dgru_hospitalgutierrezrender_foto1.jpg |  |  |  | DYSCONS S.A | 2018 | Licitacion Pùblica | 494/SIGAF/2018 | 30709502480 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-gutierrez | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20181127.pdf | 14987507/GEYA/018
25134 | Veredas de comuna 1 | 25 de Mayo: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 2 cuadras, entre Tucumán y Córdoba | 4163470 | 1 | San Nicolás | 25 DE MAYO 601 | -34.6006 | -58.3712 | 21/10/2017 | 09/02/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_reparaciondeveredas25demayo_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_reparaciondeveredas25demayo_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_reparaciondeveredas25demayo_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna1_reparaciondeveredas25demayo_foto4.jpg | Naku Construcciones S.R.L | 2016 |  |  | 30575292174 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25135 | Veredas de comuna 5 | Av. Boedo: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 3 cuadras, entre Juan de Garay y Constitución | 12444131 | 5 | Boedo | BOEDO AV. 1287 | -34.6287 | -58.416 | 27/10/2017 | 26/02/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna5_reparaciondeveredasavboedo_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna5_reparaciondeveredasavboedo_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna5_reparaciondeveredasavboedo_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna5_reparaciondeveredasavboedo_foto4.jpg | Altote S.A | 2016 |  |  | 30707431896 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-5 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25136 | Veredas de comuna 1 | Av. Bartolomé Mitre: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 3 cuadras,entre Diagonal Norte-C. Pellegrini | 8186010 | 1 | San Nicolás | MITRE, BARTOLOME 601 | -34.6068 | -58.3752 | 11/11/2017 | 31/01/2018 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas/ssvp_reparaciondeveredas_bartolomemitre_foto1.png | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas/ssvp_reparaciondeveredas_bartolomemitre_foto1.png |  |  | Altote S.A | 2016 |  |  | 30707431896 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-1 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25137 | Veredas de comuna 15 | Av. Lacroze: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 7 cuadras, entre A. Thomas-Av. Corrientes | 29646379 | 15 | Chacarita | LACROZE, FEDERICO AV. 3580 | -34.5813 | -58.4514 | 07/12/2017 | 06/03/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna15_reparaciondeverdaslacroze_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna15_reparaciondeverdaslacroze_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna15_reparaciondeverdaslacroze_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna15_reparaciondeverdaslacrozeantes_foto4.jpg | Naku Construcciones S.R.L | 2016 |  |  | 30575292174 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-15 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25138 | Veredas de comuna 2 | Av. Santa Fe: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 8 cuadras, entre Callao-Pueyrredon | 31570801 | 2 | Recoleta | SANTA FE AV. 1997 | -34.5957 | -58.396 | 15/09/2017 | 21/05/2018 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna2_reparaciondeveredassantafe_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna2_reparaciondeveredassantafeantes_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna2_reparaciondeveredassantafe_foto4.jpg |  | Miavasa S.A | 2016 |  |  | 30677303863 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-2 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25139 | Veredas de comuna 12 | Av. Triunvirato 1: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 7 cuadras, entre Monroe- La Pampa | 25403204 | 12 | Villa Urquiza | TRIUNVIRATO AV. 4355 | -34.5769 | -58.4822 | 17/11/2017 | 04/05/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna12_reparaciondeverdastriunvirato_%20foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna12_reparaciondeverdastriunvirato_%20foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna12_reparaciondeverdastriunviratoantes_%20foto3.jpg |  | Altote S.A | 2016 |  |  | 30707431896 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-12 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25140 | Veredas de comuna 12 | Av. Triunvirato II: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 2 cuadra, entre Roosevelt- Dr. P. Rivera | 7597179 | 12 | Villa Urquiza | TRIUNVIRATO AV.4950 | -34.5727 | -58.4886 | 07/05/2018 | 31/08/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna12_reparaciondeverdastriunvirato2_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna12_reparaciondeverdastriunvirato2_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna12_reparaciondeverdastriunvirato2antes_foto3.jpg |  | Altote S.A | 2016 |  |  | 30707431896 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-12 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25141 | Veredas de comuna 5 | Av. Medrano 1: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 4 cuadras, entre Humahuaca- Potosí | 11805446 | 5 | Almagro | MEDRANO AV.455 | -34.6046 | -58.4212 | 04/06/2018 | 31/12/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas/ssvp_reparaciondeveredas_triunvirato_foto6_antes.jpg |  |  |  | SACH | 2016 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-5 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25142 | Veredas de comuna 2 | Av. Callao II: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 3 cuadras, entre Córdoba- Santa Fe | 11178115 | 2 | Recoleta | CALLAO AV. 848 | -34.5992 | -58.3931 | 14/05/2018 | 30/09/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna2_reparaciondeverdascallao_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_comuna2_reparaciondeverdascallaoantes_foto2.jpg |  |  | Bosquimano S.A | 2016 |  |  | 30711470022 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-2 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25143 | Veredas de comuna 9 | Centro de Transbordo: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra de reparación de veredas en el entorno del Centro de Transbordo de Liniers | 11101211 | 9 | Liniers | GORDILLO, TIMOTEO 21 | -34.6391 | -58.5226 | 29/05/2018 | 30/09/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Miavasa S.A | 2016 |  |  | 30677303863 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-9 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25144 | Veredas de comuna 9 | Montiel: Reparación de veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Obra compleja de 2 cuadras, entre Ibarrola- Av. Rivadavia | 9064458 | 9 | Liniers | MONTIEL 185 | -34.6413 | -58.5263 | 08/03/2018 | 30/06/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Miavasa S.A | 2016 |  |  | 30677303863 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/veredas-de-comuna-9 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=129244
25145 | Destacamentos de Bomberos | Destacamento de Bomberos La Boca | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La Obra Consiste En La RemodelacionY Refaccion Del Destacamento De Bomberos, Que Incluye La Mayoría De Los Locales. Principalmente Las Intervenciones Se Realizaron En Baños, Vestuarios, Cocina Y Espacios De Entrenamiento. Instalacion Electrica Y De Datos | 1878614 | 4 | La Boca | Don Pedro De Mendoza Av. y Brown, Alte. Av. | -34.6379 | -58.3566 | 16/08/2017 | 14/11/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_destacamentobomberoslaboca_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_destacamentobomberoslaboca_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_destacamentobomberoslaboca_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_destacamentobomberoslaboca_foto4.jpg | A.E. Ponce Ingenieria S.A. | 2017 |  |  | 30714763098 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/destacamentos-de-bomberos-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20%20DESTACAMENTO%20BOMBERO%20LA%20BOCA.pdf
25146 | Destacamentos De Bomberos | Cuartel De Bomberos VIII - Nueva Chicago: Remodelación | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La Obra Consiste En La Refacción y Remodelación De Todo El Cuartel De Bomberos De Barracas Y Contempla El Arreglo De Baños, Dormitorios, Oficinas, Nuevas Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y De Datos. Reparación De Filtraciones. | 7003511 | 9 | Mataderos | De la Torre, Lisandro Av. 2830 | -34.6657 | -58.4948 | 06/07/2017 | 03/12/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cuarteldebomberosviiinuevachicago_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cuarteldebomberosviiinuevachicago_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cuarteldebomberosviiinuevachicago_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cuarteldebomberosviiinuevachicago_foto4.jpg | Bimasur S.A. | 2017 |  |  | 30714031941 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/destacamentos-de-bomberos-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20-%20DESTACAMENTO%20BOMBEROS-C.D.%20CUARTEL%20VIII%20NUEVA%20CHICAGO.pdf
25147 | Comisarías | Destacamento Barrial: Calle Coronel M. Chilavert N° 1928 - 1946 | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La Obra Consiste En La Ampliación De Las Instalaciones Existentes De La Ex Metropolitana. Se Desarrolla En Planta Baja, Donde Se Construirán Nuevos Baños, Una Oficina, Cocina Y Comedor Para El Personal. Se Contempla La Ejecución De Instalaciones Sanitarias: Cloacal Y De Provisión De Agua Fría, E Instalación Eléctrica. | 4288880 | 7 | Flores | Chilavert, Martiniano, Cnel. 1926 - 1946 | -34.649 | -58.4323 | 31/10/2017 | 31/12/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_destacamentobarrialchilabert_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_destacamentobarrialchilabert_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_destacamentobarrialchilabert_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_destacamentobarrialchilabert_foto4.jpg | DR2 Construcciones S.R.L | 2017 |  |  | 30714286605 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25147.pdf
25148 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Electrificación 2º Etapa | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la ejecución de las redes de distribución eléctrica de baja tensión en el conjunto habitacional Barrio los Piletones 2° etapa | 1997794 | 8 | Villa Soldati | Plumerillo Y Asturias Av (No Oficial) | -34.6658 | -58.4564 | 08/08/2017 | 07/10/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_tendidoelectricogabinetetableroyalumbradochpiletones_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_tendidoelectricogabinetetableroyalumbradochpiletones_foto2.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_tendidoelectricogabinetetableroyalumbradochpiletones_foto3.JPG |  | Cooperativa | 2017 | Contratación Directa | 79-CBAS-2017 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Barrio%20Los%20Piletones-%20Electrificacion%202%C2%B0%20Etapa%20Conj.%20Hab.%20Los%20Piletones.pdf
25149 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Puesta en Valor Pasillo y B.R. de Mz 9 y 10 – Sector lindero Lago | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Las obras realizadas se localizan en el sector liberado del lago sobre el cual se encuentran bocas de registro que por efecto del terraplenamiento realizado es necesario elevar sus chimeneas y tapas al nuevo nivel de terreno. Por otro lado, se ha realizado la puesta en valor del pasaje de acceso a las manzanas 9 y 10 del barrio Los Piletones, desde el malecón del lago. | 941145 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 03/07/2017 | 02/08/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_hidraulicaeinfraestructura.png |  |  |  | Cooperativa | 2017 | Licitación Pública | 01-CBAS-2017 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Barrio%20Los%20Piletones%20-Puesta%20en%20valor%20pasillo%20y%20%20B.R.%20de%20Mz.%209%20Y%2010.pdf
25150 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Reparaciones En Las Redes De Agua Potable Y Colectoras Cloacales | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de diversas reparaciones en las cañerías de redes de provisión de agua potable, se han detectado averías que limitan su correcto funcionamiento. | 3781631 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6626 | -58.4533 | 18/09/2017 | 17/12/2017 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_hidraulicaeinfraestructura.png |  |  |  | Mel Contrucciones S.R.L | 2017 | Contratación Directa | 43-CBAS-2017 | 33714510679 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Barrio%20Los%20Piletones-Reparaciones%20en%20las%20redes%20de%20Agua%20Potable%20.pdf
25151 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demoliciones Poligono "A" De Manzana 10 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de las edificaciones a la necesidad de liberación del lecho Lago Soldati y se realizarán pequeños espacios de recreación. | 1627060 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 11/12/2017 | 25/01/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonoademanzana10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonoademanzana10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonoademanzana10_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonoademanzana10_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Barrio%20Los%20Piletones-%20Demoliciones%20Poligono%20A%20de%20Manzana%2010.pdf
25152 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demoliciones Poligono"B" Y "E" De Manzana 10 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de las edificaciones a la necesidad de liberación del lecho Lago Soldati y se realizarán pequeños espacios de recreación. | 865539 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 11/12/2017 | 10/01/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonobyedemanzana10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonobyedemanzana10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonobyedemanzana10_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonobyedemanzana10_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Barrio%20Los%20Piletones-%20Demoliciones%20Poligono%20B%20y%20E%20de%20Manzana%2010.pdf
25153 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demoliciones Poligono "C" De Manzana 10 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de las edificaciones a la necesidad de liberación del lecho Lago Soldati y se realizarán pequeños espacios de recreación. | 977356 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 11/12/2017 | 10/01/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/redimensionada/cbas_demolicionespoligonofdemz10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/redimensionada/cbas_demolicionespoligonofdemz10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/redimensionada/cbas_demolicionespoligonofdemz10_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/redimensionada/cbas_demolicionespoligonofdemz10_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Barrio%20Los%20Piletones-%20Demoliciones%20%20Poligono%20C%20%20de%20Manzana%2010.pdf
25154 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Readecuación Vivienda en Poligono "D" De Manzana 10 - Casa 39 | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la readecuación de una vivienda: cocina, baño y patio de acceso, por demoliciones de viviendas aledañas al Lago Soldati | 767299 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 11/12/2017 | 09/02/2018 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesreadecuacionviviendapoligonoddemanzana10casa39_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesreadecuacionviviendapoligonoddemanzana10casa39_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesreadecuacionviviendapoligonoddemanzana10casa39_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesreadecuacionviviendapoligonoddemanzana10casa39_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | Contratación Directa | 06-CBAS-2018 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Barrio%20Los%20Piletones-%20Readecuaci%C3%B3n%20de%20viviendas%20Poligono%20D%20de%20Manzana%2010-Casa%2039.pdf
25155 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Sendero 14 De Mayo | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecución de una nueva calle que contempla pavimentos, pluviales, luminarias y equipamiento. | 10619424 | 8 | Villa Soldati | Sendero 14 de Mayo 3900 | -34.6634 | -58.4595 | 06/11/2017 | 05/01/2018 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonessendero14demayo_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonessendero14demayo_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonessendero14demayo_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonessendero14demayo_foto4.jpg | Bosquimano S.A | 2017 | Contratación Directa | 48-CBAS-2017 | 30711470022 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Barrio%20Los%20Piletones-Sendero%2014%20de%20Mayo%20.pdf
25156 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demolición Y Construcción De Nueva Vivienda Casa 35/36 Poligono "D" Manzana 10 | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de la vivienda existente y ejecución de una nueva vivienda de una sola planta y recomponer el espacio público aledaño al lago soldati | 1602823 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 11/12/2017 | 10/04/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionyconstruccionnuevaviviendacasa3536poligonodmanzana10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionyconstruccionnuevaviviendacasa3536poligonodmanzana10_foto2.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Barrio%20Los%20Piletones-Demolici%C3%B3n%20y%20construcci%C3%B3nde%20nueva%20vivienda%20Casa%2035%20y%2036%20Poligono%20D%20Mz.%2010.pdf
25157 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demolición Y Construcción De Nueva Vivienda Casa 31 Poligono "D" Manzana 10 | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de la vivienda existente y ejecución de una nueva vivienda de una sola planta y recomponer el espacio público aledaño al lago soldati | 1049221 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 11/12/2017 | 11/03/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionyconstruccionnuevaviviendacasa31poligonodmanzana10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionyconstruccionnuevaviviendacasa31poligonodmanzana10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionyconstruccionnuevaviviendacasa31poligonodmanzana10_foto3.jpg |  | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Barrio%20Los%20Piletones-Demolici%C3%B3n%20y%20construcci%C3%B3n%20de%20nueva%20vivienda%20%20CASA%2031%20Pol%C3%ADgono%20D%20Mz.%2010.pdf
25158 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demoliciones Poligono "F" De Manzana 10 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de las edificaciones a la necesidad de liberación del lecho Lago Soldati y se realizaron pequeños espacios de recreación. | 859766 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 11/12/2017 | 10/01/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonofdemanzana10_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonofdemanzana10_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionespoligonofdemanzana10_foto3.jpg |  | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Barrio%20Los%20Piletones-%20Demoliciones%20%20Poligono%20F%20ded%20Manzana%2010.pdf
25159 | Barrio Nueva Esperanza | Barrio Nueva Esperanza: Demolición Vivienda Perilago | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de las edificaciones a la necesidad de liberación del lecho Lago Soldati. | 183219 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 12/12/2017 | 27/12/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_nuevaesperanzademolicionviviendaviviendaperilago_foto1.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-nueva-esperanza-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Barrio%20Nueva%20Esperanza-%20Demoliciones%20vivienda%20Perilago.pdf
25160 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Construcción De Edificio N° 27 Manzana N° 199 | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la construcción de un edificio de viviendas de planta baja y dos pisos, en cada planta hay 4 unidades funcionales de 4 ambientes cada una. Las 4 unidades ubicadas en planta baja se proyectaron para ser habitadas por usuarios con movilidad reducida. | 26268522 | 8 | Villa Soldati | Plumerillo 3975 | -34.6626 | -58.4533 | 26/06/2017 | 21/06/2018 | 12 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesedificio27_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesedificio27_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesedificio27_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesedificio27_foto4.jpg | Bosquimano S.A | 2017 | Licitación Pública | 1-CBAS/17 | 30711470022 |  |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Barrio%20Los%20Piletones%20-%20Construcci%C3%B3n%20de%20Edificio%2027%20Mz.%20199.pdf
25161 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demoliciones Casa 52 Manzana 11 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de las edificaciones a la necesidad de liberación del lecho Lago Soldati y se realizarán pequeños espacios de recreación. | 388882 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6595 | -58.4565 | 25/04/2018 | 10/06/2018 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionescasa52_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionescasa52_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionescasa52_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_lospiletonesdemolicionescasa52_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Barrio%20Los%20Piletones-%20Demoliciones%20Casa%2052%20Mza.%2010%20.pdf
25162 | Distrito Del Deporte | Club Atlético Huracán - La Quemita - Muro De Cierre | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecución de muro perimetral de cierre en bloques de hormigón en 138 Ml Y 3 Mts de altura | 1766868 | 7 | Flores | Castañares Av. , Lacarra Av. | -34.6543 | -58.4603 | 07/12/2017 | 07/03/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportelaquemitamurodecierre_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportelaquemitamurodecierre_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportelaquemitamurodecierre_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_distritodeldeportelaquemitamurodecierre_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-del-deporte | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25162.pdf
25163 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Instalación De Cubierta Sobre Palco "A" | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As las tareas a ejecutar correspondieron a la instalación de cubierta sobre palcos "A". | 1817436 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 03/11/2017 | 03/03/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocubiertapalcoa_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocubiertapalcoa_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocubiertapalcoa_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocubiertapalcoa_foto4.jpg | Estudio Wagg SA | 2017 | Contratación Directa | 48-CBAS-2017 | 33651478699 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-Autodromo%20-%20INSTALACION%20DE%20CUBIERTA%20SOBRE%20PALCO%20A.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
25164 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Instalación De Cubierta Sobre Palco "B" | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la ciudad de Bs. As las tareas a ejecutar corresponden a la instalación de cubierta sobre palcos "B" | 1817436 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 03/11/2017 | 03/03/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocubiertapalcob_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocubiertapalcob_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocubiertapalcob_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromocubiertapalcob_foto4.jpg | Estudio Wagg SA | 2017 | Contratación Directa | 49-CBAS-2017 | 33651478699 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Autodromo%20-%20INSTALACION%20DE%20CUBIERTA%20SOBRE%20PALCO%20B.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
25165 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Bacheo | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la repavimentación de la calle interna de acceso a playón trasero de boxes | 663276 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 22/03/2018 | 21/04/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | GOLI Construcciones SRL | 2018 | Contratación Directa | 81-CBAS-2017 | 30715832255 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Autodromo%20-%20BACHEO%20EN%20CALLE%20INTERNA.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
25166 | Conjunto Habitacional Néstor Kirchner | Conjunto Habitacional " Néstor Kirchner" - Barrio 59 Viviendas: Reparaciones Eléctricas Domiciliarias | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La obra comprendió el montaje, la conexión y la puesta en servicio de toda la nueva instalación eléctrica de las Unidades Funcionales y servicios generales del conjunto de 59 Viviendas - Barrio Nestor Kirchner. | 1562563 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4551 | -34.6784 | -58.4526 | 15/01/2018 | 15/04/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreparacioneselectricas_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreparacioneselectricas_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreparacioneselectricas_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreparacioneselectricas_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Barrio%2059%20viviendas-%20Reparaciones%20Electricas%20Domiciliarias-CHNKirchner.pdf
25167 | Conjunto Habitacional Néstor Kirchner | Conjunto Habitacional " Néstor Kirchner" - Barrio 59 Viviendas: Reparaciones En Instalación De Gas Natural | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la adecuación de la instalación de gas natural para las Unidades de 59 Viviendas - Barrio Nestor Kirchner | 1437627 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4551 | -34.6784 | -58.4526 | 04/04/2018 | 03/07/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreparacionesgas_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreparacionesgas_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreparacionesgas_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasreparacionesgas_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Barrio%2059%20viviendas-%20Reparaciones%20en%20Instalaci%C3%B3n%20de%20gas%20natural-CHNKirchner.pdf
25168 | Conjunto Habitacional Néstor Kirchner | Conjunto Habitacional " Néstor Kirchner" - Barrio 59 viviendas: Recambio de tanques y mejoras en espacios comunes | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en el recambio de tanques y contempla la reparación y pintura de portones y rejas perimetrales del predio, la reparación del equipamiento en los espacios comunes y el mejoramiento de los Espacios Verdes. | 1805648 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4551 | -34.6784 | -58.4526 | 02/08/2017 | 31/10/2017 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasrecambiotanquesymejorasespacioscomunes_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasrecambiotanquesymejorasespacioscomunes_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasrecambiotanquesymejorasespacioscomunes_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barrio59viviendasrecambiotanquesymejorasespacioscomunes_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/conjunto-habitacional-nestor-kirchner-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20-%20Barrio%2059%20viviendas%20-%20Recambio%20tanques%20y%20mejoras%20en%20espacios%20comunes-%20CHNKirchner.pdf
25169 | Parque Roca | Parque Roca: Reacondicionamiento sector piletas adultos | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en el reacondicionamiento del Sector Pileta Adultos: pintura, solados | 719155 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 07/12/2017 | 06/01/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocareacondicionamientosectorpiletasadultos_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocareacondicionamientosectorpiletasadultos_foto2.jpg |  |  | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20-Parque%20Roca-%20Reacondicionamiento%20sector%20Piletas%20Adultos.pdf
25170 | Parque Roca | Parque Roca: Reacondicionamiento sector pileta infantil | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en el reacondicionamiento del Sector Pileta Infantil: pintura, solados, cercos | 356639 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 07/12/2017 | 06/01/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocareacondicionamientosectorpiletainfantil_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocareacondicionamientosectorpiletainfantil_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocareacondicionamientosectorpiletainfantil_foto3.jpg |  | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20-Parque%20Roca-%20Reacondicionamiento%20sector%20Pileta%20Infantil.pdf
25171 | Parque Roca | Parque Roca: Puesta en valor de vestuarios y administración. | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor y funcionamiento de vestuarios y administración | 676723 | 8 | Villa Soldati | Roca, Cnel. Av. 4490 | -34.6766 | -58.4482 | 07/12/2017 | 06/01/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocapuestaenvalorvestuario_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocapuestaenvalorvestuario_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_parquerocapuestaenvalorvestuario_foto3.jpg |  | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-roca | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20-Parque%20Roca-%20Puesta%20en%20valor%20vestuarios%20y%20administraci%C3%B3n.pdf
25172 | Buenos Aires Playa 2018 | Buenos Aires Playa 2018: Parque Indoamericano - Obra Civil | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecución de Playa Seca para Programa Bs As Playa 2018 | 1159932 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.665 | -58.4694 | 11/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Marcelina Vial SA | 2017 |  |  | 30714545473 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/buenos-aires-playa-2018 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25172.pdf
25173 | Buenos Aires Playa 2018 | Buenos Aires Playa 2018: Parque Indoamericano - Instalación Eléctrica | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecución de Playa Seca para Programa Bs As Playa 2018 | 91168 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.6784 | -58.4526 | 29/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Martinez Cesar Javier | 2017 |  |  | 20273633325 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/buenos-aires-playa-2018 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25173.pdf
25174 | Buenos Aires Playa 2018 | Buenos Aires Playa 2018: Parque Indoamericano - Mantenimiento | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecución de Playa Seca para Programa Bs As Playa 2018 | 483951 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.665 | -58.4694 | 06/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Cooperativa | 2018 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/buenos-aires-playa-2018 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25174.pdf
25175 | Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | Centro de Atención Transitoria - Castañon 1040 - CABA: Refacción de baños | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la refacción y remodelación de los Núcleos Sanitarios ampliando su capacidad. | 544404 | 7 | Flores | Castañon 1040 | -34.6416 | -58.4604 | 03/12/2017 | 03/01/2018 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_ba%C3%B1oscat_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_ba%C3%B1oscat_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_ba%C3%B1oscat_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_ba%C3%B1oscat_foto4.jpg | Graft Estudio S.R.L | 2018 |  |  | 30708506903 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/consejo-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20-%20Consejo%20NNyA-Refacci%C3%B3n%20ba%C3%B1os%20C.A.T-Casta%C3%B1on%201040-CABA.pdf
25176 | Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | Centro de Atención Transitoria - Castañon 1040: Ampliación Cocina Y Nuevo Lavadero | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ampliación de la actual cocina y la ejecución de un nuevo lavadero en el edificio existente | 794829 | 7 | Flores | Castañon 1040 | -34.6416 | -58.4604 | 03/11/2017 | 02/01/2018 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cocinaylavaderocat_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cocinaylavaderocat_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cocinaylavaderocat_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_cocinaylavaderocat_foto4.jpg | Graft Estudio S.R.L | 2017 |  |  | 30708506903 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/consejo-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20-%20Consejo%20NNyA-Ampliaci%C3%B3n%20cocina%20y%20nuevo%20lavadero%20C.A.T-Casta%C3%B1on%201040-CABA.pdf
25177 | Entorno Constitución | Luis Saenz Peña Nº 1620: Pintura de fachada | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | Puesta en valor de la fachada del edificio ubicado en la calle Luis Saenz Peña 1620, el cual presenta una catalogación singular, con protección cautelar y se encuentra protegido por la Ley 3065 por tratarse de un edificio anterior al 1941. Las tareas desarrolladas consistieron en la consolidación y restitución de ornamentos, reparación y limpieza de fachadas y pintura de superficie de fachada plana sin ornamentación ni elementos decorativos, además de la reparación y pintura de carpinterías y herrería | 245946 | 1 | Constitución | Saenz Peña, Luis, Pres. 1620 | -34.6275 | -58.3871 | 13/11/2017 | 13/12/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna1pinturafachadalspe%C3%B1a1620_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna1pinturafachadalspe%C3%B1a1620_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna1pinturafachadalspe%C3%B1a1620_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna1pinturafachadalspe%C3%B1a1620_foto4.jpg | Lumi Construcciones S.A. | 2017 |  |  | 30711229899 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-constitucion | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20-%20Pintura%20de%20fachada%20%20Luis%20Saenz%20Pe%C3%B1a%201620.pdf
25178 | Barrio Padre Mugica | Barrio Padre Mugica: Construcción Comedor "La Misión" | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la construcción de un comedor comunitario delimitado por la Av. Piedra buena, Av. Castañares, Av. Gral. Paz, y el Ferrocarril Belgrano. Contempla: salón, cocina, deposito, baños y patio. | 3960214 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral Av. 15450 y Ferrocarril Belgrano | -34.6829 | -58.4884 | 13/11/2017 | 12/04/2018 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barriopadremugicacomedorlamision_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barriopadremugicacomedorlamision_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barriopadremugicacomedorlamision_foto3.JPG | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_barriopadremugicacomedorlamision_foto4.jpg | CYLP S.A. | 2017 |  |  | 30567789000 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-padre-mugica | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP-%20Barrio%20Padre%20Mujica-%20Construcci%C3%B3n%20Comedor%20LA%20MISION.pdf
25179 | Dique 0 | Dique Cero Caminabilidad - Etapa 1 | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en realizar intervenciones urbanas en etapas en el area de"dique cero", como parte del proceso de integración peatonal y ciudad a escala humana. comprende nivelaciones de cruces peatonales sobre Av. Pedro de Mendoza entre las calles Gualeguay y 29 de Septiembre, como también la nivelación de la vereda sobre Pedro de Mendoza. Nueva instalación de luminarias, una nueva reja entre Gualeguay y Espinoza y una plaza seca entre las calles Espinoza y 29 de Septiembre, incluyendo nivelación de solado y equipamiento. | 6646194 | 4 | La Boca | Pedro de Mendoza, Av. 201-300 | -34.6259 | -58.3602 | 07/05/2018 | 27/04/2018 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4diquecerocaminabilidadetapa1_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4diquecerocaminabilidadetapa1_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_comuna4diquecerocaminabilidadetapa1_foto4.jpg |  | Bosquimano S.A | 2018 |  |  | 30711470022 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/dique-0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/PETP%20-%20Obras%20Comuna%204-DIQUE%20CERO%20CAMINABILIDAD%20ETAPA%201.pdf
25181 | Plazas y Parques de Comuna 6 | Plaza Irlanda: Patio de juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | La propuesta para la Plaza Irlanda consistió en intervenir el patio de juegos existente, generando accesibilidad e inclusión. Hoy no cuenta con juegos inclusivos que sean aptos para niños con movilidad reducida y capacidades diferentes. | 1731163 | 6 | Caballito | NEUQUEN y ALVAREZ, DONATO, Tte. Gr | -34.6155 | -58.4573 | 01/07/2018 | 15/09/2018 | 2 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna6_plazairlanda_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna6_plazairlanda_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna6_plazairlanda_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna6_plazairlanda_foto4.jpg |  | 2018 |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-6
25182 | Plazas y Parques de Comuna 4 | Plaza Guillermo y Alfredo Barbieri | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El objetivo general del proyecto se orientó a recuperar y revitalizar el predio, brindándoles a los vecinos un lugar de encuentro y participación dedicado al arte y al tango. Se generaron nuevos lugares de descanso, patio de juego bajo normativa, revitalización del sector deportivo e incorporación de sector destinado a expresiones artísticas. | 13777132 | 4 | Parque Patricios | LUNA - LOS PATOS - PEDRO CHUTRO - MOSTESQUIEU | -34.6403 | -58.3993 | 15/08/2018 | 11/04/2019 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna4_plazaguillermoyalfredobarbieri_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna4_plazaguillermoyalfredobarbieri_foto2.jpg |  |  |  | 2018 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-4
25183 | Plazas y Parques de Comuna 5 | Plaza Saara Vaamonde | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | El objetivo general es la puesta en valor de la plaza, revalorizando el espacio público como ámbito de interacción, mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad de la vía pública, y generando nuevos usos en la misma. | 4104738 | 5 | Boedo | INDEPENDENCIA, AV. - MUÑIZ - MARMOL, JOSE | -34.6225 | -58.4258 | 01/07/2018 | 30/10/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna5_plazasaravaamonde_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna5_plazasaravaamonde_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna5_plazasaravaamonde_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna5_plazasaravaamonde_foto4.jpg |  | 2018 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-5
25184 | Plazas y Parques de Comuna 8 | Pista Atletismo | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal | Se armó un pista de atletismo semi-profesional de 330 metros de recorrido, brindándole a los vecinos la facilidad de llevar sus tiempos de corrida. Además, se incorporaron diferentes zonas para la práctica de otras disciplinas de atletismo: Salto en Largo, Triple Salto, Lanzamiento de Disco y Martillo, y Lanzamiento de Bala. La propuesta contempló nuevos sectores de descanso y propuesta paisajistica. | 12278359 | 8 | Villa Soldati | LACARRA, AV. - ESCALADA, AV. - CASTAÑARES, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV | -34.6634 | -58.4595 | 15/09/2018 | 10/05/2019 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna8_pistadeatletismo_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna8_pistadeatletismo_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas2/ssgc_comuna8_pistadeatletismo_foto3.jpg |  |  | 2018 |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-8
25185 | Subte Línea H | Subterráneos - Línea H | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Nuevas estaciones de la Línea H, taller y cochera Parque Patricios, túnel de trasición pre hospitales, acceso aliviador en la estación Pueyredón, túnel C2 interestación. | 2227000000 | 2 | Recoleta | Av. Santa Fe y Av. Pueyrredón | -34.5944 | -58.4023 | 04/10/2011 | 31/12/2018 | 86 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25185-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25185-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25185-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25185-4.jpeg | UTE Techint Dycasa | 2010 | Licitación Pública | 144/2010 | 20221477651 |  |  |  | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-h | https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones/2010
25186 | Área 30 en Villa Real | Área 30 en Villa Real | En ejecución | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Soluciones viales de bajo costo para reducir la velocidad máxima de los vehículos a 30 km/h en zonas residenciales con niveles altos de siniestralidad. Zona 30 Villa Real es la primera intervención de este tipo en la Ciudad de Buenos Aires, incluye 47 manzanas y se estima que la probabilidad de que ocurra un siniestro luego de las obras se reducirá en un 75%. | 12997662 | 10 | Villa Real | Lista, Ramon, Coronel e Irigoyen | -34.6188 | -58.529 | 18/09/2017 | 15/11/2018 | 14 | 10 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt6/mduyt_renderarea3II.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt6/mduyt_renderarea30.jpg |  |  | Miavasa S.A | 2017 |  |  | 30677303863 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/area-30-en-villa-real | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170523.pdf
25187 | Cárceles | Cárcel de Caseros | En proyecto | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El proyecto Ex Cárcel de Caseros consiste en la refuncionalización del área en donde está ubicada actualmente la cárcel, cerrada hace casi dos décadas, transformando el predio en oficinas gubernamentales. Allí funcionarán un edificio de Hacienda y otro de AGIP, que contabilizarán un total de 4.000 puestos de trabajo. |  | 4 | Parque Patricios | Pasco 2113 | -34.6338 | -58.3944 | 14/01/2019 | 30/12/2020 | 23 | 0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/carceles
25188 | Cárceles | Cárcel de Devoto | En proyecto | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto, será trasladado a Marcos Paz. Se construirá un nuevo penal en el predio federal que se encuentra junto al Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Luego del traspaso, previsto para 2020, en el predio porteño se generarán espacios verdes y edificios para viviendas. |  | 11 | Villa Devoto | Bermudez 2651 | -34.6145 | -58.5144 | 01/08/2018 | 01/01/2021 | 29 | 0 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/carceles
25189 | Distrito Tecnológico | Sede de Gobierno | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas |  |  | 4 | Parque Patricios | Uspallata 3050 | -34.6403 | -58.4058 | 05/12/2016 | 05/05/2017 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt6/mduyt_distritotecnologico%20_%20sededegobierno-foto1.jpg | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-tecnologico
25191 | Centro Deportivo de Tiro y Anexo | Centro Deportivo de Tiro y Anexo - Lic 1 - Areas exteriores | En ejecución | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El objeto primordial del Centro Deportivo de Tiro consiste en dotar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de infraestructura de excelencia internacional en la práctica de deportiva de tiro y entrenamiento de fuerzas Armadas y de seguridad de carácter Nacional, Provincial y Municipal y educación deportiva. La nueva sede se ubica sobre un predio de 13 has. al borde costero de la Ciudad de Buenos Aires, aledaño al arroyo Medrano, al Club de Golf de la Policía Federal y al recientemente inaugurado Parque de los Niños, completando una serie de infraestructuras programáticas en situación de parque único costero. | 556667015 | 13 | Nuñez | Calle sin nombre oficial (Av. Tambor de Tacuarí) S/N | -34.5315 | -58.4606 | 17/12/2018 | 15/05/2020 | 16 | 84 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Construmex S.A. | 2018 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centro-deportivo-de-tiro-y-anexo | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/349
25192 | Pasos Bajo Nivel | Paso bajo nivel Congreso | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El paso bajo nivel Congreso cuenta con un único carril, con una altura libre de paso de 3,60 metros y será sentido único de circulación hacia Avenida Del Libertador. |  | 13 | Nuñez | Avenida Congreso y vías del Ferrocarril Mitre - Ramal Tigre | -34.5532 | -58.4583 |  | 26/06/2015 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_pasobajonivel_congreso_foto1.jpg | [10 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/pasos-bajo-nivel |  |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2454969-2013.pdf
25193 | Teatro Colón | Teatro Colón: Instituto Superior de Arte - adecuación 1° a 9° piso | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Esta licitación comprende la adecuación de un edificio nuevo entre medianeras con frente a la Av. Corrientes. El proyecto propone la ejecución de un aula para ensayo de danza, y un salón de usos múltiples, que funcionará para conciertos, orquesta académica y clases magistrales. | 3807964 | 1 | San Nicolás | Avenida Corrientes 1681 | -34.6041 | -58.3905 | 18/01/2018 | 03/04/2018 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_teatrocolon_isatc1y9piso_foto1.png |  |  |  | Villarex S.A. | 2017 |  |  | 30712097996 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/teatro-colon | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/318
25194 | Oficinas Públicas | Oficinas Públicas: Edificio Cervantes PB, 4to piso y terraza. | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Adecuación de los pisos 4º y PB del edificio Cervantes para alojar oficinas del GCBA en el marco de relocalización para mejor funcionamiento de las mismas. La obra contempló una construcción rápida y eficiente, para lo que se uso tecnología de construcción en seco junto con a la instalación y readecuación de luminaria y aire acondicionado, tanto nuevo como existente y la pintura y señalética necesaria acorde a los estándares gubernamentales. | 10197136 | 3 | Balvanera | J. D. Perón 3149 | -34.6077 | -58.4114 | 11/10/2017 | 12/03/2018 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_oficinaspublicas_edificiocervantespb4topisoyterraza_foto1.png |  |  |  | INGECONS S.A. |  |  |  | 30683399333 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/295
25195 | Oficinas Públicas | Oficinas Públicas: Edificio Jean Jaures. Demolición. | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra tuvo como objetivo la demolición de las tabiquerías de todo el edificio, de manera que quedó planta libre. Tambien incluyó la demolición de solados, cielorrasos y de una losa para la instalación de una escalera exterior metalica. | 6178926 | 3 | Balvanera | Jean Jaures 216 | -34.6077 | -58.4106 | 11/01/2017 | 01/02/2018 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Las Cortes S.R.L. |  |  |  | 30700041197 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/298
25196 | Oficinas Públicas | Oficinas Públicas: Edificio Jean Jaures. Obra. | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Remodelacion del edificio existente, realizando tabiqueria liviana para salas de reunión, pintura, cambio de solados, readecuacion de las instalaciones de iluminación, electricidad, termomecanica, incendio y sanitaria y se alojaron los nuevos puestos de trabajo. | 35108164 | 3 | Balvanera | Jean Jaures 216 | -34.6077 | -58.4106 | 29/12/2017 | 11/06/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Cooperativa de Trabajo Greti Ltda | 2017 |  |  | 30710961634 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/oficinas-publicas | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/312
25198 | Distrito Tecnológico | Manzana Cívica | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra “Manzana Cívica”, consistió en la puesta en valor del entorno de la Nueva Sede de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, barrio de Parque Patricios, en relación con los términos de la Ley 1747. | 34946103 | 4 | Parque Patricios | Uspallata 3160 | -34.6409 | -58.4071 | 01/11/2016 | 31/08/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt6/mduyt_rendermanzanacivica_foto1.jpg |  |  |  | Dal Construcciones S.A | 2016 |  |  | 30604370171 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-tecnologico
25199 | Cuenca Arroyo Maldonado | Arroyo Maldonado: Ramales secundarios grupo A | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Servicio de consultoría para la revisión de los proyectos licitatorios de los ramales secundarios de los grupos D y E del arroyo Maldonado y elaboración de los proyectos licitatorios de los remales secundarios de l arroyo Vega. |  | 13 | Belgrano | Av. Rafael Obligado 6125 | -34.5512 | -58.4287 |  |  |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt6/Maldonado%20ramales%20secundarios%20grupo%20A.jpg |  |  |  |  | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-maldonado | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/305
25200 | Paseo del Bajo | Paseo del Bajo: Liberación de traza - Prefectura Naval Argentina | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra consistió en la construcción de un nuevo corredor vial que conecta las Autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata y la puesta en valor integral del espacio público en sus alrededores. Dependencias de la Prefectura Naval Argentina: Fecha de inicio: 31/05/17. Fecha de finalización: 30/11/17. El edificio cuenta con Cuartel de bomberos, tabiquería, instalaciones y aberturas. | 34754346 | 1 | Puerto Madero | Av. Eduardo Madero 235 | -34.6046 | -58.3676 | 31/05/2017 | 30/11/2017 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_espaciopublico.png |  |  |  | Villarex S.A. | 2017 | Licitación Pública | 445/SIGAF/2017 |  |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/paseo-del-bajo | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/272 | 4987697-MGEYA-DGOINFU-2017 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2016-12462369-MGEYA-APRA.pdf
25201 | Parque del Bajo | Parque del Bajo: Traslado de árboles - Obras preliminares. | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra consistió en el traslado de árboles, corrimiento de Av. la Rábida, bases de monumentos, traslado de monumentos, traslado de mástil, traslado Helipuerto, playa de estacionamiento subterráneo y regulación, trabajo de la superficie. |  | 1 | San Nicolás | Madero, Eduardo Av. y Peron, Juan Domingo, Tte. General | -34.6052 | -58.3679 | 01/07/2017 | 20/02/2018 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_parquedelbajo_espacioverde_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_parquedelbajoespacioverdeyarboles_foto1.jpg | [9 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-del-bajo-0
25202 | Parque del Bajo | Parque del Bajo: Traslado de monumentos - Obras preliminares. | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Relocalización monumento Juan de Garay y relocalización monumento Juana Azurduy. | 3547440 | 1 | San Nicolás | Madero, Eduardo Av. y Peron, Juan Domingo, Tte. General | -34.6052 | -58.3679 | 17/07/2017 | 20/02/2018 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt/Bases_de_monumentos.jpeg |  |  |  | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA |  |  |  | 30710543271 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/parque-del-bajo-0 | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/282
25203 | Corbeta Uruguay | Corbeta Uruguay | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra consistió en la pavimentación y ensanche de la calle Corbeta Uruguay, entre las avenidas Castillo y Antártida Argentina, con el propósito de descomprimir el tránsito pesado que actualmente espera sobre la Av. Comodoro Py para ingresar al puerto (terminal Río de la Plata), trasladándolo hacia Corbeta Uruguay. Además, en una segunda fase, se sumaron espacios de estacionamiento para la Armada. | 46677605 | 1 | Retiro | Corbeta Uruguay y Castillo, Ramon S., Pres. Av. | -34.5854 | -58.3666 | 01/12/2016 | 30/07/2017 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt6/mduyt_corbetauruguay_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mduyt6/mduyt_corbeta%20uruguay_foto2.jpg |  |  | Construmex S.A |  |  |  | 30696394217 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/corbeta-uruguay
25204 | Teatro Colón | Teatro Colón: mantenimiento techo escenario principal | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se trató de la revalorización en un edificio declarado Monumento Histórico Nacional, de altísimo valor patrimonial. Se realizaron obras de adecuación de los pisos 1ero y 9no donde funcionará un aula para ensayo de danza y un salón de usos múltiples para conciertos, orquesta académica y clases magistrales. También se llevó a cabo la ejecución del plano cortafuego y los talleres La Nube. El edificio cuenta con una adecuación en una etapa anterior en los pisos 2do al 8vo,el completamiento del 4to piso y el mantenimiento del techo del escenario principal. |  | 1 | San Nicolás | Cerrito 628 | -34.6011 | -58.3832 |  | 31/12/2017 |  | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mduyt_teatrocolon_techoescenarioprincipal_foto1.png | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/teatro-colon
25205 | Barrio 31 | Barrio 31: Perette Veredas | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra implicó la realización de las veredas, macetones, cordones, luminarias para la calle Perette | 48321490 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.583 | -58.3784 | 31/03/2017 | 07/11/2017 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_peretteveredas_imagen1.jpg |  |  |  | CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. | 2017 | Licitación Pública | 1383-SIGAF/16 | 30710393881 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/351092 | 27.118.255-MGEYA-DGOI/2016
25206 | Barrio 31 | Barrio 31: CeSAC provisorio | Finalizada | Salud | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se procedió a la construcción de módulos sanitarios para la atención de urgencias médicas de asistencia urgente y básica, los mismos ocupan una superficie de 260m2. | 1595413 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5819 | -58.3823 | 01/04/2016 | 26/11/2018 | 31 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_cesacprovisorio_imagen1.jpg |  |  |  | Merlino | 2017 | Licitación Pública | 1186/SIGAF/17 | 20103652775 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170817.pdf | 12.197.414/MGEYA-DGRFISS/17
25207 | Barrio 31 | Barrio 31: Mejoramiento Colegio Filii Dei | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Renovación de infraestructura de instalaciones sanitarias de la Institución Filii Dei, colocación de techado sobre instalaciones deportivas y recreativas. Superficie intervenida 270m2. | 9947500 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5834 | -58.3762 | 22/12/2017 | 27/04/2018 | 4 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_filiidei_imagen1.jpg |  |  |  | Kir S.R.L | 2017 | Licitación Pública | 1481-SIGAF/17 | 30702232046 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171227.pdf | 25513709 -MGEYA-DGOPDU/2017
25208 | Barrio 31 | Barrio 31: Casa de la Juventud/Centro de Adicciones | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Implicó la intervención sobre una edificación existente, modificando y ampliandola a 100m2. Sus objetivos son: Brindar tratamiento a personas en situación de consumo problemático de sustancias y trabajar en la prevención de las adicciones. | 4343446 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5868 | -58.378 | 21/08/2017 | 17/05/2018 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_casadelajuventud_imagen1.jpg |  |  |  | Merlino | 2017 | Licitación Pública | 35-SIGAF/17 | 20103652775 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170824.pdf | 15596660/MGEYA-DGOPDU/2017
25210 | Barrio 31 | Barrio 31: Cancha Chica | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se regeneró un espacio público de 430m2 como un espacio principalmente de uso deportivo, de recreación y esparcimiento. Se propuso un adecuamiento del mismo con la intención de demarcar de forma clara los espacios de uso exclusivo deportivo, jerarquizando las circulaciones a fin de que no se interrumpan unas con otras y favoreciendo la accesibilidad. Se introdujo el uso del intertrabado para igualar todos los niveles igualando todos los niveles, sin ningún tipo de cordón o escalonamiento, en las veredas para favorecer la accesibilidad para personas con movilidad reducida y asimismo para facilitar las conexiones domiciliarias de infraestructura, accesos y cámaras. El perímetro libre de 1.50m garantiza el giro de la silla de ruedas y el acceso franco de servicios de emergencia. Toda la superficie se planteó con un solado multifunción, deportivo pero que permite el uso eventual para espectáculos, reuniones, y diversos tipos de deportes. | 5757229 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5807 | -58.3846 | 23/10/2017 | 27/04/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_canchachica_imagen1.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25211 | Barrio 31 | Barrio 31: Bichito de Luz | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Replicando intervenciones similares en el Barrio 31, se regeneró un espacio existente de 1400m2; preservando las funcionalidades existentes, estas son: deportivas, recreativas y culturales. | 19869376 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5822 | -58.3817 | 05/10/2017 | 27/04/2018 | 6 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_canchabichitodeluz_imagen1.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  |  | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25212 | Barrio 31 | Barrio 31: Saldías | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El objetivo de la obra fue regenerar el espacio público con juegos infantiles, espacios deportivos y dotación de infraestructura, en el denominado predio Plaza Cívica, ubicado dentro de la comuna 2 en el Barrio Saldías (delimitado por las calles Padre Carlos Mugica y San Pedro de Jujuy), planteándose habilitar aproximadamente 1260 metros cuadrados incorporando buenas prácticas ambientales bajo normas básicas de sustentabilidad. | 12330488 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5753 | -58.3992 | 04/12/2017 | 27/04/2018 | 4 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25212.jpg |  |  |  | Algieri S.A | 2017 | Licitación Pública | 1426-SIGAF/17 | 30699339810 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171128.pdf | 22719739/MGEYA-DGOPDU/17
25213 | Barrio 31 | Barrio 31: Viviendas Containera, Emplaque. | Finalizada | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El edificio cuenta con 17 unidades de dos dormitorios, 22 unidades de tres dormitorios, 2 unidades de dos dormitorios con un local y 5 unidades de tres dormitorios con un local lo que representa un total de 46 unidades funcionales. Todas las unidades con locales se encuentran en planta baja. La planta baja está provista de un de tanques de bombeo por cada núcleo. Las plantas tipo tienen unidades de dos y tres dormitorios, están distribuidas en 3 niveles. Se accede a ellas a través de un total de 8 núcleos verticales con escaleras que funcionan como espinas dorsales y dan lugar a la entrada de una vivienda de cada lado. La superficie cubierta es de 4090 m2. La superficie semicubierta es de 1170 m2 (50 %). | 113593182 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5794 | -58.3895 | 15/02/2017 | 30/12/2017 | 10 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_edificioemplaque_imagen1.jpg |  |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I. | 2016 | Licitación Pública | 1220-SIGAF/16 | 30541068151 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161221.pdf | 25.804.661-MGEYA-DGOI/16
25214 | Barrio 31 | Barrio 31: Vivienda Containera, Agrupada | Finalizada | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El edificio cuenta con un mix de unidades de dos, tres y cuatro dormitorios además de ocho locales y un comedor en PB, lo que representa un total de ochenta unidades funcionales. La PB está provista de un de tanques de bombeo por cada núcleo que llevan el agua a los tanques de reserva en cada uno de los núcleos. Las plantas tipo tienen unidades de dos y tres dormitorios. A la planta baja se agregan unidades de cuatro dormitorios, ocho locales y un comedor. Las tiras están distribuidas en cuatro niveles. Se accede a ellas a través de un total de diez núcleos verticales con escaleras que funcionan como espinas dorsales y dan lugar a la entrada de una vivienda de cada lado. Se dejara un hueco reglamentario para la posible futura instalación de un ascensor A1. La superficie cubierta es de 6283 m2. La superficie semicubierta es de 853m2 (50 %). | 137700729 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5799 | -58.3895 | 18/05/2017 | 14/09/2018 | 16 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_edificioagrupada_imagen1.png |  |  |  | Cunumi S.A | 2016 | Licitación Pública | 48-SIGAF/17 | 30615748036 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170123.pdf | 88.421-MGEYA-DGOI/2017
25215 | Barrio 31 | Barrio 31: Viviendas YPF, etapa I | Finalizada | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Los edificios cuentan con un mix de unidades de dos y tres dormitorios además de locales comerciales en planta baja, lo que representa un total de ochocientas dos unidades funcionales. La planta baja está provista de un de tanques de bombeo por cada núcleo que llevan el agua a los tanques de reserva en cada uno de los núcleos. Las plantas tipo tienen unidades de dos y tres dormitorios. A la planta baja se agregan unidades de los locales comerciales. Las tiras están distribuidas en cuatro niveles. Se accede a ellas a través de núcleos verticales con escaleras que funcionan como espinas dorsales y dan lugar a la entrada de una vivienda de cada lado. Se deja un hueco reglamentario para la posible futura instalación de un ascensor A1. La obra a realizar comprende la construcción de viviendas en suelo urbanizado con los servicios básicos. Las conexiones domiciliarias se deberán considerar dentro de la oferta. La superficie total cubierta es de 70464 m2. | 1177433295 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5803 | -58.3827 | 04/01/2018 | 30/07/2019 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25215.JPG |  |  |  | CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA | 2017 | Licitación Pública | 1483-SECISYU-2017 | 30610895456 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/388684 | 25223293-MGEYA-DGOPDU/17 |  | Préstamo BIRF 8706-AR
25216 | Barrio 31 | Barrio 31: Abordaje exterior Fachadas Feria. | Finalizada | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se está trabajando en la puesta en valor de las fachadas de las manzanas 1,2,3,4,5 del sector de la Feria comercial. La empresa contratista tiene por función recuperar 11.000m2 de fachadas, adecuando alumbrado, cañerias, realizando revoque fino y grueso a las superficies. | 110068974 | 1 | Retiro | Walsh, Rodolfo 75 | -34.5849 | -58.3766 | 08/01/2018 | 30/12/2019 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_mvexterioresferia_imagen1.jpg |  |  |  | Bosquimano S.A | 2017 | Licitación Pública | 1332/SIGAF/17 | 30711470022 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171218.pdf | EX-2017- 18927447- MGEYA-DGMV
25217 | Barrio 31 | Barrio 31: Torres y Los Lápices | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Como primera medida se proyectó este espacio de 1410m2 en conjunto con la plaza Ledesma, de manera que se complementen los usos. Extendiendo el solado de líneas curvas que ayudan a dilatar el estrecho espacio para romper con la perspectiva lineal del terreno. La idea es usar unos juegos que generen el concepto de “nido” donde los chicos puedan quedarse y jugar en lo alto sin que los molesten. Los juegos propuestos son como rejas para unir a los niños y no para alejar a los niños. La simplicidad del objeto invita a correr, trepar y deslizarse. Dependiendo de las habilidades motoras y de edad, los niños usan la guirnalda de diversas maneras. Debajo de uno de sus arcos, se colocan hamacas. El movimiento serpenteante crea una perspectiva en constante cambio, que estimula la interacción entre arriba y abajo, y entre el interior y el exterior. Los espacios de juegos quedan contenidos por la propia morfología del juego y el mobiliario urbano. El objetivo es generar un sistema de paseos donde las mismas plantas rastreras van a ir borrando los bordes definidos; queremos que la vegetación varíe en las distintas estaciones, aportándole color al paisaje. Además, generamos un espacio flexible de uso deportivo y cívico para eventos vecinales. | 14588030 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5855 | -58.3785 | 05/06/2017 | 20/07/2018 | 13 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_plazatorresylapices_imagen1.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  | 30711451931 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25218 | Barrio 31 | Barrio 31: Comunicaciones | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Con la lógica de regenerar un espacio público de 1095m2, se propone un reordenamiento del mismo con la intención de sumar espacio verde, terreno absorvente, y demarcar de manera clara los espacios de uso exclusivo deportivo y de juegos de niños, jerarquizando las circulaciones a fin de que no se interrumpan unas con otras y favoreciendo la accesibilidad. El uso del intertrabado en las veredas favorece la accesibilidad para personas con movilidad reducida y asimismo es más práctico a la hora de acceder a las conexiones domiciliarias de infraestructura, accesos y cámaras. El espacio de cancha se mantiene como deportivo, de césped sintético, la cancha mantiene su jerarquía dentro del sistema de espacios deportivos existentes. El desnivel entre la vereda y el paredón de la autopista se salva con un recorrido de rampas acompañado por terrazas escalonadas de verde que proporcionan una oportunidad óptima para el aporte ambiental y además sirven de uso público para el aporte de juegos de niños, mesas y espacios de ocio y esparcimiento. Atendiendo a todas las normativas existentes de seguridad y con la idea de generar un paisaje apropiado a los niños para su mayor disfrute. El terraplen en el sentido largo sirve para sumar verde en terrazas y redefinir las gradas, ganando en uso y ampliando el aire entre el alambrado y el paredón. Asimimo la iluminación general del espacio se realiza enteramente en LED con posibilidad de Telegestión a fin de integrarse a la red de alumbrado de CABA con la mayor tecnología disponible al momento. Por último se suman a las especies arboreas ya existentes, diversos tipos de vegetación de tipo trepadoras a fin de incrementar la huella verde dentro del espacio público utilizando como soporte el paredón de límite contra la AU. como aporte a la aislación y par reducir el impacto de esa infraestructura en el ambiente. | 11519765 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5807 | -58.3847 | 20/11/2017 | 27/09/2018 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25218.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  | 30715359177 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25219 | Barrio 31 | Barrio 31: Cancha 5 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Con la lógica de regenerar un espacio público de 4200m2 se propuso un reordenamiento del mismo con la intención de sumar espacio verde, terreno absorvente, y demarcar de manera clara los espacios de uso exclusivo deportivo y de esparcimiento, jerarquizando las circulaciones a fin de que no se interrumpan unas con otras y favoreciendo la accesibilidad. El uso del intertrabado igualando todos los niveles, sin ningún tipo de cordón o escalonamiento, en las veredas favorece la accesibilidad para personas con movilidad reducida y asimismo es más práctico a la hora de acceder a las conexiones domiciliarias de infraestructura, accesos y cámaras. Toda la superficie de cancha de fútbol se realiza de césped sintético especialmente preparado para alta competición y se delimita con un alambrado olímpico. Se propone desmontar las tribunas en las cabeceras y reemplazarlas por una sola tribuna general que por debajo alberga un modulo de baños para el uso del espacio deportivo. Se propone sumar equipamiento de postas deportivas a fin de jerarquizar el carácter deportivo y de esparcimiento del espacio. Asimimo la iluminación general del espacio se realiza enteramente en LED con posibilidad de Telegestión a fin de integrarse a la red de alumbrado de CABA con la mayor tecnología disponible al momento. Por último se suman diversos tipos de vegetación a fin de incrementar la huella verde dentro del espacio público. | 10921249 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5807 | -58.3847 | 11/11/2017 | 15/01/2019 | 14 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25219.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  | 30711317720 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25220 | Barrio 31 | Barrio 31: Completamiento de la Infraestructura existente | En ejecución | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Si bien hay varios sectores del barrio que cuenta con algunos servicios, siempre de manera informal y sin cumplir de las normas vigentes, otras zonas no cuentan con ellos. La infraestructura existente está desarrollada en forma fragmentaria, es decir que se encuentran intercaladas las áreas que cuentan con algunos servicios y las que no, sin ningún criterio técnico o geográfico. Esta discontinuidad plantea un desafío para el proyecto ya que la urgencia de dotar con servicios a los sectores que no cuentan con ellos, plantea una exigencia adicional al desarrollo del proyecto y las etapas de obra. Para poder responder a todas estas exigencias se han desarrollado cada componente de la infraestructura en distintos planes Maestros, los que enmarcan los proyectos de cada una de las diferentes etapas. Asimismo se han adoptado criterios generales para el barrio sobre el diseño de Pavimentos, Canteros, Mobiliario Urbano Y Alumbrado Público. Estos Planes Maestros han sido consensuados con las Empresas Prestadoras de Servicios Aysa, Edenor y Edesur, cada una en el área que le corresponde. Dentro del plan de obras del GCBA, la etapa que corresponde al alcance de la obra es la del completamiento de la infraestructura en las calles de los sectores que hoy carecen de ella, por medio de obras de: pavimentos, desagües cloacales, desagües pluviales, provisión de agua potable, alumbrado público y construcción de canteros y mobiliario urbano. Esta etapa se complementa con las obras de renovación de la red de provisión de energía eléctrica y otra serie de obras que permiten dotar a la totalidad del barrio de la infraestructura necesaria de acuerdo a los estándares de la Ciudad de Buenos Aires y de la conexión de la red de infraestructura con las del resto de la Ciudad. | 401293888 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5834 | -58.3823 | 06/11/2017 | 30/04/2020 | 13 | 94 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25220.jpg |  |  |  | C&E CONSTRUCCIONES S.A. - POSE S.A. - CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. - UT - REDES VILLA 31 | 2017 | Licitación Pública | 796-sigaf-SECISYU-2017 | 30715792148 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170605.pdf | 8215910-SECISYU-2017 |  | Préstamo BIRF 8706-AR
25221 | Barrio 31 | Barrio 31: Renovación de la infraestructura existente | En ejecución | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra comprende la construcción de la infraestructura (redes colectoras de cloaca, redes distribuidoras de agua, redes y sumideros pluviales y fosa para futura instalación de conductores eléctricos donde corresponda) de los frentistas; obras a nivel de superficie (pavimentos de hormigón, veredas de pavimento intertrabado, canteros para parquización) y alumbrado público. | 241995686 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5851 | -58.3803 | 18/01/2018 | 30/04/2020 | 11 | 75 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25221.jpg |  |  |  | C&E CONSTRUCCIONES SA- POSE SA- UT- INFRAESTRUCTURA BARRIO 31 | 2017 | Licitación Pública | 1414-SIGAF-SECISYU-2017 | 33715893229 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171010.pdf | 20927477-MGEYA-DGOPDU/17
25222 | Barrio 31 | Barrio 31: Infraestructura y espacio público Viviendas Containera | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra comprende trabajos de mejoramiento urbano: pavimentos, veredas, parquización, mobiliario urbano, alumbrado público y el tendido de redes de infraestructura eléctrica y sanitaria. Incluye también un área de espacio público con zonas verdes, juegos para niños y una cancha deportiva y una calle para circulación vehicular de convivencia con pavimento de características similares a las del resto del predio. | 77776964 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5797 | -58.3895 | 24/10/2017 | 31/08/2018 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25222.JPG |  |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I. | 2017 | Licitación Pública | 1232-SIGAF/17 | 30541068151 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171026.pdf | 16619272/MGEYA-DGOPDU/17
25223 | Barrio 31 | Barrio 31: Perette Troncales. | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | En la calle Carlos H. Perette, la obra se dividió en dos sectores: 1) La construcción de la calzada y la infraestructura (desagües pluviales, cloacales, de agua potable y cruces de calles para energía eléctrica) en calle Carlos Perette entre las calles 4 y 10. En esta parte no se incluyen las obras de construcción de aceras y conexiones domiciliarias ya que han sido objeto de una contratación, fuera del alcance de este pliego. Sí deben conectarse estas instalaciones existentes a las de la presente licitación. Con el mismo alcance que estas obras se realizan las calzadas y la infraestructura de Prefectura Naval Argentina y Calle 4, ambas entre calle Perette y Gendarmería Nacional. 2) La conexión a punto de vuelco cloacal desde la intersección entre la calle Perette y de la Feria. | 178285805 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5851 | -58.3762 | 30/11/2017 | 30/11/2019 | 13 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25223.jpg |  |  |  | Tecma S.A. | 2017 | Licitación Pública | 1336-SIGAF/17 | 30623866528 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/390324 | 19.247.530/MGEYA-DGOPDU/2017
25224 | Barrio 31 | Barrio 31: Centro Barrial - Hogar de Cristo | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | La obra se plantea dentro de un terreno existente, al servicio de la Fundación Hogar de Cristo que requiere la ampliación de su actual centro de día ubicado en el predio de la Iglesia del Padre Múgica al otro lado de la línea del FFCC del puerto. La casa de día cumple la función de contener y albergar durante el día a personas con problemas de adicciones, en situación de calle o de vulnerabilidad. El terreno consta con un perímetro existente bien demarcado y la propuesta busca mantenerlo como cerramiento de planta baja. Ese perímetro consiste en una estructura de columnas de hormigón visto y paramentos de ladrillo común visto. El programa se desdobla en un sector comunitario de uso grupal en planta baja, acompañado de servicios de cocina, y sanitarios correspondientes para albergar a 60 personas. También cuenta con un sector de administración y Una habitación. En la planta alta el edificio cuenta con el sector de aulas talleres, consultorios terapéuticos y vestuarios. El edificio cuenta con ascensor hidráulico y cumple con todas las normas de accesibilidad acorde a su uso. El edificio incorpora buenas prácticas ambientales bajo normas básicas de sustentabilidad. Para esto se tendrá en cuenta: la eficacia de los materiales de construcción en cuanto a su capacidad de aislación térmica, fomentando la reducción del consumo de energía para calefacción y refrigeración, se diseñaron los espacios en torno a dos patios que cumplen una función de expansión de los usos pero que a su vez garantizan la completa ventilación de todos los locales a fin de garantizar y favorecer corrientes cruzadas de aire y mayor iluminación natural. Su construcción es tradicional racionalizada, con estructura de Hormigón Armado y losetas pretensadas de Hormigón. Tabiquería de ladrillo hueco debido al posible vandalismo de las mismas. En total se habilitan aproximadamente 800m². | 18263197 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5781 | -58.389 | 04/12/2017 | 02/11/2018 | 11 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25224.jpeg |  |  |  | Merlino | 2017 | Licitación Pública | 1405-SIGAF/17 | 20103652775 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171109.pdf | 9.843.145-MGEYA-DGOPDU/2017
25225 | Barrio 31 | Barrio 31: Casa del Pueblo | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El objeto de la obra consistió en la construcción de un centro de capacitación profesional para adultos. Cuenta con una planta libre en planta baja, donde pueden permanecer los niños de los padres que estén capacitándose. Y por encima de esta planta libre, dos volúmenes de madera donde se ubican las salas. El cerramiento exterior es traslucido para la presencia de luz en su interior y la permeabilidad entre el espacio interior-exterior. La obra se realizó con sistema de construcción en seco, para agilizar los tiempos de construcción. Además se incorporarán nuevas tecnologías constructivas. El cerramiento vertical y parte del techo se construyeron mediante un sistema modular de policarbonato celular. Las salas están preparadas para mejorar su acústica, teniendo en cuenta el entorno donde está ubicado el edificio. En total se construyeron aproximadamente 320 m2. | 13753559 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5836 | -58.3745 | 01/06/2016 | 27/07/2018 | 25 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25225.jpg |  |  |  | Ingeniería y Arquitectura S.A. | 2016 | Contratación Directa | 4436-SIGAF/17 | 30710454961 | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170901.pdf | 14623346/MGEYA-DGOPDU/17
25228 | Barrio 31 | Barrio 31: Güemes 11 y 16, Mejoramiento Integral | Finalizada | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | En razgos generales el proyecto consistió en los siguientes procesos: Primero, se comunicó a los vecinos sobre la posibilidad de participar del Programa de Mejoramiento. Luego, los arquitectos realizaron un relevamiento técnico socio-habitacional, en el que se hizo un análisis por cada unidad funcional y se generó un proyecto específico para cada caso. A partir de ahí, se trabajó en la validación del proyecto con el vecino, y con instancias y módulos participativos, la obra comenzó tras la firma de la carta de adhesión por parte de las familias. Estos protocolos se desarrollaron de manera simultánea tanto para las refacciones del interior como del exterior de las viviendas. El proceso de mejora se apoya sobre los siguientes ejes: redistribución interna, iluminación, ventilación, red eléctrica, accesibilidad, cubierta y terminaciones. Actualmente se trabaja sobre 42 unidades funcionales sobre un total de 60. |  | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5828 | -58.3784 | 30/10/2017 | 30/12/2019 | 8 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_vivienda.png |  |  |  | Dagresa Vial Construcciones SRL | 2017 |  |  |  | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25229 | Barrio 31 | Barrio 31: YPF 22, mejoramiento Integral | En ejecución | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | En razgos generales el proyecto consistió en los siguientes procesos: Primero, se comunicó a los vecinos sobre la posibilidad de participar del Programa de Mejoramiento. Luego, los arquitectos realizaron un relevamiento técnico socio-habitacional, en el que se hizo un análisis por cada unidad funcional y se generó un proyecto específico para cada caso. A partir de ahí, se trabajó en la validación del proyecto con el vecino, y con instancias y módulos participativos, la obra comenzó tras la firma de la carta de adhesión por parte de las familias. Estos protocolos se desarrollaron de manera simultánea tanto para las refacciones del interior como del exterior de las viviendas. El proceso de mejora se apoya sobre los siguientes ejes: redistribución interna; iluminación; ventilación; red eléctrica; accesibilidad; cubierta y terminaciones. Actualmente se trabaja sobre 18 unidades funcionales, proyectando actuar con cooperativas sobre un total de 63; ademas de un grupo adicional sobre las que intervendrá una empresa. | 78162488 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5816 | -58.3824 | 02/01/2018 | 30/03/2020 | 11 | 71 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_vivienda.png |  |  |  | ETSA | 2018 |  |  |  | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180612.pdf
25230 | Barrio 31 | Barrio 31: Manzana G1 | Finalizada | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | En razgos generales el proyecto consistió en los siguientes procesos: Primero, se comunicó a los vecinos sobre la posibilidad de participar del Programa de Mejoramiento. Luego, los arquitectos realizaron un relevamiento técnico socio-habitacional, en el que se hizo un análisis por cada unidad funcional y se generó un proyecto específico para cada caso. A partir de ahí, se trabajó en la validación del proyecto con el vecino, y con instancias y módulos participativos, la obra comenzó tras la firma de la carta de adhesión por parte de las familias. Estos protocolos se desarrollaron de manera simultánea tanto para las refacciones del interior como del exterior de las viviendas. El proceso de mejora se apoya sobre los siguientes ejes: redistribución interna; iluminación; ventilación; red eléctrica; accesibilidad; cubierta y terminaciones sobre 79 unidades funcionales. | 28000000 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5839 | -58.3807 | 19/10/2016 | 31/07/2017 | 9 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/sisu2/secretariadeintegracionsocialyurbana_viviendasg1_imagen1.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2016 |  |  |  | 43190 |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20161122.pdf
25231 | Polo Educativo María Elena Walsh | Polo Educativo María Elena Walsh | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El edificio Ministerio, toma un sentido longitudinal en la morfología para definir claramente la Ciudad por un lado y las visuales al Río por el otro. Se trata de plantas flexibles, con superficies promedio de 1800m². Dentro del volumen único, se diferencian 2 sectores separados por un espacio descubierto central y diferentes alturas a los lados, siendo la mayor el sector del edificio destinado al Ministerio y la menor a la Escuela. La propuesta contempló accesos independientes para la Escuela y el Ministerio con dos plazas diferenciadas. El edificio Escuela se desarrolla en tres niveles y un entrepiso. Cuenta con un Jardín de Infantes, la Escuela Primaria y el Programa de Adultos, comedor y SUM. Cada sector del programa edilicio dispondrá de un área de expansión. | 697650207 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 690 | -34.5821 | -58.3801 | 08/01/2018 | 30/08/2019 | 19 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25231.jpeg |  |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I. | 2017 | Licitación Pública Internacional | 1304/SIGAF/17 | 30541068151 | 43190 |  | SI | SI |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/polo-educativo-maria-elena-walsh | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-RES-MJGGC-MJGGC-476-17-5274.pdf | EX2017- 17660552-MGEYA-DGOPDU |  | Préstamo BID AR-L1260
25232 | Anillo Digital | Anillo Digital - Centro de Monitoreo Sur | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Construcción de Centro de Monitoreo en modalidad "Steel Frame" con superficies vidriadas y marquesina con identificación institucional. Instalaciones de centro de monitoreo con videowall y PCs, oficina administrativa y servicios necesarios para el apoyo al Anillo Digital de seguridad. | 15332570 | 8 | Villa Riachuelo | PAZ, GRAL. AV. y 27 DE FEBRERO AV. | -34.7037 | -58.4612 | 01/09/2016 | 21/12/2016 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_anillosur_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_anillosur_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_anillosur_imagen3.jpg |  | Bosquimano S.A | 2016 |  |  | 30711470022 | 13995 | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/anillo-digital-0
25233 | Anillo Digital | Anillo Digital - Centro de Monitoreo Norte | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Construcción de Centro de Monitoreo en modalidad "Steel Frame" con superficies vidriadas y marquesina con identificación institucional. Instalaciones de centro de monitoreo con videowall y PCs, oficina administrativa y servicios necesarios para el apoyo al Anillo Digital de seguridad. | 15897150 | 12 | Saavedra | PAZ, GRAL. AV. y ACCESO NORTE - PANAMERICANA | -34.5492 | -58.4971 | 01/09/2016 | 21/12/2016 | 3 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_anillonorte_imagen1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_anillonorte_imagen2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_anillonorte_imagen3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjys/mjys_anillonorte_imagen4.jpg | Bosquimano S.A | 2016 |  |  | 30711470022 | 48956 | 20 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/anillo-digital-0
25235 | Comisarías | Comisaría Vecinal 8-B | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Justicia y Seguridad | Construccion del nuevo edificio sede de la Comisaria 8-B |  | 8 | Villa Lugano | Av. Escalada 4347 | -34.6757 | -58.4559 | 01/10/2017 | 01/03/2018 | 5 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjysc361.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjysc362.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjysc363.jpeg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/mjysc364.jpeg | Ecosan S.A |  |  |  | 30707696849 | 114000 | 35 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180618.pdf
25237 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Espacio público | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Construcción y revalorización del espacio público adyacente al predio de las nuevas viviendas de Villa Olímpica. | 113437807 | 8 | Villa Soldati | ESCALADA AV. 4214 | -34.6729 | -58.4585 | 01/03/2017 | 01/11/2018 | 20 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25237-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25237-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25237-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25237-4.jpg | Conorvial S.A | 2016 | Licitación Pública | 981-Sigaf/2016 | 33504596309 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/241 | 15.648.285-UPEVO/2016
25238 | Cuenca Radio Antiguo y Ugarteche | Ramal Austria II | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Las obras objeto de esta licitacion consistieron, basicamente, en el refuerzo de la red de desagües pluviales existentes mediante el agregado de nuevos conductos. Los conductos, hormigonados “in situ”, se complementaron con obras tales como: sumideros, camaras de empalme, de inspeccion y distribuidoras de caudal. La finalidad de esta obra fue completar el funcionamiento del denominado ramal austria 1, extendiendo la traza del mismo hasta la darsena f del puerto metropolitano. |  | 2 | Recoleta | DEL LIBERTADOR AV. Y FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | -34.5866 | -58.3859 | 01/02/2017 | 31/01/2018 | 11 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/observatorio-de-obras/observatorio116.jpg |  |  |  | Tecma S.A. | [6 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-radio-antiguo-y-ugarteche | https://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/183
25240 | Barrio Las Palomas | Barrio Las Palomas: Mejoras En Frentes - Etapa 2º | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La propuesta de las obras consistió en las mejoras en los frentes de las parcelas regularizadas de la manzana 7F | 792212 | 8 | Villa Soldati | Riestra Av. 3205 | -34.6563 | -58.4511 | 31/08/2017 | 30/09/2017 | 1 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_mejorasenfrenteslaspalomasetapa2_foto1.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_mejorasenfrenteslaspalomasetapa2_foto2.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_mejorasenfrenteslaspalomasetapa2_foto3.jpg | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_mejorasenfrenteslaspalomasetapa2_foto4.jpg | Cooperativa | 2017 | [5 empty] | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-las-palomas | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos2/775-%20Barrio%20Las%20Palomas%20-PETP-%20Mejoras%20en%20frentes%20Etapa%202.pdf
25241 | Bajo Autopista | Recuperación Y Renovación De Accesos En Av. General Paz | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Entornos urbanos - Renovación de aceras existentes accesos Mosconi y Gutiérrez, corrección y ajustes de arbolado y alumbrado, propuesta artística de iluminación bajo autopistas, ordenamiento del espacio de acceso a las estaciones ferroviarias sobre el lateral provincia. | 17351997 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 01/01/2017 | 07/01/2017 | 0 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/mayep_bjoautopistarenovacionaccesogeneralpaz_foto1.jpeg |  |  |  | Naku Construcciones S.R.L | 2016 |  |  | 30575292174 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/bajo-autopistas | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/pliegos/PLIEG-2016-20469655-DGRU.pdf
25242 | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez | Autódromo Oscar Y Alfredo Gálvez: Puesta En Valor - Provisión E Instalación De Butacas En Platea B | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la puesta en valor del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Las tareas a ejecutar corresponden a la provisión e instalación de butacas en el sector de platea B. | 899466 | 8 | Villa Riachuelo | Paz, Gral. Av. Y Roca, Cnel. Av. | -34.698 | -58.4698 | 16/06/2017 | 07/01/2018 | 7 | 100 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/editadas1/corporacionbasur_autodromobutacasplateab_foto1.jpg |  |  |  | Diseño y Equipamientos S.R.L. | 2017 | Contratación Directa | 34-CBAS-2017 | 30708288353 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/autodromo-oscar-y-alfredo-galvez | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/PLIEG-2017-01850910-DGORU.pdf |  | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/apra/EX-2017-25786808-%20-MGEYA-APRA.pdf
25243 | Barrio Fraga | Barrio Fraga: Vivienda | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Fraga, Etapa 2. 678 Viviendas, 70 Locales Comerciales y Obras Exteriores. Tipología Pb + 2 / 4 / 8 Pisos. Prolong. Av. Triunvirato, Av. Elcano, Guevara, Prolong. Céspedes, Prolong. Teodoro García y Vías Ffcc Urquiza. Barrio Chacarita, Comuna 15. | 207594687 | 15 | Chacarita | Fraga Y Garcia, Teodoro | -34.5838 | -58.4546 | 01/03/2018 | 30/09/2019 | 16 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25243.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25243-2.jpg |  |  | Conorvial S.A | 2017 | Licitación Pública | 37--IVC-2017 | 33504596309 | 2688 | 70 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-fraga | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133786 | 16116111--IVC-2017
25244 | Barrio Fraga | Barrio Fraga: Vivienda | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Fraga, Etapa 2. 678 Viviendas, 70 Locales Comerciales y Obras Exteriores. Tipología Pb + 2 / 4 / 8 Pisos. Prolong. Av. Triunvirato, Av. Elcano, Guevara, Prolong. Céspedes, Prolong. Teodoro García Y Vías Ffcc Urquiza. Barrio Chacarita, Comuna 15. | 289841637 | 15 | Chacarita | Fraga Y Garcia, Teodoro | -34.5838 | -58.4546 | 01/03/2018 | 30/07/2019 | 16 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25244.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25244-2.jpg |  |  | Criba S.A. | 2017 | Licitación Pública | 37--IVC-2017 | 30505454436 | 2688 | 110 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-fraga | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133786 | 16116111--IVC-2017
25245 | Barrio Fraga | Barrio Fraga: Vivienda | En ejecución | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Fraga, Etapa 2. 678 Viviendas, 70 Locales Comerciales y Obras Exteriores. Tipología Pb + 2 / 4 / 8 Pisos. Prolong. Av. Triunvirato, Av. Elcano, Guevara, Prolong. Céspedes, Prolong. Teodoro García y Vías Ffcc Urquiza. Barrio Chacarita, Comuna 15. | 388423141 | 15 | Chacarita | Fraga Y Garcia, Teodoro | -34.5838 | -58.4546 | 01/03/2018 | 01/06/20 | 16 | 68 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25245.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25245-2.jpg |  |  | Pecam | 2017 | Licitación Pública | 37--IVC-2017 | 30616509361 | 2688 | 30 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-fraga | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133786 | 16116111--IVC-2017
25246 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Etapa 5 | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 5. 420 Viviendas, 28 Locales Comerciales, Obras Exteriores y Sector Patio De Juegos. Tipología Planta Baja + 4 Pisos. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Lugano, Comuna 8. | 347482098 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 10/12/2017 | 31/10/2019 | 17 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25246.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25246-2.jpg |  |  | Conorvial S.A | 2017 |  |  |  | 1680 | 250 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=131687
25247 | Barrio Papa Francisco | Barrio Papa Francisco: Etapa 6 | En ejecución | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Papa Francisco, Etapa 6. 486 Viviendas, 32 Locales Comerciales y Obras Exteriores. Tipología Planta Baja + 4 Pisos. Avda. Escalada y Avda. Fernández De La Cruz, Barrio Villa Lugano, Comuna 8. | 437833237 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. Y Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | -34.6731 | -58.4584 | 10/12/2017 | 31/01/2021 | 17 | 73 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25247.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25247-2.jpg |  |  | Green S.A | 2017 |  |  | 30638727079 | 1944 | 155 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-papa-francisco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=131691
25300 | Obras en escuelas de Comuna 3 | Esc. Normal Superior N° 09 Domingo Faustino Sarmiento: Obras generales | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Restauración, puesta en valor y rehabilitación general. |  | 3 | Balvanera | Callao Av. 450 | -34.6038 | -58.3928 | 19/11/2015 | 08/03/2019 | 40 | 100 | [14 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/obras-en-escuelas-de-comuna-3
25301 | Centros De Salud Barrio 31 | Nuevo Cesac Nº25 Barrio 31 | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | CESAC 25 - 550 m2. Construcción Nuevo Cesac con 11 consultorios, enfermería, vacunatorio, farmacia, depósito de leche, área administrativa, núcleos sanitarios públicos y para personal, estar de profesionales, salas de tablero, sala transformadora, salas para equipos gases médicos, sala de máquinas sanitarias, electromecánica y sala de termotanques, jefatura. | 25490556 | 1 | Retiro | Predio entre Av. Pres. Arturo Illia, Av. De los Inmigrantes y Av. Del Progreso | -34.5892 | -58.371 | 01/11/2018 | 15/12/2019 | 12 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID25301_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID25301_2.jpg |  |  | Kir S.R.L | [10 empty] | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180221.pdf
25302 | Centros De Salud Barrio 31 | Nuevo Cesac Nº21 Barrio 31 | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Demolición de edificios existentes y Nuevo Cesac nº21 en reemplazo del Centro existente ubicado en el Parador de Retiro. 600 m2 – 14 consultorios - Enfermería, vacunatorio, farmacia, depósito de leche/ Espera, SUM/ Administración – Admisión/empadronamiento/ Jefatura/ Estar de profesionales/ Sanitarios públicos/ Sanitarios y vestuario para el personal/ Depósitos y áreas de apoyo técnico/ Ascensor | 31574155 | 1 | Retiro | Prefectura Naval Argentina 80 | -34.5892 | -58.371 | 01/11/2018 | 17/05/2019 | 6 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID25302_1.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID25302_2.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID25302_3.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/ID25302_4.JPG | Kir S.R.L | [10 empty] | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170922.pdf
25303 | Centros De Salud en Comuna 7 | Nuevo Cesac Comuna 7 | En licitación | Salud | Ministerio de Salud | Construcción Nuevo Cesac en Av La Plata. CESAC (14 consultorios). Superficie: Cubierta Total CESAC: 740m2 (aprox) | [6 empty] | 02/01/2019 | 30/12/2020 | 23 | 0
25304 | Centros De Salud en Villa Luro | Nuevo Cesac Villa Luro | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | Construcción de un nuevo Cesac en el predio que actualmente se usa como área deportiva del Club “Floresta Juniors”. Albergará ambas funciones, CESAC y Club. CESAC (14 consultorios). Superficie: Cubierta Total CESAC: 745m2 Club + CESAC: 938 m2 | 63433231 | 10 | Villa Luro | Bacacay 5640 | -34.6358 | -58.5059 | 22/10/2019 | 30/06/2021 | 23 | 7 |  |  |  |  | JOSÉ LUIS TRIVIÑO S.A | [10 empty] | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20191024.pdf
25305 | Salud mental | Casa de medio Camino (Alvarez Thomas) | En licitación | Salud | Ministerio de Salud | Construcción de una nueva casa de Medio camino en terreno de Álvarez Thomas | 48000000 | 13 |  |  |  |  | 01/10/2019 | 31/12/2020 | 14 | 0
25306 | Hospital Argerich | Centro Transformación Instalación Eléctrica del Hospital Argerich | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | Construcción de la Subestación de Transformación de Energía Eléctrica, Grupos Electrógenos y Sala de Máquinas de Gases Médicos (Aire Comprimido y Vacío) del Hospital. | 94067409 | 4 | Boca |  | -34.6279 | -58.3654 | 02/11/2018 | 31/10/2020 | 23 | 85 |  |  |  |  | Tala Construcciones S.A. | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-argerich | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190906.pdf
25307 | Hospital Sardá | Sala de gases médicos | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Nueva Sala de Gases médicos para abastecer la Terapia 8 puestos ya terminada que consistió en la Remodelación Sector UCI 2° Piso: Área Terapia Intensiva e Intermedia. Generar dos salas de Cuidados Intensivos de 4 camas cada una. Una de ellas destinada a Cuidados Intensivos propiamente, y la otra a Cuidados Intermedios. | 10400350 | 4 | Parque Patricios |  | -34.6342 | -58.403 | 01/11/2018 | 27/05/2019 | 6 | 100
25308 | Hospital Rivadavia | Guardia nueva | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | Obras Nuevas y de Remodelación, realizando a su vez trabajos de demolición de ciertas construcciones ubicadas en el sector a intervenir y de desmonte en áreas para relocalización de depósitos. El proyecto comprende como edificio principal al Servicio de la Guardia con los dormitorios Médicos emplazado en la esquina de Austria y Pacheco de Melo y como obras complementarias los Depósitos y Talleres de mantenimiento relocalizados ubicados sobre Pacheco de Melo y Sánchez de Bustamante. | 111604698 | 2 | Recoleta | Las Heras General Av. 2670 | -34.5844 | -58.4008 | 01/06/2018 | 31/12/2020 | 25 | 36 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25308_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25308_2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25308_3.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25308_4.jpeg | Emaco S.A. | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-rivadavia-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MSGC-MSGC-1192-17-ANX.pdf
25309 | Hospital Ramos Mejía | Quirófanos | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | Obras de Remodelación Integral incluyendo obra civil y la totalidad de las instalaciones con nueva sala de máquinas de gases médicos (a ubicarse en la terraza del Pabellón). En el Centro Quirúrgico: Reestructuración funcional del área para dejar operativos 8 quirófanos. En ambos casos, se contempla la puesta a norma de todas las instalaciones y aumento de la dotación de camas. | 146372766 | 3 | Balvanera | Urquiza, Gral. 609 | -34.6177 | -58.4096 | 01/11/2018 | 30/05/2020 | 13 | 39 |  |  |  |  | SES SA | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-ramos-mejia | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180216.pdf
25310 | Hospital Piñero | Red Troncal Eléctrica | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Readecuación Integral de Instalación Eléctrica: El objetivo del proyecto es solucionar los reiterados inconvenientes eléctricos que generaba una instalación eléctrica obsoleta diseñada y dimensionada hace muchos años, que no correspondía con el uso al cual se encuentra solicitada actualmente ni a los consumos. Contempló los pabellones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Así como todo el proyecto de alumbrado exterior. El proyecto buscó optimizar el uso de la electricidad disminuyendo los costos y mejorando el rendimiento de los equipos. Por otra parte la instalación actual se encuentra tomada de una cámara de la calle Crisóstomo Álvarez y la misma tiene muchos inconvenientes de cortes. | 49612908 | 7 | Flores | Varela Av. 1301 | -34.6447 | -58.4545 | 01/11/2018 | 31/03/2019 | 5 | 100 | [14 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pinero
25311 | Cuenca Arroyo Vega | Obra de Descarga | En ejecución | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El nuevo emisario tendrá 8,4 km de extensión y permitirá duplicar la capacidad de conducción de agua del emisario principal, ya existente, hasta su desembocadura en el Río de la Plata. El monto total del segundo emisario del arroyo vega es $2.893.118.429, incluye ésta y 5 obras más. | 2893118429 | 13 | Belgrano | Av. Rafael Obligado 6125 | -34.5512 | -58.4287 | 27/12/2016 | 28/02/2020 | 32 | 1 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto3-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto2-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto1-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto4-web.jpg | Vega + Roggio + Castellone + SuperCemento | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-vega | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/193
25312 | Cuenca Arroyo Vega | Túnel TBM (5.883 m) | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El nuevo emisario tendrá 8,4 km de extensión y permitirá duplicar la capacidad de conducción de agua del emisario principal, ya existente, hasta su desembocadura en el Río de la Plata. El monto total del segundo emisario del arroyo vega es $2.893.118.429, incluye ésta y 5 obras más. |  | 13 | Belgrano | Av. Rafael Obligado 6125 | -34.5512 | -58.4287 | 07/01/2018 | 26/07/2019 | 18 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto4-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto3-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto2-web.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/arroyovega-foto1-web.jpg | Vega + Roggio + Castellone + SuperCemento | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-vega | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/193
25313 | Cuenca Arroyo Vega | Túnel Pipe Jacking (2.396 m) | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El nuevo emisario tendrá 8,4 km de extensión y permitirá duplicar la capacidad de conducción de agua del emisario principal, ya existente, hasta su desembocadura en el Río de la Plata. El monto total del segundo emisario del arroyo vega es $2.893.118.429, incluye ésta y 5 obras más. |  | 13 | Belgrano | Av. Rafael Obligado 6125 | -34.5512 | -58.4287 | 11/08/2018 | 22/06/2019 | 10 | 100 |  |  |  |  | Vega + Roggio + Castellone + SuperCemento | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-vega | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/193
25314 | Cuenca Arroyo Vega | Túnel natm ramal Elcano (441m) | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El nuevo emisario tendrá 8,4 km de extensión y permitirá duplicar la capacidad de conducción de agua del emisario principal, ya existente, hasta su desembocadura en el Río de la Plata. El monto total del segundo emisario del arroyo vega es $2.893.118.429, incluye ésta y 5 obras más. |  | 13 | Belgrano | Av. Rafael Obligado 6125 | -34.5512 | -58.4287 | 25/09/2017 | 28/03/2019 | 18 | 100 |  |  |  |  | Vega + Roggio + Castellone + SuperCemento | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-vega | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/193
25315 | Cuenca Arroyo Vega | Túnel natm Victorica (68 m) | En ejecución | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El nuevo emisario tendrá 8,4 km de extensión y permitirá duplicar la capacidad de conducción de agua del emisario principal, ya existente, hasta su desembocadura en el Río de la Plata. El monto total del segundo emisario del arroyo vega es $2.893.118.429, incluye ésta y 5 obras más. |  | 13 | Belgrano | Av. Rafael Obligado 6125 | -34.5512 | -58.4287 | 29/03/2019 | 28/02/2020 | 4 | 1 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25315-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25315-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25315-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25315-4.jpg | Vega + Roggio + Castellone + SuperCemento | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-vega | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/193
25316 | Cuenca Arroyo Vega | Cámaras derivadoras | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El nuevo emisario tendrá 8,4 km de extensión y permitirá duplicar la capacidad de conducción de agua del emisario principal, ya existente, hasta su desembocadura en el Río de la Plata. El monto total del segundo emisario del arroyo vega es $2.893.118.429, incluye ésta y 5 obras más. |  | 13 | Belgrano | Av. Rafael Obligado 6125 | -34.5512 | -58.4287 | 03/12/2018 | 06/08/2019 | 8 | 100 |  |  |  |  | Vega + Roggio + Castellone + SuperCemento | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/cuenca-arroyo-vega | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/193
25317 | Entorno Once | Parque de la Estación - Espacio Público | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | El monto total de esta obra es $211.883.237. Incluye las obras de Parque de la Estación – Espacio Público y Parque de la estación – Galpón. | 211883237 | 11 | Almagro | Peron, Juan Domingo, Tte. General 3202 | -34.6084 | -58.4133 | 19/11/2016 | 19/04/2019 | 29 | 100 |  |  |  |  | Cunumi S.A | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180924.pdf
25318 | Entorno Once | Parque de la Estación – Galpón | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El monto total de esta obra es $211.883.237. Incluye las obras de Parque de la Estación – Espacio Público y Parque de la estación – Galpón. |  | 11 | Almagro | Peron, Juan Domingo, Tte. General 3202 | -34.6084 | -58.4133 | 19/11/2016 | 19/04/2019 | 29 | 100 | [14 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/entorno-once
25319 | Subte Línea E | Subterráneos - Línea E: Extensión - Escaleras mecánicas | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas |  | 89523613 | 1 | San Nicolás |  | -34.603 | -58.3702 | 30/03/2017 | 31/10/2018 | 19 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/correo-central.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/general.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/estacioncatalinas.jpg | [11 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-e | https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2017
25320 | Subte Línea E | Subterráneos - Línea E: Extensión - Renovación de vías y aparatos de vía | En ejecución | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas |  | 266717844 |  |  |  | -34.603 | -58.3702 | 27/08/2014 | 31/01/2020 | 65 | 88 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/general.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/correo-central.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/estacioncatalinas.jpg |  | Benito Roggio E Hijos S.A. |  |  |  | 30501086246 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-e | https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2013
25321 | Subte Línea E | Subterráneos - Línea E: Extensión - Taller Lacarra Etapa I | En ejecución | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas |  | 772641785 | 8 |  |  | -34.603 | -58.3702 | 30/10/2016 | 30/04/2020 | 36 | 84 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/estacioncatalinas.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/general.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/correo-central.jpg |  | Benito Roggio e Hijos + SES S.A. + BRT + Dyscon | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/subte-linea-e | https://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones-publicas/2016
25322 | Villa 15 | Eje radial | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ejecución de red de infraestructura, cicatrización de pluvial por cordon cuneta y obras civil de red electrica y datos. alumbrado público. Ejecución y reparacion de calzada vehicular y veredas. Ordenamiento del espacio público y puesta en valor de plaza con equipamiento. |  | 10 | Villa Lugano | Piedra Buena Av. 3200 | -34.6713 | -58.4946 | 01/02/2018 | 15/02/2019 | 12 | 100 | [14 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-15-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180808.pdf
25323 | Villa 15 | Eje radial | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Ejecución de red de infraestructura, cicatrización de pluvial por cordon cuneta y obras civil de red electrica y datos. alumbrado público. Ejecución y reparacion de calzada vehicular y veredas. Ordenamiento del espacio público y puesta en valor de plaza con equipamiento. |  | 10 | Villa Lugano | Piedra Buena Av. 3200 | -34.6713 | -58.4946 | 15/08/2017 | 26/12/2018 | 16 | 100 | [14 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-15-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180808.pdf
25324 | Barrio Rodrigo Bueno | Barrio Rodrigo Bueno: Infraestructura | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Rodrigo Bueno Etapa 2. 612 Viviendas, 53 Locales Comerciales y Obras Exteriores. Tipología Pb + 1 Piso / Pb + 2 Pisos / Pb + 3 Pisos. Av. España, Reserva Ecológica Costanera Sur y Macizo Rodrigo Bueno. Barrio Puerto Madero. Comuna 1. El monto total de las obras de infraestructura, movimiento de suelo y viviendas nuevas es de $1.624.752.066 | 1624752066 | 1 | La Boca | España Av. 2230 | -34.623 | -58.3537 | 26/01/2017 | 31/08/2019 | 26 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25324.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25324-2.jpg |  |  | Criba S.A. | 2017 |  |  | 30505454436 | 2252 | 103 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rodrigo-bueno | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133302
25325 | Barrio Rodrigo Bueno | Barrio Rodrigo Bueno: Movimiento de suelo | Finalizada | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Rodrigo Bueno Etapa 2. 612 Viviendas, 53 Locales Comerciales y Obras Exteriores. Tipología Pb + 1 Piso / Pb + 2 Pisos / Pb + 3 Pisos. Av. España, Reserva Ecológica Costanera Sur y Macizo Rodrigo Bueno. Barrio Puerto Madero. Comuna 1. El monto total de las obras de infraestructura, movimiento de suelo y viviendas nuevas es de $1.624.752.066 | 22189064 | 1 | La Boca | España Av. 2230 | -34.623 | -58.3537 | 17/04/2017 | 08/01/2018 | 9 | 100 |  |  |  |  | Lurovial S.A | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rodrigo-bueno | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170920.pdf
25326 | Barrio Rodrigo Bueno | Barrio Rodrigo Bueno: Vivienda nueva (616 UF) | En ejecución | Vivienda | Instituto de la Vivienda | Barrio Rodrigo Bueno Etapa 2. 612 Viviendas, 53 Locales Comerciales y Obras Exteriores. Tipología Pb + 1 Piso / Pb + 2 Pisos / Pb + 3 Pisos. Av. España, Reserva Ecológica Costanera Sur y Macizo Rodrigo Bueno. Barrio Puerto Madero. Comuna 1. El monto total de las obras de infraestructura, movimiento de suelo y viviendas nuevas es de $1.624.752.066 |  | 1 | La Boca | España Av. 2230 | -34.623 | -58.3537 | 26/01/2017 | 30/04/2020 | 28 | 77 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25326.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25326-2.jpg |  |  | Vivian Hnos S.A. | 2017 |  |  | 30504418649 | 2252 | 75 | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-rodrigo-bueno | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=133302
25327 | Hospital Gutiérrez | Lactario y cocina central – Obra y relocalización | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | Construcción de un nuevo edificio para alojar la nueva cocina central; la relocalización del comedor médico; las oficinas de la división alimentación, cooperadora y escuela. Abarca también la remodelación de un sector del Pabellón Médico a fin de permitir la reubicación y ampliación del servicio de Lactario y sus dependencias. 850 m2 | 75682210 | 2 | Recoleta | Gallo 1330 | -34.5942 | -58.4121 | 01/11/2018 | 30/04/2020 | 15 | 64 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25327_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25327_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25327_3.jpg |  | Mejores Hospitales S.A | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-gutierrez | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180425.pdf
25328 | Hospital Elizalde | Pabellón San Camilo (Apuntalamiento y Demolición) | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | La obra consistió en la demolición total del Pabellón San Camilo del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. El mismo es un edificio inhabilitado para el uso y consta una superficie cubierta de aproximadamente 733 m2 totales distribuidas en tres plantas (1 Subsuelo, Planta Baja y Primer Piso) con una altura promedio de 15 metros, este edificio data de más de 100 años de antigüedad. Superficie a Demoler: 733m2. Plazo de obra: 150 días corridos. | 13001186 | 4 | Barracas | Montes De Oca, Manuel Av. 40 | -34.6289 | -58.3776 | 20/12/2018 | 30/05/2019 | 5 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25328_1.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25328_2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25328_3.jpeg | [11 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-elizalde
25329 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 13 D.E. 20 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial | 55579351 | 9 | Mataderos | Monte 7416 | -34.6727 | -58.5019 | 01/01/2017 | 20/01/2019 | 24 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25239.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25239-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25239-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25239-4.jpg | [10 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190204.pdf
25340 | Plan 54 escuelas | Escuela Infantil N.° 8 D.E. 15 - Siglo XXI | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial |  | 12 | Villa Urquiza | RIVERA, PEDRO I., DR. 4221 | -34.5672 | -58.4794 |  | 30/10/2016 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25340-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25340-2.jpg | [12 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
25341 | Plan 54 escuelas | ISPEE – Siglo XXI | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Media |  | 12 | Villa Urquiza | Holmberg 2754 | -34.5672 | -58.4794 |  | 30/10/2016 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25341.jpg | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
25342 | Plan 54 escuelas | Polo educativo Maria Elena Walsh - Escuela Infantil N.° 11 D.E. 1 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Inicial |  | 1 | Retiro | Perette y Calle 10 | -34.5814 | -58.3807 |  | 28/02/2019 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25342.jpg | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
25343 | Plan 54 escuelas | Polo educativo Maria Elena Walsh - Escuela de Educación Primaria N.° 11 D.E. 1 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Primaria |  | 1 | Retiro | Perette y Calle 10 | -34.5814 | -58.3807 |  | 28/02/2019 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25343.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25343-2.jpg | [12 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
25344 | Plan 54 escuelas | Polo educativo Maria Elena Walsh- Adultos | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Educación | Adultos |  | 1 | Retiro | Perette y Calle 10 | -34.58 | -58.3826 |  | 28/02/2019 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25344.jpg | [13 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas
25345 | Plan 54 escuelas | Jardín de Infantes Integral N.° 10 D.E. 1 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Inicial. Obra ejecutada por la Secretaría de Integración Social y Urbana. | 21296166 | 1 | Retiro | Parcela 1P . Manzana 162° . Sección 15- Circunscripción 19 | -34.5791 | -58.3907 | 22/12/2017 | 31/12/2018 | 12 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25345.jpeg |  |  |  | Kir S.R.L | 2017 | Licitación Pública | 1453-SIGAF/17 | 30702232046 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171213.pdf | 23.770.562-MGEYA-DGOPDU/17
25346 | Plan 54 escuelas | Centro de formacion profesional N°38 | Finalizada | Escuelas | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Adultos. Obra ejecutada por la Secretaría de Integración Social y Urbana. | 29698965 | 1 | Retiro | Parcela 1P . Manzana 162° . Sección 15- Circunscripción 19 | -34.5792 | -58.3907 | 27/12/2017 | 29/10/2018 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25346.jpg |  |  |  | Bricons S.A.I.C.F.I. | 2017 | Licitación Pública | 1454- SIGAF/17 | 30541068151 |  |  | SI |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/54-escuelas | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20171109.pdf | 23657848-2017-MGEYA-DGOPDU
25400 | Ecoparque | Ecoparque: Plaza Italia y Zona Libertador | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Plaza Italia: las intervenciones involucraron la conformación de senderos, puesta en valor de edificios patrimoniales, esculturas, puente, paquizacion con vegetación autóctona e instalación de riego, intervención en Lago Darwin consolidando bordes de lago e impermeabilización del mismo. Libertador: Las intervenciones involucran construcción de baños públicos, la conformación de senderos, puesta en valor de esculturas, fuentes, paquizacion con vegetación autóctona de la region del Delta e instalación de riego, intervención en Lago Burmeister consolidando bordes de lago del mismo, construcción de piletas de biorremediacion, construcción de plataformas para zonas de juegos infantiles y colocación de Calesita. | 93517962 | 14 | Palermo | Republica De La India 3001 | -34.5783 | -58.4148 | 28/12/2017 | 28/09/2018 | 9 | 100 |  |  |  |  | ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (UTE) | 2017 | Obra Publica | 1451-SIGAF/2017 | 30712263454 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-RES-MDUYTGC-MDUYTGC-1065-17-5284.pdf | EX-2017-23053226- -MGEYA-DGOINFU
25401 | Ecoparque | Ecoparque: Centro de Rescate de Fauna Marina | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Constituye un nuevo recinto unificado, conformado por un conjunto de piletas de tamaño diferenciados y areas de manejos entre las mismas; destinadas a alojar especies de lobos marinos pertenecientes a la colección del Ecoparque y todo ejemplar proveniente del programa de rescate. | 12431948 | 14 | Palermo | Republica De La India 3003 | -34.5783 | -58.4148 | 10/08/2018 | 07/02/2019 | 6 | 100 |  |  |  |  | VILLAREX S.A. | 2017 | Licitacion Privada | 21/SIGAF/2018 | 30712097996 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MAYEPGC-UPEEI-93-18-ANX.pdf | EX-2018-15629610--GCABA-UGGOAALUPEEI
25402 | Ecoparque | Ecoparque: Nuevo Reptilario | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | La intervención consistió en la restauración de cubiertas y fachadas originales y la readecuacion de recintos interiores para el alojamiento de la colección de reptiles del Ecoparque. Como obra nueva se construyeron recintos exteriores y se paralizó la zona verde. | 2820044.5 | 14 | Palermo | Republica De La India 3005 | -34.5783 | -58.4148 | 23/07/2018 | 21/11/2018 | 4 | 100 |  |  |  |  | VILLAREX S.A. | 2017 | Licitacion Privada | 06/SIGAF/18 | 30712097996 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MMIYTGC-UPEEI-51-18-ANX.pdf | EX-2018-8039529-UGGOAALUPEEI
25403 | Ecoparque | Ecoparque: Loros y Palomar | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | El conjunto edificio complementario, contempló el acceso principal, oficinas de cuidadores y areas destinadas a deposito, albergando ademas un recinto de cuidados intensivos y un local de nutricion. | 21800000 | 14 | Palermo | Republica De La India 3005 | -34.5783 | -58.4148 |  | 15/08/2019 | 5 | 100 | [14 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0
25404 | Ecoparque | Ecoparque: Templo de Vesta | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Todas las instalaciones referentes al bombeo, tratamiento y filtrados, se encuentran centralizadas en la sala tecnica. | 6206032 | 14 | Palermo | Republica De La India 3011 | -34.5783 | -58.4148 | 05/06/2019 | 05/09/2019 | 3 | 100 |  |  |  |  | Hit Construcciones S.A | 2019 | Licitacion Publica | 210/SIGAF/2019 | 30709605158 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MAYEPGC-MAYEPGC-614-19-ANX.pdf | EX-2019- 10601603-DGRU
25405 | Ecoparque | Ecoparque: Glorieta | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Las intervenciones proyectadas se basaron, principalmente, en un criterio de Conservación, ejecutando tareas de limpieza y protección. | 2844941 | 14 | Palermo | Republica De La India 3012 | -34.5783 | -58.4148 | 05/06/2019 | 15/09/2019 | 3 | 100 |  |  |  |  | Hit Construcciones S.A |  | Licitacion Privada | 11/SIGAF/2019 | 30709605158 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MAYEPGC-DGRU-5-19-ANX.pdf | EX-2019-09004618- -GCABA-DGRU
25406 | Ecoparque | Ecoparque: Hospital de Fauna Silvestre y Nursery | En ejecución | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Adecuación edilicia.Tratamiento de fachadas. Interiores,instalaciones sanitarias, eléctricas, solados, bretes internos y externos. Instalación termomecánica, calefación, laboratorio, quirófano y rayos. Oficinas. | 91370000 | 14 | Palermo | Republica De La India 3013 | -34.5783 | -58.4148 | 07/01/2019 | 15/03/2020 | 5 | 65 |  |  |  |  | Parquizar | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0
25407 | Ecoparque | Ecoparque: 1 B | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Ambiente | Las intervenciones contemplaron parquizacion con vegetación autóctona y su respectiva instalación de riego. Caminos y la construcción de un baño para uso de los visitantes y la plaza de aguas con finalidades educativas. Restauración de los edificios patrimoniales. | 61863537 | 14 | Palermo | Republica De La India 3013 | -34.5783 | -58.4148 | 06/11/2018 | 31/10/2019 | 7 | 100 |  |  |  |  | ALTOTE – NAKU CONSTRUCCIONES UTE | 2018 | Licitación Pública | 242/SIGAF/2018 | 30715868322 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/ecoparque-0 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MAYEPGC-UPEEI-91-18-ANX.pdf | EX-2018-15352359- -MGEYA-UGGOAALUPEEI
25450 | Plaza Flores | Plaza Flores | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Renovación del espacio verde público, plantación especies herbáceas florales. Nuevos lugares de estar en los sitios de la plaza que se encuentran subutilizados y en mal estado. Incorporación de bancos e iluminación peatonal lo cual, junto a la apertura dada por la extracción del Ficus benjamina aumentará la seguridad del sitio. | 10383300 | 7 | Flores | Yerbal 2450 | -34.628 | -58.4638 | 11/03/2019 | 11/07/2019 | 4 | 100 |  |  |  |  | MONGE CONSTRUCCIONES S.R.L. | 2018 | Licitacion Pùblica | 672/SIGAF/2018 | 30711946957 | [6 empty] | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=141528 | 32659738/DGRU/2018
25451 | Mercado del Progreso | Mercado del Progreso | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Destacar el significativo valor urbanístico, patrimonial e histórico del Mercado del Progreso, dado que define y califica el paisaje urbano y el espacio público del área de Primera Junta. | 19970754 | 6 | Caballito | Av. Rivadavia 5430 | -34.621 | -58.4416 | 13/05/2019 | 31/12/2019 | 6 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25451.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25451-2.jpg |  |  | Hit Construcciones S.A | [10 empty] | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190415.pdf
25452 | Confitería del Molino | Confitería del Molino - cúpula | En ejecución | Arquitectura | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Las intervenciones proyectadas se basan, principalmente, en un criterio de conservación, ejecutando tareas de limpieza y protección, conjuntamente con obras de iluminación que jerarquizan los elementos significativos. Esta intervención busca poner en valor y conservar la Cúpula, dado su valor histórico y patrimonial. La Conservación de la Cúpula comprende el retiro de todos elementos no originales de la misma, la recuperación de las terminaciones y la reposición de los elementos ornamentales perdidos y el tratamiento y conservación de los existentes teniendo en cuenta la verificación de la estabilidad de los mismos. | 10189295 | 1 | Monserrat | Av. Rivadavia 1815 | -34.6088 | -58.3923 | 15/07/2019 | 15/05/2020 | 10 | 65 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25452-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25452-4.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25452.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25452-2.jpg | Progorod S.A | 2019 | Licitacion Pùblica | 80/SIGAF/2019 | 30710686382 | [6 empty] | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?popup_modulo=popup_altas_detalle&estado=6&idlicitacion=142388&tipo=licitacion | 35360996/DGRU/2018 |  | Nación
25453 | Confitería del Molino | Confitería de Molino - cubierta | En ejecución | Arquitectura | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La intervención proyectada se enmarca dentro de una serie de acciones que buscan poner en valor y conservar la totalidad del edificio, siendo objeto de la presente licitación la conservación, impermeabilización y readecuación de las cubiertas del Edificio “Confitería el Molino”. Esta intervención, busca proveer de hermeticidad a la cubierta plana del edificio. | 7709334 | 1 | Monserrat | Av. Rivadavia 1816 | -34.6089 | -58.3921 | 04/07/2019 | 01/06/20 | 11 | 83 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25453-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25453-4.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25453.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25453-2.jpg | Progorod S.A | 2019 | Licitacion Pùblica | 190/SIGAF/2019 | 30710686382 | [6 empty] | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=143438 | 10106632/DGRU/2019 |  | Nación
25454 | Confitería del Molino | Confitería de Molino - fachadas | En ejecución | Arquitectura | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Las intervenciones proyectadas se basan en la ejecución de tareas de limpieza y protección, conjuntamente con obras de iluminación. La Conservación de la fachada.comprende el retiro de todos los elementos “no originales” de la misma, la recuperación de las terminaciones y la reposición de los elementos ornamentales perdidos, el tratamiento y conservación de los existentes, teniendo en cuenta la verificación de la estabilidad de los mismos. | 20958022 | 1 | Monserrat | Av. Rivadavia 1817 | -34.6089 | -58.3921 | 27/08/2019 | 19/06/2020 | 10 | 40 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25454.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25454-2.jpg |  |  | Hit Construcciones S.A | 2019 | Licitacion Pùblica | 263/SIGAF/2019 | 30709605158 | [6 empty] | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=144203 | 14117941/DGRU/2019 |  | Nación
25455 | Parque Estación | Parque Estación Buenos Aires | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | Generación de un espacio público, emplazado en el terreno central del reciente desarrollo de viviendas construidas en lo que fueran los galpones de acopio de la Estación Buenos Aires. Se cuenta con zonas de estar, circuitos peatonales y deportivos con la presencia de árboles y especies herbáceas nativas. Se utilizan sistemas urbanos de drenaje sostenible como retardadores de agua. Se plantaron árboles y especies herbáceas nativas. Respecto al alumbrado, se colocaron luminarias con tecnología LED perimetrales al parque y en los caminos. El parque cuenta con zonas de estar, juegos para chicos, circuitos peatonales y deportivos. | 58332788 | 4 | Parque Patricios | Suarez 3100 | -34.6441 | -58.3928 | 01/02/2019 | 31/12/2019 | 6 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25455.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25455-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25455-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25455-4.jpg | Instalectro S.A. | 2018 | Licitacion Pùblica | 475/SIGAF/2018 | 33661628729 | [6 empty] | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MAYEPGC-SSMEP-358-18-ANX.pdf | 14602920/DGEV/2018
25456 | Plazas y Parques de Comuna 9 | Parque Avellaneda - Restauración pista de atletismo | En licitación | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En respuesta a la propuesta de BA ELIGE con el fin de la modernización de la pista de Atletismo dentro del Polideportivo del Parque Avellaneda, se proyecta el cambio de materialidad de la misma. Actualmente el material de la pista es de conchilla, el cual será reemplazado por un material a base de resina y caucho, lo que facilita el escurrimiento del agua a los fines de poder ser utilizada inmediatamente después de la lluvia y/o durante la misma. |  | 9 | Parque Avellaneda | Av. Lacarra 1000 | -34.6432 | -58.4772 | 27/01/2020 | 27/04/2020 | 3 | 0 | [5 empty] | 2019 | Licitacion Pùblica | 420/SIGAF/2019 | [5 empty] | SI | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-9 | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=145398 | 17216022/DGEV/2019;
25457 | Casa Cuna | Casa Cuna II | En licitación | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | En respuesta a la propuesta de BA ELIGE con el fin de la recuperación total del espacio y revitalización de sus funciones, y en línea con los trabajos realizados en la “Etapa I”, se procederá a ejecutar las tareas necesarias para crear un sector bajo autopista dónde se proponen funciones recreativas y deportivas, (cancha de fútbol 5, fútbol tenis, mesas de ping pong y pista de skate) y un sector en la plazoleta dónde se incorporarán postas aeróbicas. | 30845581 | 4 | Barracas | Av. Caseros 1100 | -34.6293 | -58.379 | 03/10/2019 | 03/02/2020 | 4 | 0 |  |  |  |  | Altote S.A | 2019 | Licitacion Pùblica | 461/SIGAF/2019 | 30707431896 |  |  |  |  | SI |  | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=145121 | 17020637/2019-DGEV
25458 | Playa Ferroviaria | Playa Ferroviaria - etapa I | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana | La obra comprendió el conjunto de tareas necesarias para la puesta en valor del espacio público Playa Ferroviaria Palermo. El objetivo principal es, a través de un paseo, minimizar el impacto de división espacial que genera el viaducto. En esta etapa, se incluyó el trazado de un sendero a través de piezas fragmentadas de solado premoldeado, así como de una senda aeróbica, sectores de estar, un nuevo patio de juegos y postas aeróbicas. En relación con estos nuevos espacios, se incorpora equipamiento. | 26382638 | 14 | Palermo | Soler 5346 | -34.5829 | -58.4301 | 26/12/2018 | 21/06/2019 | 7 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25458.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25458-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25458-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25458-4.jpg | SALVATORI | 2018 | Licitacion Pùblica | 433/SIGAF/2018 | 30512700124 | [6 empty] | https://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/popup_detalle.php?tipo=licitacion&idlicitacion=139618 | 21792841/DGEV/2018
25500 | Nueva Traza de la Autopista Illia | Nueva Traza de la Autopista Illia | En proyecto | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra consiste en la construccion de una nueva vía rápida urbana entre Av. 9 de julio y el Peaje Retiro (el cual no se vera afectado). La extension total de la nueva traza es de 1.900 metros Aproximadamente entre los limites de la intervencion divididos en dos tramos segun su tipologia. El primer tramo modificara la configuración actual de la calle Facundo Quiroga. Este tramo se extenderá entre Carlos Pellegrini / Cerrito y el nuevo centro de exposiciones y convenciones (CEC). Se desarrolla una nueva avenida urbana que contará con 3 carriles sentido provincia, mientras que en sentido al centro tendra un ancho variable entre 3 y 4 carriles. Ambas manos estarán separadas por un cantero central que contará con una importante forestacion. El otro tramo comienza a partir del CEC, donde la avenida mencionada anteriormente comienza a tomar altura para convertirse en un viaducto y gira hacia el norte, pasando por arriba de las vias del ferrocarril hasta empalmar con la AU Illia existente, 300 metros antes de llegar al Peaje Retiro. | 1585394079 | 2 | Recoleta | Figueroa Alcorta, Pres. Av. 2005 | -34.5837 | -58.3893 | 27/03/2017 | 31/12/2020 | 19 | 0 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25500-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25500-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25500-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25500-4.jpg | Rovella Carranza-Supercemento-Pandile Ute | 2016 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/nueva-autopista-illia | HTTPS://WWW.AUSA.COM.AR/LICITACIONES-PUBLICAS-DETALLE/?L=107
25501 | Pasos Bajo Nivel | Paso Bajo Nivel Congreso – FFCC Mitre – Mitre | Finalizada | Transporte | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se extiende entre las calles Plaza y Estomba, su túnel tiene 2 carriles de circulación, uno por sentido y una altura libre de paso de 4,20 metros, siendo apto para tránsito liviano y transporte público de pasajeros. La obra contempló la ejecución de un retome que permite la continuidad de la calle Tronador – San Francisco de Asis. |  | 13 | Nuñez | Av. Congreso y Tronador | -34.5532 | -58.4582 |  | 10/05/2016 |  | 100 | https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/styles/interna_noticia/public/field/image/_a9a7147.jpg?itok=jHh6d6cj
25550 | Barrio 31 | Barrio 31: Abordaje Exterior 2 Perette y Avellaneda | Finalizada | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se está trabajando en la puesta en valor de las fachadas de las manzanas XX del sector de Guemes y Cristo Obrero. La empresa contratista tuvo por función recuperar fachadas, adecuando alumbrado, cañerias, realizando revoque fino y grueso a las superficies. | 41076603 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 680 | -34.5834 | -58.3769 | 1/7/2018 | 31/07/2019 | 12 | 100 |  |  |  |  | Dilthey y Villarex | 2018 |  |  |  | 43190 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25551 | Barrio 31 | Barrio 31: Abordaje Exterior 3 Lápices y Ledesma | Finalizada | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Se está trabajando en la puesta en valor de las fachadas de las manzanas XX del sector de Guemes y Cristo Obrero. La empresa contratista tiene por función recuperar fachadas, adecuando alumbrado, cañerias, realizando revoque fino y grueso a las superficies. | 106526382 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 681 | -34.5846 | -58.3804 | 1/1/2018 | 01/11/2019 | 23 | 100 |  |  |  |  | Dilthey y Villarex | 2018 |  |  |  | 43190 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25553 | Barrio 31 | Barrio 31: Cristo Obrero 12 y 14, Mejoramiento Integral | En ejecución | Vivienda | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | En razgos generales el proyecto consistió en los siguientes procesos: Primero, se comunicó a los vecinos sobre la posibilidad de participar del Programa de Mejoramiento. Luego, los arquitectos realizaron un relevamiento técnico socio-habitacional, en el que se hizo un análisis por cada unidad funcional y se generó un proyecto específico para cada caso. A partir de ahí, se trabajó en la validación del proyecto con el vecino, y con instancias y módulos participativos, la obra comenzó tras la firma de la carta de adhesión por parte de las familias. Estos protocolos se desarrollaron de manera simultánea tanto para las refacciones del interior como del exterior de las viviendas. El proceso de mejora se apoya sobre los siguientes ejes: redistribución interna, iluminación, ventilación, red eléctrica, accesibilidad, cubierta y terminaciones | 88035671 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 682 | -34.581 | -58.3868 | 1/1/2018 | 31/03/2020 | 23 | 73 |  |  |  |  | Cooperativas y Los Tilos | 2018 |  |  |  | 43190 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180305.pdf
25554 | Barrio 31 | Barrio 31: Cancha 7 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Con la lógica de regenerar el espacio público como un espacio principalmente de uso deportivo, de recreación y esparcimiento. Se reordenó para demarcar de manera clara los espacios de uso exclusivo deportivo y de juegos de niños. Se busca jerarquizar las circulaciones a fin de que no se interrumpan unas con otras y favoreciendo la accesibilidad. Toda la superficie de cancha de fútbol se realizó de cemento de color. Asímismo, la iluminación general del espacio se realizó enteramente en led con posibilidad de telegestión a fin de integrarse a la red de alumbrado de CABA. Por último se sumaron diversos tipos de vegetación a fin de incrementar la huella verde dentro del espacio público. El área de acción se realizó sobre 880m2. | 21649898 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5802 | -58.3837 | 1/10/2018 | 01/04/2019 | 8 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25554.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2018 |  |  | 30714602760 | 43190 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25557 | Barrio 31 | Barrio 31: Cesac 21 | Finalizada | Salud | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Los Centros de Salud 21 y 25 son ejecutados por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. El CeSAC 21 ya se encuentra inaugurado. Estos centros, sumados al Centro de Salud 47 en el Galpón y el Centro de Salud Transitorio sobre Calle 9, logran acercar geográfica y culturalmente la oferta de salud al barrio, para que los vecinos no requieran transitar grandes distancias para recibir atención médica. Así se garantiza el servicio de salud con la calidad y cercanía igual al resto de la ciudad. |  | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5828 | -58.3769 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 43190 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20170922.pdf
25558 | Barrio 31 | Barrio 31: Casa de la Cultura | Finalizada | Arquitectura | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Casa de la Cultura: centro cultural en el corazón del barrio para que todos los vecinos puedan disfrutar de diferentes talleres, actividades y expresiones artísticas. El nuevo espacio cuenta con una grilla de talleres que recorren varias ramas artísticas, desde la narración hasta la producción musical, pasando por diferentes estilos de danzas como el tango, los ritmos latinos y bailes afroperuanos | 8004000 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5843 | -58.3807 |  |  |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25558.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  | 30711306745 | 43190 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25559 | Barrio 31 | Barrio 31: Espacio Publico YPF | En ejecución | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El proyecto cuenta con 19.500 m2 de espacios públicos; comprendiendo trabajos de mejoramiento urbano, pavimentos, veredas, parquización, mobiliario urbano, alumbrado público. Incluye también un área de espacio público con zonas verdes, juegos para niños, espacios de convivencia. | 172245745 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5809 | -58.3788 | 21/10/2018 | 30/04/2020 | 16 | 31 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25559.jpg |  |  |  | Algieri | 2018 | Licitación Pública Nacional |  | 30699339810 | 43190 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31 | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180612.pdf
25561 | Barrio 31 | Barrio 31: Cancha Ledesma | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | Este espacio público está ubicado entre dos sectores del Barrio 31, y es motivo de unión entre sus vecinos. Además, su cercanía con la Casa de la Cultura hace que este espacio ya se haya convertido en un polo deportivo y cultural donde sobran las razones para encontrarse. Consiste en un espacio de usos múltiples semihundido, conformado con gradas en forma desniveles a la manera de anfiteatro, con escalones a su alrededor para que ese espacio pueda utilizarse para hacer eventos. La iluminación general del espacio se realizó enteramente en LED y se suman diversos tipos de vegetación de tipo trepadoras a fin de incrementar la huella verde dentro del espacio público. | 11494715 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5843 | -58.3802 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Cooperativa | 2016 |  |  | 33711722349 | 43190 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25562 | Barrio 31 | Barrio 31: Plaza Manzana 99 | Finalizada | Espacio Público | Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | El espacio público de manzana 99 esta conformado por múltiples funciones, separadas entre si por un banco que recorre la plaza longitudinalmente. La idea consistió en generar un recorrido de usos de los más chicos a los más grandes en términos etarios, comenzando con un sector de juegos de niños con hamacas, postas deportivas, espacios de juego para piki voley, basquet, y por último rematando con una pista de skate multinivel. También cuenta con un gran espacio de parquización con variedad de vegetación. La iluminación general del espacio se realiza enteramente en LED con posibilidad de Telegestión a fin de integrarse a la red de alumbrado de CABA con la mayor tecnología disponible al momento. Por último se suman diversos tipos de vegetación a fin de incrementar la huella verde dentro del espacio público. | 20591934 | 1 | Retiro | Gendarmeria Nacional Av. 679 | -34.5839 | -58.3821 | 24/04/2017 | 21/10/2017 | 6 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25562.jpg |  |  |  | Cooperativa | 2017 |  |  | 33714910189 | 43190 |  |  |  |  | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-31
25600 | Centro Deportivo de Tiro y Anexo | Centro Deportivo de Tiro y Anexo - Lic 2 - Edificio principal y anexos | En ejecución | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El objeto primordial del Centro Deportivo de Tiro consistirá en dotar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de infraestructura de excelencia internacional en la práctica de deportiva de tiro y entrenamiento de fuerzas Armadas y de seguridad de carácter Nacional, Provincial y Municipal y educación deportiva. La nueva sede se ubica sobre un predio de 13 has. al borde costero de la Ciudad de Buenos Aires, aledaño al arroyo Medrano, al Club de Golf de la Policía Federal y al recientemente inaugurado Parque de los Niños, completando una serie de infraestructuras programáticas en situación de parque único costero. | 595400000 | 13 | Nuñez | Calle sin nombre oficial (Av. Tambor de Tacuarí) S/N | -34.5315 | -58.4606 | 15/02/2019 | 31/05/2020 | 14 | 43 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Niro Construcciones S.A. | 2018 |  | 2018-24730430-DGIURB | [6 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/centro-deportivo-de-tiro-y-anexo | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/366
25601 | Deposito de las Artes - Fábrica Colón | Deposito de las Artes - Fábrica Colón | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Se recicla el viejo edificio de la firma Descours & Cabot para destinarlo a talleres y depósitos del Teatro Colón. Se transforma en un espacio de interacción entre las distintas actividades que se llevan a cabo para el armado de algunas de sus escenografías y el guardado de las reliquias de las obras realizadas en el Teatro Colón, generando un atractivo turístico para el público. | 49595723 | 4 | La Boca | Av. Pedro de Mendoza 2143 | -34.6406 | -58.3614 | 18/02/2019 | 15/02/2020 | 9 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25601-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25601-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25601-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25601-4.jpg | Cooperativa de Trabajo Greti Ltda | [10 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/365 | 2018-22282725- -MGEYA-DGRGIEG
25602 | Parque Olímpico | Readecuación Parque Olimpico | En ejecución | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra consiste en la construcción de tres nuevos edificios que se emplazarán en el Parque Olímpico, con la intención de mudar al CENARD a la zona sur. Habrá oficinas, una residencia y un Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte, una escuela, oficina antidoping, una cancha murciélago y se readecuarán 4 pabellones. | 903283412 | 8 | Villa Soldati | Av. Coronel Roca y Av. Lacarra | -34.6667 | -58.445 | 15/03/2019 | 13/07/2020 | 13 | 11 |  |  |  |  | Sudamericana S.A. | [10 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/372 | 2018-26652849- -MGEYA-DGIURB
25603 | Centro Penitenciario Federal VII - Ricardo Gutierrez | Centro Penitenciario Federal VII - Ricardo Gutierrez Lic 1 - Infraestructura y edificios de apoyo | En ejecución | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto, será trasladado a Marcos Paz. Se construirá un nuevo penal en el predio federal que se encuentra junto al Complejo Penitenciario de Marcos Paz. | 784789243 |  | Marcos Paz |  |  |  | 27/12/2018 | 27/12/2020 | 24 | 42 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | UTE Triviño - Fontana Nicastro | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/carceles | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/356 | 2018-13414420-DGOINFU
25604 | Centro Penitenciario Federal VII - Ricardo Gutierrez | Centro Penitenciario Federal VII - Ricardo Gutierrez Lic 2 - Institutos 1 y 3 | En ejecución | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto, será trasladado a Marcos Paz. Se construirá un nuevo penal en el predio federal que se encuentra junto al Complejo Penitenciario de Marcos Paz. | 1368000000 |  | Marcos Paz |  |  |  | 27/12/2018 | 30/11/2020 | 23 | 26 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Sudamericana S.A. | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/carceles | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/364 | 2018-20835249-DGOINFU
25605 | Centro Penitenciario Federal VII - Ricardo Gutierrez | Centro Penitenciario Federal VII - Ricardo Gutierrez Lic 3 - Institutos 2 y 4 | En ejecución | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido como cárcel de Devoto, será trasladado a Marcos Paz. Se construirá un nuevo penal en el predio federal que se encuentra junto al Complejo Penitenciario de Marcos Paz. | 1389607260 |  | Marcos Paz |  |  |  | 27/12/2018 | 30/11/2020 | 23 | 27 | https://cdn2.buenosaires.gob.ar/baobras/genericas/generica_arquitectura.png |  |  |  | Sudamericana S.A. | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/carceles | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/363 | 2018- 20835624-DGOINFU
25606 | Mejoramiento de la eficiencia hidráulica del Emisario principal del Arroyo Medrano | Mejoramiento de la eficiencia hidráulica del Emisario principal del Arroyo Medrano – Tramo de 2 Y 3 Celdas | En ejecución | Hidráulica e Infraestructura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La obra tiene como objetivo mejorar la capacidad de escurrimiento del conducto principal del Arroyo Medrano, en el tramo de aproximadamente 3,8 kilómetros de longitud comprendido entre la Av. General Paz y la Av. Cabildo. | 125382126 | 12 | Saavedra | Andonaegui y Rastreador Fournier | -34.562 | -58.5012 | 03/08/2018 | 30/05/2020 | 20 | 52 |  |  |  |  | ALTOTE – NAKU CONSTRUCCIONES UTE | 2018 | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/344 | 2018-604-MDUYTGC
25607 | Playa Ferroviaria Palermo | Playa Ferroviaria Palermo - Etapa 1 | Finalizada | Arquitectura | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | La ex Playa Ferroviaria Palermo es un extenso territorio anteriormente en desuso (2 kms de longitud y ancho máximo de 150 ms) localizado en un punto central de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto consisitió en desarrollar urbanísticamente estos terrenos. | 41513015 | 14 | Palermo | Soler y Godoy Cruz | -34.5834 | -58.4294 | 14/03/2019 | 30/09/2019 | 7 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25607-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25607-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25607-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25607-4.jpg | Bosquimano S.A | [10 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/368 | 2018-27322489-MGEYA-DGOINFU.
25608 | Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano | Sede del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - Parque Público y Calles Entorno | Finalizada | Espacio Público | Secretaría de Transporte y Obras Públicas | El Elefante Blanco es un edificio ubicado en la Ciudad Oculta del barrio de Villa Lugano, abandonado por más de 60 años. El proyecto contempló la demolición de esa estructura para la construcción de un nuevo espacio verde y público para el barrio, junto al nuevo edificio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. | 75898346 | 8 | Villa Lugano | Av. Piedra Buena 3250 | -34.6711 | -58.4932 | 01/11/2018 | 30/09/2019 | 10 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25608-1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25608-2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25608-3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25608-4.jpg | Niro Construcciones S.A. | 2018 |  |  | 33588171979 | [5 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/elefante-blanco | https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php/licitation/index/id/352 | 2018-19451427-MGEYADGIURB
25700 | Distrito De Las Artes | Distrito De Las Artes: Club Deportivo GIUFFRA - Sistema De Iluminación | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Nuevo sistema de iluminación de la cancha de futbol con recambio de proyectores y lámparas existentes por sistema led. | 190575 | 1 | San Telmo | Perú 1243 | -34.6225 | -58.3746 | 24/05/2018 | 23/06/2018 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25700-ClubdeportivoGuiffra_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25700-ClubdeportivoGuiffra_foto2.jpg |  |  | ACUN SRL | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-de-las-artes | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25700.pdf | 03-CBAS-2018
25701 | Distrito Del Deporte | Distrito Del Deporte: Refacción Y Ampliación De Polideportivo Martinez Castro - D.D.Nº19 | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la refacción de lo existente y la ampliación en dos sectores con sanitarios especiales y espacios de depósito y control. | 10649661 | 8 | Villa Soldati | Martínez Castro 3067 | -34.6623 | -58.4487 | 01/02/2019 | 07/11/2019 | 5 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25701-RefaccionyampliaciopolideportivoMartinezCastro_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25701-RefaccionyampliacionpolideportivoMartinezCastro_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25701-RefaccionyampliacionpolideportivoMartinezCastro_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25701-RefaccionyampliacionpolideportivoMartinezCastro_foto4.jpg | Kavos S.A. | 2018 | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-del-deporte | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25701.pdf | 05-CBAS-2018
25702 | Comisarías | Destacamento De Bomberos: Remodelación Cuartel De Bomberos II "Patricios" | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La Obra Consiste En La Remodelación Del Cuartel De Bomberos De Parque Patricios Para La Refuncionalización , Modificación Y Ampliación De Algunos Espacios | 11478249 | 4 | Parque Patricios | Caseros Av. 2849 | -34.6363 | -58.4031 | 30/07/2018 | 27/03/2019 | 6 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25702- RemodelacionCuarteldeBomberosIIPatricios_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25702-RemodelacionCuarteldeBomberosIIPatricios_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25702-RemodelacionCuarteldeBomberosIIPatricios_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25702-RemodelacionCuarteldeBomberosIIPatricios_foto4.jpg | CYLP S. A. | 2018 | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias | http://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25702-PETP-RemodelacionCuarteldeBomberosIIPATRICIOS.pdf | 02-CBAS-2018
25703 | Comisarías | Destacamento De Bomberos: Remodelación De Núcleos Sanitarios-Destacamento Ger Caballito | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la remodelación a nuevo de tres núcleos sanitarios. | 1193562 | 7 | Caballito | Riglos 959 | -34.6303 | -58.436 | 29/06/2018 | 28/08/2018 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25703-DestacamentoGerCaballito_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25703-DestacamentoGerCaballito_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25703-DestacamentoGerCaballito_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25703-DestacamentoGerCaballito_foto4.jpg | NELTEC S.R.L. | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25703.pdf | 11-CBAS-2018
25704 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Mejoras En Frentes 3° Etapa | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en el mejoramiento de los frentes de las parcelas regularizadas. | 1243080 | 8 | Villa Soldati | Esperanza, Janer, Plumerillo 3843, Janer 3860 | -34.6644 | -58.4551 | 04/05/2018 | 18/08/2018 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25704-Mejorasenfrentes-Etapa3_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25704-Mejorasenfrentes-Etapa3_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25704-Mejorasenfrentes-Etapa3_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25704-Mejorasenfrentes-Etapa3_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25704.pdf | 01-CBAS-2018
25705 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demoliciones Casas 13/1 Y 13/2 Manzana 11 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de las edificaciones a la necesidad de liberación del sector público del entorno del Lago Soldati. Esta apertura sirve para el acceso a infraestructura y se realizó un espacio de recreación. | 350068 | 8 | Villa Soldati | El Sendero 4050-3900 | -34.6634 | -58.4595 | 07/05/2018 | 08/07/2018 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25705-DemolicionesCasas13Mz.11_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25705-DemolicionesCasas13Mz.11_foto2 .jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25705-DemolicionesCasas13Mz.11_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25705-DemolicionesCasas13Mz.11_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25705.pdf | 10-CBAS-2018
25706 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Movimientos De Suelos – Nueva Plaza En Manzana 195 - Complejo Habitacional Los Piletones | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en movimientos de suelos y tendido de infraestructura para nuevo espacio público. | 923358 | 8 | Villa Soldati | Senderos De La Fuerza, De La Paz, 14 De Mayo, Mujeres Victoriosas 3015-3025 | -34.6634 | -58.4595 | 31/07/2018 | 14/09/2018 | 2 | 100 |  |  |  |  | Cooperativa | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25706.pdf | 42-CBAS-2018
25707 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Hormigón – Nueva Plaza En Manzana 195, Complejo Habitacional Los Piletones | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en realizar las plateas para apoyo contenedores en nuevo espacio público | 692119 | 8 | Villa Soldati | Senderos De La Fuerza, De La Paz, 14 De Mayo, Mujeres Victoriosas 3015-3025 | -34.6634 | -58.4595 | 09/12/2018 | 22/10/2018 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25707-HormigonnuevaplazaMz.195_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25707-HormigonnuevaplazaMz.195_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25707-HormigonnuevaplazaMz.195_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25707-HormigonnuevaplazaMz.195_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25707.pdf | 46-CBAS-2018
25708 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Finalización Plaza En Manzana 195, Complejo Habitacional Los Piletones | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la terminación de la plaza con tareas de albañilería, parquización, colocación de equipamientos urbano, juegos inclusivos y contenedores con sanitarios. | 5861544 | 8 | Villa Soldati | Senderos De La Fuerza, De La Paz, 14 De Mayo, Mujeres Victoriosas 3015-3025 | -34.6634 | -58.4595 |  |  | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25708-FinalizacionplazaMz195_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25708-FinalizacionplazaMz195_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25708-FinalizacionplazaMz195_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25708-FinalizacionplazaMz195_foto4.jpg | PRISMA Construcciones SRL | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25708.pdf | 50-CBAS-2018
25709 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demoliciones, Casas Nº 60-63-64-65, Manzana 10 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de las edificaciones a la necesidad de liberación del lecho lago soldati y se realizarán espacios verdes. | 961389 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6617 | -58.4561 | 14/11/2018 | 29/12/2018 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25709-DemolicionesCasa60,63,64,65Mz.10_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25709-DemolicionesCasas60,63,64,65Mz.10_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25709-DemolicionesCasas60,63,64,65Mz.10_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25709-DemolicionesCasas60,63,64,65Mz.10_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25709.pdf | 55-CBAS-2018
25710 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Demoliciones En Manzana 8 | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la demolición de las edificaciones a la necesidad de la apertura de calle. | 759982 | 8 | Villa Soldati | Plumerillo 3781-3810 | -34.6634 | -58.4595 | 14/11/2018 | 29/12/2018 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25710-DemolicionesenMz8_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25710-DemolicionesenMz8_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25710-DemolicionesenMz8_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25710-DemolicionesenMz8_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25710.pdf | 47-CBAS-2018
25711 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Pluviales Calle Lacarra – Cloacales Mz. 10 Barrio Los Piletones – Cámara Aquietamiento Carrillo – Pluviales Nueva Esperanza | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en reparaciones varias en pasillo 3 de mz.1; desagüe pluvial sobre calle lacarra; desagüe cloacal en mz. 10; reconstrucción de cámara de aquietamiento en estación de bombeo carrillo y desagüe pluvial en barrio nueva esperanza. El objeto fue resolver en forma urgente una serie de problemáticas existentes en el barrio Los Piletones y cuya existencia afecta a los vecinos del barrio en forma diaria agudizándose al momento de las lluvias. Las tareas contempladas para mitigar estas dificultades son: Pasillo 3 de mz.1, desagüe pluvial sobre calle lacarra., desagüe cloacal en mz. 10., reconstrucción de cámara de aquietamiento en estación de bombeo carrillo., desagüe pluvial en barrio nueva esperanza. | 7120573 | 8 | Villa Soldati | Lacarra Av. 2700 | -34.6617 | -58.4561 | 31/07/2018 | 13/12/2018 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25711-CamaraAquietamientoCamara_foto4.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25711-PluvialescalleLacarra_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25711-PluvialescalleLacarra_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25711-PluvialescalleLacarra_foto3.jpg | GOLI Construcciones SRL | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-MJGGC-IVC-IVC-1804-18-ANX.pdf | 43-CBAS-2018
25712 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Movimiento de suelos para Rap Sendero Mujeres Victoriosas , Complejo Habitacional Los Piletones | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | Tareas de movimiento de suelos, ejecución de desagües pluviales para la ejecución del “Sendero Mujeres Victoriosas”con un rap asfalto paliativo. | 2090256 | 8 | Villa Soldati | Mujeres Victoriosas | -34.6654 | -58.4559 | 14/12/2018 | 12/02/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25712-MovimientosuelospararapsenderoMujeres Victoriosas _foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25712-MovimientosuelospararapsenderoMujeres Victoriosas_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25712-MovimientosuelospararapsenderoMujeres Victoriosas_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25712-MovimientosuelospararapsenderoMujeres Victoriosas_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25712.pdf | 53-CBAS-2018
25713 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Provisión Y Colocación De Equipamiento De Cocina En Edificios Villa Olímpica | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la provisión y colocación de equipamiento en las cocinas, sum, espacios de parrilla, lavaderos y locales de los 29 edificios de Villa Olímpica | 58565032 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 08/07/2018 | 05/04/2019 | 9 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25713-Provycolocacionequipamientococina_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25713-Provycolocacionequipamientococina_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25713-Provycolocacionequipamientococina_foto3.jpg |  | CALELLO HERMANOS SA | 2018 | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/lp-01-cbas-2018_pubyc_v.o_licitacion_privada_nro_1.pdf | 04-CBAS-2018
25714 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Ejecución Baños En Locales Comerciales En Edificios Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de seis núcleos sanitarios se locales comerciales en cinco de los edifición de Villa Olímpica. | 1686743 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 19/11/2018 | 19/01/2019 | 2 | 100 |  |  |  |  | Bosquimano S.A | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25714.pdf | 54-CBAS-2018
25715 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Readecuación Locales Comerciales De Planta Baja En Edificios UG7 Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la readecuación de locales de planta baja en edifio ug7 de Villa Olímpica. | 3118410 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. | -34.6756 | -58.4543 | 02/05/2019 | 04/06/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25715-ReadecuacionlocalespbajaedificioUG7_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25715-ReadecuacionlocalespbajaedificioUG7_foto2.jpg |  |  | CM CONSTRUCCIONES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25715.pdf | 57-CBAS-2018
25716 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Provisión Y Colocación De Equipamiento De Cocina En Edificios Villa Olímpica | Finalizada | Vivienda | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la provisión y colocación de equipamiento de cocina en los edificios ug7 p3 y p4 - Villa Olímpica. | 6595600 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. | -34.6756 | -58.4543 | 01/02/2019 | 02/11/2019 | 1 | 100 |  |  |  |  | MIAVASA SA | 2019 | Licitación Privada | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25716.pdf | 01-CBAS-2018
25717 | Villa Olímpica | Villa Olímpica: Movimiento De Suelo Y Tareas De Mantenimiento De Espacios Verdes, Manzanas 123A - 123B - 123E - 123I- 123M | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la nivelación de los terrenos que se encuentran conformados por el espacio urbano de la Villa Olímpica. | 13671988 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. | -34.6726 | -58.4511 | 08/06/2018 | 11/04/2018 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25717-MovsuelosymantenimientoverdeVO_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25717-MovsuelosymantenimientoverdeVO_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25717-MovsuelosymantenimientoverdeVO_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25717-MovsuelosymantenimientoverdeVO_foto4.jpg | MIAVASA SA | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25717.pdf | 45-CBAS-2018
25718 | Parque Olímpico | Parque Olímpico: Movimientos De Suelo y mantenimiento de espacios verdes sito en el denominado “Parque Olímpico Sectores A, B, D Y E | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistó en la limpieza y desmalezado de los terrenos que se encuentran conformados dentro del parque olímpico. | 3545275 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. | -34.6726 | -58.4511 | 30/07/2018 | 28/10/2018 | 3 | 100 |  |  |  |  | Cooperativa | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/Parque-Olímpico | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25718.pdf | 44-CBAS-2018
25719 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Pintura Interior Departamentos Edificio UG1:P1-P4-P6-P9. UG2:P1-P3-P5-P7. UG3:P1-P2-P3-P5-P8. UG4:P1-P2-P3-P6-P7-P8. UG5:P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10. | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la pintura de paredes, puertas interiores y puertas de chapa de todas las unidades funcionales de Los Edificio UG1-UG2-UG3-UG4 UG5 Y UG7 de la Villa Olímpica. | 150333723 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 |  |  |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25719-Pinturainteriordepartamentos_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25719-Pinturainteriordepartamentos_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25719-Pinturainteriordepartamentos_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25719-Pinturainteriordepartamentos_foto4.jpg | Cooperativa | 2018 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25719.pdf
25720 | Distrito Del Deporte | Distrito Del Deporte: Remodelación De Cancha Cubierta En Club Jóvenes Deportistas | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la reparación y nivelacion del solado multideportivo en la cancha cubierta, pintura de gradas y escalones de acceso, finalizando con la demarcación del playón con pintura deportiva. | 1251404 | 8 | Villa Lugano | Soldado de la Frontera 5130 |  |  | 20/05/2019 | 21/06/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25720-Remodelacioncanchacubierta_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25720-Remodelacioncanchacubierta_foto2.jpg |  |  | DR2 CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-del-deporte | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25720.pdf | 51-CBAS-2018
25721 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Agua Piletones- Impulsión Carrillo | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur |  | 6033865 | 8 | Villa Soldati | [6 empty] | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25721-AguaPiletones-ImpulsionCarrillo_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25721-AguaPiletones-ImpulsionCarrillo_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25721-AguaPiletones-ImpulsionCarrillo_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25721-AguaPiletones-ImpulsionCarrillo_foto4.jpg | Cooperativa |  | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25721.pdf | 58-CBAS-2018
25722 | Buenos Aires Playa 2019 | Buenos Aires Playa 2019: Parque Indoamericano - Obra Civil | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecucion de playa seca para Programa Bs As Playa 2019. | 1596487 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.665 | -58.4694 | 19/12/2018 | 15/03/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25722-ParqueIndoamericanoobracivil_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25722-ParqueIndoamericanoobracivil_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25722-ParqueIndoamericanoobracivil_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25722-ParqueIndoamericanoobracivil_foto4.jpg | MARCELINA VIAL SA | 2018 | Contratación Directa | [8 empty] | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25722.pdf | 63-CBAS-2018
25723 | Buenos Aires Playa 2019 | Buenos Aires Playa 2019: Parque Indoamericano- Instalación Eléctrica | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecucion de playa seca para Programa Bs As Playa 2019. | 126935 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.665 | -58.4694 | 01/04/2019 | 03/11/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25723-ParqueIndoamericanoinstalacionelectrica_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25723-ParqueIndoamericanoinstalacionelectrica_foto2.jpg |  |  | Martinez Cesar Javier | 2019 | Contratación Directa | [8 empty] | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25723.pdf | 61-CBAS-2018
25724 | Buenos Aires Playa 2019 | Buenos Aires Playa 2019: Parque Indoamericano- Mantenimiento | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | Ejecucion de playa seca para Programa Bs As Playa 2019. | 628519 | 8 | Villa Soldati | Escalada Av. Y Castañares Av. | -34.6784 | -58.4526 | 01/11/2019 | 03/05/2019 | 2 | 100 |  |  |  |  | Cooperativa | 2019 | Contratación Directa | [8 empty] | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25724.pdf | 62-CBAS-2018
25725 | Comisarías | Readecuación – Ex Destacamento de Motos - POLICIA DE LA CIUDAD | Finalizada | Espacio Público | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la adaptación del edificio Ex Destacamento de Motos. Dentro del mismo se debieron cambiar los destinos de los locales. | 2616746 |  |  | Ana María entre Soldado de la Frontera y Av.Larrazabal |  |  | 05/07/2019 | 21/06/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25725-Readecuacionexdestacamentomotos_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25725-Readecuacionexdestacamentomotos_foto2.jpg |  |  | Sur Construcciones y Cia SA | 2019 | [8 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/comisarias | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25725.pdf
25726 | Parque de la Ciudad | Natatorio cubierto – Parque de la Ciudad | En Ejecución | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la construcción de un natatorio con piscina cubierta, sanitarios, vestuarios, area de servicios, depósito y sala de máquinas desarrollados en una sola planta. | 29448223 | 8 | Villa Soldati | Av.Fernandez de la Cruz y Puente Peatonal Ex Parque de la Ciudad | -34.6726 | -58.4511 | 13/05/2019 | 11/09/2019 | 6 | 41 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25726-NatatoriocubiertoParquedelaCiudad_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25726-NatatoriocubiertoParquedelaCiudad_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25726-NatatoriocubiertoParquedelaCiudad_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25726-NatatoriocubiertoParquedelaCiudad_foto4.jpg | INGENOR SA | 2019 | Licitación Pública | [8 empty] | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25726-D.delDeporte-PETP-Natatoriocubierto-ParquedelaCiudad.pdf | 07-CBAS-2018
25727 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Impermeabilización De Cubiertas Y Pintura Exterior En Edificios Nº 01 – Nº 02 – Nº 09, Complejo Habitacional Los Piletones | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la impermeabilización total de las azoteas de los edificios baja. Además se realiza la pintura de muros exteriores y cielorrasos, en el exterior como en los espacios semicubiertos. | 10948438 | 8 | Villa Soldati | Juan Pablo II 3005-3013,Plumerillo 3930-3900 | -34.6634 | -58.4595 | 26/08/2019 | 24/12/2019 | 4 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25727-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN1y2CHP_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25727-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN1y2 CHP_foto4.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25727-Piletones ImpermeabilizacionesenedificiosN 1y2_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25727-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN1y2CHP_foto2.jpg | Construcciones Infraestructura y Servicios S.A. | 2019 | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MDUYTGC-PCBAS-64-19-ANX.pdf | 01-CBAS-2019
25728 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Impermeabilización De Cubiertas Y Pintura Exterior En Edificios Nº 05 – Nº 06 – Nº 19, Complejo Habitacional Los Piletones | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la impermeabilización total de las azoteas de los edificios baja. Además se realiza la pintura de muros exteriores y cielorrasos, tanto en el exterior como en los espacios semicubiertos. | 8462047 | 8 | Villa Soldati | Juan Pablo II 3015-3025,Plumerillo 3960-3930 | -34.6634 | -58.4595 | 23/08/2019 | 21/12/2019 | 4 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25728-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN5y6 CHP_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25728-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN5y6CHP_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25728-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN5y6CHP_foto4.jpg |  | Dagresa Vial Construcciones SRL | 2019 | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25728-Piletones-PETP-ImpermeabilizacionenedificiosN5y6ComplejoHabitacionalLosPiletones.pdf | 02-CBAS-2019
25729 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Impermeabilización De Cubiertas Y Pintura Exterior En Edificios Nº 07 – Nº 08, Complejo Habitacional Los Piletones | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la impermeabilización total de las azoteas de los edificios baja. Además se realiza la pintura de muros exteriores y cielorrasos, en el exterior como en los espacios semicubiertos. | 7567826 | 8 | Villa Soldati | Janer 3930-3900,Plumerillo 3930-3900 | -34.6634 | -58.4595 | 13/08/2019 | 11/11/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25729-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN5y6CHP_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25729-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN7y8 CHP_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25729-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN7y8 CHP_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25729-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN7y8CHP_foto2.jpg | KAVOS SA | 2019 | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25729-Piletones-PETP-ImpermeabilizacionenedificiosN7y8ComplejoHabitacionalLosPiletones.pdf | 03-CBAS-2019
25730 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Impermeabilización De Cubiertas Y Pintura Exterior En Edificios Nº 17 – Nº 18, Complejo Habitacional Los Piletones | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consiste en la impermeabilización total de las azoteas de los edificios baja. Además se realiza la pintura de muros exteriores y cielorrasos, tanto en el exterior como en los espacios semicubiertos. | 7365930 | 8 | Villa Soldati | Janer 3960-3930,Plumerillo 3960-3930 | -34.6634 | -58.4595 | 22/08/2019 | 20/11/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25730-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN17y18CH_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25730-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN17y18CH_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25730-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN17y18CH_foto4.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25730-PiletonesImpermeabilizacionenedificiosN17y18CHP_foto1.jpg | A.E. PONCE INGENIERIA SA | 2019 | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25730-Piletones-PETP-ImpermeabilizacionenedificiosN17y18,ComplejoHabitacionalLosPiletones.pdf | 04-CBAS-2019
25731 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Ejecución De Tareas Vinculadas A Sistemas De Porteros Eléctricos – Manzanas: B1 – B2 – B4 | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra comprendió la provisión de dirección técnica, mano de obra especializada y materiales para el montaje, conexión y puesta en servicio de los sistemas de porteros eléctricos de los edificios de Villa Olímpica - Manzanas b1 – b2 – b4 | 4098698 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. | -34.6756 | -58.4543 | 26/04/2019 | 25/06/2019 | 2 | 100 |  |  |  |  | BAICOND SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25731.pdf | 03-CBAS-2019
25732 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Ejecución De Tareas Vinculadas A Sistemas De Porteros Eléctricos – Manzanas: B3 – B5 – B6 | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra comprendió la provisión de dirección técnica, mano de obra especializada y materiales para el montaje, conexión y puesta en servicio de los sistemas de porteros eléctricos de los edificios de Villa Olímpica - Manzanas b3 – b5 – b6 | 2595165 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. | -34.6756 | -58.4543 | 26/04/2019 | 06/05/2019 | 2 | 100 |  |  |  |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25732.pdf | 04-CBAS-2019
25733 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Provisión y Colocación de Umbrales Graníticos – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la provisión y colocación de umbrales graníticos en los 17 edificios de Villa Olímpica. | 1246745 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 30/04/2019 | 30/05/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25733-Provisionycolocacionumbrales_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25733-Provisionycolocacionumbrales_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25733-Provisionycolocacionumbrales_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25733-Provisionycolocacionumbrales_foto4.jpg | Calello Hermanos SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25733.pdf | 05-CBAS-2019
25734 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificios Nº 07 y Nº 12 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de cubiertas sobre los palieres de los ultimos pisos en los edificios b1-7 y b2-12 de la Villa Olímpica. | 724673 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 21/05/2019 | 20/06/2019 | 1 | 100 |  |  |  |  | Mel Construcciones SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25734.pdf | 06-CBAS-2019
25735 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 25 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del ultimo piso en edificio b4-25 de la Villa Olímpica. | 767157 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 13/05/2019 | 06/12/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25735-Cubiertasmetalicasedificio25_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25735-Cubiertasmetalicasedificio25_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25735-Cubiertasmetalicasedificio25_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25735-Cubiertasmetalicasedificio25_foto4.jpg | BAICOND SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25735.pdf | 07-CBAS-2019
25736 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 01 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del ultimo piso en edificio b1-01 de la Villa Olímpica. | 1346638 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 06/03/2019 | 18/07/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25736-Cubiertasmetalicasedificio1_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25736-Cubiertasmetalicasedificio1_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25736-Cubiertasmetalicasedificio1_foto3.jpg |  | CM CONSTRUCCIONES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25736.pdf | 08-CBAS-2019
25737 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 02 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b1-02 de la Villa Olímpica. | 1648133 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 31/05/2019 | 30/07/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25737-Cubiertasmetalicasedificio2_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25737-Cubiertasmetalicasedificio2_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25737-Cubiertasmetalicasedificio2_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25737-Cubiertasmetalicasedificio2_foto4.jpg | BUILDING CO SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25737.pdf | 09-CBAS-2019
25738 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 03 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b1-03 de la Villa Olímpica. | 1734713 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 28/08/2019 | 12/10/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25738-VillaOlimpicaCubiertasmetalicassobrecirculaciones–EdificioN03_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25738-VillaOlimpicaCubiertasmetalicassobrecirculaciones–EdificioN03_foto2.jpg |  |  | SEBRA LTDA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25738.pdf | 10-CBAS-2019
25739 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 04 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b1-04 de la Villa Olímpica. | 602002 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25739-Cubiertasmetalicasedificio4_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25739-Cubiertasmetalicasedificio4_foto2.jpg |  |  | CM CONSTRUCCIONES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25739.pdf | 11-CBAS-2019
25740 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 05 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b1-05 de la Villa Olímpica. | 1044055 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25740-Cubiertasmetalicasedificio5_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25740-Cubiertasmetalicasedificio5_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25740-Cubiertasmetalicasedificio5_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25740-Cubiertasmetalicasedificio5_foto4.jpg | CATALUÑA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25740.pdf | 12-CBAS-2019
25741 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 10 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b1-10 de la Villa Olímpica. | 527680 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25741-Cubiertasmetalicasedificio10_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25741-Cubiertasmetalicasedificio10_foto2.jpg |  |  | BUILDING CO SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25741.pdf | 13-CBAS-2019
25742 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 16 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b3-16 de la Villa Olímpica. | 1360255 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 31/05/2019 | 30/07/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25742-Cubiertasmetalicasedificio16_foto1.jpg |  |  |  | PRISMA CONSTRUCTORA SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25742.pdf | 14-CBAS-2019
25743 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 18 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b3-18 de la Villa Olímpica. | 817495 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 17/05/2019 | 16/06/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25743-Cubiertasmetalicasedificio18_foto1.jpg |  |  |  | AMANZ SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25743.pdf | 15-CBAS-2019
25744 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 26 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b5-26 de la Villa Olímpica. | 1335522 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 16/05/2019 | 30/06/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25744-Cubiertasmetalicasedificio26_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25744-Cubiertasmetalicasedificio26_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25744-Cubiertasmetalicasedificio26_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25744-Cubiertasmetalicasedificio26_foto4.jpg | GOLI CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25744.pdf | 16-CBAS-2019
25745 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 27 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b5-27 de la Villa Olímpica. | 2146911 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 07/12/2019 | 09/10/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25745-Cubiertasmetalicasedificios27_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25745-Cubiertasmetalicasedificios27_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25745-Cubiertasmetalicasedificios27_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25745-Cubiertasmetalicasedificios27_foto4.jpg | GOLI CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25745.pdf | 17-CBAS-2019
25746 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Circulaciones Descubiertas – Edificio Nº 28 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de la cubierta sobre el palier del último piso en edificio b5-28 de la Villa Olímpica. | 1815589 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 31/05/2019 | 30/07/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25746-Cubiertasmetalicasedificio28_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25746-Cubiertasmetalicasedificio28_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25746-Cubiertasmetalicasedificio28_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25746-Cubiertasmetalicasedificio28_foto4.jpg | CYLP SOCIEDAD ANONIMA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25746.pdf | 18-CBAS-2019
25747 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Accesos – Edificio Nº 01 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre los accesos a la unidad 5g ubicado en espacio de doble altura, en el edificio b1-01 de la Villa Olímpica. | 146589 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 26/07/2019 | 08/10/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25747-Cubiertasmetalicassobreaccesosedificio1_foto1.jpg |  |  |  | CM CONSTRUCCIONES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25747.pdf | 22-CBAS-2019
25748 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Accesos – Edificio Nº 03 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre los accesos a la unidad 5I ubicado en espacio de doble altura, en el edificio b1-03 de la Villa Olímpica. | 265800 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 28/08/2019 | 12/09/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25748-VillaOlimpicaCubiertasmetalicasenaccesosEdificioN03_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25748-VillaOlimpicaCubiertasmetalicasenaccesosEdificioN03_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25748-VillaOlimpicaCubiertasmetalicasenaccesosEdificioN03_foto3.jpg |  | SEBRA LTDA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25748-VillaOlimpica-PETP-Cubiertasmetalicassobreaccesos%E2%80%93EdificioN03.pdf | 23-CBAS-2019
25749 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas y Desbordes de Agua En Pasarelas – Edificio Nº 04 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre las accesos a la unidad 5d espacio de doble altura, y la colocación de desbordes perimetrales bajo barandas en circulaciones comunes en acceso a viviendas, en el edificio b1-04 de la Villa Olímpica. | 217485 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 26/07/2019 | 08/10/2019 | 1 | 100 |  |  |  |  | CM CONSTRUCCIONES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25749.pdf | 24-CBAS-2019
25750 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas Sobre Accesos – Edificio Nº 10 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre los accesos a la unidad 5I ubicado en espacio de doble altura, en el edificio b1-10 de la Villa Olímpica. | 146589 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 22/07/2019 | 08/06/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25750-Cubiertasmetalicassobreaccesosedificio10_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25750-Cubiertasmetalicassobreaccesosedificio10_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25750-Cubiertasmetalicassobreaccesosedificio10_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25750-Cubiertasmetalicassobreaccesosedificio10_foto4.jpg | BUILDING CO SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25750.pdf | 25-CBAS-2019
25751 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas y Desbordes de Agua En Pasarelas – Edificios Nº 14 y Nº 15 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre las accesos a las unidades 1C,3A,3F del edificio 15 ubicados en espacios de doble altura, y la colocación de desbordes perimetrales bajo barandas en circulaciones comunes en acceso a viviendas, en los edificios B2-14 y 15 de la Villa Olímpica. | 574348 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 07/03/2019 | 08/02/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25751-Cubiertasmetalicasydesbordesedificio14y15_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25751-Cubiertasmetalicasydesbordesedificio14y15_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25751-Cubiertasmetalicasydesbordesedificio14y15_foto3.jpg |  | GOLI CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25751.pdf | 26-CBAS-2019
25752 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas y Desbordes de Agua En Pasarelas – Edificios Nº 16 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre las accesos a las unidades 1H, 3H, 5H del edificio 16 ubicados en espacios de doble altura, y la colocación de desbordes perimetrales bajo barandas en circulaciones comunes en acceso a viviendas, en los edificios B3-16 de la Villa Olímpica. | 633102 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25752-Cubiertasmetalicasydesbordesedificio16_foto1.jpg |  |  |  | PRISMA CONSTRUCTORA SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25752.pdf | 27-CBAS-2019
25753 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas y Desbordes de Agua En Pasarelas – Edificios Nº 17 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre las accesos a la unidad 8A ubicada en espacio de doble altura, y la colocación de desbordes perimetrales bajo barandas en circulaciones comunes en acceso a viviendas, en los edificios B3-17 de la Villa Olímpica. | 272996 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 24/06/2019 | 24/07/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25753-Cubiertasmetalicasydesbordesedificio17_foto1.jpg |  |  |  | BAICOND SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25753.pdf | 28-CBAS-2019
25754 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas y Desbordes de Agua En Pasarelas – Edificios Nº 18 y Nº 20 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre las accesos a la unidad 5F del edificio nº 18 y la unidad 8A del edificio nº 20 ubicados en espacios de doble altura, y la colocación de desbordes perimetrales bajo barandas en circulaciones comunes en acceso a viviendas, en los edificios B3-18 y B4-20 de la Villa Olímpica. | 458139 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 07/11/2019 | 08/10/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25754-Cubiertasmetalicasydesbordesedificio18y20_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25754-Cubiertasmetalicasydesbordesedificio18y20_foto2.jpg |  |  | A.E. PONCE INGENIERIA SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25754.pdf | 29-CBAS-2019
25755 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas y Desbordes de Agua En Pasarelas – Edificios Nº 25 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre las accesos a las unidades 7A y 7C ubicada en espacios de doble altura, y la colocación de desbordes perimetrales bajo barandas en circulaciones comunes en acceso a viviendas, en los edificios B4-25 de la Villa Olímpica. | 505856 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 24/06/2019 | 24/07/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25755-Cubiertasmetalicasydesbordesedificio25_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25755-Cubiertasmetalicasydesbordesedificio25_foto3.jpg |  |  | BAICOND SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25755.pdf | 30-CBAS-2019
25756 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas y Desbordes de Agua En Pasarelas – Edificios Nº 26 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre las accesos a las unidades 1H, 3H, 5H del edificio 26 ubicados en espacios de doble altura, y la colocación de desbordes perimetrales bajo barandas en circulaciones comunes en acceso a viviendas, en los edificios B5-26 de la Villa Olímpica. | 678318 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 07/01/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25756-Cubiertasmetalicasdesbordesedificio26_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25756-Cubiertasmetalicasdesbordesedificio26_foto2.jpg |  |  | GOLI CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25756.pdf | 31-CBAS-2019
25757 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Cubiertas Metálicas y Desbordes de Agua En Pasarelas – Edificios Nº 27 y Nº 29 – Villa Olímpica | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra consistió en la ejecución de las cubiertas sobre las accesos a la unidad 8A del edificio nº 27 ubicado en espacios de doble altura, y la colocación de desbordes perimetrales bajo barandas en circulaciones comunes en acceso a viviendas, en los edificios B5-27 y B5-29 de la Villa Olímpica. | 343240 | 8 | Villa Lugano | Escalada Av. 4200 | -34.6756 | -58.4543 | 07/01/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 |  |  |  |  | BAICOND SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25757.pdf | 32-CBAS-2019
25758 | Distrito Del Deporte | Pintura exterior Club Santa Lucia – Av. Montes de Oca Nº 1517 CABA | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Las tareas consistieron en la restauración de la fachada para la pintura completa de la misma, incluyendo pintura de carpinterías y herrerías. | 366072 |  |  | Av. Montes de Oca Nº 1517 |  |  | 07/05/2019 | 08/04/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25758-PinturaexteriorClubSantaLucia_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25758-PinturaexteriorClubSantaLucia_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25758-PinturaexteriorClubSantaLucia_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25758-PinturaexteriorClubSantaLucia_foto4.jpg | CYLP SOCIEDAD ANONIMA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-del-deporte | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25758.pdf | 21-CBAS-2019
25759 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Reductores De Velocidad Vial Y Refacción – Calles Del Complejo Habitacional Los Piletones | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra contempló tareas de reparación de rejillas pluviales y la colocación de reductores de velocidad vial. | 1610523 | 8 | Villa Soldati | A. M. Janer, Plumerillo y Barros Pazos | -34.6634 | -58.4595 | 26/08/2019 | 25/09/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25759-ReductoresdevelocidadcallesCHP_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25759-ReductoresdevelocidadcallesCHP_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25759-ReductoresdevelocidadcallesCHP_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25759-ReductoresdevelocidadcallesCHP_foto4.jpg | CYLP SOCIEDAD ANONIMA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25759.pdf | 34-CBAS-2019
25760 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Reductores De Velocidad Vial Y Refacción – Calle Ana M. Janer y Mujeres Luchadoras – Barrio Los Piletones | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra contempla tareas de reparación de rejillas pluviales y la colocación de reductores de velocidad vial. | 4726631 | 8 | Villa Soldati | A. M. Janer y Mujeres Luchadoras | -34.6634 | -58.4595 | 27/08/2019 | 11/10/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25760-PiletonesReductoresvelocidadvialyrefaccion_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25760-PiletonesReductoresvelocidadvialyrefaccion_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25760-PiletonesReductoresvelocidadvialyrefaccion_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25760-PiletonesReductoresvelocidadvialyrefaccion_foto4.jpg | GOLI CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25760-Piletones-PETP-Reductoresdevelocidadvialyrefaccion.pdf | 35-CBAS-2019
25761 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Reductores De Velocidad Vial Y Refacción – Calle Lacarra – Barrio Los Piletones | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra contempló tareas de reparación de rejillas pluviales y la colocación de reductores de velocidad vial. | 1347552 | 8 | Villa Soldati | Lacarra | -34.6634 | -58.4595 | 23/08/2019 | 22/09/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25761-ReductoresdevelocidadcalleLacarra_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25761-ReductoresdevelocidadcalleLacarra_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25761-ReductoresdevelocidadcalleLacarra_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25761-ReductoresdevelocidadcalleLacarra_foto4.jpg | CATALUÑA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25761.pdf | 36-CBAS-2019
25762 | Barrio Los Piletones | Barrio Los Piletones: Reductores De Velocidad Vial Y Refacción – Calle Plumerillo – Barrio Los Piletones | Finalizada | Hidráulica e Infraestructura | Corporación Buenos Aires Sur | La obra contempló tareas de reparación de rejillas pluviales y la colocación de reductores de velocidad vial. | 1100018 | 8 | Villa Soldati | Plumerillo | -34.6634 | -58.4595 | 26/08/2019 | 25/09/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25762-ReductoresdevelocidadcallePlumerillo_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25762-ReductoresdevelocidadcallePlumerillo_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25762-ReductoresdevelocidadcallePlumerillo_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25762-ReductoresdevelocidadcallePlumerillo_foto4.jpg | LA UNION LTDA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/barrio-los-piletones | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25762.pdf | 37-CBAS-2019
25763 | Distrito De Las Artes | Distrito De Las Artes: Sala de lectura y sanitario para niños en Usina del Arte | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | La remodelación consistió en generar un sector para la sala de lectura de niños, sanitarios para los mismos y un local destinado a la lactancia. | 1200463 | 4 | Boca | Agustín Caffarena 1 | -34.6291 | -58.3558 | 19/07/2019 | 09/02/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25763-Salalecturaysanitario_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25763-Salalecturaysanitario_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25763-Salalecturaysanitario_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25763-Salalecturaysanitario_foto4.jpg | BUILDING CO SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/distrito-de-las-artes | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25763.pdf | 38-CBAS-2019
25764 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Readecuación Instalación Eléctrica Edificio Nº 07 - Barrio Olímpico | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Las tareas comprenden la readecuación de las instalaciones electricas de las unidades funcionales del edificio para el cambio de suministro T1 monofásico a T1 trifásico y todo lo necesario para la regularización de las mismas como los sectores comunes. | 4454805 | 8 | Villa Lugano | Av. Escalada 4554 | -34.6756 | -58.4543 | 08/03/2019 | 10/02/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25764-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio7 _foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25764-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio7 _foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25764-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio7 _foto3.jpg |  | SES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25764-VillaOlimpica-PETP-ReadecuacionInstalacionElectricaEdificioN07.pdf | 44-CBAS-2019
25765 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Readecuación Instalación Eléctrica Edificio Nº 08 - Barrio Olímpico | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Las tareas comprenden la readecuación de las instalaciones electricas de las unidades funcionales del edificio para el cambio de suministro T1 monofásico a T1 trifásico y todo lo necesario para la regularización de las mismas como los sectores comunes. | 7207761 | 8 | Villa Lugano | Alberto Demiddi 4582 | -34.6756 | -58.4543 | 08/03/2019 | 10/02/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25765-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio8_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25765-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio8_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25765-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio8_foto3.jpg |  | SES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25765-VillaOlimpica-PETP-ReadecuacionInstalacionElectricaEdificioN08.pdf | 45-CBAS-2019
25766 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Readecuación Instalación Eléctrica Edificio Nº 09- Barrio Olímpico | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Las tareas comprenden la readecuación de las instalaciones electricas de las unidades funcionales del edificio para el cambio de suministro T1 monofásico a T1 trifásico y todo lo necesario para la regularización de las mismas como los sectores comunes. | 7269793 | 8 | Villa Lugano | Av. Escalada 4546 | -34.6756 | -58.4543 | 09/10/2019 | 11/09/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25766-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio9_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25766-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio9_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25766-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio9_foto3.jpg |  | SES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25766-VillaOlimpica-PETPReadecuacionInstalacionElectricaEdificioN09.pdf | 46-CBAS-2019
25767 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Readecuación Instalación Eléctrica Edificio Nº 28- Barrio Olímpico | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Las tareas comprenden la readecuación de las instalaciones electricas de las unidades funcionales del edificio para el cambio de suministro T1 monofásico a T1 trifásico y todo lo necesario para la regularización de las mismas como los sectores comunes. | 12365620 | 8 | Villa Lugano | Alberto Zorrilla 4412-4301 - 23 de Junio 4317 | -34.6756 | -58.4543 | 08/03/2019 | 10/02/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25767-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio28_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25767-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio28_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25767-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificio28_foto3.jpg |  | SES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25767-VillaOlimpica-PETP-ReadecuacionInstalacionElectricaEdificioN28.pdf | 47-CBAS-2019
25768 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Readecuación Instalación Eléctrica Edificio Lago Sur - Barrio Olímpico | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Las tareas comprenden la readecuación de las instalaciones electricas de las unidades funcionales del edificio para el cambio de suministro T1 monofásico a T1 trifásico y todo lo necesario para la regularización de las mismas como los sectores comunes. | 15356318 | 8 | Villa Lugano | Alberto Demiddi 4365 | -34.6756 | -58.4543 | 09/11/2019 | 11/10/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25768-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificioLagoSur_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25768-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificioLagoSur_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25768-VillaOlimpicaReadecuacioninstalacionelectricaEdificioLagoSur_foto3.jpg |  | CATALUÑA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25768-VillaOlimpica-PETP-ReadecuacionInstalacionElectricaEdificioLagoSur.pdf | 48-CBAS-2019
25769 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Obra Civil Adecuación Local Para Centro De Transformación Edificio Nº 28 - Barrio Olímpico | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Las tareas comprenden la readecuación del local existente para el centro de transformaciones. | 1706141 | 8 | Villa Lugano | Alberto Zorrilla 4412-4301 - 23 de Junio 4317 | -34.6756 | -58.4543 | 30/09/2019 | 30/10/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25769-VillaOlimpicaAdecuacionlocalCentrotransformadoresEdificio28_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25769-VillaOlimpicaAdecuacionlocalCentrotransformadoresEdificio28_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25769-VillaOlimpicaAdecuacionlocalCentrotransformadoresEdificio28_foto3.jpg |  | SES SA | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25769-VillaOlimpica-PETP-AdecuacionlocalparacentrodetransformacionEdificioN28.pdf | 49-CBAS-2019
25800 | Villa Olímpica | Villa Olimpica: Obra Civil Adecuación Local Para Centro De Transformación Edificio Lago Sur - Barrio Olímpico | Finalizada | Arquitectura | Corporación Buenos Aires Sur | Las tareas comprenden la readecuación del local existente para el centro de transformaciones. | 1575643 | 8 | Villa Lugano | Alberto Demiddi 4365 | -34.6756 | -58.4543 | 30/09/2019 | 30/10/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25800-VillaOlimpicaAdecuacionlocalCentrotransformadoresEdificioLagoSur_foto1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25800-VillaOlimpicaAdecuacionlocalCentrotransformadoresEdificioLagoSur_foto2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25800-VillaOlimpicaAdecuacionlocalCentrotransformadoresEdificioLagoSur_foto3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25800-VillaOlimpicaAdecuacionlocalCentrotransformadoresEdificioLagoSur_foto4.jpg | CATALUÑA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SRL | 2019 | Contratación Directa | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/villa-olimpica | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/pliegos/25800-VillaOlimpica-PETP-AdecuacionlocalCentrotransformadoresEdificioLagoSur.pdf | 50-CBAS-2019
25801 | Hospital Sardá | Hospital Ramón Sarda. Remodelación Sector UCI 2° Piso: Área Terapia Intensiva e Intermedia - | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Remodelación Sector UCI 2° Piso: Área Terapia Intensiva e Intermedia. | 14991331 | 4 | Parque Patricios |  | -34.6342 | -58.403 |  | 10/11/2018 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25801_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25801_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25801_3.jpg |  | henisa sudamericana |  | 433/16 (Decr Necesidad y Urgencia) | [8 empty] | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180503.pdf
25802 | Hospital Gutiérrez | Ampliación del Servicio de Internación de Transplante de Médula Osea | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | Remodelación y ampliacion del servicio de internación de trasplante de medula osea del piso 1 del pabellón 1, del hospitla Gutierrez. | 58141670 | 2 | Recoleta | Gallo 1330 | -34.5942 | -58.4121 |  |  | 12 | 32 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25802_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25802_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25802_3.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25802_4.jpg | Mejores Hospitales S.A | 2018 | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-gutierrez | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190718.pdf
25803 | Hospital Gutiérrez | Construcción de Nuevo Centro de Potencia | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Construcción de Nuevo Centro de Potencia. | 13267700 | 2 | Recoleta | Gallo 1330 | -34.5942 | -58.4121 | 02/07/17 | 14/01/2019 | 7 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25803_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25803_2.jpg |  |  | Mejores Hospitales S.A |  | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-gutierrez | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20180425.pdf
25804 | Hospital Álvarez | Hospital Alvarez - “Remodelación Pabellón K, Servicio Endocrinología, Hospital Álvarez | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | Remodelar y ampliar los sectores de Endocrinología en una nueva localización, correspondiente a la planta baja del Pabellón K, donde anteriormente funcionaba la lavandería y ropería. | 9510174.8 | 7 | Flores | Aranguren, Juan F., Dr. 2701 | -34.6243 | -58.4694 |  | 30/04/2020 | 12 | 69 |  |  |  |  | Kion | 2019 | Licitación Pública | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-alvarez | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20190813.pdf
25805 | Hospital Zubizarreta | Hospital Zubizarreta -Remodelación oficinas COPS en Consultorios Externos. | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Remodelación meson de informes y acceso consulta externa. | 241731 | 11 | Villa Devoto | Nueva York 3952 | -34.5999 | -58.5112 | 21/01/2019 | 20/04/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25805_1.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25805_2.jpeg |  |  | Sehos S.A. | 2018 | Ad mantenimiento | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-zubizarreta
25806 | Hospital Pirovano | Hospital Pirovano - Tareas varias en Ascensores | En ejecución | Salud | Ministerio de Salud | Implica trabjos de mejoramiento de ascensores en distintos pabellones del hospital Pirovano. | 1103965 | 12 | Coghlan | Monroe Av. 3555 | -34.5651 | -58.471 | 19/10/2017 | 11/01/2019 | 16 | 62 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25806_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25806_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25806_3.JPG |  | Mejoramiento Hospitalario S.A. | 2014 | Ad mantenimiento | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-pirovano
25807 | Hospital Tornú | Hospital Tornú - Nuevo suministro de agua fría general, y pab 3 y 8 | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud |  | 4820199 | 15 | Parque Chas | Combatientes De Malvinas Av. 3002 | -34.5873 | -58.4709 | 12/07/18 | 03/12/2018 | 4 | 100 |  |  |  |  | SES SA | 2014 | Ad mantenimiento | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-tornu
25808 | Hospital Rivadavia | Depósitos y Talleres | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Construcción de Depósitos y Talleres | 17621405 | 2 | Recoleta | Las Heras General Av. 2669 | -34.5844 | -58.4008 | 27/12/2018 | 24/06/2019 | 6 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25808_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25808_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25808_3.jpg |  | Seyma Riva SaIIcfa - Mantelectric Icisa Ute | 2018 | Adicional de Mantenimiento | [7 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/hospital-rivadavia-0
25809 | Hospital Rivadavia | Consultorios externos y Sala 2 (Termomecánica) | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Sistema de Aire acondicionado del sector consultorios externos y sala 2 | 12961761 | 2 | Recoleta | Las Heras General Av. 2669 | -34.5844 | -58.4008 | 27/11/2017 | 25/04/2019 | 17 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25809_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25809_2.jpg |  |  | Ecohm S.R.L. | 2017 | 433/16 (Decr Necesidad y Urgencia)
25810 | Hospital Rivadavia | Tomógrafo | Finalizada | Salud | Ministerio de Salud | Instalación de un Tomógrafo y obra civil necesaria para su soporte y funcionamiento |  | 2 | Recoleta | Las Heras General Av. 2669 | -34.5844 | -58.4008 |  |  |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25810_1.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25810_2.jpg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25810_3.jpg | [12 empty] | https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/20181128.pdf
25900 | Plazas y Parques de Comuna 4 | Parque Patricios Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 16458999 | 4 | Parque Patricios |  | -34.6387 | -58.4071 | 26/11/2018 | 06/02/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25900.JPG |  |  |  | INDALTEC | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-4
25901 | Plazas y Parques de Comuna 5 | Plaza Almagro Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 18543349 | 5 | Almagro |  | -34.6059 | -58.4191 | 17/10/2018 | 01/01/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25901.jpg |  |  |  | CASA MACCHI | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-5
25902 | Plazas y Parques de Comuna 8 | Plaza Democracia Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 15988033 | 8 | Villa Lugano |  | -34.6891 | -58.4634 | 14/11/2018 | 28/02/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25902.JPG |  |  |  | ZONA VERDE | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-8
25903 | Plazas y Parques de Comuna 9 | Parque Alberdi Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 20778883 | 9 | Mataderos |  | -34.6607 | -58.5001 | 27/11/2018 | 11/03/2019 | 4 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25903.JPG |  |  |  | ZONA VERDE | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-9
25904 | Plazas y Parques de Comuna 13 | Parque Paseo de las Américas Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 19199558 | 13 | Belgrano |  | -34.5496 | -58.4404 | 14/11/2018 | 11/02/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25904.JPG |  |  |  | PARQUIZAR | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-13
25905 | Plazas y Parques de Comuna 1 | Plaza Garay Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 24070879 | 1 | Constitución |  | -34.6267 | -58.3884 | 29/10/2018 | 18/02/2019 | 4 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25905.JPG |  |  |  | ALGIERI | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-1
25906 | Plazas y Parques de Comuna 2 | Plaza Vicente López y Planes Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 6353123 | 2 | Recoleta |  | -34.5937 | -58.3893 | 08/10/18 | 07/12/2018 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25906.jpg |  |  |  | SALVATORI | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-2
25907 | Plazas y Parques de Comuna 11 | Plaza Roque Sáenz Peña Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 7343975 | 11 | Villa Gral. Mitre |  | -34.6105 | -58.4676 | 26/11/2019 | 04/02/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25907.JPG |  |  |  | ZONA VERDE | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-11
25908 | Plazas y Parques de Comuna 4 | Plaza Colombia Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 17246694 | 4 | Barracas |  | -34.6374 | -58.3742 | 06/05/19 | 10/07/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25908-1.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25908-2.JPG |  |  | INDALTEC | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-4
25909 | Plazas y Parques de Comuna 9 | Plaza Isidora Patio de Juegos y puesta en valor | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 26450854 | 9 | Liniers |  | -34.6419 | -58.5135 | 06/05/19 | 11/07/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25909.jpg |  |  |  | CASA MACCHI | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-9
25910 | Plazas y Parques de Comuna 13 | Plaza San Miguel de Garicoits Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 24106976 | 13 | Colegiales |  | -34.5777 | -58.4587 | 14/05/2019 | 01/08/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25910.jpg |  |  |  | PARQUIZAR | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-13
25911 | Plazas y Parques de Comuna 12 | Parque Saavedra Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 19921195 | 12 | Saavedra |  | -34.5506 | -58.48 | 06/05/19 | 10/07/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25911.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25911-2.JPG |  |  | SALVATORI
25912 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Plaza Unidad Latinoamericana Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 13834130 | 14 | Palermo |  | -34.5922 | -58.42 | 06/05/19 | 11/07/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25912.jpeg |  |  |  | PARQUIZAR | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14
25913 | Plazas y Parques de Comuna 6 | Plaza Crisólogo Larralde Canil Nuevo | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 1374755 | 6 | Caballito |  | -34.6195 | -58.4416 | 14/03/2019 | 24/05/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25913.jpg |  |  |  | CASA MACCHI | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-6
25914 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Plaza Chile Canil Nuevo | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 5909914 | 14 | Palermo |  | -34.5814 | -58.3999 | 28/12/2018 | 01/04/2019 | 4 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25914.JPG |  |  |  | PARQUIZAR | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14
25915 | Plazas y Parques de Comuna 2 | Plaza Pichon Riviere Intervención Total | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 13854799 | 2 | Recoleta |  | -34.5948 | -58.3993 | 15/10/2018 | 18/03/2019 | 5 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25915.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25915-2.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25915-3.JPG |  | SALVATORI | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-2
25916 | Plazas y Parques de Comuna 1 | Plaza Roma Intervención Total | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 10460107 | 1 | San Nicolás |  | -34.6012 | -58.3698 | 17/07/2019 | 17/09/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25916.JPG | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25916-2.JPG |  |  | ALGIERI | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-1
25917 | Plazas y Parques de Comuna 6 | Parque Rivadavia Intervención Total (mejora de solado, parquización y provisión de bancos) | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 16448233 | 6 | Caballito |  | -34.6178 | -58.4334 | 02/01/19 | 18/07/2019 | 6 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25917.JPG |  |  |  | CASA MACCHI | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-6
25918 | Plazas y Parques de Comuna 4 | Parque Pereyra PLAYON DEPORTIVO | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 2165888 | 4 | Barracas |  | -34.6503 | -58.3882 | 17/05/2019 | 30/08/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25918.JPG |  |  |  | INDALTEC | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-4
25919 | Plazas y Parques de Comuna 2 | Rodriguez Peña Canil Nuevo | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 3948934 | 2 | Recoleta |  | -34.598 | -58.3924 | 30/09/2019 |  |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25919.JPG |  |  |  | ZONA VERDE | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-2
25920 | Plazas y Parques de Comuna 4 | Parque España Incorporación de Riego | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 6678193 | 4 | Barracas |  | -34.6341 | -58.3854 | 15/05/2019 | 18/08/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25920.jpg |  |  |  | INDALTEC | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-4
25921 | Plazas y Parques de Comuna 4 | Ameghino Incorporación de Riego | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 4552167 | 4 | Parque Patricios |  | -34.6363 | -58.3945 | 10/04/19 | 29/07/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25921.JPG |  |  |  | INDALTEC | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-4
25922 | Plazas y Parques de Comuna 4 | Plaza Colombia Incorporación de Riego | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 1339138 | 4 | Barracas |  | -34.6374 | -58.3742 | 10/04/19 | 15/07/2019 | 3 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25922.JPG |  |  |  | INDALTEC | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-4
25923 | Plazas y Parques de Comuna 8 | Prefectura Naval Argentina Incorporación de Riego | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 1805036 | 1 | Puerto Madero |  | -34.6854 | -58.4703 | 22/02/2019 | 29/03/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25923.JPG |  |  |  | ZONA VERDE | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-8
25924 | Plazas y Parques de Comuna 8 | Delom Incorporación de Riego | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 1858684 | 8 | Villa Lugano |  | -34.6703 | -58.4788 | 21/02/2019 | 29/03/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25924.jpg |  |  |  | ZONA VERDE | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-8
25925 | Plazas y Parques de Comuna 8 | De los Vecinos Incorporación de Riego | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 2325368 | 8 | Villa Lugano |  | -34.6779 | -58.4877 | 18/02/2019 | 10/04/2019 | 2 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25925.JPG |  |  |  | ZONA VERDE | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-8
25926 | Plazas y Parques de Comuna 8 | Mariano Saavedra Incorporación de Riego | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 1984627 | 8 | Villa Lugano |  | -34.6718 | -58.4677 | 21/02/2019 | 29/03/2019 | 1 | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25926.JPG |  |  |  | ZONA VERDE | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-8
25927 | Plazas y Parques de Comuna 14 | Intendente Casares Intervención Total | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 13964867 | 14 | Palermo |  | -34.583 | -58.4174 |  | 30/11/2019 |  | 100 | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25927.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25927-2.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25927-3.jpeg | https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/ba-obras/fotos/25927-4.jpeg | MANTELECTRIC | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-14
25928 | Plazas y Parques de Comuna 9 | Plaza Dr Carlos S Lamas Remodelación Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 6557067 | 9 | Mataderos |  | -34.669 | -58.5006 | 16/12/2019 | 13/01/2020 | 1 | 100 |  |  |  |  | CASA MACCHI | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-9
25929 | Plazas y Parques de Comuna 15 | Plaza 25 de agosto Remodelación Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 22279428 | 15 | Villa Ortúzar |  | -34.5802 | -58.4626 | 16/12/2019 | 24/01/2020 | 1 | 100 |  |  |  |  | VIVERO CUCULO | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-15
25930 | Plazas y Parques de Comuna 11 | Plaza Aristóbulo del Valle Remodelación Patio de Juegos | Finalizada | Espacio Público | Subsecretaría de Gestión Comunal |  | 14024377 | 11 | Villa Del Parque |  | -34.6056 | -58.4929 | 16/12/2019 | 13/01/2020 | 1 | 100 |  |  |  |  | THE CLEAN GARDEN | [9 empty] | https://www.buenosaires.gob.ar/baobras/plazas-y-parques-de-comuna-11